**Реализация в муниципальном образовании "Майнский район" регионального компонента национальных проектов (Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» отчёт**

**за 2023 год**

**1 Блок Человеческий капитал**

* 1. ***НП Образование***

***1.1.1. РП «Успех каждого ребѐнка»***

***Куратор: Горбунова М.Г. - Заместитель Главы администрации по социальным вопросам***

***Руководитель: Казакова Н.Ю. –Исполняющий обязанности Начальника Управления образования***

Плановое значение показателя на 2023 год "Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием" составляет 90%. По итогам 2023 года показатель составил 90,9 %. Всего детей от 5 до 18 лет возраста 2643 человека, из них охвачены доп. образованием – 2402 чел.

В рамках распоряжения от 14.11.22 № 2391-р «Об итогах отбора
образовательных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы на территории Ульяновской области, с целью реализации мероприятия
«Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для
реализации дополнительных обще-развивающих программ всех направленностей в
рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в 2023 году» в МО «Майнский район» на базе МОУ «Игнатовская средняя общеобразовательная школа»
открыто новое место дополнительного образования туристско-краеведческой направленности на 90 ученико – мест и МКОУ «Тагайская средняя школа имени Ю.Ф.Горячева» открыто новое место дополнительного образования художественной направленности на 72 ученико-мест.

 Муниципальным опорным центром МО «Майнский район» были организованы следующие мероприятия по обеспечению развития образовательных организаций дополнительного образования:

-утверждена Форма муниципального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере на 2023 год и на плановый период 2024 год.

-разработаны дополнительные общеобразовательные программы с учетом разноуровневости, результатов освоения, сроков реализации и прохождения общественной экспертизы.

-была организована работа региональных экспертов дополнительного образования от МО «Майнский район» (обучающие семинары, выявление и распространение лучших практик и др.)

Администрацией муниципального образования «Майнский район» утверждена «Методика определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на территории Майнского района» (разработан административный регламент предоставление муниципальной услуги (прием) в муниципальные ОО МО «Майнский район» Ульяновской области, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, а также программы спортивной подготовки».

Проведены совещания и консультации с руководителями образовательных организаций по вопросу увеличения охвата детей дополнительным образованием. Разработаны и опубликованы программы, планируемые к реализации в 2023-2024 учебном году.

 В рамках национального проекта «Образование» федерального проекта **«Успех каждого ребенка»** МКОУ «Карлинская СШ имени И.С. Полбина» прошла конкурсный отбор на предоставление субсидий в 2023 году из областного бюджета Ульяновской области на ремонт спортивного зала – 1 526,3 тыс. руб. и софинансирование из местного бюджета 508,766 тыс. руб. Прошла поставка спортивного оборудования – на сумму 99,0 тыс. руб. Из средств муниципального бюджета проведен ремонт кровли спортивного зала на сумму – 642,0 тыс. руб. Ремонт спортивного зала завершен.

***1.1.2. РП «Цифровая образовательная среда»***

***Куратор: Горбунова М.Г. - Заместитель Главы администрации по социальным вопросам***

***Руководитель: Казакова Н.Ю. – Исполняющий обязанности Начальника Управления образования***

 В рамках реализации проекта «**Цифровая образовательная среда**» в муниципальном образовании «Майнский район» в 2023 году обновлена материально-техническая база в МКОУ «Карлинская средняя школа имени Полбина И.С.». Закуплено 32 ноутбука, 6 телевизоров, 3 интерактивных панели, МФУ и видеокамера. Ведётся работа по обеспечению уровня профессионального мастерства педагогов в форматах непрерывного образования.

 Фактическое значение показателя за 2023 год составляет 80 % т.е. из 10 общеобразовательных организаций оснащены оборудованием для внедрения цифровой образовательной среды в 8 организациях.

 Справочно: в 2020 г. оснащены Игнатовская школа, в 2021 году оснащены 4 школы – Майнский многопрофильный лицей, Абрамовская, Старомаклаушинская, Загоскинская школы, 2022 году Анненковская и Тагайская школы.

В 2024 году в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" запланирована поставка оборудования в Выровскую школу (компьютеры, МФУ, интерактивное оборудование).

***1.1.3. РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»***

***Куратор: Горбунова М.Г. - Заместитель Главы администрации по социальным вопросам***

***Руководитель:Казакова Н.Ю. – Исполняющий обязанности Начальника Управления образования***

За 2023 год

 проведены следующие мероприятия патриотической направленности:

-Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности»;

-Всероссийские акции «Блокадный хлеб», акции, посвящённые Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – акция Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», Дню защитника Отечества, месячник оборонно-массовой работы;

-уроки мужества, посвященные Сталинградской битве, Квест «Сталинградская битва», Выставка «Быть героем», Всероссийский  урок  памяти «Сталинградская битва», Церемония  возложения цветов и венков к Обелиску погибшим землякам в годы  ВОВ, Кинолекторий «Великая война. Сталинград» и  «Сталинградская битва. Чуйков против Паулюса», Всероссийский  патриотический онлайн- диктант «Февральский свет Победы», акция Минута молчания, интеллектуальная игра «Высота 102.0», акция «Обелиск»; Участие в областном конкурсе музеев «Герои Отечества»

-мероприятия, посвящённые Дню вывода войск из Афганистана;

-муниципальный этап областной военно-спортивной игры «Зарница»;

-уроки мужества, урок Победы, акции: «Сад памяти», «Рисуем вечный огонь», «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Красная гвоздика», «Открытка ветерану»; районный и областной этап конкурса «Смотр строя и песни»,

-всероссийские акции: «Свеча памяти», «Пост №1», «Минуту молчания», «Операция Обелиск», «День России», «День памяти и скорби», акция «Россия рисует», «Лица России», «Флаги России», Акция «Памяти павших героев…»,

- уроки мужества, урок Победы, акции: «Сад памяти», «Рисуем вечный огонь», «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Красная гвоздика», «Открытка ветерану»; областной этап конкурса «Смотр строя и песни», «Диктант Победы», «День флага», день солидарности в борьбе с терроризмом – классные часы, распространение памяток и буклетов, видеоролики, акция «Капля жизни», уроки мужества, тренировочные эвакуации.

 В процессе реализации проекта показатель "Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами" за 2023 год составил 2 700 человек или 180% к плану.

***1.1.4. РП «Социальная активность»***

***Куратор: Горбунова М.Г. - Заместитель Главы администрации по социальным вопросам***

***Руководитель: Веренина Е.В. - специалист отдела по молодежной политике и спорту***

 Добровольцы Майнского района активно регистрируются и используют единую информационную систему в сфере развития добровольчества. Всего на территории района насчитывается 1205 добровольцев, которые прошли регистрацию на порталах направления «Добро.ру» ( при плановом значении на 2023 год 1200 человек). Ежемесячно ведется мониторинг реализации учета добровольцев Центром и образовательными организациями.

 Отдел по молодежной политике и спорту поддерживает добровольцев, осуществляет помощь в реализации добровольческих проектов, особо отличившихся добровольцев по итогам года награждают благодарственными письмами Главы администрации района .

За отчетный период отделом по делам молодѐжи был поддержан социальный проект «Российское движение школьников». В рамках проекта оказывалась помощь пожилым людям и ветеранам в расчистке придомовой территории и крыш от снега. Ребятам предоставлялся транспорт и необходимые инструменты.

Все общественные и добровольческие движения ежедневно размещают информационные посты в сеть «Интернет» о своей деятельности. В социальных сетях размещена информация о Международной премии #МЫВМЕСТЕ в поддержку наших военнослужащих и мобилизованных граждан. Отдел по молодежной политике совместно с волонтерами присоединяется к акции «СВОИХНЕБРОСАЕМ» и движению # МЫВМЕСТЕ по оказании помощи мобилизованным военнослужащим и их семьям.

 Всего за отчетный период проведено 125 мероприятий с общим охватом 4395 человек, из них 43 мероприятий в рамках патриотического воспитания,59 ориентированы на здоровый образ жизни, 23 мероприятий социально значимые. Проводятся мероприятие с работающей молодежью, с клубами молодых семей в рамках национального проекта «Демография».

***1.1.5. РП «Современная школа»***

***Куратор: Горбунова М.Г. - Заместитель Главы администрации по социальным вопросам***

***Руководитель: Казакова Н.Ю. – Исполняющий обязанности Начальника Управления образования***

 Плановое значение показателя на 2023 год -1 единица. Фактическое значение по итогам 2023 года 100%, т.е. на базе 10 общеобразовательных организаций района (общее количество 10 организаций) открыты 10 "Точек роста".

 Справочно: в 2019 г. и 2020 г. обновлена материально-техническая база в 3 школах - Тагайской, Загоскинской и Уржумской школах, в 2021 г. обновлена материально – техническая база в 3 школах – МОУ «Майнский многопрофильный лицей им. В.А. Яковлева», МКОУ «Старомаклаушинская СШ» и МОУ «Выровская СОШ», в 2022 году на базе трех школ Майнского района – МКОУ «Анненковская СШ», МКОУ «Абрамовская СШ» и МОУ «Игнатовская СОШ» созданы Центры естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

 5 сентября 2023 году открыт центр «Точка роста» в Карлинской школе. На ремонт двух классов из средств муниципального бюджета выделено 494,337 тыс. руб. *З*акупка оборудования для Центра «Точка Роста» осуществлялась централизованно из средств регионального бюджета. Закуплена мебель в 2 класса Точек роста из средств муниципального бюджета на сумму 218,550 тыс. руб.

***1.2.НП Демография***

***1.2.1. РП «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва***

***Куратор: Горбунова М.Г.– заместитель Главы администрации района по социальным вопросам***

 ***Руководитель: Протасов А.О. - начальник отдела по молодёжной политике и спорту***

 59,9% населения систематически занимается физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте 3-79 лет (план 57,3%). 98,7% - уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями из единовременной пропускной способности, процент (план 93,3%).

 В муниципальной спортивной школе занимаются 365 воспитанников. За 12 месяцев 2023, проведено 96 спортивно-массовых мероприятий, из них 56 мероприятий по выполнению нормативов ВФСК ГТО, в которых приняли участие 750 человек, в игровых видах спорта  5845 взрослых, в том числе 1690 детей и подростков в возрасте до 18 лет.

 Также в апреле месяце  наш спортсмен (Романов Алексей Павлович) в составе сборной областной команде,  принял участие во Всероссийском Фестивале ВФСК ГТО среди трудовых коллективов, который проходил в г. Ижевск.

  Кроме того наши спортсмены старшего поколения приняли участие в летней спартакиаде Союза Пенсионеров России,  где стали победителями и призёрами соревнований,  и в составе сборной команды Ульяновской области в сентябре месяце приняли участие во Всероссийской  спартакиаде Союза Пенсионеров России, которые будут проходить в Санкт – Петербурге.

 ***1.2.2. РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трѐх лет***

***Куратор: Горбунова М.Г. - Заместитель Главы администрации по социальным вопросам***

***Руководитель: Казакова Н.Ю. – Исполняющий обязанности Начальника Управления образования***

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – 100%.

В 6 дошкольных образовательных учреждениях (далее – ДОУ) функционируют группы для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в 7 дошкольных группах при школах функционируют группы для детей в возрасте от 1,5 лет. За 9 месяцев по запросу родителей (законных представителей) выдаются направления на вакантные места в ДОУ Майнского района, идёт комплектование на 2023-2024 учебный год.

В 6 ДОУ и 7 дошкольных группах при школах организована работа консультационных центров по оказанию консультативной помощи родителям, чьи дети не посещают дошкольную образовательную организацию.

***1.2.3. РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек***

***Куратор: Горбунова М.Г. - Заместитель Главы администрации по социальным вопросам***

***Руководитель: Беликова О.Н. - начальник отдела охраны здоровья граждан***

 В отчетном периоде размещались публикации, направленные на пропаганду здорового образа жизни на официальном сайте администрации и в социальных сетях.

 Разработана муниципальная программа "Здоровый район" на 2021-2023 годы. Объем финансирования на 2023 год предусмотрен в объеме 13 тысяч рублей на финансирование мероприятий, направленных на формирование регулярной двигательной активности и занятий физической культурой и спортом, мероприятий, направленных на увеличение рождаемости и формирование ценностей здорового образа жизни, процент освоения денежных средств составляет 69%.

 В рамках данного проекта предусмотрено выполнение следующих показателей:

|  |
| --- |
|  |
| **Отчет о реализации национальных проектов****по состоянию на 01.01.2024 года** |
| **№ п/п** | **Наименование****показателя** | **Ед.****изм.** | **Базовое значение** | **План****на 2023 год** | **Факт****на 01.01.2024 года** | **%****достижения** | **Комментарии** |
| **Наименование проекта «Укрепление общественного здоровья »** |
| **1** | Смертность мужчин в возрасте16-59 лет (на 100 тыс. населения) | промилле | 925,5 | 704,5 | 748,6 (40 человек из 5343 человек) | 106,3 | Показатель превышает предельное значение |
| **2** | Смертность женщин в возрасте16-54 лет (на 100 тыс. населения) | промилле | 256.8 | 262,2 | 359,2 (15 человек из 4176 человек) | 137% | Показатель превышает предельное значение |
| **3** | Заболеваемость алкоголизмом (включая алкогольные психозы) | промилле | 169,6 | 138,5 | 19,53 (4 человека) | 14,1 | Показатель не превышает предельное значение |
|  |

 ***1.3 НП Культура***

***1.3.1 РП «Культурная среда"***

***Куратор: Горбунова М.Г. - Заместитель Главы администрации по социальным вопросам***

***Руководитель: Киселева М.В. - начальник отдела по делам культуры и организации досуга населения» МО Майнский район***

В рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта РФ «Культура» в МУК «Майнский историко-краеведческий музей» оснащен специальным оборудованием.

Заключено 8 договоров на сумму 2156,6 тыс. рублей, в т.ч. 2050,0 тыс. рублей из федерального бюджета, 63,4 тыс. рублей регионального бюджета, 43,2 тыс. рублей софинансирование местного бюджета.

Кассовое освоение 100%.

Приобретено: двусторонние стенды, настенные витрины и галерейные подвески, информационный, сенсорный терминал, оргтехника, металлические стеллажи, витрины.

В рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» по созданию модельных муниципальных библиотек, отдел по работе с детьми Майнской межпоселенческой библиотеки им. И. С. Полбина вошел в проект по открытию библиотеки нового поколения на 2023 год.

В рамках национального проекта «Культура» в 2023 году на модернизацию отдела по работе с детьми МУК «Майнская межпоселенческая библиотека им. И.С. Полбина» по модельному стандарту выделено 5102,1 тыс. рублей, в т.ч. 5000,0 тыс. рублей из федерального бюджета, 102,1 тыс. рублей софинансирование местного бюджета.

 Кассовое освоение 100%

 Завершены работы по замене системы отопления, установлены новые светильники на потолок, покрашены стены и батареи, произведён ремонт туалета, установлены окна и двери, произведена замена напольного покрытия, отремонтировано крыльцо.

 Приобретено: мебель, музыкальное оборудование, рециркулятор, оборудования для людей с ограниченными возможностями, офисная и бытовая техника, интерактивное оборудование, игры для детей, книжная продукция.

 ***2 Блок Комфортная среда для жизни***

 ***2.1 НП Жилье и городская среда***

***2.1.1 РП "Жилье"***

***Куратор: Волков А.Д. - Первый заместитель Главы администрации по экономическому развитию***

***Руководитель: Нажмутдинов Р.М. - начальник управления ТЭР, ЖКХ, дорожной деятельности , архитектуры и строительства***

В 2023 году в соответствии с утвержденным директивным планом объем ввода жилья на территории муниципального образования "Майнский район" составляет 13000 кв.м. В соответствии с подписанным дополнительным соглашением от 29.12.2023 №2021-F10057-12/3 плановый показатель на 2023 год снижен до 8300 кв.м..

Ввод жилья за 2023 год составил 8357 кв.м. или 101% к годовому плану.

На основании приказа Федеральной службы государственной статистики от 30.07.2021 №464 информацию с января 2022 года ежемесячный отчет "Сведения о построенных населением жилых домов" предоставляют территориальные органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области в территориальный орган Федеральной службы государственной статистике по Ульяновской области.

***3 Блок Экономический рост***

 ***3.1. НП Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
3.1.1. РП «Акселерация субъектов МСП»***

***Куратор: Волков А.Д. - Первый заместитель Главы администрации по экономическому развитию***

***Руководитель: Ивахин С.В. - председатель МУ КУМИЗО МО «Майнский район».***

По состоянию на 01.01.2024 в перечень муниципального имущества включено 88 объектов (прогнозный план на 2023 год - 82 ед.). Приняты постановления о внесении изменений в Перечни, в части дополнения 15 объектами.

Таким образом, в соответствии с прогнозным планом предоставления объектов, включенных в перечни и переданных субъектам МСП и самозанятым, количество объектов в 2023 году составило 25 (план на 2023 год - 15 ед.).

Перечень:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Адрес: | Пл, кв.м | Вид использования | Арендатор | № и дата договора |
| 1. | Российская Федерация, Ульяновская область, Майнский район, МО "Игнатовское городское поселение", р.п.Игнатовка, ул. 2-ая Советская | 1348 | киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения, мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам | ООО «Экология-Био» | Договор № 012.0923.23118/13-2023 от 25.09.2023по 24.09.2043 |
| 2. | Ульяновская область, Майнский район, в 140 м на восток от д. Карцовка | 324393 | Для осуществления КФХ его деятельности | ИП, Глава КФХ Евстигнеев Н.А. | Договор № 03-2020 от 16.03.2020 по 15.03.2026 |
| 3. | Российская Федкрация, Ульяновская область, Майнский район, МО "Майнское городское поселение" | 84628 | Для осуществления КФХ его деятельности | ИП Саргсян Артур Норикович | Договор № 12-2023 от 16.06.2023 по 56.06.2028 |
| 4. | РФ, Ульяновская область, Майнский район, МО «Выровское сельское поселение» | 1776280 | Для осуществления КФХ его деятельности | ИП, Глава КФХ Ширков П.Л. | Договор № 01-2021 от 11.01.2021 по 10.01.2027 |
| 5. | РФ, Ульяновская область, Майнский район, МО «Выровское сельское поселение» | 1213720 | Для осуществления КФХ его деятельности | ИП, Глава КФХ Ширков П.Л. | Договор № 03-2021 от 11.01.2021 по 10.01.2027 |
| 6 | РФ, Ульяновская область, Майнский район, МО «Майнское городское поселение» | 15074 | Для осуществления КФХ его деятельности | ИП Саргсян А.Н.,  | Договор № 11-2021 от 28.07.2021по 19.07.2027 |
| 7 | Ульяновская область, Майнский район, МО «Майнское городское поселение» | 1512000 | Для осуществления КФХ его деятельности | Горин С.А. | Договор № 25-2021 от 20.10.2021 по 19.10.2026 |
| 8 | Ульяновская область, Майнский район, с.Березовка | 184072 | Для осуществления КФХ его деятельности | Ширков П.Л. | Договор № 23-2021 от 20.10.2021 по 19.10.2026 |
| 9 | Ульяновская область, Майнский район, с.Березовка | 319289 | Для осуществления КФХ его деятельности | Ширков П.Л. | Договор № 24-2021 от 20.10.2021 по 19.10.2026 |
| 10 | Российская Федерация, Ульяновская область, Майнский район, МО «Выровское сельское поселение» | 3719306 | для сельскохозяйственного производства | Ширков П.Л. | Договор № 28-2021 от 12.11.2021 по 11.11.2026 |
| 11 | Российская Федерация, Ульяновская область, Майнский район, МО «Выровское сельское поселение» | 1991461 | для сельскохозяйственного производства | Ширков П.Л. | Договор № 29-2021 от 12.11.2021 по 11.11.2026 |
| 12 | Ульяновская область, Майнский район, р.п.Майна, ул. Советская, д. 9, ком. № б/н | 12,89 | для размещения сервисного пункта обслуживания | ИП Галашин С.А. | Договор № 05 от 22.01.2023 по 21.12.2023 |
| 13 | Российская Федерация, Ульяновская область, Майнский район, МО «Гимовское сельское поселение» | 12974835 | для сельскохозяйственного производства | ИП Бутузов Алексей Александрович | Договор № 01-2023 от 10.01.2023 по 09.01.2028 |
| 14. | Ульяновская область, Майнский район, МО «Гимовское сельское поселение», 2180 метров юго-западнее д. Путиловка (в границах бывшего СПК «Путиловский») | 1278150 | Для сельскохозяйственного производства | ИП, Глава КФХ Ширков Петр Леонидович | Договор № 02-2023 от 10.01.2023 по 09.01.2033 |
| 15 | Ульяновская область, Майнский район,МО «Тагайское сельское поселение» | 390785 | Для осуществления КФХ его деятельности | ИП, Глава КФХ Козлов Алексей Васильевич | Договор № 01-2020 от 12.02.2020 по 11.02.2026 |
| 16 | Ульяновская область, Майнский район,МО «Тагайское сельское поселение» | 700482 | Для осуществления КФХ его деятельности | ИП, Глава КФХ Козлов Алексей Васильевич | Договор № 02-2020 от 12.02.2020 по 11.02.2026 |
| 17 | Российская Федерация, Ульяновская область, Майнский район, МО «Гимовское сельское поселение» | 2990000 | Для осуществления КФХ его деятельности | ИП, Глава КФХ Ахметов Азат Алямович | Договор №04-2021 от 01.02.2021 по 31.01.2027 |
| 18 | Российская Федерация, Ульяновская область, Майнский район, МО «Игнатовское городское поселение» | 2415531 | Для осуществления КФХ его деятельности | ИП, Глава КФХ Пузраков И.Ю. | Договор №07-2021 от 02.06.2021 по 01.06.2027 |
| 19 | Российская Федкрация, Ульяновская область, Майнский район, МО "Майнское городское поселение", с. Кадыковка, ул. Центральная | 3553 | для кемпингов, пикников, вспомогательные строения, и инфраструктура для отдыха на природе | ИП Багзин Дмитрий Валерьевич | Договор № 012.0623.13595/14-2023от 10.07.2023 по 09.07.2072 |
| 20 | РФ, Ульяновская область, Майнский район, с.Новые Маклауши | 14220 | Для осуществления КФХ его деятельности | Рамазанова Н.Р., применяющая специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Договор № 10-2021 от 26.07.2021по 25.07.2027 |
| 21 | РФ, Ульяновская область, Майнский район, МО «Старомаклаушинское сельское поселение», СПК «Прогресс» | 30945 | Для осуществления КФХ его деятельности | Хамзина Ф.А.,применяющая специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Договор № 12-2021 от 04.08.2021 по 03.08.2027 |
| 22 | Ульяновская область, Майнский район, р.п.Майна, ул. Советская, д. 9, ком № 31 | 13,21 | Для размещения комнаты мелкого ремонта бытовой техники | Куземин В.Н.,применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Договор № 13 от 27.07.2023 по 26.06.2024 |
| 23 | Ульяновская область, Майнский район, р.п.Майна, ул. Советская, д. 9ком. № 6 | 14,46 | для размещения сервисного пункта обслуживания | Мишина А.П.,применяющая специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Договор № 11 от 05.05.2023 по 04.04.2024 |
| 24 | Ульяновская область, Майнский район, р.п.Майна, ул. Советская, д. 9, ком. № 18 | 18,02 | для размещения офиса юридических услуг | Сильнова Н.С., применяющая специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Договор № 12 от 08.062023 по 07.05.2024 |
| 25 | Ульяновская область, Майнский район, р.п.Майна, ул. Советская, д. 9, ком. № 21 | 9,29 | Для оказания косметических услуг | Орлова А.Г., применяющая специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Договор № 09от 10.02.2023по 09.01.2024 |

***3.1.2. РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»***

***Куратор: Волков А.Д. - Первый заместитель Главы администрации по экономическому развитию***

***Руководитель: Ивахин С.В. - председатель МУ КУМИЗО МО «Майнский район».***

 Перечни имущества муниципальных образований городских и сельских поселений Майнского района Ульяновской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов МСП), которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (в том числе самозанятым) размещаются на официальных сайтах Администраций муниципальных образований городских и сельских поселений Майнского района Ульяновской области. Плановое значение на 2023 год 6 единиц, фактическое значение - 6 единиц.

***3.2 НП Цифровая экономика***

***3.2.1. РП «Кадры для цифровой экономики»***

***Куратор: Волков А.Д. - Первый заместитель Главы администрации по экономическому развитию***

***Руководитель: Башмакова И.И. - руководитель аппарата администрации МО "Майнский район"***

 Организована система повышения квалификации муниципальных служащих через систему тренингов и семинаров. Плановое значение на 2023 год - обучение 1 специалиста. По состоянию на 01.01.2024 года обучение прошел 1 специалист по теме "Цифровой административный регламент: разработка и утверждение"