**Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ**

**МО «Майнский район» по итогам 2020 год.**

Настоящий доклад подготовлен в соответствии с Постановлением Администрации МО "Майнский район" от 19.12.2019 года №1284 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Майнский район»

Согласно перечню муниципальных программ МО «Майнский район», утверждённому Постановлением Администрации МО "Майнский район"
от 14 декабря 2019 № 1266, в 2020 году в Майнском районе реализовывалось 35 муниципальных программ, заказчиками которых выступают администрация МО «Майнский район», подведомственные учреждения Администрации МО «Майнский район» и структурные подразделения в сферах образования, культуры, здравоохранения, агропромышленного комплекса, социальной поддержке и защиты населения, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта.

На реализацию муниципальных программ Майнского района на 2020 год предусмотрены средства районного бюджета в размере 483740 тыс. рублей.

Общий объём освоенных средств по итогам 2020 года составил 481331 тыс. рублей, что составляет 99,5 %.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам муниципальное образование «Майнский район» и

муниципальное образование «Майнское городское поселение» за 2020 год

| № п/п | Муниципальная программа | Объем финансирования на 2020 год, тыс. рублей | Исполнение за 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| тыс. рублей | % |
|  | «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Майнский район»  | 310 | 0 | 0 |
|  | «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории МО «Майнский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 4420 | 3453,7 | 78 |
|  | «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и незаконного оборота наркотических средств на территории муниципального образования «Майнский район» | 0 | 0 | 0 |
|  | «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Майнский район» | 189,9 | 189,9 | 100 | № п/п | Муниципальная программа | Объем финансирования на 2016 год, тыс. рублей | Исполнение за 2016 год |
|  | Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области» | 2073,88 | 2073,88 | 100 |  |  |  | тыс. рублей | % |
|  |  «Программаразвития малых форм хозяйствования в муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской области | 50,0 | 30,0 | 60 |
|  | «Защита прав потребителей на территории муниципального образования «Майнский район»  | 9,0 | 0 | 0 |
|  | «Газификация населенных пунктов муниципального образования «Майнский район»  | 76,9 | 76,9 | 100 |
|  | Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Майнское городское поселение»  | 500,0 | 0 | 0 |
|  |  «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда на территории муниципальных образований сельских поселений Майнского района Ульяновской области  | 67,2 | 41,5 | 61,70 |
| 1. 0
 | «Чистая вода» на территории муниципального образования «Майнское городское поселение»  | 372,4 | 372,4 | 100 |
|  | «Безопасные и качественные дороги муниципального образования «Майнский район» | 60476,36 | 60476,36 | 100 |
|  | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Майнское городское поселение»  | 0 | 0 | 0 |
|  | «Развитие благоустройства территории муниципального образования «Майнское городское поселение» Майнского района Ульяновской области  | 29,5 | 29,5 | 100 |
|  | «Противодействие коррупции в муниципальном образовании«Майнский район»  | 0 | 0 | 0 |
|  | «Забота» муниципального образования «Майнский район» | 3525,9 | 3525,9 | 100 |
|  | «Обеспечение жильём молодых семей  | 661,5 | 661,5 | 100 |
|  | «Молодёжь» | 80,0 | 40,05 | 50,06 |
|  | «Привлечение и закреплениемолодых специалистов на территории муниципальногообразования «Майнский район» | 184,0 | 59,83 | 32,5 |
|  | Развитие муниципальной службы муниципального образования «Майнский район» | 175 | 49,8 | 100 |
|  | Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Майнский район»  | 1418,4 | 1418,4 | 100 |
|  | Программа управления муниципальной собственностью муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области | 358,1 | 358,1 | 0 |
|  | Программа управления муниципальной собственностью муниципального образования «Майнское городское поселение» | 300,0 | 300,0 | 100 |
|  | «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Майнский район»  | 150 | 150 | 100 |
|  | «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Майнский район»  | 384,64 | 374,64 | 97,4 |
|  | Гражданское общество и национальная политика в МО «Майнский район» Ульяновской области  | 200,0 | 200,0 | 100 |
|  | «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области  | 10,9 | 10,9 | 100 |
|  |  «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "Майнское городское поселение" Майнского района Ульяновской области » | 530,0 | 530,0 | 100 |
|  | "Здоровый район"  | 0 | 0 | 0 |
|  | Развитие культуры муниципального образования «Майнское городское поселение» | 5577,9 | 5337,1 | 95,7 |
|  | «Развитие системы пожарной безопасности в МКУК «Культурный центр» муниципального образования «Майнское городское поселение»  | 3,3 | 3,3 | 100 |
|  | Развитие культуры муниципального образования «Майнский район» | 55309,5 | 55309,5 | 100 |
|  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры муниципального образования «Майнский район»  | 28,7 | 12,5 | 44 |
|  | «Развитие образования в муниципальном образовании «Майнский район»  | 346219 | 346219 | 100 |
|  | «Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон муниципального образования «Майнский район»  | 0 | 0 | 0 |
|   | Всего в рамках муниципальных программ | 483740,00 | 481331,70 | 99,5 |

В ходе анализа реализации муниципальных программ на первом этапе Управлением экономического развития был проведен анализ степени достижения целевых индикаторов муниципальных программ.

Общее количество утвержденных и необходимых к достижению целевых индикаторов составило 188.

По предварительным итогам степень достижения целевых индикаторов государственных программ составила 88% (165 шт.).

По результатам оценки эффективности 27 программ (77%) признаны эффективными(исполнено и финансовое обеспечение и целевые индикаторы). Получили рекомендации сохранить или обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальных программ за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

7 программы признаны среднеэффективными (программы не финансировались, но целевые показатели выполнялись). Получили рекомендации обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета в очередном финансовом году при условии ее корректировки.

1 программа признана неэффективной и рекомендации о досрочном прекращении реализации муниципальной программы, либо провести доработку муниципальной программы, в том числе в части изменения объема бюджетных ассигнований и корректировке индикаторов.

Результаты комплексной оценки эффективности

реализации муниципальных программ

| № п/п | Муниципальная программа | Оценка эффективности программы за 2020 год |
| --- | --- | --- |
|
|  | «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Майнский район» на 2019-2021 годы» | среднеэффективная |
|  | «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории МО «Майнский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2019-2021 годы» | эффективная |
|  | «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и незаконного оборота наркотических средств на территории муниципального образования «Майнский район» на 2019-2021 годы» | среднеэффективная |
|  | «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Майнский район» на 2020-2022 годы» | эффективная | № п/п | Муниципальная программа | Объем финансирования на 2016 год, тыс. рублей | Исполнение за 2016 год |
|  | «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области» | эффективная |  |  |  | тыс. рублей | % |
|  |  «Программаразвития малых форм хозяйствования в муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской области на 2020-2024 годы | эффективная |
|  | «Защита прав потребителей на территории муниципального образования «Майнский район» на 2020-2022 годы» | среднеэффективная |
|  | «Газификация населенных пунктов муниципального образования «Майнский район» на 2017-2020 годы» | эффективная |
|  | Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Майнское городское поселение» на 2018-2022 годы» | среднеэффективная |
|  |  «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда на территории муниципальных образований сельских поселений Майнского района Ульяновской области на 2020-2023 годы» | эффективная |
|  | «Чистая вода» на территории муниципального образования «Майнское городское поселение» на 2019-2021 годы» | эффективная |
|  | «Безопасные и качественные дороги муниципального образования «Майнский район» на 2019-2021 годы» | эффективная |
|  | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Майнское городское поселение» на 2015-2025 годы | среднеэффективная |
|  | «Развитие благоустройства территории муниципального образования «Майнское городское поселение» Майнского района Ульяновской области на 2020-2023» | эффективная |
|  | «Противодействие коррупции в муниципальном образовании«Майнский район» на 2019-2021 годы | среднеэффективная |
|  | «Забота» муниципального образования «Майнский район» на 2019-2020 годы» | эффективная |
|  | «Обеспечение жильём молодых семей на 2015 -2020 годы» | эффективная |
|  | «Молодёжь 2019-2023 гг.» | эффективная |
|  | «Привлечение и закреплениемолодых специалистов на территории муниципальногообразования «Майнский район» на 2019-2020 годы» | эффективная |
|  | Развитие муниципальной службы муниципального образования «Майнский район» на 2020 -2022 годы | эффективная |
|  | Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Майнский район» на 2020-2022 годы | эффективная |
|  | Программа управления муниципальной собственностью муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области на 2019-2021 годы | эффективная |
|  | Программа управления муниципальной собственностью муниципального образования «Майнское городское поселение» на 2019-2021 годы | эффективная |
|  | «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Майнский район» на 2019-2021 годы». | эффективная |
|  | «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Майнский район» на 2019-2021 годы» | эффективная |
|  | Гражданское общество и национальная политика в МО «Майнский район» Ульяновской области на 2019-2021 годы | эффективная |
|  | «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области на 2015-2020 годы» | эффективная |
|  |  «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "Майнское городское поселение" Майнского района Ульяновской области на 2019-2021 годы» | эффективная |
|  | "Здоровый район" на 2019 - 2020 годы» | среднеэффективная |
|  | Развитие культуры муниципального образования «Майнское городское поселение» 2018-2020гг. | эффективная |
|  | «Развитие системы пожарной безопасности в МКУК «Культурный центр» муниципального образования «Майнское городское поселение» на 2017-2022 годы. | эффективная |
|  | Развитие культуры муниципального образования «Майнский район»2020-2022гг. | эффективная |
|  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры муниципального образования «Майнский район» на 2019-2021 годы» | эффективная |
|  | «Развитие образования в муниципальном образовании «Майнский район» на 2020-2024 гг.» | эффективная |
|  | «Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон муниципального образования «Майнский район» на 2019-2020 годы» | неэффективная |

Исполнение муниципальных программ муниципального образования «Майнский район» за 2020 год:

**1. Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области»**

 Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел по развитию сельских территорий администрации муниципального образования «Майнский район» отдел архитектуры и строительства муниципального образования «Майнский район».

На реализацию мероприятий программы на 2020 год запланировано выделение денежных средств в объёме 2073,88 тыс.руб.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 2073,88 тыс. рублей

 (100,0% от запланированного объёма финансирования).

 В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на территории района были реализованы общественно значимые проекты по благоустройству территорий МО "Майнское городское поселение" .

В рамках реализации программы за  2020 год профинансированы следующие мероприятия:

 - Установили 5 спортивных игровых площадок в с. Абрамовка, с. Вязовка, с. Берёзовка, с. Большое Жеребятниково, в р.п. Майна по ул. Советская дом 24.

 -Обустроили 77 контейнерных площадок в р.п. Майна

Также 32,0 тыс. рублей было выделено на районный праздник «День сельского хозяйства».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по итогам реализации общественно значимых проектов по благоустройству территорий МО "Майнское городское поселение" , главной целью которых является создание комфортных условий проживания для людей в сельской местности

***Вывод:*** по результатам реализации за 2020 год муниципальная программа признана эффективной. По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования.

**2. Развитие малых форм хозяйствования на территории МО «Майнский район» на 2020-2024 гг.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел по развитию сельских территорий администрации муниципального образования «Майнский район»

На реализацию мероприятий программы на 2020 год запланировано выделение денежных средств в объёме 50 тыс.руб.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 30 тыс. рублей

 (60,0% от запланированного объёма финансирования).

Выделение субсидий главам личных подсобных хозяйств, на возмещение части затрат на приобретение крупного рогатого скота молочного направления.

 Субсидия на возмещение части затрат на приобретение коров предоставляются в размере 10 (десять) тысяч рублей за 1 голову приобретенной товарной нетели или коровы молочного направления, в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, но не более 30 (тридцати) тысяч рублей.

 В 2020 году данной мерой поддержки воспользовались 3(три) личных подсобных хозяйства:

 -ЛПХ Семёнова Анатолия Владимировича, в размере 10 тыс. рублей

 -ЛПХ Велиева Рашада Исмаил оглы, в размере 10 тыс. рублей

 - ЛПХ Ситкиной Натальи Николаевны, в размере 10 тыс. рублей

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 6 целевым индикаторам, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.измер. |  |
| Плановоезначение | Фактическое значение | Отклонение |
| Количество личных подсобных хозяйств, получивших с помощью Программы субсидии на возмещение части затрат на приобретение крупного рогатого скота молочного направления | ед | 3 | 3 | 100% |
| Количество членов СПоК (растениеводческие), получивших субсидии с помощью Программы на возмещение части затрат на приобретение посадочного материала | ед | 0 | 0 | 0 |
| Количество  членов СПоК, получивших субсидии с помощью Программы на  возмещение части затрат на приобретение зерна фуражного | ед | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя |  |
| Ед.измер. | Плановоезначение | Фактическое значение | Отклонение |
| Количество вовлечённых в субъекты МСП в МО «Майнский район» Ульяновской области, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счёт средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек | ед | 24 | 34 | 142%(+10) |
| Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) в МО «Майнский район» Ульяновской области из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц | ед | 22 | 22 | 100% |
| Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве на территории МО «Майнский район» Ульяновской области, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц | ед | 1 | 12 | Рост в 12 раз |

***Вывод:*** по результатам реализации за 2020 год программа признана эффективной.

**3. Газификация населенных пунктов муниципального образования «Майнский район» на 2017-2020 годы».**

Программа утверждена постановлением администрации МО «Майнский район» от 20.12.2016 №1134.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление топливно- энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, и дорожной деятельности архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район»

На реализацию мероприятий программы на 2020 год запланировано выделение денежных средств из консолидированного бюджета МО «Майнский район» в объёме 76,9 тыс. рублей. В отчётном периоде денежные средства выделены в размере 76,9 тыс.руб. (100% от запланированного).

Средства были направлены на разработку проектно-сметной документации и обслуживание газовых сетей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 2 целевым индикаторам, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****целевого****показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
| 1 | протяженность введенных в эксплуатацию газораспределительных сетей   | км. | 8,1 | 8,1 | 100 |
| 2 | Увеличение количества газифицированных населенных пунктов  | шт. | 1 | 1 | 100 |

 ***Вывод:*** по результатам реализации за 2020 год муниципальная программа признана эффективной. По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования.

По итогам оценки эффективности муниципальной программы координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку объемов финансирования мероприятий программы.

**4. Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Майнское городское поселение» на 2018-2022 годы».**

Программа утверждена постановлением администрации МО «Майнский район» от 17.04.2018 №263.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление топливно- энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, и дорожной деятельности архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район».

Целью программы является создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования «Майнский район»

На реализацию мероприятий программы на 2020 год запланировано выделение денежных средств из консолидированного бюджета МО «Майнский район» в объёме 500 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий программы на 2020 год денежные средства из консолидированного бюджета МО «Майнский район» не выделялись .

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 3 целевым показателям, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****целевого****показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
| 1 | Увеличение доли благоустроенных парков и скверов от общей площади парков и скверов поселения | % | 69 | 69 | 68 |
| 2 | Увеличение доли благоустроенных (или создание новых) цветников от общей площади поселения | % | 67 | 67 | 69 |
| 3 | Увеличение доли детских игровых комплексов от общего количества детских игровых комплексов в поселении | % | 62 | 62 | 73 |

***Вывод:*** по результатам реализации за 2020 год муниципальная программа признана эффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год координатору программы рекомендуется обеспечить своевременную корректировку объемов финансирования мероприятий программы.

**5. Содержание и ремонт муниципального жилого фонда на территории муниципальных образований сельских поселений Майнского района Ульяновской области 2020-2023 годы.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление топливно- энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, и дорожной деятельности архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район».

По данной муниципальной программе на 2020 год предусмотрено финансирование в объеме 67,2 тыс. руб. Освоение  бюджетных средств составило 41,5 тыс. руб., или 61,7%.

Цель программы – создание условий для приведения муниципального жилищного фонда в соответствие с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими гражданам комфортные и безопасные условия проживания.

В рамках реализации программы денежные средства были выделены из районного бюджета на взносы на капитальный ремонт домов на территории муниципальных образований сельских поселений в Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 1 целевому индикатору, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****целевого****показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
|  | Замена изношенных коммуникаций, внутренних инженерных систем муниципального жилого фонда | % | 1 | 1 | 0  | 100 |

***Вывод:*** по результатам реализации за 2020 год муниципальная программа признана эффективной.

По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год координатору программы рекомендуется обеспечить своевременную корректировку объемов финансирования мероприятий программы.

 **6. «Чистая вода на территории муниципального образования «Майнское городское поселение на 2019-2021 годы».**

Программа утверждена постановлением администрации МО «Майнский район» от 18.12.2018 №954.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление топливно- энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, и дорожной деятельности архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район»

На реализацию мероприятий программы в бюджете 2020 году запланировано выделение денежных средств 372,4 тыс. руб. В 2020 году денежные средства были выделены в сумме 372,4 тыс.руб. (100%) на ремонт системы водоснабжения.

 На эти средства были заменены заменены более 2 км водопроводных сетей в р.п. Майна, установлены 20 единиц запорной арматуры, проведен ремонт 97 колодцев. Установлен накопительный резервуар с установкой энергоэффективного насосного оборудования на насосной станции 1 подъема.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 3 целевым индикаторам, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****целевого****показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
|  | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 43 | 43 | 100 |
|  | Увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества | % | 89 | 89 | 100 |
|  | Сокращение уровня потерь воды в сетях централизованного водоснабжения, в том числе из-за аварий | % | 14 | 14 | 100 |

***Вывод:*** по результатам реализации за 2020 год муниципальная программа признана эффективной. По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования.

По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

 **7. Безопасные и качественные дороги муниципального образования «Майнский район» на 2019-2021 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление топливно- энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, и дорожной деятельности архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район»

Целью программы является снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

На реализацию мероприятий программы в бюджете района 2020 году запланировано выделение денежных средств 60 476 тыс. руб. В 2020 году денежные средства были выделены в сумме 60 476 тыс.руб. (100%) .

 В том числе на ремонт дорог муниципального значения в 2020 году было направлено 55,4 млн.рублей:

 в «Майнское городское поселение» - 14,4 млн. рублей:

отремонтированы ул. Ленинская, ул. Селиванова, ул. Почтовая ,ул. Новая - ул. П. Морозова ;

площадка у Майнского лицея , территория детского сада «Сказка» в р.п. Майна;

пешеходный переход на ул. Советская в р.п. Майна.

 в «Игнатовское городское поселение» направлено - 4,2 млн. рублей:

отремонтирована ул. Ленина в р.п. Игнатовка и ул. Озерская в с. Белое Озеро.

 на ремонт в «Тагайское сельское поселение» направлено 15,1 млн. рублей:

работы велись в с. Тагай по ул. Центральная, 3- й переулок Центральный, на ул. Крупской отремонтирован пешеходный переход,

в с. Подлесное - ул. Центральная и переулок Спортивный ;

в «Гимовское сельское поселение» выделено -12,8 млн. рублей**:**

в п. Гимово отремонтирована ул. Интернационала ;

в с. Карлинское ул. Сельская .

в«Анненковское сельское поселение» - направлено 600 тыс. рублей на разработку проекта ремонта водопропускных труб в пос. Новоанненковский.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 5 целевым индикаторам, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****целевого****показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
|  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог | % | 80,0 | 80,0 | 100 |
|  | Количество мест концентрации ДТП улично-дорожной сети | ед | 4 | 4 | Не превысил  |
|  | Число ДТП с участием детей | ед | 1 | 0 | Не превысил |
|  | Число лиц, погибших/пострадавших в результате ДТП  | Чел. | 1/14 | 0/12 | ДТП со смертельным исходом на дорогах местного значения не зарегистрировано |
|  | Число ДТП | ед | 78 | 28 | -64% (снижение на 50 ед.) |

***Вывод:*** по результатам реализации за 2020 год муниципальная программа признана эффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

**8. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Майнское городское поселение на 2015-2025гг».**

Программа утверждена постановлением администрации МО «Майнский район» от 06.11.2015 №1158

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление топливно- энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, и дорожной деятельности архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район»

Целью программы является создание условий для эффективного инвестирования в коммунальную инфраструктуру в целях снижения издержек и повышения надежности при обеспечении доступности коммунальных услуг для потребителей и минимально необходимой нагрузки на бюджетную систему, а также переход к долгосрочным тарифам и заключению концессионных соглашений.

В отчетном году на реализацию муниципальной программы финансирование не осуществлялось.

 Все котельные, а их в районе  37, были своевременно подготовлены к отопительному периоду. Общий положительный результат достигнут за счет проведения всеми ресурсоснабжающими организациями требуемого объема ремонтных работ при подготовке к отопительному сезону.

 На подготовку жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период ресурсоснабжающими организациями направлено более 20 млн. рублей.

 В частности:

- произведен ремонт вспомогательного оборудования - 70 ед.,

- произведена замена участка тепловых сетей протяженностью -2820 п/м,

- произведена изоляция тепловых сетей протяженностью 1900п/м

- произведена замена водопроводных сетей протяженностью -8400п/м.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 11 целевым индикаторам, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****целевого****показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
|  | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 | 0 | 0 |
|  | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 100 |
|  | Удельное потребление | м3/чел | 28,1 | 28,1 | 100 |
|  | Уровень потерь и неучтенных расходов газа | % | 0 | 0 | 0 |
|  | Удельное потребление газа | м3/чел./мес. | 14 | 14 | 100 |
|  | Количество аварий и повреждений на  1  км сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 |
|  | Уровень потерь | % | 8 | 8 | 100 |
|  | Износ системы | % | 34 | 34 | 100 |
|  | Удельное теплопотребление | Гкал/чел | 8,55 | 8,55 | 100 |
|  | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 98 | 98 | 100 |
|  | Объем утилизируемых (захороняемых) твердых бытовых отходов от всех потребителей | тыс. м3 | 15,8 | 15,8 | 100 |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2020 год муниципальная программа признана умеренно эффективной.

По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год координатору программы рекомендуется провести доработку, в том числе в части изменения объемов бюджетных ассигнований и целевых показателей.

**9. Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и незаконного оборота наркотических средств на территории МО «Майнский район» на 2019-2021 годы.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту Межмуниципальный отдел МВД РФ «Майнский» (по согласованию), Управление образования администрации района, ГУЗ Майнская ЦРБ (по согласованию), комиссии по ДН и ЗП.

Целью программы является совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения.

На реализацию мероприятий программы на 2020 год выделение денежных средств из консолидированного бюджета МО «Майнский район»  не запланировано .

Но тем не менее в рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- ежеквартальные заседания межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту;

- ежеквартальное проведение совместных рейдов сотрудников межмуниципального отдела МВД РФ «Майнский», органов системы профилактики учреждений образования, учреждений здравоохранения администрации района в местах проведения досуга молодежи (дискотека, кафе) для выявления торговых точек реализующих курительные смеси запрещенные к обороту, и пресечения потребления и сбыта наркотических и психотропных веществ;

- проведение семинаров-совещаний с руководителями учреждений образования, детских, молодежных организаций по вопросам профилактик и наркомании, ВИЧ-инфекции, токсикомании;

- организована пропаганда здорового образа жизни, освещены на страницах районной газеты вопросы реабилитации и борьбы среди детей подростков, молодежи.

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 7 целевом индикаторам, ожидаемое значение достигнуто.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****целевого****показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
|  | Снижение уровня наркотизации населения на территории МО «Майнский район»  | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Пресечение вовлечения подростков и молодежи в потребление наркотических веществ и совершение преступлений. | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Снижение степени доступности наркотических средств и психотропных веществ, для их незаконного потребления на территории района. | % | 80 | 80 | 100 |
|  | Увеличение количества изъятых из незаконного оборота наркотиков, выявляемости наркопреступлений. | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Повышение уровня профилактических мероприятий связанных с информированием населения о вреде наркотиков. | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Снижения числа правонарушений и чрезвычайных происшествий, связанных с незаконным оборотом и потреблением наркотиков | % | 80 | 80 | 100 |
|  | Снижение уровня поступления из других регионов наркотических веществ, их приобретение и потребление на территории МО «Майнский район».  | % | 90 | 90 | 100 |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2020 год муниципальная программа признана неэффективной.

По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год координатору программы рекомендуется досрочное прекращение реализации муниципальной программы, либо координатору муниципальной программы провести доработку, в том числе в части изменения объемов бюджетных ассигнований и целевых показателей.

**10. Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Майнский район на 2019-2021 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация муниципального образования «Майнский район»; - Межмуниципальный отдел МВД России «Майнский» (по согласованию); - Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений; - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования «Майнский район»; - Управление образования администрации муниципального образования «Майнский район»; - ГУЗ «Майнская районная больница» (по согласованию).

На реализацию мероприятий программы в 2020 году запланировано выделение денежных средств из консолидированного бюджета МО «Майнский район»   в объёме 310 тыс. рублей. В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 0 тыс. рублей или 96,6%.

Целью программы является снижение количества правонарушений на территории муниципального образования «Майнский район».

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- ежеквартально на совещаниях при Главе администрации МО «Майнский район» рассматриваются вопросы обеспечения взаимодействия, органов местного самоуправления, правоохранительных, контролирующих органов в решении задач в области профилактики правонарушений;

- проводится мониторинг реализации пива и алкогольных напитков вблизи мест расположения дошкольных, учебных заведений;

- ведется работа ДДООП по предупреждению правонарушений на улицах населенных пунктов.

Проводимые мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму:

- ежеквартально на заседаниях комиссии рассматриваются наиболее актуальные вопросы обеспечения антитеррористической защищенности опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, населения;

- во всех образовательных организациях района ведется видеонаблюдение;

- на постоянной основе обеспечивается обмен информацией между правоохранительными органами, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления о деятельности общественных организаций и частных лиц, представляющих угрозу безопасности для жизни и здоровья граждан.

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 17 целевом индикаторам, ожидаемое значение которых достигнуто.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого****показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
|  | Пресечение незаконной коммерческой деятельности  | % | 80 | 80 | 100 |
|  | Пресечение оборота контрафактной продукции  | % | 80 | 80 | 100 |
|  | Пресечение нелегального оборота лома черных и цветных металлов | % | 70 | 70 | 100 |
|  | Пресечение нелегального оборота алкогольной продукции | % | 80 | 80 | 100 |
|  | Снижение безнаказанности правонарушений несовершеннолетних | % | 90 | 90 | 100 |
|  | Расширение доступности организованных форм занятости для менее защищенных категорий граждан | % |  80 | 80 | 100 |
|  | Вовлечение населения в предупреждение правонарушений. | % | 80 | 80 | 100 |
|  | Снижение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | % | 80 | 50 | 100 |
|  | Пресечение детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | % | 80 | 50 | 100 |
|  | Создание условий занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в ОВД | % | 80 | 100 | 100 |
|  | Формирование у граждан стереотипов поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Профилактика террористических актов, правонарушений среди несовершеннолетних в образовательных организациях. | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Повышение общественной безопасности на улицах и в иных общественных местах | % | 80 | 80 | 100 |
|  | Вовлечение населения в предупреждение правонарушений. | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Снижение уровня молодежной групповой преступности | % | 90 | 90 | 100 |
|  | Пресечение незаконного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов. | % | 80 | 80 | 100 |
|  | Содействие работе участковых пунктов полиции. | % | 100 | 100 | 100 |

***Вывод:*** по результатам реализации за 2020 год муниципальная программа признана эффективной. По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования.

По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку объемов финансирования мероприятий программы.

**11. Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Майнский район» на 2019-2021 годы.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Функциональные органы и структурные подразделения администрации муниципального образования «Майнский район»; Общественный совет по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Майнский район».

Основной целью программы является снижение уровня коррупции в муниципальном образовании «Майнский район».

В отчетном периоде финансирование по данной программе не осуществлялось.

Проводимые мероприятия по противодействию коррупции:

- оформление информационных стендов, регулярное обновление на официальном сайте администрации района соответствующих разделов с информацией о структуре и функциях органов местного самоуправления района, времени и месте приема граждан и представителей организаций, о порядке обжалования действий должностных лиц;

- публикация на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет текстов нормативных правовых актов МО «Майнский район» в сфере противодействия коррупции;

- публикация в районной газете «Ленинец» и на официальном сайте МО «Майнский район» текста муниципальной целевой программы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Майнский район» и ее изменений;

- размещение в средствах массовой информации тематических публикаций о деятельности МФЦ и перечня оказ ываемых им услуг на территории района.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 9 целевом индикаторам, ожидаемое значение которого достигнуто по 8 индикаторам.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование        целевого         показателя | Ед. изм. | Плановоезначение | Фактическое значение | Отклонение фактическогозначения от  планового | Обоснованиепричинотклонения |
| -/+ | % |
|  | Доля населения положительно оценивающего повышение степени открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Майнский район» (по данным социологических исследований). | % | 90 | 90 |  | 100 |  |
|  | Доля жителей муниципального образования «Майнский район», сталкивавшихся в государственных и муниципальных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Майнский район» и оказывающих услуги населению, с фактами коррупции (по данным социологических исследований). | % | 2,5 | 2,5 |  | 100 |  |
|  | Доля подготовленных сотрудниками органов местного самоуправления муниципального района экспертных заключений по результатам антикоррупционных экспертиз проектов муниципальных правовых актов от общего количества, разработанных сотрудниками органов местного самоуправления муниципального района проектов муниципальных нормативных правовых актов. | % | 100 | 100 |  | 100 |  |
|  | Количество действующих нормативных правовых актов органов местного самоуправления, расположенных на территории муниципального образования «Майнский район», прошедших антикоррупционную экспертизу. | % | 100 | 100 |  | 100 |  |
|  | Число заседаний Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Майнский район». | % | 12 | 10 |  | 16,7 |  |
|  | Число рассмотренных обращений граждан и организаций, поступивших на антикоррупционные «горячие линии» в органы местного самоуправления муниципального образования «Майнский район» | % | 100 | 100 |  | 100 |  |
|  | Количество публикаций по теме коррупции и противодействию коррупции, размещённых в муниципальных печатных средствах массовой информации. | единиц | 12 | 31 |  |  |  |
|  | Доля официальных сайтов сельских поселений, расположенных на территории муниципального образования «Майнский район», содержащих тексты федеральных, региональных и муниципальных нормативных правовых актов о противодействии коррупции. | % | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Доля общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «Майнский район», внедривших элементы антикоррупционного воспитания и образования в учебные планы. | % | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Число выявляемых в органах местного самоуправления муниципального образования «Майнский район» должностных преступлений, совершённых с использованием служебного положения в личных целях или корпоративных интересах. | единиц | 0 | 0 |  |  |  |

  ***Вывод:***Реализация программы осуществляется эффективно.

**12. Развитие образования МО «Майнский район на 2020-2024 годы.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – МУ «Управление образования администрации МО «Майнский район».

Основной целью программы является создание условий для обеспечения доступности качественного образования и инновационных механизмов развития системы образования МО «Майнский район»

На реализацию мероприятий программы в 2020 году запланировано выделение денежных средств из районного бюджета МО «Майнский район» в объёме 346219,2 тыс. рублей.

В отчётном году финансирование по данной программе осуществлялось в сумме 346219,2 тыс.руб.

Данная программа является комплексной по образованию.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период реализации программы** | **Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб.****(с одним знаком после запятой)** | **Расходы за отчетный период, тыс. руб.****(с одним знаком после запятой)** |
| **Финансовыесредства, всего** | **в том числе** | **Финансовыесредства, всего** | **в том числе** |
| **ФБ** | **ОБ** | **РБ** | **внебюд-****жетные****средства** | **ФБ** | **ОБ** | **РБ** | **внебюд-****жетные****средства** |
| 2020 год | 346 219,2 |  | 233 838,5 | 112 380,7 | 0 | 346 219,2 |  | 233 838,5 | 112 380,7 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Обеспечение деятельности муниципального заказчика и соисполнителей муниципальной программы**
 |
| 1.1 Обеспечение деятельности исполнительного органа муниципального образования | Тыс. руб. | 954,3 |  |
| 1.2. Обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | Тыс. руб. | 21 222,1 |  |
| 1.3. Обеспечение деятельности учреждений общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | Тыс. руб. | 63 105,4 |  |
| 1.4. Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми | Тыс. руб. | 14 878,5 |  |
| 1.5. Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Тыс. руб. | 241,8 |  |
| 1.6.Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания | Тыс. руб. | 3 598,1 |  |
| **2.Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области** |
| 2.1. Финансовое обеспечение бюджетов муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области в целях софинансирования расходов на выплату заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) муниципальных образований, оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива (уголь, дрова) муниципальными учреждениями (за исключением органов местного самоуправления) (включая погашение кредиторской задолженности) муниципальных образований Ульяновской области | Тыс. руб. |  | - |
| **3.Развитие кадрового потенциала системы общего образования** |
| 3.1. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | Тыс. руб. | - | 326,9 |
| **4.Содействие развитию дошкольного образования** |
| 4.1. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Тыс. руб. |  | 42 360,5 |
| 4.2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми | Тыс. руб. |  | 2603,7 |
| **5. Введение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования** |
| 5.1. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Тыс. руб. | - | 154 415,9 |
| 5.2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат | Тыс. руб. | - | 128,6 |
| 5.3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой родителям или иным законным представителям обучающихся получающих начальное общее, основное общее, среднее общее образование в форме семейного образования,компенсация, затрат в связи с обеспечением получения такого образования | Тыс. руб. | - | - |
| 5.4. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Тыс. руб. |  | 4 643,1 |
| **6. Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья** |
| 6.1. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях | Тыс. руб. | - | 18,2 |
| **7. Содействие развитию начального общего, основного общего и среднего общего образования** |
| 7.1. Софинансирование для обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в общеобразовательных организаций | Тыс. руб. | 694,0 |  |
| 7.2. Софинансирование, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | Тыс. руб. | 0 |  |
| 7.3. Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, приобретения оборудования для указанных организаций | Тыс. руб. |  |  |
| **8. Развитие потенциала талантливых молодых людей, в том числе являющихся молодыми специалистами** |
| 8.1. финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области | Тыс. руб. |  | 495,5 |
| **9. Предоставление мер социальной поддержки** |
| 9.1. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту обучения | Тыс. руб. | - | 404,6 |
| 9.2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также по осуществлению выплаты приёмным родителям причитающегося им вознаграждения | Тыс. руб. | - | 21 628,5 |
| 9.3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и попечительством в отношении несовершеннолетних | Тыс. руб. | - | 734,1 |
| **10. Обеспечение отдыха и оздоровления** |
| 10.1. Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной сферы  | Тыс. руб. | 1,9 | 7,7 |
| 11. **Развитие физической культуры и спорта** |
| 11.1.Развитие физкультурно-спортивной работы с детьми и молодежью | Тыс. руб. |  |  |
| 11.2.Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-техническим оборудованием | Тыс. руб. |  |  |
| **12. Проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность** |
| - дошкольные образовательные организации | Тыс. руб. |  |  |
| - общеобразовательные школы | Тыс. руб. |  |  |
|  - организации дополнительного образования детей | Тыс. руб. |  |  |
| **Подпрограмма «Совершенствование организации школьного питания муниципального образования «Майнский район на 2020 - 2024 гг.»** |
| **Задача 1****Модернизация материально-технической базы школьных столовых** |
| 1.1.Закупка и установка технологического и холодильного оборудования в школьных столовых | Тыс. руб. | 27,6 |  |
| 1.2.Закупка и установка мебели в обеденные залы | Тыс. руб. | - |  |
| 1.3.Приобретение посуды, инвентаря | Тыс. руб. | 30,1 |  |
| **Задача 2. Повышение квалификации и профессионализма специалистов, занятых в организации питания школьников** |
| Повышение квалификации работников системы школьного питания (повара) | Тыс. руб. | - |  |
| **Задача 3. Обеспечение льготным питанием школьников из малообеспеченных семей** |
| Оплата льготного питания школьников из малообеспеченных семей | Тыс. руб. | 998,5 |  |
| **Задача 4. Обеспечение финансированием на компенсацию расходов на оплату питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, по адаптивным основным общеобразовательным программам, обучение которых муниципальными общеобразовательными организациями Майнского района Ульяновской области организовано на дому** |
| Компенсация расходов на оплату питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, по адаптивным основным общеобразовательным программам, обучение которых муниципальными общеобразовательными организациями Майнского района Ульяновской области организовано на дому | **Тыс. руб.** | 189,7 |  |
| **Задача 5. Обеспечение финансированием на бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных организациях муниципального образования «Майнский район»** |
| Освоение бюджетных средств на обеспечение бесплатного горячего сбалансированного питания обучающихся 1-4 классов | **Тыс. руб.** | 15,1 | 2 527,4 |
| **Всего затрат по подпрограмме**  | **Тыс. руб.** | **1 261,0** | **2 527,4** |
| **Подпрограмма «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи на территории МО «Майнский район» на 2020-2024 гг.»** |
| **Задача 1. Подготовка дневных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций** |
| Дератизация | Тыс. руб. | - |  |
| Замена посуды | Тыс. руб. | - |  |
| Производственный контроль СЭУ | Тыс. руб. | - |  |
| Медикаменты | Тыс. руб. | - |  |
| Медосмотр  | Тыс. руб. | - |  |
| Обучение поваров | Тыс. руб. | - |  |
| **Задача 2. Организация доставки детей в оздоровительные лагеря** |
| ГСМ | Тыс. руб. | - |  |
| **Задача 3. Организация лагерей труда и отдыха** |
| Производственные бригады по договору через кадровый центр  | Тыс. руб. | 102,6 |  |
| **Задача 4. Обеспечение питания детей в оздоровительных лагерях** |
|  |
| Питание | Тыс. руб. | 49,1 | - |
| **Всего затрат по подпрограмме** | **Тыс. руб.** | **151,7** | **-** |
| **Подпрограмма «Создание условий для занятий физической культурой и спортом на 2020-2024 гг. в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах на территории «Майнский район» Ульяновской области»** |
| Ремонт спортивного зала | Тыс. руб. | - | - |
| Установка антивандальных тренажёров на плоскостных спортивных сооружениях | Тыс. руб. | - | - |
| Развитие школьного спортивного движения | Тыс. руб. | - | - |
| **Итого затрат по подпрограмме** | **Тыс. руб.** | **-** | **-** |
| **Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на территории МО «Майнский район» на 2020-2024 гг.»** |
| **Задача 1. Ремонт зданий ДОО** |
| 1.1. Ремонт МДОУ Майнского детского № 1 «Ромашка» | Тыс. руб. | 41,2 | 782,9 |
| 1.2. Ремонт МДОУ Тагайского детского сада «Алёнушка»  | Тыс. руб. | 37,0 | 701,6 |
| 1.3. Ремонт МДОУ Майнского детского сада № 2 «Сказка»  | Тыс. руб. | 62,1 | 1 179,5 |
| 1.4. Ремонт МДОУ Игнатовского детского сада «Колокольчик» | Тыс. руб. | - | - |
| 1.5. Ремонт МДОУ Майнского детского сада №5 «Теремок» | Тыс. руб. | - | - |
| **Задача 2. Развитие инновационных процессов в ДОО** |
| 2.1. Проведение конкурсов, «Воспитатель года», Спартакиада «Малышок», «Смотр строя и песни» | Тыс. руб. | - | - |
| **Задача 3. Расширение и модернизация материально-технической базы дошкольного образования** |
| 3.1. Приобретение кухонного оборудования, инвентаря, посуды для пищеблоков и детских столовых | Тыс. руб. | 21,6 | 409,8 |
| **Всего затрат по подпрограмме** | **Тыс. руб.** | **161,9** | **3 073,8** |
| **Подпрограмма «Комплексное обслуживание школьных автобусов в Майнском районе на 2020-2024 гг.»** |
| **Задача 1. Обеспечение проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту автобусов в порядке и сроках, определяемых действующими нормативными документами** |
| 1.1.Замена резины | Тыс. руб. | 259,7 |  |
| 1.2.Техническое обслуживание  | Тыс. руб. | 144,1 |  |
| 1.3.Диагностика | Тыс. руб. | 39,0 |  |
| 1.4.Страховка (ОСАГО)  | Тыс. руб. | 50,8 |  |
| 1.5.Ремонт | Тыс. руб. | 124,3 |  |
| **Итого затрат на решение задачи 1** | Тыс. руб. |  |  |
| 2.Осуществление контроля технического состояния автобуса перед выездом на линию и по возвращении к месту стоянки  | Тыс. руб. | 34,2 |  |
| 3.Повышение профессионального мастерства водителей  | Тыс. руб. | - |  |
| 4.Приобретение ГСМ | Тыс. руб. | 1 736,1 |  |
| 5.Приобретение автобусов  | Тыс. руб. | - |  |
| 6.Предрейсовый медицинский осмотр водителей | Тыс. руб. | - |  |
| 7. Транспортный налог | Тыс. руб. | 47,7 |  |
| **Всего затрат по подпрограмме** | **Тыс. руб.** | **2 435,9** |  |
| **Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций МО «Майнский район» на 2020-2024 гг.»** |
| Организация ежегодного обязательного обучения руководителей организаций | Тыс. руб. | - |  |
| Обеспечение организаций образования в полном объеме первичными средствами пожаротушения | Тыс. руб. | 172,3 |  |
| Замер сопротивления изоляции электрической проводки | Тыс. руб. | 26,7 |  |
| Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений | Тыс. руб. | 167,0 |  |
| Техобслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре  | Тыс. руб. | 1 085,3 |  |
| Техническое обслуживание систем пожарной безопасности | Тыс. руб. | 1 159,3 |  |
| **Итого затрат по подпрограмме** | Тыс. руб. | **2 610,6** |  |
| **Подпрограмма «Укрепление антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций «Майнский район»** **на 2020-2024 гг.»** |
| **Задача 1. Обеспечение охраны объек** |
| 1.1. Установка кнопок экстренного вызова (КЭВ):- дошкольные образовательные организации | Тыс. руб. | - |  |
| - общеобразовательные школы | Тыс. руб. | 32,3 |  |
|  - организации дополнительного образования детей | Тыс. руб. | - |  |
| **Итого затрат на решение задачи 1** | Тыс. руб. | **32,3** |  |
| **Задача 2. Техническое обеспечение** |
| 2.1. Обеспечение функционирования КЭВ: - дошкольные образовательные организации | Тыс. руб. | 37,5 |  |
| - общеобразовательные школы | Тыс. руб. | 99,5 |  |
| - организации дополнительного образования детей | Тыс. руб. | - |  |
| 2.2. Замена, ремонт ограждений: - дошкольные образовательные организации | Тыс. руб. | - |  |
| - общеобразовательные школы | Тыс. руб. | 330,7 | 120,0 |
| - организации дополнительного образования детей | Тыс. руб. | - |  |
| 2.3. Оборудование достаточным наружным освещением территории образовательных организаций, в том числе: |  |  |  |
| -дошкольные образовательные организации | Тыс. руб. | - |  |
| -общеобразовательные школы | Тыс. руб. | - |  |
| -организации дополнительного образования детей  | Тыс. руб. | - |  |
| 2.4. Обеспечение функционирования систем видеонаблюдения:- дошкольные образовательные организации | Тыс. руб. | - |  |
| - общеобразовательные школы | Тыс. руб. | 238,2 |  |
| - организации дополнительного образования детей  | Тыс. руб. | 117,8 |  |
| **Итого затрат на решение задачи 2** | **Тыс. руб.** | **823,7** | **120,0** |
| **Задача 3.Ремонт зданий образовательных организаций** |
| - общеобразовательные школы | **Тыс. руб** | 207,5 | 350,0 |
| **Итого затрат на решение задачи 3** | **Тыс. руб.** | **207,5** | **350,0** |
| **Всего затрат по подпрограмме** | **Тыс. руб.** | **1 063,5** | **470,0** |
| **Подпрограмма «Сопровождение студентов, поступивших в образовательные учреждения высшего образования по целевым договорам от МО «Майнский район» по профильным направлениям «Медицина», «Образование», «Сельское хозяйство» с целью из трудоустройства на территории МО «Майнский район» на 2020-2024 гг.»** |
| Оказание мер социальной поддержки, предоставляемых Студентам в период обучения | Тыс. руб. | - | - |
| **Итого затрат по подпрограмме** | **Тыс. руб.** | **-** | **-** |
| **ВСЕГО по приложению №2**  |  | **112 380,7** | **233 838,5** |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим целевым индикаторам.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование        целевого         показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Отклонение фактическогозначения от  планового** | **Обоснование****причин****отклонения** |
| **-/+** | **%** |
| **Подпрограмма «Совершенствование организации школьного питания муниципального образования «Майнский район» на 2020 -2024 г.»**   |
| 1.1. | Охват школьников горячим питанием | % | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 1.2. | Удельный вес обучающихся, получающих горячее 2-х разовое питание | % | 90 | 90 |  | 100 |  |
| 1.3. | Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным нормативным требованиям по организации горячего питания | % | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 1.4. | Охват льготным питанием школьников из малообеспеченных семей | % | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 1.5. | Доля общеобразовательных организаций, использующих современное технологическое и холодильное оборудование | % | 50 | 50 |  | 100 |  |
| 1.6. | Доля общеобразовательных организаций, имеющих современно оснащенные залы для приема пищи | % | 30 | 30 |  | 100 |  |
| 1.7. | Доля общеобразовательных организаций, имеющих необходимое количество посуды, инвентаря | % | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 1.8. | Доля работников образовательных организаций (поваров), прошедших обучение, повышение квалификации по вопросам формирования культуры здорового питания школьников | % | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 1.9. | Доля школьников из малообеспеченных семей, охваченных льготным питанием | % | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 1.10. | Охват школьников образовательными программами, направленными на формирование культуры здорового питания | % | 85 | 85 |  | 100 |  |
| 1.11. | Доля (%) обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием | % | 100 | 100 |  | 100 |  |
| **Подпрограмма «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи на территории МО «Майнский район» на 2020-2024 г. г.»** |
| 2.1. | Доля несовершеннолетних подлежащих оздоровлению(от общей численности детей школьного возраста) | % | 98,4 | 98,4 |  | 100 |  |
| 2.2. | Доля несовершеннолетних занятых в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций | % | 60,3 | 0 |  | 0 | Из-за пандемии не было лагерей с дневным пребыванием  |
| 2.3. | Доля несовершеннолетних занятых в лагерях труда и отдыха | % | 10 | 0 |  | 0 | Из-за пандемии не было лагерей труда и отдыха |
| 2.4. | Доля несовершеннолетних направленные в загородные оздоровительные лагеря и санатории | % | 5 | 0 |  | 0 | Из-за пандемии не было оздоровления в загородных лагерях и санаториях |
| 2.5. | Доля несовершеннолетних охваченные иными формами занятости | % | 23,1 | 23,1 |  | 100 |  |
| **Подпрограмма «Создание условий для занятий физической культурой и спортом на 2020-2024 г. г. в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах на территории «Майнский район» Ульяновской области»** |
| 3.1. | Улучшение состояния спортивных объектов в МО «Майнский район» (оснащение спортинвентарём, ремонт спортивных залов)  | % | 4 | 0 |  | 0 | Согласно Распоряжения Министерства образования и науки Ульяновской области №1887-р от 29.10.2019 г. в список победителей конкурсного отбора на предоставление в 2020-2022 г.г. субсидий из областного бюджета Ул. области вошла Анненковская СШ в 2021 г. |
| 3.2. | Охват детей, занимающихся физической культурой и спортом от 7-18 лет  | % | 28,9 | 90 |  | 100 |  |
| **Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на территории МО «Майнский район» на 2020-2024 г. г.»** |
| 4.1. | Доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных разными формами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет | % | 59,5 | 65,4 |  | 109,9% |  |
| 4.2. | Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, охваченных разными формами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 81 | 60,9 |  | 75% | В связи с пандемией родители писали заявления о переносе желаемой даты зачисления в детские сады на более поздний срок |
| 4.3. | Доля детей в возрасте 3-7 лет, которые получают дошкольное образование, в общей численности детей в возрасте 3-7 лет | % | 63,7 | 78,9 |  | 123,8% |  |
| 4.4 | Улучшение качественного состава педагогических кадров ДОО, повышение доли педагогов с высшей и первой категориями. | % | 46 | 60,9 |  | 132% |  |
| 4.5. | Расширение и оснащение материально-технической базой ДОО | % | 53,3 | 53,3 |  | 100% |  |
| 4.6. | Ремонт в зданиях ДОО | % | 26,7 | 26,7 |  | 100% |  |
| **Подпрограмма «Комплексное обслуживание школьных автобусов в Майнском районе на 2020-2024 г. г.»** |
| 5.1. | Обеспечение технической исправности школьных автобусов | % | 100 | 100 |  | 100% |  |
| **Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций МО «Майнский район»****на 2020-2024 г. г.»** |
| 6.1. | Обеспечение качества пожарной безопасности в образовательных организациях | % | 100 | 100 |  | 100% |  |
| **Подпрограмма «Укрепление антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций «Майнский район» на 2020-2024 г. г.»** |
| 7.1. | Доля образовательных организаций, оснащенных КЭВ | % | 77 | 77 |  | 100% |  |
| 7.2. | Доля образовательных организаций, имеющих периметральное ограждение, соответствующее требования | % | 85,3 | 85,3 |  | 100% |  |
| 7.3. | Доля образовательных организаций, оборудованных достаточным наружным освещением | % | 87,8 | 87,8 |  | 100% |  |
| **Подпрограмма «Сопровождение студентов, поступивших в образовательные учреждения высшего образования по целевым договорам от МО «Майнский район» по профильным направлениям «Медицина», «Образование», «Сельское хозяйство» с целью из трудоустройства на территории МО «Майнский район» на 2020-2024 г. г.»** |
| 8.1. | Количество студентов, поступивших в ВУЗы по целевым договорам от муниципального образования «Майнский район» по профильным направлениям, в том числе: | Ед. | 5 | 3 |  | 60% |  |
| 8.1.1. | Образование | Ед. | 2 | 2 |  | 100% |  |
| 8.1.2. | Медицина  | Ед. | 1 | 0 |  | 0% |  |
| 8.1.3. | Сельское хозяйство | Ед. | 2 | 1 |  | 50% |  |
| 8.2. | Количество трудоустроенных на территории муниципального образования «Майнский район» молодых специалистов окончивших ВУЗ по целевому договору, в том числе: | Ед. | 3 | 2 |  | 67% |  |
| 8.2.1. | Образование | Ед. | 2 | 1 |  | 50% |  |
| 8.2.2. | Медицина  | Ед. | 0 | 1 |  | 100 |  |
| 8.2.3. | Сельское хозяйство | Ед. | 1 | 0 |  | 0% | Не было выпускников в 2020 году |
| **Проекты, реализуемые в составе муниципальной программы** |
| **Проект «Учитель будущего»** |
| 1 | Доля учителей общеобразовательных организаций Ульяновской области, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, %  | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, % | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Проект «Современная школа»** |
| 1 | Число общеобразовательных организаций Майнского района Ульяновской области, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц | Ед. | 0,003 | 0,003 |  | 100% |  |
| 2 | Численность обучающихся в образовательных организациях Майнского района Ульяновской области, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек  | Ед. | 0,33 | 0,33 |  | 100% |  |
| **Проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"** |
| 1 | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста в Ульяновской области, проценты | % | 70,0 | 70,0 |  | 100% |  |
| 2 | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в Ульяновской области | Ед. | 6 | 7 |  | 116% |  |
| 3 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в Ульяновской области | Ед. | 131 | 131 |  | 100% |  |
| 4 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в Ульяновской области | Ед. | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 5 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет в Ульяновской области | % | 100 | 100 |  | 100% |  |
| **Проект «Успех каждого ребенка»** |
| 1 | Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | % | 81 | 88,4 |  | 109% |  |
| 2 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек | Ед. | 0,398 | 0,473 |  | 119% |  |
| 3 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек | Ед. | 0,003 | 0,003 |  | 100% |  |
| 4 | Количество участников обучения регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, реализуемого программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», но не менее 5% обучающихся по образовательным программах основного и среднего общего образования в соответствующих муниципальных образованиях | Ед. | 0,33 | 0,33 |  | 100% |  |
| **Проект «Цифровая образовательная среда»** |
| 1 | Доля обучающихся Майнского район Ульяновской области, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | % | 15 | 100 |  | В 6 РАЗ |  |
| 2 | Доля образовательных организаций Майнского район Ульяновской области, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, % | % | 15 | 27,7 |  | 185% |  |
| 3 | Доля обучающихся Майнского район Ульяновской области по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам , % | % | 3 | 3 |  | 100% |  |
| 4 | Доля педагогических работников общего образования Майнского район Ульяновской области, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, % | % | 10 | 46,4 |  | В 4 раза |  |

***Вывод:*** по результатам реализации за 2020 год муниципальная программа признана эффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку объемов финансирования мероприятий программы.

**13. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской области на 2019-2021 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – МУ «Управление образования администрации муниципального образования «Майнский район».

На финансирование муниципальной программы в 2020 году заложены средства из бюджета муниципального образования «Майнский район»  в сумме 150 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году выделены средства в сумме 150 тыс. рублей (100% )

Выделенные финансовые средства были направлены на приобретение 10 комплектов спортивной хоккейной формы для детской команды, приобретение 10 комплектов хоккейной формы для взрослой команды "АВТОМОБИЛИСТ", на организационный сбор на участие в областных соревнованиях, и приобретение спортивного инвентаря (1 пары лыж Уржумская СОШ ).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 5 целевым показателям, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование        целевого         показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Отклонение фактическогозначения от  планового** | **Обоснование****причин****отклонения** |
| **-/+** | **%** |
| 1. | Число квалифицированных учителей физической культуры и тренеров преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | Чел.  | 40 | 39  |   |  97,5% | В 2020 году уволился педагог физической культуры  Майнского лицея. |
|  | Доля жителей Майнского района, включая учащихся и студентов, взрослого населения, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, и общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО.  |  % |  29,0 | 31,1  |   | 107%  |   |
|  3 | Доля жителей Майнского района систематически занимающихся физической культуры и спортом, в общей численности населения  | %  | 43,5  | 50,0  |   |  115% |   |
| 4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом  | % | 4,5 | 4,6 |  | 102% |  |
| 5 | Доля учащихся систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся в Майнском районе | % | 90,0 | 93,7 |  | 104% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2020 год муниципальная программа признана эффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

**14. «Здоровый район» на 2019-2020 годы.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел охраны здоровья администрации муниципального образования «Майнский район».

Основной целью программы является создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения муниципального образования "Майнский район" Ульяновской области.

В 2020 году финансирование по данной программе не осуществлялось.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 3 целевым показателям, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме по 2 показателям.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****целевого****показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** | **Причины** |
|  | увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 50 | 50 | 100% |  |
|  | уменьшение смертности в трудоспособном возрасте | % | 15 | 8 | -47% | Показатель достигнут |
|  |  увеличение охвата населения диспансеризацией | % | 100 | 13,6 | -86,4% | Запрет на проведение диспансеризации в связи с пандемией |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2020 год муниципальная программа признана умеренно эффективной.

По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год координатору программы рекомендуется провести доработку, в том числе в части изменения объемов бюджетных ассигнований и целевых показателей.

**15. «Забота» муниципального образования «Майнский район на 2019 - 2020 годы.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление Министерства труда и социального развития Ульяновской области по Майнскому району (по согласованию);

Отделение Ульяновского областного государственного казенного учреждения социальной защиты населения в р.п.Вешкайма по Майнскому району (по согласованию); ГУЗ «Майнская ЦРБ» (по согласованию); Муниципальное учреждение «Управление образования администрации муниципального образования «Майнский район»;

Муниципальное учреждение «Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Майнский район»;

Областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения Майнского района (по согласованию); Отделение социальной помощи на дому ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Исток» в г.Ульяновске» (по согласованию).

Основной целью программы является обеспечение достойного уровня жизни пожилых граждан, инвалидов, граждан, воспитывающих детей, и иных нуждающихся в поддержке граждан, проживающих на территории муниципального образования.

На финансирование программы "Забота" в 2020 году заложены средства из бюджетов всех уровней в сумме 8568,60 тыс. руб. В отчётном периоде освоено 8457,30 тыс. руб. (98,7% от запланированного объема финансирования).

Реализация программы осуществляется по направлениям:

- Социальная помощь ветеранам и пожилым гражданам - В 2020 году по данному направлению израсходовано 352 тыс.рублей (из бюджетов всех уровней) на оказание материальной помощи на проведение ремонта жилья льготным категориям граждан, на проведение областных акций в поддержку ветеранов и пожилых граждан, в том числе продуктовые наборы, вручение ценных подарков, «наполни социальный погребок», на оказание гражданам финансовой поддержки деятельности общественных объединений ветеранов и граждан пожилого возраста.

- Социальная помощь инвалидам – за 2020 год по данному направлению израсходовано 365 тыс.рублей (из бюджетов всех уровней), что составляет 100 % от планового значения.

В рамках данного направления проводятся мероприятия по доставке инвалидов на получение сеансов гемодиализа (3 раза в неделю на транспорте администрации МО «Майнский район»), проводятся областные акции в поддержку инвалидов (продуктовые наборы, подарки)

- Социальная помощь семьям с детьми, материнству и детству – в 2020 году по данному направлению израсходовано 2921 тыс.рублей (из бюджетов всех уровней), что составляет 104,1 % от планового значения 2865,7 тыс.рублей.

В рамках данного направления предоставляются меры социальной поддержки беременным женщинам (оказание адресной материальной помощи на приобретение продуктовых наборов малоимущим беременным женщинам, предоставление бесплатного проезда с учетом 16 поездок всем иногородним беременным женщинам, вручение памятных подарков при рождении ребенка), обеспечиваются бесплатным питанием в школах дети из малообеспеченных семей, осуществляются мероприятия по организации летней занятости детей, проводятся благотворительные акции «Помоги собраться в школу», «Новогодний подарок».

- Адресная помощь населению – в 2020 году по данному направлению израсходовано 4488,5 тыс. рублей (из бюджетов всех уровней), что составляет 96,7 % от планового значения 4643,2 тыс. рублей.

В рамках данного направления на адресно-заявительной основе оказывается материальная помощь гражданам в связи с трудной жизненной ситуацией, в том числе на проведение капитального ремонта в жилых помещениях, занимаемых ветеранами ВОВ.

- Иные расходы - оказывается финансовая и иная поддержка деятельности общественных ветеранских, семейных и женских объединений, реализуются мероприятия, направленные на организацию семейного отдыха. Всего по данному направлению в 2020 году израсходовано 329,8 тыс.рублей (из бюджетов всех уровней), что составляет 97,9 % от планового значения 347,7 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Увеличение доли граждан пожилого возраста, инвалидов, охваченных социальными услугами, до 90 процентов от общего количества нуждающихся в социальных услугах граждан пожилого возраста и инвалидов. | Чел. | 210 | 220 |

***Вывод:***Реализация муниципальной программы осуществляется эффективно. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

**16. Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020гг**

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Майнский район» от 16.11.2015 №1197

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел архитектуры и строительства муниципального образования «Майнский район

Основной целью программы является государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

На реализацию муниципальной программы в 2020 оду запланировано выделение денежных средств из консолидированного бюджета МО «Майнский район» в объёме 661,5 тыс.руб.В отчетном периоде освоены денежные средства в полном объеме.

В рамках программы денежные средства выделены на выплату ипотечного кредита одной семье из трёх человек из г.Ульяновска в сумме 283,5 тыс.рублей и на предоставление первого взноса в банк в рамках ипотечного кредитования одной семье из 4х человек из р.п. Майна в сумме 378 тыс.рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | Чел. | 2 | 2 |

***Вывод:***Муниципальная программа за 2020 год оценивается как эффективная.

По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

**17. Молодежь 2019-2023 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел по молодежной политике и спорту администрации МО «Майнский район»

Создание возможностей для успешной социализации, самореализации. Увеличение количества молодых людей, принимающих активное участие в реализации программ и проектов в сфере молодёжной политики на территории МО «Майнский район»

На финансирование муниципальной программы в 2020 году заложены средства из бюджета муниципального образования «Майнский район»  в сумме 80 тыс. руб., освоено 40,05 тыс. руб. (50% от запланированного объема финансирования),что связано с пандемией ( с отменой и переносом части мероприятий в формат " онлайн")

В рамках реализации программы в 2020 году профинансированы следующие мероприятия:

- «Лыжня России»

- интернет конкурс "Моя Родина"

- организация мероприятия "День молодежи"

- проведение акции в рамках празднования «День России» .

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 3 целевым показателям, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****целевого****показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
|  | доля молодых людей, участвующих в мероприятиях-фестивалях, конкурсах, проектах. | % | 9 | 15 | 166 |
|  | доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности | % | 9 | 20,26 | В 2,2 раза |
|  |  доля молодых людей, участвующих в работе органов молодёжного самоуправления | % | 6 | 9 | 150 |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2020 год муниципальная программа признана эффективной.

По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

**18. Привлечение и закрепление молодых специалистов на территории МО «Майнский район» на 2019-2020 гг.»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел по молодежной политике и спорту администрации МО «Майнский район», МУ «Управление образования администрации муниципального образования «Майнский район», Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Майнский район», ГУЗ «Майнская центральная районная больница» (по согласованию).

На финансирование муниципальной программы в 2020 году заложены средства из бюджета муниципального образования «Майнский район»  в сумме 184 тыс. руб., освоено 59,83 тыс. руб. (или 43%), что связано низким приростом молодых специалистов.

В рамках реализации программы в 2020 году денежные средства выделялись на

ежемесячные дополнительные выплаты к заработной плате молодым специалистам с высшим образованием в размере 2500 рублей, со средним профессиональным образованием – 1000 рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 3 целевым показателям, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование        целевого         показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
|  | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов: |  |  |  |  |
| 1 | по отрасли «Образование» | Чел. | 4 | 4 | 100  |
| 2 | по отрасли «Здравоохранение» | Чел. | 18 | 8 | 44 |
| 3 | по отрасли «Культура» | Чел. | 1 | 0 | 0 |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2020 год муниципальная программа признана среднеэффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

 **19. Гражданское общество и национальная политика в МО «Майнский район» на 2019-2021 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел общественных коммуникаций администрации муниципального образования «Майнский район»

Основной целью программы является создание правовых, экономических и организационных условий для дальнейшего становления социально ориентированных некоммерческих организаций, развития добровольческой (волонтёрской) деятельности и обеспечение их эффективного участия в социально-экономическом развитии муниципального образования «Майнский район».

На реализацию мероприятий программы в 2020 году запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Майнский район» в объёме 200 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоено средств в размере 200 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированного объёма финансирования.

 Предоставлены субсидии из бюджета муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области на реализацию социально ориентированных программ (проектов):

 1. Общественной организации территориального общественного самоуправления села Сосновка, села Городецкое, деревни Анкудиновка муниципального образования «Игнатовкое городское поселение» Майнского района Ульяновской области ТОС «Мы вместе» в размере 100,0 (сто тысяч) рублей на реализацию проекта «Лес Победы», в рамках проекта произвели частичную замену старого ограждения парка «Лес Победы», установили новое ограждение из металлической высечки(90 кв.м), закуплен триммер для обкоса сорной травы и ухода за саженцами.

 2. Общественной организации территориального общественного самоуправления «Лесокомбинат» рабочего посёлка Майна муниципального образования «Майнское городское поселение» Майнского района Ульяновской области в размере 100,0 (сто тысяч) рублей, на реализацию проекта «Благодарные потомки» приуроченный к 100-ю со дня рождения Героя Советского Союза Чепанова Михаила Петровича». В рамках проекта в парке Чепанова уложена тротуарная дорожка, установлены 4 парковые скамьи, 2 мусорные урны, посажены саженцы елей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 4 целевым показателям, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого****показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
| 1 | Количество мероприятий, проведённых органами местного самоуправления муниципальных образований Майнского района с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) | единиц | 4 | 5 | 125 |
| 2 | Количество СО НКО, получивших субсидии из бюджета муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области  | единиц | 1 | 2 | 200 |
|  3 | Количество информационных материалов, опубликованных в периодических печатных средствах массовой информации, а также радио-, теле- и иных программ, вышедших в свет (в эфир), освещающих деятельность СО НКО | единиц | 9 | 12 |  133 |
| 4 | Количество привлечённых СО НКО добровольцев (волонтёров) для реализации проектов | человек | 15 | 17 | 113 |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2020 год муниципальная программа признана эффективной. По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования.

**20. Развитие муниципальной службы МО «Майнский район» на 2020-2022 годы.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел кадровый службы и архивного дела администрации МО «Майнский район»

На финансирование муниципальной программы в 2020 году заложены средства из бюджета муниципального образования «Майнский район»  в сумме 175 тыс. руб., освоено 49 880 руб. (23% от запланированного объема финансирования),связано с отменой мероприятий по диспансеризации.

В рамках реализации программы в 2020 году проведено финансирование курсов повышения квалификации служащих администрации муниципального образования «Майнский район».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 2 целевым показателям, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование        целевого         показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
| 1 | Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих должности муниципальной службы, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку | чел | 10 | 10 | 100 |
| 2 | Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих должности муниципальной службы, прошедших диспансеризацию | чел | 33 | 0 | 0 |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2020 год муниципальная программа признана эффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

 **21. Развитие культуры муниципального образования «Майнский район» на 2020-2022 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – МУК «МИКМ», МУК «ММБ им. И.С. Полбина», МУК «ММЦК», МБУ ДО «Майнская ДШИ им. В.Н. Кашперова», МКУ ДО «Игнатовская ДШИ»

На финансирование муниципальной программы в 2020 году заложены средства из бюджета муниципального образования «Майнский район»  в сумме 55309 тыс.руб., освоено 55309 тыс.руб. ( 100% от запланированного объема финансирования).

В результате реализации программы решаются следующие задачи:

- создание единого культурного и информационного пространства района;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и их технической оснащенности с учетом современных требований;

- расширение доступа населения МО «Майнский район» к культурным ценностям и культурным благам;

- сохранение кадрового потенциала культуры.

В рамках реализации программы денежные средства были освоены на заработную плату с начислением, на коммунальные услуги и пожарную безопасность.

 В 2020 году продолжись ремонтные работы и укрепление материально-технической базы учреждений культуры:

 - в рамках проекта «Местный Дом культуры» в 2020 году выделены средства в сумме 1 млн. рублей на приобретение одежды сцены и кресел в Игнатовский Дом культуры.

 - продолжен ремонт Тагайского Центра культуры и досуга (отремонтирован зрительный зал, помещения библиотеки, фойе, фасада здания, полностью заменены оконные блоки , ремонт системы электроснабжения, водоснабжения, канализации )

 - отремонтирована кровли здания детской библиотеки в р.п. Майна.

 В 2020 году к сети интернет были подключены 4 сельских библиотеки Майнского района: Копышовская, Новоанненковская, Карлинская и библиотека с. Репьёвка Колхозная.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 3 целевым индикаторам, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** **целевого показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
| 1. | Прирост посещений библиотек | Тыс.чел. | 132,09 | 105,5 | 80 |
| 2. | Прирост посещений музеев | Тыс.чел. | 8,53 | 8,20 | 96 |
| 3. | Приобретение огнетушителей | % | 100 | 100 | 100 |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2020 год муниципальная программа признана среднеэффективной.

По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

 **22. Развитие культуры муниципального образования «Майнское городское поселение» на 2018-2020 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – МУК «Культурный центр» МО «Майнское городское поселение» Майнского района Ульяновской области.

На реализацию мероприятий программы на 2020 год запланировано выделение денежных средств в объёме 5577,9 тыс. рублей, освоено 5337 тыс.рублей (95,6% от запланированного объема финансирования).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 3 целевым индикаторам, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** **целевого показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
| 1. | Прирост посещений библиотек | чел. | 32481 | 16063 | 50 |
| 2. | Прирост посещений музеев | Тыс.чел. | 22060 | 21395 | 96 |
| 3. | Приобретение огнетушителей | % | 1 | 1 | 100 |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2020 год муниципальная программа признана эффективной.

**23. Развитие системы пожарной безопасности в МКУК "Культурный центр" культуры МО «Майнский район» на 2019-2021 годы**

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Майнский район» от 27.08.2018 №614

Ответственный исполнитель муниципальной программы – МУК «МИКМ» МУК «ММБ им. И.С. Полбина»,МУК «ММЦК», МБУ ДО «Майнская ДШИ им В.Н. Кашперова», МКУ ДО «Игнатовская ДШИ»

На реализацию мероприятий программы по паспорту в 2020 году запланировано выделение денежных средств в сумме 3,3 тыс. руб., освоено 3,3 тыс. руб. Процент освоения составляет 100% от запланированного объема финансирования.

В рамках реализации программы в 2020 году профинансированы обучение ответственных лиц за пожарную безопасность.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** **целевого показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
| 1. | Обучение лиц за пожарную безопасность | % | 1 | 1 | 100 |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2020 год муниципальная программа признана эффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

**24. Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области на 2019-2021 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Майнский район» от 10.09.2018 №649

Ответственный исполнитель муниципальной программы – МУ «КУМИЗО»

МО «Майнский район»

Основной целью программы является обеспечение контроля за управлением муниципальным имуществом.

На реализацию  муниципальной программы в 2020 году было запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Майнский район» в объёме 358 тыс. руб.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 358 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированного объёма финансирования.

В рамках реализации программы в 2020 году профинансированы следующие мероприятия:

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с организацией кадастровой деятельности в отношении недвижимого имущества и земельных участков, не оформленных в установленном законом порядке, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области.

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с организацией торгов по продаже муниципального имущества и торгов по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества, публикации информационных сообщений о приватизации муниципального имущества, а также деятельности, связанной с подготовкой и организацией аукционов по продаже или права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области, публикации информационных сообщений о проведении аукционов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 4 целевым индикаторам, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование    целевого****показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
| 1 | Процент выполнения плана по доходам местного бюджета от управления и распоряжения муниципальной собственностью (итого)  | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Процент сокращения количества земельных участков муниципальной казны, не вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к количеству земельных участков муниципальной казны в 2018 году (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте) | % | 10 | 10 | 100 |
| 3  | Процент сокращения количества объектов имущества муниципальной казны (без учета земельных участков), не вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к количеству объектов имущества муниципальной казны в 2018 году  | %. | 10 | 10 | 100 |
| 4 | Доля объектов муниципального имущества, права на которые зарегистрированы в установленном законом порядке, от общего числа объектов муниципального имущества, находящегося в реестре муниципального имущества  | % | 50 | 50 | 100 |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2020 год муниципальная программа признана эффективной. По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования.

**25. Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Майнское городское поселение» на 2019-2021 год.**

 Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Майнский район» от 10.09.2018 №648.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы – МУ «КУМИЗО» МО «Майнский район»

 Основной целью программы является обеспечение контроля за управлением муниципальным имуществом.

 На реализацию  муниципальной программы в 2020 году было запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Майнское городское поселение» Майнского района Ульяновской области в объёме 300,0 тыс. руб.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 300,0 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированного объёма финансирования.

 В рамках реализации программы в 2020 году профинансированы следующие мероприятия:

 Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с организацией кадастровой деятельности в отношении недвижимого имущества и земельных участков, не оформленных в установленном законом порядке, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Майнское городское поселение» Майнского района Ульяновской области.

 Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с организацией торгов по продаже муниципального имущества и торгов по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества, публикации информационных сообщений о приватизации муниципального имущества, а также деятельности, связанной с подготовкой и организацией аукционов по продаже или права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Майнское городское поселение» Майнского района Ульяновской области, публикации информационных сообщений о проведении аукционов.

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 4 целевым индикаторам, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование    целевого     показателя | Ед. изм. | Плановоезначение | Фактическое значение | Процент достижения% |
| 1 | Процент выполнения плана по доходам местного бюджета от управления и распоряжения муниципальной собственностью (итого)  | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Процент сокращения количества земельных участков муниципальной казны, не вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к количеству земельных участков муниципальной казны в 2018 году (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте) | % | 15 | 15 | 100 |
| 3  | Процент сокращения количества объектов имущества муниципальной казны (без учета земельных участков), не вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к количеству объектов имущества муниципальной казны в 2018 году  | %. | 10 | 10 | 100 |
| 4 | Доля объектов муниципального имущества, права на которые зарегистрированы в установленном законом порядке, от общего числа объектов муниципального имущества, находящегося в реестре муниципального имущества  | % | 50 | 50 | 100 |

Вывод: По результатам реализации за 2020 год муниципальная программа признана эффективной. По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования.

**26. Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской области**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление экономического развития администрации района, АНО «Центр развития предпринимательства Майнского района Ульяновской области». Срок реализации программы 2020-2022 годы.

В 2020 году на реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Майнский район» в объёме 384,0 тыс. руб.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 374,0 тыс. руб., что составляет 97,3 % от запланированного объёма финансирования. В связи с пандемией в 2020 году День предпринимателя не проводился.

В рамках реализации программы в 2020 году профинансированы следующие мероприятия:

- предоставление субсидии некоммерческой организации на выполнение функций в сфере развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 3 целевым индикаторам, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование        целевого         показателя** | **Ед. изм.** | **Фактическое значение за 2019 год** | **Фактическое значение за 2020 год** | **Процент достижения****%** |
| 1 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства по отношению к прошлому году | Чел. | 395 | 492 | 124,5 |
| 2 | Увеличение величины уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в бюджеты всех уровней | тыс.руб. | 21135,9 | 22848,0 | 108,1 |
| 3 | Увеличение среднесписочной численности занятых на предприятиях – субъектах малого и среднего предпринимательства (без учета совместителей и работающих по гражданско-правовым договорам) | Чел. | 2486 | 2598 | 104,5 |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2020 год муниципальная программа признана эффективной.

**27. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории МО «Майнский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2019-2021 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Майнский район» от 16.10.2018 №747

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел ГО, ЧС, мобилизационной подготовке и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Майнский район», отдел информатизации администрации муниципального образования «Майнский район».

На реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из консолидированного бюджета МО «Майнский район» в объёме 4420 тыс. руб.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 3453,7 тыс. руб., что составляет 78% от запланированного объёма финансирования.

В рамках реализации программы в 2020 году профинансированы следующие мероприятия: обеспечение деятельности единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС); услуги связи; техническое обслуживание и ремонт оборудования систем оповещения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 4 целевым индикаторам, ожидаемое значение достигнуто по 3 индикаторам.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование        целевого         показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
| 1 | Создание в полном объёмеавтоматизированной информационнойсистемы ЕДДС, обеспечивающей автоматизацию выполнения задач и функций ЕДДС, сопрягающейся с региональной автоматизированной информационно управляющей системой единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и с имеющимися автоматизированными системами взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб (ДДС) экстренных оперативных служб и организаций (объектов) по прямым каналам связи, а также телекоммуникационной подсистемой системы 112. |  % | 100  | 100 | 100  |
| 2 | Модернизация системы централизованного оповещения населения на базе технических средств нового поколения, в каждом населенном пункте муниципального образования «Майнский район». |  % |  90 |  90 | 100 |
| 3 | Создание и оснащение учебно-консультационных пунктов в соответствии с действующим законодательством РФ | % | 80 | 80 | 100 |
| 4 | Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников администрации района и работников созданных муниципальных учреждений, предприятий. | % | 80 | 0 | 0 |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2020 год муниципальная программа признана умеренно эффективной.

По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год координатору программы рекомендуется провести доработку, в том числе в части изменения объемов бюджетных ассигнований и целевых показателей.

 **28. Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Майнский район» .**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел информатизации и защиты информации администрации муниципального образования «Майнский район».

Основной целью программы является повышение качества жизни населения и эффективности управления муниципальным районом муниципального образования «Майнский район» за счет использования информационных и коммуникационных технологий.

На реализацию муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Майнский район» в объёме 1418,45 тыс.руб.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 1418,45 тыс.рублей.

В рамках реализации программы в 2020 году профинансированы следующие мероприятия:

 - приобретение электронно-цифровых подписей (ЭЦП);

- обновление и поддержание работоспособности парка компьютерной техники;

- консультационные услуги и обновление справочно-информационных баз данных; - информационное программное обслуживание;

- приобретение средств защиты информации;

- техническая поддержка официального сайта Администрации МО «Майнский район»;

- услуги связи;

- тех.обслуживание;

- аттестация рабочего места.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 5 целевым индикаторам,плановое значение достигнуто по всем пяти индикаторам.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование        целевого         показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
| 1 | Количество приобретенной оргтехники, средств связи, и компьютерной техники  | шт.  | 23 | 23 | 100 |
| 2 | Количество компьютерной техники подлежащей обновлению | шт | 8 | 8 | 100 |
| 3  | Доля рабочих мест с антивирусным лицензионным программным обеспечением | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество рабочих мест с установленными средствами защиты от несанкционированного доступа в ЛВС и поддержка работоспособности, VipNet и ПАК "Соболь" в администрации района, ее структурных подразделениях и функциональных органах | шт | 1 | 1 | 100 |
| 5 | Количество приобретенных лицензионных продуктов отечественного офисного программного обеспечения ( включенного в единый реестр российского программного обеспечения) или свободного | шт | 37 | 37 | 100 |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2020 год муниципальная программа признана эффективной. По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования.

По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

**29. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории МО «Майнский район» Ульяновской области на 2015-2020 гг.**

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Майнский район» от 22.08.2014 №1015.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел общественных коммуникаций.

На реализацию мероприятий программы в 2020 году запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Майнский район» в объёме 10,9 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоено средств в размере 10,9 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированного объёма финансирования.

В рамках реализации программы в 2020 году профинансированы следующие мероприятия:

- организация и проведение образовательного форума "Фестиваль национальных культур";

- День Татарского языка и культуры

- День Чувашского языка и культуры

-День славянской письменности и культуры

-праздник "Лядама" (мордовский национальный праздник )

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 3 целевым индикаторам, ожидаемое значение достигнуто по в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование        целевого         показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан района |  % | 80,2 | 80,6 | 100,5 |
| 2 | Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к гражданам другой национальности | Тыс.чел | 1,5 | 1,5065 | 100 |
|  3 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия (нарастающим итогом) | тыс. чел.  | 2 | 2 | 100  |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2020 год муниципальная программа признана эффективной. По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования.

По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

**30. Защита прав потребителей на территории МО "Майнский район" на 2020-2022 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел развития сельских территорий.

На реализацию мероприятий программы в 2020 году запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Майнский район» в объёме 9 тыс. рублей.

В отчётном периоде финансирование отсутствовало, в связи с ограничительными мерами выездные мероприятия не проводились и печать буклетов не осуществлялась.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого  индикатора | План | Факт | Отклонение, % |
| 1 | Организация и проведение «круглых столов» по вопросам обеспечения защиты прав потребителей (в единицах) | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Проведение просветительных мероприятий  среди учащихся учебных заведений муниципального образования «Майнский район» об основах потребительских знаний (в единицах) | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Освещение в средствах массовой информации, сетиInternet вопросов защиты прав потребителей (в единицах) | 3 | 3 | 100 |
| 4 | Организация работы муниципальной комиссии по защите прав потребителей на территории муниципального образования «Майнский район» (в единицах) | 2 | 2 | 100 |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2020 год муниципальная программа признана среднеэффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

**31.Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "Майнское городское поселение" МО "Майнский район" на 2019-2021 г**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел общественных коммуникаций .

На реализацию мероприятий программы в 2020 году запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Майнский район» в объёме 530 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоено средств в размере 530 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированного объёма финансирования.

В рамках реализации программы в 2020 году профинансированы следующие мероприятия: предоставлены субсидии из бюджета муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области ТОСам "Майнское городское поселение".

ТОС «Лесокомбинат» реализовал проект «Долгожданная дорожка», в рамках которого произведен ремонт тротуар.

ТОС «Импульс р.п. Майна благоустроил парк Победы.

ТОС «Импульс" оборудовал отдельный вход в здание, где располагается Центр социального обслуживания «Парус надежды»

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 4 целевым индикаторам, ожидаемое значение достигнуто по в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование        целевого         показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства |  % | 15 | 20 | 133 |
| 2 | Количество ТОСов | Тыс.чел | 2 | 2 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |
|  34 | Количество ТОСов получивших субсидииКоличество информационных сообщений о проводимых мероприятий | тыс. чел.  | 224 | 225 | 100104 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2020 год муниципальная программа признана эффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

**32. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры МО "Майнский район" на 2019-2021 годы**

Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Майнский район».

На реализацию мероприятий программы в 2020 году запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Майнский район» в объёме 28,7 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоено средств в размере 12,5 тыс. руб., что составляет 44 % от запланированного объёма финансирования.

В рамках реализации программы в 2020 году профинансированы следующие мероприятия по замеру сопротивления.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по целевому индикатору, ожидаемое значение недостигнуто.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование        целевого         показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
| 1 | Увеличение доли современных энергоэффективных светильников | шт.  | 50 | 0 | 0 |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2020 год муниципальная программа признана неэффективной.

 По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год координатору программы рекомендуется провести корректировку с сокращением уровня финансирования за счет бюджетных средств в очередном финансовом году путем укрупнения и включения этиой программы как подпрограммы, так как некоторые мероприятия в программе дублируются с другими программами

**33.Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории МО "Майнский район" на 2020-2022 г.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел ГО, ЧС, мобилизационной подготовке и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Майнский район», отдел информатизации администрации муниципального образования «Майнский район».

На реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из консолидированного бюджета МО «Майнский район» в объёме 189,9 тыс. руб.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 189,9 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объёма финансирования.

В рамках реализации программы в 2020 году профинансированы следующие мероприятия: обеспечение организаций наглядными пособиями по действиям в чрезвычайных ситуациях, установка систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование        целевого         показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
| 1 | обеспечение организаций наглядными пособиями по действиям в чрезвычайных ситуациях | шт.  | 100 | 100 | 100 |
|  | Обеспечение систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях,организация охраны и оснащение объектов культуры современными инженерно-техническими средствами и системами. |  | 100 | 100 | 100 |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2020 год муниципальная программа признана эффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

**34. Развитие благоустройства территории МО "Майнское городское поселение Майнского района на 2020-2023 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление топливно- энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, и дорожной деятельности архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район».

На реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из консолидированного бюджета МО «Майнский район» в объёме 29,5 тыс. руб.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 29,5 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объёма финансирования.

В рамках реализации программы в 2020 году приобретено оборудование для благоустройства (косилки,триммеры )

***Вывод:*** По результатам реализации за 2020 год муниципальная программа признана эффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

**35. В несение в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон МО "Майнский район" на 2019-2020 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление топливно- энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, и дорожной деятельности архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район».

На реализацию  муниципальной программы  выделение денежных средств из консолидированного бюджета МО «Майнский район» не планировалась. Мероприятия не проводились.

***Вывод:*** По результатам реализации за 2020 год муниципальная программа признана неэффективной.

По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год координатору программы рекомендуется досрочное прекращение реализации муниципальной программы, либо координатору муниципальной программы провести доработку, в том числе в части изменения объемов бюджетных ассигнований и целевых показателей.

 Таблица 1

Исполнение муниципальных программ за 2020 год

| № п/п | Наименование программы | Показатели реализации муниципальной программы | Объем расходов, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество, всего | исполнение 80% и более | % исполненных | План | Факт | Исполнение, % |
| 1. | «Устойчивое развитие сельскохозяйственных территорий муниципальногообразования «Майнский район» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 6 | 6 | 100 | 2073,88 | 2073,88 | 100 |
| 2 | «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области на 2018-2020 годы» | 6 | 6 | 100 | 50 | 30 | 60 |
| 3 | «Газификация населенных пунктов муниципального образования «Майнский район» на 2017-2020 годы» | 2 | 2 | 100 | 76,9 | 76,9 | 100 |
|  | Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Майнское городское поселение» на 2018-2022 годы» | 3 | 3 | 100 | 500 | 0 | 0 |
|  |  «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда на территории муниципальных образований сельских поселений Майнского района Ульяновской области на 2016-2019 годы». | 1 | 1 | 100 | 67,2 | 41,5 | 62 |
|  |  «Чистая вода» на территории муниципального образования «Майнское городское поселение» на 2019-2021 годы» | 3 | 3 | 100 | 372,4 | 372,4 | 100 |
|  |  «Безопасные и качественные дороги муниципального образования «Майнский район» на 2019-2021 годы». | 5 | 5 | 100 | 60476 | 60476 | 100 |
|  | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Майнское городское поселение» на 2015-2025 годы. | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и незаконного оборота наркотических средств на территории муниципального образования «Майнский район» на 2019-2021 годы» | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Майнский район» на 2019-2021 годы» | 17 | 17 | 100 | 310 | 0 | 0 |
|  | «Противодействие коррупции в муниципальном образовании«Майнский район» на 2019-2021 годы | 10 | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования МО «Майнский район» на 2016-2020 годы» | 54 | 44 | 81 | 346219 | 346219 | 100 |
|  | «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Майнский район» на 2019-2021 годы».  | 5 | 4 | 80 | 150 | 150 | 100 |
|  | "Здоровый район" на 2019 - 2020 годы» | 3 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 |
|  |  «Забота» муниципального образования «Майнский район» на 2019-2020 годы» | 1 | 1 | 100 | 3525,9 | 3525,9 | 100 |
|  |  «Обеспечение жильём молодых семей на 2015 -2020 годы» | 1 | 1 | 100 | 661,5 | 661,5 | 100 |
|  |  «Молодёжь 2019-2023 гт.» | 3 | 3 | 100 | 80 | 40,5 | 50 |
|  |  «Привлечение и закреплениемолодых специалистов на территории муниципальногообразования «Майнский район» на 2019-2020 годы» | 3 | 1 | 33 | 184 | 59,8 | 43 |
|  | Гражданское общество и национальная политика в МО «Майнский район» Ульяновской области на 2019-2021 годы | 4 | 4 | 100 | 200 | 200 | 100 |
|  | Развитие муниципальной службы муниципального образования «Майнский район» на 2019 -2021 годы | 2 | 1 | 50 | 175 | 49,9 | 23 |
|  | Развитие культуры муниципального образования «Майнский район»2019-2021гг. | 3 | 1 | 33 | 55309 | 55309 | 100 |
|  | Развитие культуры муниципального образования «Майнское городское поселение»2018-2020гг. | 3 | 1 | 33 | 5577,9 | 5337 | 95,6 |
|  | «Развитие системы пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры муниципального образования «Майнский район» на 2019-2021 годы.  | 1 | 1 | 100 | 3,3 | 3,3 | 100 |
|  | Программа управления муниципальной собственностью муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области на 2019-2021 годы | 4 | 4 | 100 | 358 | 358 | 100 |
|  | Программа управления муниципальной собственностью муниципального образования «Майнское городское поселение» на 2019-2021 годы | 4 | 4 | 100 | 300 | 300 | 100 |
|  |  «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области на 2019-2021 гг.» | 3 | 3 | 100 | 384 | 374 | 100 |
|  |  «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории МО «Майнский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2019-2021 годы» | 4 | 4 | 100 | 4420 | 3453,7 | 78 |
|  | Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Майнский район» на 2019-2021 годы | 5 | 5 | 100 | 1418 | 1418 | 100 |
|  | «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области на 2015-2020 годы» | 3 | 3 | 100 | 10,9 | 10,9 | 100 |
|  | «Защита прав потребителей на территории муниципального образования «Майнский район» на 2020-2022 годы» | 4 | 2 | 50 | 9 | 0 | 0 |
|  |  «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "Майнское городское поселение" Майнского района Ульяновской области на 2019-2021 годы» | 4 | 4 | 100 | 530 | 530 | 100 |
|  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры муниципального образования «Майнский район» на 2019-2021 годы» | 1 | 0 | 0 | 28,7 | 12,5 | 44 |
|  | «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Майнский район» на 2020-2022 годы» | 2 | 2 | 100 | 189,9 | 189,9 | 100 |
|  | «Развитие благоустройства территории муниципального образования «Майнское городское поселение» Майнского района Ульяновской области на 2020-2023» | 1 | 1 | 100 | 29,5 | 29,5 | 100 |
|  | «Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон муниципального образования «Майнский район» на 2019-2020 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 188 | 165 | 88 | 483740,00 | 481331,7 | 99,5 |