**Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Майнский район» и МО «Майнское городское поселение»**

**по итогам 1 кв.2023 года.**

**Введение**

Доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ по итогам 1 кв. 2023 года подготовлен в соответствии с Правилами разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Майнский район", а также осуществления контроля за ходом их реализации, утверждёнными постановлением администрации муниципального образования "Майнский район" от 13.01.2023 № 13, на основе представленных муниципальными заказчиками муниципальных программ в Управление экономического развития ежеквартальных отчётов о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО "Майнский район".

**Сводные данные о ходе выполнения муниципальных программ**

Согласно перечню муниципальных программ МО «Майнский район», утверждённому Постановлением Администрации МО "Майнский район"   
от 25 июля 2022 № 945 в редакции постановления администрации МО "Майнский район"   
от 07 апреля 2023 № 296 , в 2023 году на территории МО "Майнский район" реализуется 31 муниципальная программа.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Сроки реализации | Наименование муниципального заказчика |
|  | Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Майнский район» | 2022-2024 | Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области»» |
|  | Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Майнское городское поселение» Майнского района Ульяновской области | 2022-2024 | Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области» |
|  | «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и незаконного оборота наркотических средств на территории муниципального образования «Майнский район» | 2021-2023 | Отдел делам ГО и ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Майнский район» |
|  | «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Майнский район» | 2023-2025 | Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области |
|  | «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Майнский район» | 2020-2024 | Отдел по развитию сельских территорий администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области |
|  | «Программа  развития малых форм хозяйствования  в муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской области | 2020-2024 | Администрация муниципального образования «Майнский район»;  Отдел по развитию сельских территорий администрации муниципального образования «Майнский район» |
|  | «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда на территории муниципальных  образований сельских поселений Майнского района Ульяновской области» | 2020-2023 | Управление топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район» |
|  | «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда на территории муниципального образования «Майнское городское поселение» Майнского района Ульяновской области» | 2022-2024 | Управление топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район» |
|  | «Безопасные и качественные дороги муниципального образования «Майнский район» и муниципального образования «Майнское городское поселение» Ульяновской области | 2020-2024 | Управление топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район» |
|  | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Майнское городское поселение» | 2015-2025 | Управление топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район»» |
|  | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области | 2020-2030 | Управление топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район» |
|  | «Развитие благоустройства территории муниципального образования «Майнское городское поселение» Майнского района Ульяновской области» | 2021-2023 | Управление топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район» |
|  | «Противодействие коррупции в муниципальном образовании  «Майнский район» | 2019-2024 | Отдел правового обеспечения администрации муниципального образования «Майнский район» |
|  | «Забота» муниципального  образования «Майнский район» и муниципального образования «Майнское городское поселение» | 2021-2023 | Администрация муниципального образования «Майнский район»- социальный блок |
|  | «Обеспечение жильём  молодых семей» | 2021-2024 | Управление архитектуры и строительства муниципального образования «Майнский район |
|  | «Молодёжь» | 2019-2023 | Отдел по молодежной политике и спорту администрации муниципального образования «Майнский район» |
|  | «Привлечение и закрепление  молодых специалистов на территории муниципального  образования «Майнский район» | 2021-2023 | Отдел по молодежной политике и спорту администрации муниципального образования «Майнский район» |
|  | Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской области | 2023-2025 | Отдел муниципальной службы организационного обеспечения и архивного дела администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области |
|  | Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Майнский район» | 2023-2025 | Отдел информатизации и защиты информации администрации муниципального образования «Майнский район» |
|  | «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Майнский район» | 2022-2024 | Отдел по молодежной политике и спорту |
|  | «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Майнский район» | 2023-2025 | Управление экономического развития администрации района  АНО «Центр развития предпринимательства Майнского района |
|  | Гражданское общество в муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской области | 2022-2024 | Отдел общественных коммуникаций администрации муниципального образования «Майнский район» |
|  | Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории муниципального образования «Майнский район» | 2021-2025 | Отдел общественных коммуникаций администрации муниципального образования «Майнский район» |
|  | [Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "Майнское городское поселение"](garantF1://15245683.0) Майнского района Ульяновской области» | 2022-2024 | АНО ЦРП Майнского района |
|  | "Здоровый район" | 2021-2023 | Отдел охраны здоровья граждан администрации муниципального образования «Майнский район» |
|  | Развитие культуры муниципального образования «Майнский район» | 2022-2024 | Муниципальное учреждение «Отдел по делам культуры и организации досуга населения» администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области |
|  | «Развитие образования в муниципальном образовании «Майнский район» | 2020-2024 | МУ «Управление образования администрации МО «Майнский район» |
|  | «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Майнский район» | 2022-2024 | Отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области |
|  | «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования «Майнский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 2022-2024 | Отдел по делам ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Майнский район» |
|  | «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Майнское городское поселение» | 2021-2023 | Отдел по развитию сельских территорий администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области |
|  | «Охрана окружающей среды муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области | 2021-2025 | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Майнский район» |

**2. Сведения об уровне и степени соответствия плановых и достигнутых целевых показателей муниципальных программ и показателей результативности муниципальных программ**

Текущее управление реализацией муниципальных программ (подпрограмм) осуществлялось муниципальными заказчиками совместно с соисполнителями в соответствии с их компетенцией. Муниципальный заказчик – координатор программы несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию муниципальной программы, несет ответственность за достижение значений целевых индикаторов муниципальной программы, а также ожидаемых результатов ее реализации.


Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

1.Степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы.

2. Степень достижения плановых значений показателей ожидаемого эффекта муниципальной программы.

3. Степень соотношения фактического и запланированного объема обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы.

4.Степень эффективности деятельности муниципального заказчика муниципальной программы.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы принимается одно из решений в зависимости от полученного итогового значения:

**3.Реализация муниципальных программ**

**муниципального образования "Майнский район" и муниципального образования "Майнское городское поселение"**

**1. Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – МУ «КУМИЗО» МО «Майнский район»

Основной целью программы является обеспечение контроля за управлением муниципальным имуществом.

**Результаты эффективности реализации программы в 1 кв.2023 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 25,923 | | низкая степень эффективности | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 18,18% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 18,18% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 36,25% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 250 | 108,388 | | 43,36% |

На реализацию  муниципальной программы в 2023 году предусмотрено в бюджете МО «Майнский район» 350,00 тыс. руб. В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 43 % от запланированного объёма финансирования или 108, 388 тыс.рублей

В рамках реализации программы в 2023 году профинансированы следующие мероприятия:

-проведение кадастровых работ в отношении недвижимого имущества и земельных участков, не оформленных в установленном законом порядке, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области - 68,388 тыс. рублей

-организация торгов по продаже муниципального имущества и торгов по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества, публикации информационных сообщений о приватизации муниципального имущества, а также организация деятельности, связанной с подготовкой и организацией аукционов по продаже или права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области, публикации информационных сообщений о проведении аукционов - 40,000 тыс. рублей

Программой на 2023 год установлены 4 целевых индикаторов. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 18,8%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование     целевого**  **показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** | **Источник информации**  **или**  **методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы** |
| 1 | Процент выполнения плана по доходам местного бюджета от управления и распоряжения муниципальной собственностью (итого) | % | 100 | 24 | 24 | Бюджет МО "Майнский район" |
| 2 | Процент сокращения количества земельных участков муниципальной казны, не вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к количеству земельных участков муниципальной казны в 2018 году (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте) | % | 55 | 15 | 27 | Реестр имущества МО "Майнский район" |
| 3 | Процент сокращения количества объектов имущества муниципальной казны (без учета земельных участков), не вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к количеству объектов имущества муниципальной казны в 2018 году | %. | 25 | 0 | 0 | Реестр имущества МО "Майнский район" |
| 4 | Доля объектов муниципального имущества, права на которые зарегистрированы в установленном законом порядке, от общего числа объектов муниципального имущества, находящегося в реестре муниципального имущества | % | 70 | 15 | 21,4 | Реестр имущества МО "Майнский район" |

Программой на 2023 год установлены 4 показателя, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 18,8%.

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 1 квартал 2023 год оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 25,9%, степень эффективности характеризуется как «низкая».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, КУМИЗО рекомендуется:

* организовать работу в части выполнения значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата;
* осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.
* -обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления ежеквартальной отчетности о ходе реализации муниципальной программы

**2. Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Майнское городское поселение» на 2022-2024 год.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – МУ «КУМИЗО» МО «Майнский район»

Основной целью программы является обеспечение контроля за управлением муниципальным имуществом.

**Результаты эффективности реализации программы в 1 квартале 2023 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 12,099 | | Степень эффективности низкая | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 10,25% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 10,25% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 36,25% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 250 | 0 | | 0,00% |

На реализацию  муниципальной программы в 2023 году было запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Майнское городское поселение» Майнского района Ульяновской области в объёме 350 тыс. руб. В отчётном периоде средства бюджета не освоены.

Программой на 2023 год установлены 4 целевых индикатора. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 10,25%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование     целевого  показателя | Ед.  изм. | Плановое значение | Фактическое  значение | Процент достижения  % | **Источник информации**  **или**  **методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы** |
| 1 | Процент выполнения плана по доходам местного бюджета от управления и распоряжения муниципальной собственностью (итого) | % | 100 | 2,9 | 2,9 | Бюджет МО "Майнское городское поселение" |
| 2 | Процент сокращения количества земельных участков муниципальной казны, не вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к количеству земельных участков муниципальной казны в 2018 году (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте) | % | 30 | 5 | 16,67 | Реестр имущества МО " Майнское городское поселение " |
| 3 | Процент сокращения количества объектов имущества муниципальной казны (без учета земельных участков), не вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к количеству объектов имущества муниципальной казны в 2018 году | %. | 25 | 0 | 0 | Реестр имущества МО " Майнское городское поселение " |
| 4 | Доля объектов муниципального имущества, права на которые зарегистрированы в установленном законом порядке, от общего числа объектов муниципального имущества, находящегося в реестре муниципального имущества | % | 70 | 15 | 21,43 | Реестр имущества МО " Майнское городское поселение " |

Программой на 2023 год установлены 4 показателя, характеризующие ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 10%.

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 1 кв.2023 год оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 12,09%, степень эффективности характеризуется как «низкая».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, КУМИЗО рекомендуется:

* организовать работу в части выполнения значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата;
* осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.
* -обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления ежеквартальной отчетности о ходе реализации муниципальной программы

**3. Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и незаконного оборота наркотических средств на территории МО «Майнский район» на 2021-2023 годы.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел ГО, ЧС, мобилизационной подготовке и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Майнский район».

Целью программы является совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения.

**Результаты эффективности реализации программы в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 25,438 | | Степень эффективности низкая | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 0,00% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 0,00% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 36,25% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 25 | 0 | | 100,00% |

На реализацию  муниципальной программы в 2023 году было запланировано выделение денежных средств из бюджета в объёме 50 тыс. руб. В отчётном периоде средства бюджета не освоены.

Программой на 2023 год установлены 2 целевых индикаторов. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 0%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование**  **целевого**  **показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** |
|  | реализация мероприятий по выявлению и уничтожению очагов дикорастущих наркосодержащих растений на территори района | % | 100 | 0 | 0 |
|  | обеспечение учреждений района наглядными пособиями и печатной продукцией по профилактике наркомании | % | 100 | 0 | 0 |

Программой на 2022 год установлены 2 показателя, характеризующие ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 0%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование**  **целевого**  **показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** |
|  | реализация мероприятий по выявлению и уничтожению очагов дикорастущих наркосодержащих растений на территори района | % | 100 | 0 | 0 |
|  | обеспечение учреждений района наглядными пособиями и печатной продукцией по профилактике наркомании | % | 100 | 0 | 0 |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 1 кв.2023 год оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 25%, степень эффективности характеризуется как «низкая».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, отделу ГО и ЧС рекомендуется:

-рассмотреть возможность корректировки показателей ожидаемого результата муниципальной программы, а также необходимо разработать методику расчета показателей ожидаемого результата муниципальной программы

-осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом

предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды.

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

**4. Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории МО "Майнский район" на 2023-2025 г.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел ГО, ЧС, мобилизационной подготовке и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Майнский район», отдел информатизации администрации муниципального образования «Майнский район».

**Результаты эффективности реализации программы в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 57,438 | | низкая СТЕПЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 50,00% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 100,00% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 66,25% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 96,5 | 0 | | 0,00% |

На реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из консолидированного бюджета МО «Майнский район» в объёме 96,5 тыс. руб.

В отчётном периоде средства бюджета не освоены.

Программой на 2023 год установлены и достигнуты значения 1 из 2 целевых индикаторов. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 50%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование         целевого          показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** |
| 1 | обеспечение организаций наглядными пособиями по действиям в чрезвычайных ситуациях | шт. | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Обеспечение систем видеонаблюдения в учреждениях культуры, организация охраны и оснащение объектов культуры современными инженерно-техническими средствами и системами. | % | 100 | 100 | 100 |

Программой на 2023 год установлены и достигнуты значения 2 из 2 показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 100%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование         целевого          показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** |
| 1 | обеспечение организаций наглядными пособиями по действиям в чрезвычайных ситуациях | шт. | 100 | 100 | 0 |
| 2 | Обеспечение систем видеонаблюдения в учреждениях культуры, организация охраны и оснащение объектов культуры современными инженерно-техническими средствами и системами. | % | 100 | 100 | 100 |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 1 кв.2023 год оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 57%, степень эффективности характеризуется как «низкая».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, отделу ГО и ЧС рекомендуется:

-рассмотреть возможность корректировки показателей ожидаемого результата муниципальной программы, а также необходимо разработать методику расчета показателей ожидаемого результата муниципальной программы

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-провести аудит значений и единиц измерения целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, в целях приведения их к единому трактованию в муниципальной программе

**5. Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области»на 2020-2024 гг.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел по развитию сельских территорий администрации муниципального образования «Майнский район», отдел архитектуры и строительства муниципального образования «Майнский район». Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по итогам реализации проекта по благоустройству территорий , главной целью которых является создание комфортных условий проживания для людей в сельской местности

**Результаты эффективности реализации программы в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 20,337 | | степень эффективности низкая | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 0,00% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 46,12% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 43,33% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 617,9 | 0 | | 0,00% |

На реализацию мероприятий программы на 2023 год запланировано выделение денежных средств в объёме 617,900 тыс.рублей

В отчётном периоде денежные средства не освоены.

Муниципальной программой на 2023 год установлены 4 целевых индикатора.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2023 г | Факт  2023 г  1 квартал |
|  | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия | Ед. | 1 | 0 | Соглашение и свидетельство на строительство(приобретение) жилья в сельской местности |
|  | Установка ограждения территории МКД р.п. Майна | М. | 518 | 0 | На основании акта выполненных работ |
|  | Площадки ТКО | Ед. | 9 | 0 | На основании акта выполненных работ |
|  | Ремонтно - восстановительные работы грунтового участка дороги | М2 | 870 | 0 | На основании акта выполненных работ |
|  |  |  |  |  |  |

Программой на 2023 год установлены 3 показателя, характеризующие ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 46%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2023 г | Факт  2023 г  1 квартал |
|  | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях МО «Майнский район» Ульяновской области. | М2 | 63 | 0 | Соглашение и свидетельство на строительство(приобретение) жилья в сельской местности |
|  | Доля благоустройства территории многоквартирных домов в р.п. Майна от общего количества МКД увеличиться на 33% | % | 25 | 18 | Отношение количества благоустроенных территорий МКД к общему количеству МКД |
|  | Доля населенных пунктов, в которых реализовано мероприятие по обустройству площадок накопления твердых коммунальных отходов, увеличиться на 10%. | % | 11,3 | 7,5 | Отношение количества населённых пунктов в которых установлены площадки ТКО к общему количеству населенных пунктов |

По итогам проведенного мониторинга за 1 квартал 2023 год оценка эффективности реализации программы составила 20,3%, степень эффективности характеризуется как «низкая».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, отделу развития сельских территорий рекомендуется:

-рассмотреть возможность корректировки показателей ожидаемого результата муниципальной программы, а также необходимо разработать методику расчета показателей ожидаемого результата муниципальной программы

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-провести аудит значений и единиц измерения целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, в целях приведения их к единому трактованию в муниципальной программе

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

**6. Развитие малых форм хозяйствования на территории МО «Майнский район» на 2020-2024 гг.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел по развитию сельских территорий администрации муниципального образования «Майнский район»

**Результаты эффективности реализации программы в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 14,748 | | Низкая степень эффективности | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 0,00% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 31,03% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 36,25% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 20 | 0 | | 0,00% |

На реализацию мероприятий программы на 2023 год предусмотрено в бюджете 20 тыс.рублей на предоставление субсидий главам личных подсобных хозяйств на возмещение части затрат на приобретение крупного рогатого скота молочного направления.

В 1 квартале 2023 году данной мерой поддержки личные подсобные хозяйства не воспользовались.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 1 целевому индикатору, ожидаемое значение не достигнуто.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.измер. |  | | |
| Плановое  значение | Фактическое значение | Отклонение |
| Количество личных подсобных хозяйств, получивших с помощью Программы субсидии на возмещение части затрат на приобретение крупного рогатого скота молочного направления | ед | 2 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |

Программой на 2023 год установлен 1 показатель, характеризующий ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 31%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2022 г | Факт  2022 г  1квартал |
|  | Количество новых членов, вовлечённых в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию из числа субъектов МСП в сфере агропромышленного комплекса и личных подсобных хозяйств граждан | Единиц | 29 | 9 |  |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 1 квартал 2023 года оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 14,7%, степень эффективности характеризуется как «низкая».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, отделу развитию сельских территорий рекомендуется:

-рассмотреть возможность корректировки показателей ожидаемого результата муниципальной программы, а также необходимо разработать методику расчета показателей ожидаемого результата муниципальной программы

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-на постоянной основе проводить работу по привлечению участников для формирования заявок на предоставление субсидий в рамках реализации мероприятий программы

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

**9. Содержание и ремонт муниципального жилого фонда на территории**

**муниципальных образований сельских поселений Майнского района**

**Ульяновской области 2020-2023 годы.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление топливно- энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, и дорожной деятельности архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район».

Цель программы – создание условий для приведения муниципального жилищного фонда в соответствие с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими гражданам комфортные и безопасные условия проживания.

**Результаты эффективности реализации программы в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 1,688 | | Степень эффективности низкая | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 0,00% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 0,00% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 11,25% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 351 | 0 | | 0,00% |

По данной муниципальной программе на 2023 год предусмотрено финансирование в объеме 351 тыс. руб. Освоение  бюджетных средств составило 0%.

Программой на 2023 год установлены 1 целевой индикатор. Степень достижения индикатора составила 0%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование**  **целевого**  **показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** |
|  | Оплата взносов за капремонт общего имущества в МКД ,находящиеся в муниципальной собственности | % | 100 | 0 | Отношение оплаты взносов за капремонт общего имущества в МКД к плановому значению |

     Программой на 2023 год установлен 1 показатель, характеризующий ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 0%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование**  **целевого**  **показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** |
|  | Доля отремонтированного муниципального жилищного фонда от общей площади жилищного фонда | % | 100 | 0 | Д/Д1\*100, где  Д- отремонтированная площадь  Д1 - площадь, запланированная к ремонту |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 1 квартал 2023 года оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 1,7%, степень эффективности характеризуется как «низкая».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, управлению топливно- энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, и дорожной деятельности архитектуры и строительства рекомендуется:

-рассмотреть возможность корректировки показателей ожидаемого результата муниципальной программы, а также необходимо разработать методику расчета показателей ожидаемого результата муниципальной программы

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

   -организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

**10**. **Содержание и ремонт муниципального жилого фонда на территории**

**МО "Майнское городское поселение" Майнского района Ульяновской области 20202-2024 годы.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление топливно- энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, и дорожной деятельности архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район».

Цель программы – создание условий для приведения муниципального жилищного фонда в соответствие с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими гражданам комфортные и безопасные условия проживания.

**Результаты эффективности реализации программы в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 1,688 | | степень эффективности ниже среднего уровня | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 0,00% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 0,00% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 11,25% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 0 | 0 | | 0,00% |

По данной муниципальной программе на 2023 год финансирование не предусмотрено.

Ремонт муниципального жилищного фонда осуществлялся за счет имеющихся строительных материалов МУП" Майнский рынок"

Программой на 2023 год установлен 1 целевой индикатор. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 0%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование**  **целевого**  **показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** |
|  | Оплата взносов за капремонт общего имущества в МКД ,находящиеся в муниципальной собственности | % | 100 | 0 | Отношение доли отремонтированного муниципального жилищного фонда к плановому значению |

     Программой на 2023 год установлен 1 показатель, характеризующий ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 0%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование**  **целевого**  **показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** |
|  | Доля отремонтированного муниципального жилищного фонда от общей площади жилищного фонда, запланированного на год | % | 20 | 0 | Отношение доли отремонтированного муниципального жилищного фонда к плановому значению |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 1 квартал 2023 год оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 1,7%, степень эффективности характеризуется как «низкая».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, управлению топливно- энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, и дорожной деятельности архитектуры и строительства рекомендуется:

-рассмотреть возможность корректировки показателей ожидаемого результата муниципальной программы, а также необходимо разработать методику расчета показателей ожидаемого результата муниципальной программы

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

**11. Безопасные и качественные дороги муниципального образования**

**«Майнский район» и МО «Майнское городское поселение» на 2020-2024 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление топливно- энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, и дорожной деятельности архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район»

Целью программы является снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

**Результаты эффективности реализации программы в 2023 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 81,396 | | СТЕПЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ  Ниже среднего |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 107,50% | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 102,93% | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 76,25% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 84106,42879 | 6115,69834 | | 7,27% |

На реализацию мероприятий программы в бюджете района 2023 году запланировано выделение денежных средств 84106,42879 тыс. руб. В 2023 году денежные средства были выделены в сумме 6115,69834 тыс.руб. (7,3%) .

В 2023 г. проведены работы по ремонту 2 объектов дорожного хозяйства:

В селе Юшанское выполнены ремонтные работы на улице Прибрежная сумма - 2353,71353 тыс.рублей

В селе Тагай выполнены ремонтные работы дороги к садоводческому товариществу «Родники» сумма 2291,000 тыс.рублей

Программой на 2023 год установлены и достигнуты значения 4 из 4 целевых индикаторов. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 107,5%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование**  **целевого**  **показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** |
|  | Количество мест концентрации ДТП улично-дорожной сети | ед | 1 | 0 | 100 |
|  | Число ДТП с участием детей | ед | 0 | 0 | 100 |
|  | Число лиц, погибших/пострадавших в результате ДТП | Чел. | 0/4 | 0/0 | 100 |
|  | Число ДТП | ед | 19 | 0 | 100 |

     Программой на 2023 год установлены и достигнуты значения 3 из 3 показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 102,9%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование**  **целевого**  **показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** |
|  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог | % | 83 | 82 | 98,8 |
|  | Снижение уровня смертности при ДТП | ед | 2 | 0 | Не превысил |
|  | Сокращение случаев смерти в результате ДТП с участием детей | ед | 0 | 0 | Не превысил |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 1 кв.2023 год оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 81,4%, степень эффективности характеризуется как «ниже среднего».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, управлению топливно- энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, и дорожной деятельности архитектуры и строительства рекомендуется:

-рассмотреть возможность корректировки показателей ожидаемого результата муниципальной программы, а также необходимо разработать методику расчета показателей ожидаемого результата муниципальной программы

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

**12. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Майнское городское поселение на 2015-2025гг».**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление топливно- энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, и дорожной деятельности архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район»

Целью программы является создание условий для эффективного инвестирования в коммунальную инфраструктуру в целях снижения издержек и повышения надежности при обеспечении доступности коммунальных услуг для потребителей и минимально необходимой нагрузки на бюджетную систему, а также переход к долгосрочным тарифам и заключению концессионных соглашений.

**Результаты эффективности реализации программы в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 27,750 | | СТЕПЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ низкая | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 0,00% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 84,38% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 16,25% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 540 | 0 | | 0,00% |

В отчетном году на реализацию муниципальной программы предусмотрено в бюджете 540 тыс. рублей, финансирование составило 0%.

Средства в рамках мероприятий программы не направлялись.

Программой на 2023 год установлен 1 целевой индикатор. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 0%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование**  **целевого**  **показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** |
|  | Снижение уровня аварийности на объектах водоснабжения (приобретение насосного оборудования) | шт | 4 | 0 | СОГЛАСНО ДОГОВОРА |

     Программой на 2023 год установлен 1 показателЬ, характеризующиЙ ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 84%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование**  **целевого**  **показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** |
|  | Процент газификации населенных пунктов | % | 32 | 27 | В поселении 11 населенных пунктов, 3 - газифицированы, 7- погдлежаат газификации, 1- не подлежит |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 1 квартал 2023 года оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 27,7%, степень эффективности характеризуется как «низкая степень эффективности».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, управлению топливно- энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, и дорожной деятельности архитектуры и строительства рекомендуется:

-рассмотреть возможность корректировки показателей ожидаемого результата муниципальной программы, а также необходимо разработать методику расчета показателей ожидаемого результата муниципальной программы

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

**13. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений муниципального образования «Майнский район»на 2020-2030 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление топливно- энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, и дорожной деятельности архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район»

Целью программы является создание условий для эффективного инвестирования в коммунальную инфраструктуру в целях снижения издержек и повышения надежности при обеспечении доступности коммунальных услуг для потребителей и минимально необходимой нагрузки на бюджетную систему, а также переход к долгосрочным тарифам и заключению концессионных соглашений.

**Результаты эффективности реализации программы в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 39,175 | | СТЕПЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ низкая | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 0,00% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 100,00% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 56,25% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 3407,91603 | 125,6 | | 3,69% |

На реализацию мероприятий программы в бюджете района 2023 году запланировано выделение денежных средств 3407,91603 тыс. руб. В 1 кв.2023 года денежные средства были выделены в сумме 125,600 тыс.руб. (4%) -субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере водоснабжения

Программой на 2023 год установлен 1 целевой индикатор. Степень достижения составила 0%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование**  **целевого**  **показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** |
|  | Увеличение протяженности отремонтированных водопроводных сетей | км | 42,3 | 0 | В 2023 году ремонтные работы не велись |

     Программой на 2023 год установлен достигнут 1 показатель, характеризующий ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 100%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование**  **целевого**  **показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** |
|  | Доля благоустройства водопроводных сетей | % | 63 | 63 | По факту |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 1 кв.2023 года оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 39%, степень эффективности характеризуется как «низкая».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, управлению топливно- энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, и дорожной деятельности архитектуры и строительства рекомендуется:

-рассмотреть возможность корректировки показателей ожидаемого результата муниципальной программы, а также необходимо разработать методику расчета показателей ожидаемого результата муниципальной программы

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

**14. Развитие благоустройства территории МО "Майнское городское поселение Майнского района на 2021-2023 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление топливно- энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, и дорожной деятельности архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район».

**Результаты эффективности реализации программы в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 15,534 | | степень эффективности низкая | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 0,00% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 0,00% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 32,25% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 10196,87975 | 5453,39905 | | 53,48% |

На реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из консолидированного бюджета МО «Майнский район» в объёме 10196,87975 тыс. руб.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 5453,39905 тыс. руб., что составляет 53,5% от запланированного объёма финансирования.

Из них:

-оплата договоров гражданско-правового характера - 387,870 тыс.рублей

-уличное освещение р.п. Майна - 354,289753 тыс.руб.

-благоустройство территории (расчистка , ГСМ, транспортные услуги ) - 1871,71452 тыс.рублей

Программой на 2023 год установлены 3 целевых индикатора. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 0%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование**  **целевого**  **показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** |
|  | Ремонт и содержание фонарей уличного освещения | % | 20 | 0 | 100 |
|  | Увеличение количества детских игровых площадок | ед | 1 | 0 | 0 |
|  | Увеличение доли обустроенных общественных территорий | % | 10 | 0 | 100 |

     Программой на 2022 год установлены 3 показателя, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 0%.

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 1 кв. 2023 года оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 15,5%, степень эффективности характеризуется как «низкая».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, управлению топливно- энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, и дорожной деятельности архитектуры и строительства рекомендуется:

-рассмотреть возможность корректировки показателей ожидаемого результата муниципальной программы, а также необходимо разработать методику расчета показателей ожидаемого результата муниципальной программы

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

**15. Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Майнский район» на 2019-2024 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел правового обеспечения администрации, функциональные органы и структурные подразделения администрации муниципального образования «Майнский район»; Общественный совет по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Майнский район».

Основной целью программы является снижение уровня коррупции в муниципальном образовании «Майнский район».

**Результаты эффективности реализации программы в 1 кв.2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 14,087 | | низкая | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 24,07% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 0,00% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 37,75% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 50 | 0 | | 0,00% |

На реализацию мероприятий программы на 2023 год запланировано выделение денежных средств в объёме 50 тыс.руб, в том числе бюджет МО "Майнский район" - 50 тыс.руб

В отчётном периоде средства бюджета не освоены.

Отделом правового обеспечения проведена антикоррупционная экспертиза **44** проектов нормативных правовых актов.

Тексты подготовленных проектов нормативных правовых актов с указанием срока и электронного адреса для приема сообщений о замечаниях и предложениях к ним размещены на сайте администрации района.

Сведения о деятельности органов местного самоуправления МО «Майнский район» согласно ФЗ от 09.02.2009года № 8-ФЗ « Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» размещены на официальном сайте администрации МО «Майнский район» регулярно обновляются.

В администрации района оформлена и постоянно обновляется информация на стендах и официальном сайте о структуре администрации МО «Майнский район», о приеме граждан, о проведении «Прямых» и «Горячих» линий.

В районной газете «Ленинец» размещено 7 материалов антикоррупционной направленности и **6** материалов размещено на сайте администрации района.

За отчетный период обнародовано **49** нормативно правовых акта администрации и Совета депутатов МО «Майнский район».

Проведен мониторинг антикоррупционного образования в муниципальных образовательных учреждениях, по результатам которого в **10** образовательных учреждениях из **10** предусмотрены содержательные элементы антикоррупционного обучения на уроках истории, обществознания и литературы. Было проведено **14** открытых уроков по антикоррупционной тематике, **59** классных часа.

На стенде в администрации МО «Майнский район» размещены контактные данные «горячей антикоррупционной линии» Управления по реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции Губернатора Ульяновской области, «горячей линии» по противодействию коррупции в МО «Майнский район».

В подведомственных администрации муниципальных учреждениях созданы комиссии по противодействию коррупции. В администрации района создана и работает комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. Информация о работе комиссии размещена на информационном стенде.

В трудовой договор с каждым муниципальным служащим включены положения о соблюдении Кодекса служебной этики и Стандарта антикоррупционного поведения, утвержденные распоряжением администрации МО «Майнский район».

Приняты следующие меры по усилению работы кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений:

С муниципальными служащими проводится обучение поведению в потенциально коррупционно-опасных ситуациях, а также изучение действующего законодательства в сфере противодействия коррупции и законодательства, устанавливающие ответственность за коррупционные проявления.

В должностных инструкциях муниципальных служащих администрации района предусмотрена ответственность за недопущение нецелевого и (или) неправомерного и (или) неэффективного использования бюджетных средств и муниципального имущества. Проведено **3** заседания Межведомственной комиссии по профилактике коррупции.

За отчетный период органами внутреннего и внешнего финансового контроля района проведено **7** проверок хозяйственной деятельности районных организаций на предмет выявления фактов неправомерного и неэффективного использования бюджетных средств, совершенного с использованием служебного положения. Результаты всех финансовых проверок, направлены в прокуратуру Майнского района. Следуя принципу неотвратимости наказания, все руководители, допустившие финансовые нарушения привлечены как к дисциплинарной, так и к административной ответственности.

Программой на 2023 год установлены 5 целевых индикаторов. Степень достижения квартальных значений целевых индикаторов составила 40,57%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2023 г | Факт  1 квартала  2023 г |
| 1 | Доля проектов нормативно-правовых актов органов местного самоуправления прошедших антикорупционную экспертизу | % | 85 | 59 | Сайт администрации МО «Майнский район»  <http://www.maina-admin.ru> |
| 2 | Количество действующих нормативно-правовых актов органов местного самоуправления,прошедших антикоррупционную экспертизу | Ед. | 50 | 5 | сайте администрации МО «Майнский район»  <http://www.maina-admin.ru> |
| 3 | Увеличение количества информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и противодействию коррупции,размещенных в печатных средствах массовой информации района и на официальном сайте администрации муниципального образования «Майнский район» | ед | 50 | 20 | сайт администрации МО «Майнский район»  <http://www.maina-admin.ru> |
| 4 | Количество проведенных обучающих мероприятий среди муниципальных служащих по антикоррупционной направленности | Ед. | 3 | 0 | сайт администрации МО «Майнский район»  <http://www.maina-admin.ru> |
| 5 | Количество заседаний межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Майнский район» | Ед. | 12 | 3 | сайт администрации МО «Майнский район»  <http://www.maina-admin.ru> |

     Программой на 2023 год установлены 3 показателя, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 0%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2023 г | Факт  2023 г |
| 1 | Число выявленных в органах местного самоуправления муниципального образования «Майнский район» должностных преступлений, совершенных с использованием служебного положения в личных целях или корпоративных интересах | ед | 0 | 0 | Информация, представленная по запросам правоохранительными органами |
| 2 | Доля населения положительно оценивающего повышение степени и прозрачности деятельности органов местного самоуправления МО «Майнский район» | % | 90 | 0 | По данным полученным в ходе проведения опросов жителей Майнского района, результаты которого размещены на сайте администрации МО «Майнский район»  <http://www.maina-admin.ru> |
| 3 | Доля жителей муниципального образования «Майнский район»,сталкивавшихся в муниципальных учреждениях расположенных на территории МО «Майнский район» и оказывающих услуги населению с фактами коррупции | % | 80 | 0 | По данным полученным в ходе проведения опросов жителей Майнского района, результаты которого размещены на сайте администрации МО «Майнский район»  <http://www.maina-admin.ru> |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 1 квартал 2023 год оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 14%, степень эффективности характеризуется как «низкая».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, отдел правового обеспечения администрации рекомендуется:

-организовать работу по выполнению значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата;

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления ежеквартальной отчетности о ходе реализации муниципальной программы

**16. «Забота» муниципального образования «Майнский район**

**на 2021 - 2023 годы.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление Министерства труда и социального развития Ульяновской области по Майнскому району (по согласованию); Отделение Ульяновского областного государственного казенного учреждения социальной защиты населения в р.п.Вешкайма по Майнскому району (по согласованию); ГУЗ «Майнская ЦРБ» (по согласованию); Муниципальное учреждение «Управление образования администрации муниципального образования «Майнский район»;Муниципальное учреждение «Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Майнский район»;

Областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения Майнского района (по согласованию); Отделение социальной помощи на дому ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Исток» в г.Ульяновске» (по согласованию).

Основной целью программы является обеспечение достойного уровня жизни пожилых граждан, инвалидов, граждан, воспитывающих детей, и иных нуждающихся в поддержке граждан, проживающих на территории муниципального образования.

**Результаты эффективности реализации программы в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 163,038 | | ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 230,83% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 230,83% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 56,25% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 3317,1 | 756,055 | | 22,79% |

На реализацию мероприятий программы на 2023 год запланировано выделение денежных средств в объёме 3317,1 тыс.руб, исполнение составило 756,055 тыс.рублей или 22,8%

Программой на 2023 год установлены и достигнуты значения 1 из 1 целевых индикаторов. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 230%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Увеличение доли граждан пожилого возраста, инвалидов, охваченных социальными услугами, до 90 процентов от общего количества нуждающихся в социальных услугах граждан пожилого возраста и инвалидов. | Чел. | 240 | 554 |

     Программой на 2023 год установлены и достигнуты значения 1 из 1 показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 230%.

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 1 кв. 2023 года оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 163%, степень эффективности характеризуется как «высокая».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, разработчикам рекомендуется:

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

**17. Обеспечение жильем молодых семей на 2021-2024 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел архитектуры и строительства муниципального образования «Майнский район

Основной целью программы является государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

**Результаты эффективности реализации программы в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 38,042 | | Низкая степень эффективности | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 50,00% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 25,00% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 42,50% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 756 | 252 | | 33,33% |

На финансирование муниципальной программы в 2023 году заложены средства из бюджета муниципального образования «Майнский район»  в сумме 756 тыс. руб., освоено 252 тыс. руб. (33,3% от запланированного объема финансирования). На предусмотренные средства

предоставлена социальная выплата семье Прудниковых на погашение ипотеки в размере 252 000 рублей..

Программой на 2023 год установлены и достигнуты значения 1 из 2 целевых индикаторов. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 50%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | Чел. | 2 | 1 |

Программой на 2023 год установлены и достигнуты значения 1 из 2 показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 50%.

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 1 квартал 2023 года оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 38%, степень эффективности характеризуется как «низкая».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, разработчикам рекомендуется:

-организовать работу в части выполнения значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата;

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

**18. Молодежь 2019-2023 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел по молодежной политике и спорту администрации МО «Майнский район»

Создание возможностей для успешной социализации, самореализации. Увеличение количества молодых людей, принимающих активное участие в реализации программ и проектов в сфере молодёжной политики на территории МО «Майнский район»

**Результаты эффективности реализации программы в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 70,201 | | СТЕПЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ НИЖЕ СРЕДНЕГО | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 91,94% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 91,94% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 69,58% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 80 | 0 | | 0,00% |

На финансирование муниципальной программы в 2023 году заложены средства из бюджета муниципального образования «Майнский район»  в сумме 80,0 тыс. руб., освоено 0 тыс. руб. (0% от запланированного объема финансирования).

Программой на 2023 год установлены и достигнуты значения 3 из 3 целевых индикаторов. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 91%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2023 г | Факт  2023 г |
| 1 | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях-фестивалях,конкурсах, проектах. | % | 12 | 13,9 | 530×100÷4294  получили государственную (муниципальную) поддержку в нефинансовой форме (чел.),  получили государственную (муниципальную) поддержку в форме премий (чел.) |
| 2 | Доля молодых людей,принимающих участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности. | % | 12 | 23 | 977×100÷4294=22,75  Количество граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность |
| 3 | Доля молодых людей участвующих в работе органов молодежного самоуправления | % | 9 | 10,2 | 423×100÷4294  Количество органов молодежного самоуправления (количественный состав) |

Программой на 2023 год установлены и достигнуты значения 3 из 3 показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 91%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2022 г | Факт  2022 г |
| 1 | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях-фестивалях, конкурсах, проектах | % | 12 | 13,9 | 530×100÷4294  получили государственную (муниципальную) поддержку в нефинансовой форме (чел.),  получили государственную (муниципальную) поддержку в форме премий (чел.) |
| 2 | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности. | % | 12 | 23 | 977×100÷4294=22,75  Количество граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность |
| 3 | Доля молодых людей участвующих в работе органов молодежного самоуправления | % | 9 | 10,2 | 423×100÷4294  Количество органов молодежного самоуправления (количественный состав) |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 1 кв.2023 года оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 70%, степень эффективности характеризуется как «ниже среднего».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, Отделу по молодежной политике и спорту администрации рекомендуется:

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

**19. Привлечение и закрепление молодых специалистов на территории МО «Майнский район» на 2021-2023 гг.»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел по молодежной политике и спорту администрации МО «Майнский район», МУ «Управление образования администрации муниципального образования «Майнский район», Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Майнский район», ГУЗ «Майнская центральная районная больница» (по согласованию).

**Результаты эффективности реализации программы в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 8,250 | | Низкая степень эффективности | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 0,00% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации МП, % | 0,00% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 55,00% |  |  |
| Общий объём финансирования МП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 100 | 0 | | 0,00% |

На финансирование муниципальной программы в 2023 году средства из бюджета муниципального образования «Майнский район»  предусмотрено 100 тыс.рублей, факт 0.

Программой на 2023 год установлены и достигнуты значения 0 из 4 целевых индикаторов. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 0%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование         целевого          показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** |
|  | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов: |  |  |  |  |
| 1 | по отрасли «Образование» | Чел. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | по отрасли «Здравоохранение» | Чел. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | по отрасли «Культура» | Чел. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Местное самоуправление | Чел. | 0 | 0 | 0 |

Программой на 2023 год установлены и достигнуты значения 0 из 4 показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 0%.

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 1 кв.2023 год оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 8%, степень эффективности характеризуется как «низкая».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, разработчикам рекомендуется:

-рассмотреть возможность корректировки показателей ожидаемого результата муниципальной программы, а также необходимо разработать методику расчета показателей ожидаемого результата муниципальной программы

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

**20. Развитие муниципальной службы МО «Майнский район» на 2023-2025 годы.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел кадровый службы и архивного дела администрации МО «Майнский район»

**Результаты эффективности реализации программы в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 15,279 | | Эффективность низкая | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 12,50% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 18,22% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 36,25% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 260 | 0 | | 0,00% |

На финансирование муниципальной программы в 2023 году заложены средства из бюджета муниципального образования «Майнский район»  в сумме 260 тыс. руб., в 1 квартале бюджетные средства не освоены.

В рамках реализации программы в 2023 году проведены следующие мероприятия:

- 3 человека представлены к муниципальным наградам

- 3 человека прошли курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки муниципальных служащих

-14 человек участвовали в корпоративных мероприятиях

Программой на 2023 год установлены 4 целевых индикатора. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 12,5%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2023 г | Факт  1 кв. 2023 г |
| 1 | Количество поощрений м униципальных служащих | чел. | 15 | 3 | Постановление администрации МО «Майнский район» от 23.09.2022 № 1213 |
| 2 | Количество муниципальных служащих, участвующих в корпоративных мероприятиях | чел. | 100 | 14 | 20% участие муниципальных служащих в мероприятиях, посвященных Дню образования Ульяновской области |
| 3 | Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих должности муниципальной службы, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку | чел. | 50 | 3 | Участие в обучении согласно заявок |
| 4 | Муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших диспансеризацию | чел. | 100 | 10 |  |

Программой на 2023 год установлены 4 показателя, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 18,22%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2023 г | Факт  1 кв. 2023 г |
| 1 | Представление к муниципальным наградам и почетным званиям, оформление Доски почета (местного, областного, федерального уровня) | % | 15 | 4 | Постановление администрации МО «Майнский район» от 23.09.2022 № 1213 |
| 2 | Повышение уровня корпоративной культуры в рамках органов местного самоуправления (Чествование ветеранов, мероприятия к Дню ГГС и муниципального служащего, участие в форуме «Экипаж – 2020» | % | 100 | 20 | 20% участие муниципальных служащих в мероприятиях, посвященных Дню образования Ульяновской области |
| 4 | Финансирование повышения квалификации и профессиональной подготовки муниципальных служащих (включая проезд и проживание) | % | 50 | 4 | Участие в обучении согласно заявок |
| 5 | Проведение диспансеризации муниципальных служащих | % | 100 | 10 |  |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 1 квартал 2023 года оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 15,27% - степень эффективности характеризуется как «низкая».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, Отделу кадровый службы и архивного дела администрации МО «Майнский район»

рекомендуется:

-организовать работу в части выполнения значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата;

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе.

**21. Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Майнский район» на 2023-2025 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел информатизации и защиты информации администрации муниципального образования «Майнский район».

Основной целью программы является повышение качества жизни населения и эффективности управления муниципальным районом муниципального образования «Майнский район» за счет использования информационных и коммуникационных технологий.

**Результаты эффективности реализации программы в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 119,618 | | Эффективность высокая | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 56,00% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 300,00% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 50,25% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 2387,89938 | 296,133 | | 12,40% |

На реализацию муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Майнский район» в объёме 2387,89938 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 12,4% или 296,133 тыс.рублей

В рамках реализации программы в 2022 году профинансированы следующие мероприятия:

-заправка катриджей - 46,140 тыс.рублей

-приобретение средств технической защиты информации - 117,105 тыс. рублей

- консультационные услуги и обновление справочно-информационных баз данных, электронный документооборот - 245,6600 тыс. рублей

-эксплуатация информационных систем - 89,652 тыс.рублей

- приобретение электронно-цифровых подписей (ЭЦП) - 21 тыс.рублей

-техническая поддержка сайта - 1,065 тыс.рублей

размещение информации в СМИ - 21,171 тыс.рублей

Программой на 2023 год установлены 5 целевых индикаторов. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 56%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование         целевого          показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** | **Источник информации**  **или**  **методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы.** |
| 1 | Количество приобретенной оргтехники, средств связи, и компьютерной техники | шт. | 7 | 0 | 100 | На основании муниципаль  ных договоров |
| 2 | Количество компьютерной техники подлежащей обновлению | шт | 2 | 0 | 0 | На основании муниципаль  ных договоров |
| 3 | Доля рабочих мест с антивирусным лицензионным программным обеспечением | % | 100 | 100 | 100 | Все рабочие места обеспечены антивирусным лицензионным программным обеспечением |
| 4 | Количество рабочих мест с установленными средствами защиты от несанкционированного доступа в ЛВС и поддержка работоспособности, VipNet и ПАК "Соболь" в администрации района, ее структурных подразделениях и функциональных органах | % | 2 | 0 | 0 | Все рабочие места оснащены  средствами защиты |
| 5 | Количество приобретенных лицензионных продуктов отечественного офисного программного обеспечения ( включенного в единый реестр российского программного обеспечения) или свободного | % | 20 | 36 | 180 | Заключение договора |

Программой на 2023 год установлены и достигнуты значения 2 из 2 показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 100%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование         целевого          показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** | **Источник информации**  **или**  **методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы.** |
| 1 | Доля расходов на закупку или аренду отечественного ПО и платформ об общих расходов на закупку или аренду ПО | %. | 35 | 35 | 100 | Сумма расхода на закупку отечественного ПО / общую сумму затрат на приобретение ПО |
| 2 | Доля внутриведомственного контроля и межведомственного контроля юридически значимого документооборота муниципальных учреждений | % | 10 | 50 | 500 | Количество услуг в электронном виде/ общее количество услуг на заявительной основе |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 1 квартал 2023 год оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 119%, степень эффективности характеризуется как «высокая».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, Отделу информатизации рекомендуется:

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе.

**22. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел по молодежной политике и спорту администрации МО «Майнский район».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 84,488 | | СТЕПЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ средняя | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 102,51% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 104,36% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 76,25% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 150 | 43,965 | | 29,31% |

На финансирование муниципальной программы в 2023 году заложены средства из бюджета муниципального образования «Майнский район»  в сумме 150000 рублей.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году выделены средства в сумме 43,965 тыс.рублей (29% ).В рамках программы профинансированы следующие мероприятия:

-организация спортивно-массовой работы с инвалидами, лицами ОВЗ и ветеранами - 9,415 тыс.рублей

-проведение районных мероприятий, спартакиад - 13,900 тыс.рублей

-проведение районных первенств среди школьников - 9,550 тыс.рублей

- -участие в областных спортивных соревнованиях, стартовые взносы- 25,000 тыс.рублей

Программой на 2023 год установлены и достигнуты значения 2 из 4 целевых индикаторов. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 102,5%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2022 г | Факт  2022 г |
| 1 | Число квалифицированных учителей физической культуры и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом) | % | 42 | 40 | Согласно штатному расписанию |
| 3 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | 93,3 | 98,7 | ЕПС=98,7% |
| 4 | Увеличение удельного веса населения района с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения района данной категории | % | 6,0 | 6,5 | Количество занимающихся 4 человека делится на общее число население с физическими ограничениями 61 человек и умножается на 100% получаем 6,5% |
| 5 | - доля учащихся систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | % | 84,6 | 83,8 | Количество занимающихся учащихся 1545 человек делится на общее число учащихся 1842 человек и умножается на 100% получаем 83,8% |

Программой на 2023 год установлен и достигнут 1 показатель, характеризующий ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 104,3%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2022 г | Факт  2022 г |
| 2 | Увеличение удельного веса населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения района | % | 57,3 | 59,8 | Количество занимающихся 11196 человек , делится на общее число население 18701 человек и умножается на 100% получаем 59,8% |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 1 кв.2023 года оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 84,5%, степень эффективности характеризуется как «ниже среднего».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, Отделу по молодежной политике и спорту администрации рекомендуется:

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

**23. Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской области на 2023-2025гг.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление экономического развития администрации района, АНО «Центр развития предпринимательства Майнского района Ульяновской области». Срок реализации программы 2023-2025 годы.

**Результаты эффективности реализации программы в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 47,967 | | СТЕПЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ НИЗКАЯ | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 74,23% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 26,67% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 60,63% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 940,429 | 230 | | 24,46% |

В 2023 году на реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Майнский район» в объёме 940 тыс. руб.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 24,46 % от запланированного объёма финансирования. В рамках реализации программы в 2023 году профинансированы следующие мероприятия:

- предоставление субсидии некоммерческой организации на выполнение функций в сфере развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования - 230 тыс.рублей

Программой на 2023 год установлены и достигнуты значения 2 из 4 целевых индикаторов. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 74%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2022 г | Факт  2022 г |
| 1 | Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему | Тыс.ед. | 0,126 | 0,176 | Данные ИФНС , годовая отчетность формы №1-патент |
| 2 | Количество объектов имущества, переданных самозанятым гражданам из состава перечней имущества | Ед. | 7 | 5 | Данные КУМИЗО |
| 3 | Увеличение количества объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества | Ед. | 80 | 76 | Данные КУМИЗО |
| 4 | Количество объектов имущества, переданных СМП из состава перечней имущества | % | 18 | 18 | Данные КУМИЗО |

Программой на 2023 год установлены и достигнуты значения 1 из 2 показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 26%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2022 г | Факт  2022 г |
| 1 | Увеличение количество СМП | % | +3% | +4% | Данные ИФНС , hwww.nalog.gov.ru/rn77/ |
| 2 | Увеличение налоговых поступлений от СМП ежегодно | % | +3% | -14% | Исполнение бюджета за 2022 год |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 2023 год оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 48%, степень эффективности характеризуется как «НИЗКАЯ».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, разработчикам рекомендуется:

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

**24. Гражданское общество и национальная политика в МО «Майнский район»**

**на 2022-2024 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел общественных коммуникаций администрации муниципального образования «Майнский район»

Основной целью программы является создание правовых, экономических и организационных условий для дальнейшего становления социально ориентированных некоммерческих организаций, развития добровольческой (волонтёрской) деятельности и обеспечение их эффективного участия в социально-экономическом развитии муниципального образования «Майнский район».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 3,750 | | Низкая степень эффективности | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 0,00% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 0,00% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 25,00% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 200 | 0 | | 0,00% |

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Майнский район» в объёме 200 тыс. рублей.

В отчётном периоде средства не освоены.

Программой на 2023 год установлены 3 целевых индикатора. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 0%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование целевого**  **показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** | **Источник информации**  **или**  **методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы** |
| 1 | Количество мероприятий, проведённых органами местного самоуправления муниципальных образований Майнского района с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) | единиц | 6 | 0 | 0 | Отчеты СО НКО |
| 2 | Количество СО НКО, получивших субсидии из бюджета муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области | единиц | 2 | 0 | 0 | Соглашение |
| 3 | Количество информационных материалов, опубликованных в периодических печатных средствах массовой информации, а также  радио-, теле- и иных программ, вышедших в свет (в эфир), освещающих деятельность СО НКО | единиц | 15 | 0 | 0 | Данные отдела общественных коммуникаций |

Программой на 2023 год установлены 2 показателя, характеризующие ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 0%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование целевого**  **показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| 1 | Увеличение количества участников мероприятий, и получателей социальных услуг ,оказываемых СО НКО населению | чел | 540 | 0 | 0 | Сводная информация о числе участников |
| 2 | Увеличение количества привлеченных  СО НКО добровольцев | чел | 30 | 0 | 0 | Сводная информация о количестве привлеченных добровольцев |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 1 квартал 2023 год оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 3,7%, степень эффективности характеризуется как «низкая».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, Отделу общественных коммуникаций администрации рекомендуется:

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

**25. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории МО «Майнский район» Ульяновской области**

**на 2021-2025 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел общественных коммуникаций.

**Результаты эффективности реализации программы в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 4,688 | | СТЕПЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫШЕ СРЕДНЕГО | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 0,00% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 0,00% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 31,25% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 26 | 0 | | 0,00% |

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Майнский район» в объёме 26 000 рублей.

В отчётном периоде средства не освоены.

В рамках реализации программы в 2023 году мероприятия не проводились.

Программой на 2023 год установлены 5 целевых индикаторов. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 0%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2022 г | Факт  2022 г |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории МО «Майнский район» | % | 80,5 | 0 | 6+55/65\*100%=93,8% |
| 2 | Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории МО «Майнский район» | % | 65,3 | 0 | 58/65\*100%=89,2 |
| 3 | Количество участников мероприятий, проводимых на территории Майнского района, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | Тыс.чел. | 0 | 0 | - |
| 4 | Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Майнского района | Тыс. чел. | 0,75 | 0 | 0,3+0,2+0,3=0,8 |
| 5 | Количество участников мероприятий, проводимых на территории Майнского района, направленных на сохранение и развитие русского языка и языков народов России, проживающих на территории Майнского района | Тыс.чел. | 0 | 0 | - |

Программой на 2023 год установлены 5 показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 0%.

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 2023 год оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 4,68%, степень эффективности характеризуется как «низкая».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, отделу рекомендуется:

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

**26. Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "Майнское городское поселение" МО "Майнский район" на 2022-2024 г**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел общественных коммуникаций, Центр развития предпринимательства.

**Результаты эффективности реализации программы в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 41,393 | | НИЗКАЯ СТЕПЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 14,02% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 93,50% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 56,25% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 1010 | 0 | | 0,00% |

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Майнское городское поселение"» в объёме 1010,000 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоено 0 % средств от запланированного объёма финансирования.

Программой на 2023 год установлены 4 целевых индикаторов. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 14%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2022 г | Факт  2022 г |
| 1 | Количество ТОС, организованных  на территории муниципального образования «Майнское городское поселение» | шт. | 2 | 0 | Сведения, предоставленные АНО Центром развития предпринимательства Майнского района Ульяновской области |
| 2 | Количество проектов, получивших субсидии из бюджета муниципального образования «Майнское городское поселение» в целях финансового обеспечения реализациисоциально ориентированных программ (проектов) | шт. | 3 | 0 | Сведения, предоставленные АНО Центром развития предпринимательства Майнского района Ульяновской области |
| 3 | Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства, развитие культуры и массового спорта на территории ТОС | шт. | 15 | 5 | Сведения, содержащиеся в отчетах об исполнении планов-графиков ТОС |
| 4 | Количество информационных сообщений о мероприятиях, проводимых ТОС | шт. | 22 | 5 | Сведения, содержащиеся в отчетах об исполнении планов-графиков ТОС |

Программой на 2023 год установлены 1 показатель, характеризующий ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 93,50%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2023 г | Факт  2023 г |
| 1 | Увеличение количества граждан в муниципальном образовании "Майнское городское поселение", принимающих участие в деятельности ТОС | Чел. | 7694 | 7194 | На основании справки предоставленной МКУ «Административно- хозяйственное управление» МО «Майнское городское поселение» Майнского района Ульяновской области |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 1 кв. 2023 года оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 42%, степень эффективности характеризуется как «низкая».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, разработчикам рекомендуется:

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

**27. «Здоровый район» на 2021-2023 годы.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел охраны здоровья администрации муниципального образования «Майнский район».

Основной целью программы является создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения муниципального образования "Майнский район" Ульяновской области.

**Результаты эффективности реализации программы в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 55,699 | | степень эффективности низкая | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 72,71% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 72,71% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 56,25% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 14 | 0 | | 0,00% |

В 2023 году объем финансирования в бюджете предусмотрен в размере 14,000 тыс.рублей, по итогам 1 кв.2023 года средства не использовались.

Программой на 2023 год установлены и достигнуты значения 4 из 4 целевых индикаторов. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 72,7%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2023 г | Факт  2023 г |
| 1 | увеличение доли детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 83,2 %  (4596 из 5459 человек) | 83,9 %  (4583 из 5459 человек) | Количество детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом : 4583 умножаем на 100 и делим на общее количество детей и молодежи (возраст 3-29 лет) 5459 |
| 2 | увеличение доли граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 39,8 %  (2907 из 7305 человек) | 54,2 %  (3965 из 7305 человек) | Количество граждан среднего возраста (30-54 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом : 3965 умножаем на 100 и делим на общее количество граждан среднего возраста (возраст 30-54 лет) 7305 |
| 3 | увеличение доли граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | % | 18,6 %  (1104 из 5937 человек) | 44,6 %  (2648 из 5937 человек) | Количество граждан старшего возраста (55-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом : 2648 умножаем на 100 и делим на общее количество граждан старшего возраста (возраст 55-79 лет) 5937 |
| 4 | увеличение количества зарегистрированных браков | Кол-во | 60 | 18 | статистические сведения о количестве зарегистрированных браков за январь-март |

Программой на 2023 год установлены и достигнуты значения 4 из 4 показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 72,7%.

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 2022 год оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 55%, степень эффективности характеризуется как «низкая».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, отделу охраны здоровья администрации рекомендуется:

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

**28. Развитие культуры муниципального образования «Майнский район»**

**на 2022-2024 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – МУК «МИКМ», МУК «ММБ им. И.С. Полбина», МУК «ММЦК», МБУ ДО «Майнская ДШИ им. В.Н. Кашперова», МКУ ДО «Игнатовская ДШИ»

**Результаты эффективности реализации программы в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 41,890 | | СТЕПЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ НИЗКАЯ | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 22,12% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 80,00% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 46,25% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 84094,656 | 13504,12638 | | 16,06% |

На финансирование муниципальной программы в 2023 году заложены средства из бюджета муниципального образования «Майнский район»  в сумме 84094,656 тыс.руб., освоено 13504,12638 тыс.руб. ( 16% от запланированного объема финансирования).

В рамках реализации программы денежные средства были освоены на заработную плату с начислением, на коммунальные услуги и пожарную безопасность.

Программой на 2023 год установлены и достигнуты значения 0 из 6 целевых индикаторов. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 22%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2023 г | Факт  2023 г |
| 1 | Приобретение огнетушителей | Процентов | **100** | **-** |  |
| 2 | Обучение специалистов ответственных за пожарную безопасность | Процентов | **100** | **-** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2023 г | Факт  2023 г |
| 1 | Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий КДУ | Тыс.  единиц | **243,73** | **54,4** | <https://statais.mkrf.ru/admin/index.html#/current_state>  Свод 243форма 7 - НК |
| 2 | Увеличение числа посещений библиотек | Тыс.  единиц | **184,07** | **50,1** | <https://statais.mkrf.ru/admin/index.html#/current_state>  Свод 242форма 6-НК |
| 3 | Увеличение числа посещений музеев | Тыс.  единиц | **9,43** | **3,4** | <https://statais.mkrf.ru/admin/index.html#/statistics_data> Свод форма - 8 НК |
| 4 | Увеличение числа посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ | Тыс.  Единиц | **2,75** | **0,89** | <https://statais.mkrf.ru/admin/index.html#/current_state>  1-Культура (431-439) |

Программой на 2023 год установлены и достигнуты 1 показатель, характеризующий ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 80%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2023 г | Факт  20223 г |
| 1 | Уровень увеличения численности граждан посетивших учреждения культуры МО «Майнский район» | Процентов | 9 | 24,7 | <https://statais.mkrf.ru/admin/index.html#/current_state>  Свод 243форма 7 - НК  <https://statais.mkrf.ru/admin/index.html#/current_state>  Свод 242форма 6-НК  <https://statais.mkrf.ru/admin/index.html#/statistics_data> Свод форма - 8 НК  <https://statais.mkrf.ru/admin/index.html#/current_state>  1-Культура (431-439) |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 1 кв. 2023 года оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 41,8%, степень эффективности характеризуется как «низкая».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, отделу охраны здоровья администрации рекомендуется:

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

**29. Развитие образования МО «Майнский район на 2020-2024 годы.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – МУ «Управление образования администрации МО «Майнский район».

Основной целью программы является создание условий для обеспечения доступности качественного образования и инновационных механизмов развития системы образования МО «Майнский район»

**Результаты эффективности реализации программы в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 71,949 | | СТЕПЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ниже среднего | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 87,46% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 87,91% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 69,18% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 379670,38 | 87111,53976 | | 22,94% |

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано выделение денежных средств из районного бюджета МО «Майнский район» в объёме 379670,38 тыс. рублей.

В отчётном периоде финансирование по данной программе осуществлялось в сумме 87111,53976 тыс.рублей-23%

Данная программа является комплексной по образованию.

Программой на 2023 год установлены и достигнуты значения 33 из 41 целевого индикатора. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 87%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора** | **Единица измерения** | **Значение целевого индикатора** | | **Источник информации**  **или**  **методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы** |
| **План**  **2023 г** | **Факт**  **2023 г** |
| **Подпрограмма «Совершенствование организации школьного питания муниципального образования «Майнский район» на 2020 -2024 г. г.»** | | | | | |
| 1.1. | Охват школьников горячим питанием | % | 100 | 95 | Количество питающихся обучающихся (1747) умножается на 100% и делится на общее количество детей в 10 школах (1839) |
| 1.2. | Удельный вес обучающихся, получающих горячее 2-х разовое питание | % | 97 | 95 | Количество питающихся обучающихся 2 раза (1659) умножается на 100% и делится на количество питающихся обучающихся (1747) |
| 1.3. | Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным нормативным требованиям по организации горячего питания | % | 100 | 100 | Ежегодно все школы по графику проверяют сотрудники |
| 1.4. | Охват льготным питанием школьников из малообеспеченных семей | % | 100 | 100 | 842 человека – 100% |
| 1.5. | Доля общеобразовательных организаций, использующих современное технологическое и холодильное оборудование | % | 74 | 0 |  |
| 1.6. | Доля общеобразовательных организаций, имеющих современно оснащенные залы для приема пищи | % | 43 | 40 | 4 школы из 10 имеют современно оснащенные залы для приема пищи(Майнский многопрофильный лицей, Выровская, Карлинская, Загоскинская школы) |
| 1.7. | Доля общеобразовательных организаций, имеющих необходимое количество посуды, инвентаря | % | 100 | 100 | Все 10 школ района имеют необходимое количество посуды, инвентаря |
| 1.8. | Доля работников образовательных организаций (поваров), прошедших обучение, повышение квалификации по вопросам формирования культуры здорового питания школьников | % | 100 | 100 | Ежегодное прохождение поварами - обучение, повышение квалификации по вопросам формирования культуры здорового питания школьников |
| 1.9. | Доля школьников из малообеспеченных семей, охваченных льготным питанием | % | 100 | 100 | 842 человека – 100% |
| 1.10. | Охват школьников образовательными программами, направленными на формирование культуры здорового питания | % | 100 | 100 | Во всех 10 школах имеются программы по формированию культуры здорового питания |
| 1.11 | Доля (%) обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием | % | 100 | 100 | Бесплатным питанием в районе охвачены все обучающиеся 1-4 классов – 753 человека – 100% |
| **Подпрограмма «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи на территории МО «Майнский район» на 2020-2024 г. г.»** | | | | | |
| 2.1. | Доля несовершеннолетних, подлежащих оздоровлению  (от общей численности детей школьного возраста) | % | 99,2 | 99% | Количество детей, занятых различными формами летнего оздоровления (летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха, загородные лагеря).  1878 человек прошедших оздоровление делим на общее количество детей 1897 человек и умножаем на 100% |
| 2.2. | Доля несовершеннолетних занятых в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций | % | 60,7 | 29,8 | От общего количества обучающихся, которые посещают лагеря с дневным пребыванием на базе оздоровительных лагерей.  566 человек прошедших оздоровление делим на общее количество детей 1897 человек и умножаем на 100% |
| 2.3. | Доля несовершеннолетних занятых в лагерях труда и отдыха | % | 10 | 10,2 | От общего количества обучающихся, которые посещают лагеря труда и отдыха.  75 человек прошедших оздоровление делим на общее количество детей 732 человека (категория 14+) и умножаем на 100% |
| 2.4. | Доля несовершеннолетних направленные в загородные оздоровительные лагеря и санатории | % | 5,3 | 5,27 | Количество поданных заявок от общего количества обучающихся, подлежащих летнему оздоровлению.  Количество подтвержденных заявок по бесплатным путевкам и за частичную стоимость 100 человек делим на общее количество всех детей 1897 и умножаем на 100% |
| 2.5. | Доля несовершеннолетних охваченные иными формами занятости | % | 23,5 | 60,4 | От общего количества обучающихся, занятыми другими видами оздоровления (пришкольный участок, спортивные площадки, дворовые площадки).  1147 человек охваченными иными формами занятости делим на общее количество детей 1897 человек и умножаем на 100% |
| **Подпрограмма «Создание условий для занятий физической культурой и спортом на 2020-2024 г. г. в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах на территории «Майнский район» Ульяновской области»** | | | | | |
| 3.1. | Улучшение состояния спортивных объектов в МО «Майнский район» (оснащение спортинвентарём, ремонт спортивных залов) | % | 1 | 0 | - |
| 3.2. | Охват детей, занимающихся физической культурой и спортом от 7-18 лет | % | 83,8 | 83,8 | Количество занимающихся обучающихся 1545 человек делится на общее число обучающихся 1842 человека и умножается на 100% |
| **Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на территории МО «Майнский район» на 2020-2024 г. г.»** | | | | | |
| 4.1. | Доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных разными формами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет | % | 47,2 | 46,7 | Рассчитывается от общей численности детей (принимается за 100%), на детей, охваченных разными формами дошкольного образования (пропорцией).  Общее кол-во детей в районе от 0 до 7 – 1250. Количество детей, охваченных разными формами дошкольного образования на конец года– 584.  Считаем пропорцией:  1250 – 100%  584 – Х%  Х= 584х100: 1250=46,7 |
| 4.2. | Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, охваченных разными формами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 36,4 | 33,0 | (рассчитывается от общей численности детей (принимается за 100%), на детей, охваченных разными формами дошкольного образования (пропорцией))  Общее кол-во детей в районе от 1,5 до 3 – 315. Количество детей,охваченных разными формами дошкольного образования на конец года– 115.  Считаем пропорцией:  315 – 100%  104 – Х%  Х= 104х100: 315=33,0 |
| 4.3. | Доля детей в возрасте 3-7 лет, которые получают дошкольное образование, в общей численности детей в возрасте 3-7 лет | % | 63,6 | 64,3 | (принимается за 100%), на детей, охваченных разными формами дошкольного образования (пропорцией)  Общее кол-во детей в районе от 3 до 7 – 746. Количество детей, охваченных разными формами дошкольного образования на конец года – 480.  Считаем пропорцией:  746 – 100%  480 – Х%  Х= 480х100: 746=64,3 |
| 4.4 | Улучшение качественного состава педагогических кадров ДОО, повышение доли педагогов с высшей и первой категориями. | % | 62 | 62 | (Отношение педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, к общему количеству педагогических работников (пропорцией))  Педагогические работники с высшей категорией – 47 чел.  общее количество педагогических работников – 76 чел. |
| 4.5. | Расширение и оснащение материально-технической базой ДОО | % | 56,25 | 56,25 | (доля обеспеченности ДОУ материально-технической базой в соответствии с ФГОС) |
| 4.6. | Ремонт в зданиях ДОО | % | 53,8 | 53,8 | (доля зданий, прошедших ремонт от общего количества) |
| **Подпрограмма «Комплексное обслуживание школьных автобусов в Майнском районе на 2020-2024 г. г.»** | | | | | |
| 5.1. | Обеспечение технической исправности школьных автобусов | % | 100 | 100 | Всего 15 школьных автобусов, технически исправны 15 |
| **Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций МО «Майнский район»**  **на 2020-2024 г. г.»** | | | | | |
| 6.1. | Обеспечение качества пожарной безопасности в образовательных организациях | % | 100 | 100 | Всего 32 объекта, на всех 32 объектах соблюдаются требования пожарной безопасности |
| **Подпрограмма «Укрепление антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций «Майнский район»на 2020-2024 г. г.»** | | | | | |
| 7.1. | Доля образовательных организаций, оснащенных КЭВ | % | 100 | 100 | Всего 32 объекта, оснащены КЭВ 32 объекта |
| 7.2. | Доля образовательных организаций, имеющих периметральное ограждение, соответствующее требования | % | 100 | 100 | Всего 32 объекта, имеющие периметральное ограждение, соответствующее требования 32 объекта |
| 7.3. | Доля образовательных организаций, оборудованных достаточным наружным освещением | % | 100 | 100 | Всего 32 объекта, оборудованных достаточным наружным освещением 32 объекта |
| **Подпрограмма «Сопровождение студентов, поступивших в образовательные учреждения высшего образования по целевым договорам от МО «Майнский район» по профильным направлениям «Медицина», «Образование», «Сельское хозяйство» с целью из трудоустройства на территории МО «Майнский район» на 2020-2024 г. г.»** | | | | | |
| 8.1. | Количество студентов, поступивших в ВУЗы по целевым договорам от муниципального образования «Майнский район» по профильным направлениям, в том числе: | Ед. | 10 | 5 |  |
| 8.1.1. | Образование | Ед. | 9 | 3 |  |
| 8.1.2. | Медицина | Ед. | 1 | 0 |  |
| 8.1.3. | Сельское хозяйство | Ед. | 1 | 2 |  |
| 8.2. | Количество трудоустроенных на территории муниципального образования «Майнский район» молодых специалистов окончивших ВУЗ по целевому договору, в том числе: | Ед. | 3 | 2 |  |
| 8.2.1. | Образование | Ед. | 3 | 2 |  |
| 8.2.2. | Медицина | Ед. | 0 | 0 |  |
| 8.2.3. | Сельское хозяйство | Ед. | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в МО «Майнский район» на 2020-2024 г. г.»** | | | | | |
| 1 | Увеличение количества детей, молодежи и общественности, вовлечённых в мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма | % | 100 | 100 | Вовлеченность обучающихся в мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма(акции, конкурсы, беседы) – все обучающиеся 1839 человек вовлечены в мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма |
| **Проект «Учитель будущего»** | | | | | |
| 1 | Доля учителей общеобразовательных организаций Ульяновской области, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, % | % | - | - | - |
| 2 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, % | % | - | - | - |
| **Проект «Современная школа»** | | | | | |
| 1 | Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных общеобразовательных программ | % | 100 | 90 | Количество школ, на базе которых открыты Центры «Точка роста» (9) умножается на 100% и делится на количество школ в районе (10) |
| **Проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"** | | | | | |
| 1 | Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте отполутора до трех лет в Ульяновской области | месяц | 3,7 | 0,1 | Направление выдается в течении 3 дней. В Майнском районе направление в детский сад выдается родителям в течении 3 дней. |
| 2 | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом | Тыс. мест | - | - |  |
| 3 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет в Ульяновской области | % | 100 | 100 | Доступность дошкольного образования: количество мест отображается в системе«Е-Услуги. Образование», и расчёт свободных мест исчисляется из проектной мощности здания. Проектная мощность ДОУ – 845 мест, фактическая наполняемость мест в ДОУ – 590.  Имеются в наличие свободные места - 255, для вновь прибывших от полутора до 6 лет очереди в ДОУ на данный момент не имеется. |
| **Проект «Успех каждого ребенка»** | | | | | |
| 1 | Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в Ульяновской области | % | 90 | 84,8 | Всего детей от 5 до 18 лет возраста  в районе - 2 903 человека, из них охвачены доп образованием - 2461 человек |
| **Проект «Цифровая образовательная среда»** | | | | | |
| 1 | Доля общеобразовательных организаций, оснащение в целях внедрения цифровой образовательной среды | % | 0 | 0 | Всего 10 образовательных организаций, получили оборудование 8 учреждений (Лицей, Абрамовская, Анненковская, Загоскинская, Старомаклаушинская, Тагайская, Карлинская, Игнатовская школы) |
| 2 | Доля обучающихся,для которых созданы равные условияполучения качественного образования вне зависимости от места их нахожденияпосредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | % | 15 | 15 | Данный показатель с 2023 года исключен из перечня муниципальных показателей. Всего обучающихся 1776, созданы равные условия для получения качественного образования вне зависимости от места их нахожденияпосредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды для 267 обучающихся |
| 3 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформыцифровой образовательной среды | % | 20 | 20 | Данный показатель с 2023 года исключен из перечня муниципальных показателей. Всего педагогических работников 235, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформыцифровой образовательной среды 47 учителей |
| 4 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформыцифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | % | 20 | 20 | Данный показатель с 2023 года исключен из перечня муниципальных показателей. Всего образовательных организаций 10, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 2 школы |
| **Проект «Патриотическое воспитание граждан РФ»** | | | | | |
| 1 | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | Тыс. чел. | 1,5 | 1,3 | Количество обучающихся с 1 п 11 классы, вовлеченных в социально-активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами(мониторинги, дни мужества, государственные праздники, дни единых действий, акции, конкурсы, смотры строя и песни) |

Программой на 2023 год установлены и достигнуты значения 33 из 41 показателя, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 87,9%.

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 2023 год оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 71,9%, степень эффективности характеризуется как «ниже среднего».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, отделу охраны здоровья администрации рекомендуется:

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

**30. Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Майнский район» на 2022-2024 год**

Основные исполнители муниципальной программы

–Отдел ГО,ЧС и взаимодействия с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Майнский район»;

- Межмуниципальный отдел МВД России «Майнский» (по согласованию);

- Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений;

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования «Майнский район»;

-Управление образования администрации муниципального образования «Майнский район»;

- ГУЗ «Майнская районная больница» (по согласованию)

Целью программы является снижение количества правонарушений на территории муниципального образования «Майнский район».

**Результаты эффективности реализации программы в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 40,744 | | СТЕПЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ низкая | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 53,19% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 53,19% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 11,25% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 263,5448 | 59,057 | | 22,41% |

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано выделение денежных средств из консолидированного бюджета МО «Майнский район»   в объёме 263,54480 тыс. рублей, освоено 59,057 тыс. рублей или 22%.

Программой на 2022 год установлен 1 целевой индикатор. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 53%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование целевого**  **показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** |
|  | Снижение общего количества зарегистрированных преступлений | % | 94 | 50 | 53 |

Программой на 2023 год установлен и достигнут 1 показатель, характеризующий ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 53%.

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 1 кв. 2023 года оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 40%, степень эффективности характеризуется как «низкая».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, Отделу ГО, ЧС, мобилизационной подготовке и взаимодействию с правоохранительными органами администрации рекомендуется:

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

**31.Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории МО «Майнский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2022-2024 годы.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел ГО, ЧС, мобилизационной подготовке и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Майнский район», отдел информатизации администрации муниципального образования «Майнский район».

**Результаты эффективности реализации программы в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 83,724 | | СТЕПЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ниже СРЕДНЕГО | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 100,00% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 100,00% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 76,25% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 3139 | 1143,59399 | | 36,43% |

На реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из консолидированного бюджета МО «Майнский район» в объёме 3139,000 тыс. рублей .В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 1143,59399 рублей, что составляет 36,4 % от запланированного объёма финансирования.

Программой на 2023 год установлены и достигнуты значения 3 из 3 целевых индикаторов. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 100%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование         целевого          показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** |
| 1 | Создание в полном объёме  автоматизированной информационной  системы ЕДДС, обеспечивающей автоматизацию выполнения задач и функций ЕДДС, сопрягающейся с региональной автоматизированной информационно управляющей системой единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и с имеющимися автоматизированными системами взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб (ДДС) экстренных оперативных служб и организаций (объектов) по прямым каналам связи, а также телекоммуникационной подсистемой системы 112. | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Модернизация системы централизованного оповещения населения на базе технических средств нового поколения, в каждом населенном пункте муниципального образования «Майнский район». | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | обновление материально- технической базы ГО и ЧС администрации | % | 100 | 100 | 100 |

Программой на 2023 год установлены и достигнуты значения 3 из 3 показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 100%.

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 1 кв.2023 года оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 83%, степень эффективности характеризуется как «ниже среднего».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, разработчику рекомендуется:

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

**32. Охрана окружающей среды на территории МО "Майнское городское поселение"**

**на 2021-2025 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел развития сельских территорий.

Целью Программы является оздоровление экологической обстановки в муниципальном образовании "Майнское городское поселение " и обеспечение экологической безопасности его территорий и населения.

**Результаты эффективности реализации программы в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 25,438 | | низкая степень эффективности | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 0,00% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 66,67% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 36,25% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП,  тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 300,000 | 0 | | 0,00% |

На финансирование муниципальной программы в 2023 году средства из бюджета муниципального образования «Майнское городское поселение»  заложены в сумме 300,00 тыс.рублей

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 1 целевому показателю.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование     целевого**  **показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** |
| 4 | Количество обустроенных родников | ед | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |

Программой на 2023 год установлен 1 показатель, характеризующий ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 66%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2023 г | Факт  2023 г  1 квартал |
|  | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях МО «Майнский район» Ульяновской области. | М2 | 63 | 0 | Соглашение и свидетельство на строительство(приобретение) жилья в сельской местности |
|  | Доля благоустройства территории многоквартирных домов в р.п. Майна от общего количества МКД увеличиться на 33% | % | 25 | 18 | Отношение количества благоустроенных территорий МКД к общему количеству МКД |
|  | Доля населенных пунктов, в которых реализовано мероприятие по обустройству площадок накопления твердых коммунальных отходов, увеличиться на 10%. | % | 11,3 | 7,5 | Отношение количества населённых пунктов в которых установлены площадки ТКО к общему количеству населенных пунктов |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 1 квартал 2023 года оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 25,4%, степень эффективности характеризуется как «низкой».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, отделу развития сельских территорий администрации рекомендуется:

- осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

**33. Охрана окружающей среды на территории МО "Майнский район"**

**на 2021-2023 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление топливно- энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, и дорожной деятельности архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район»

Целью Программы является оздоровление экологической обстановки в муниципальном образовании "Майнский район " и обеспечение экологической безопасности его территорий и населения.

**Результаты эффективности реализации программы в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 40,938 | | эффективность низкая | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 50,00% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 50,00% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 56,25% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 60,29293 | 0 | | 0,00% |

На финансирование муниципальной программы в 2023 году заложены средства из бюджета муниципального образования «Майнский район»  в сумме 60,29293 тыс. руб., освоено 0 тыс. руб. (0% от запланированного объема финансирования).

Программой на 2023 год установлены и достигнуты значения 1 из 2 целевых индикаторов. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 50%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2023 г | Факт  2023 г |
| 1 | Количество обустроенных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твёрдых коммунальных отходов. | шт. | 2 | 2 | Договор подряда |
| 2. | Количество приобретенных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 0 | 0 |  |

Программой на 2023 год показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации муниципальной программы установлены и достигнуты значения 1 из 2. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 50%.

. Степень достижения годовых значений составила 0%.

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 1 кв.2023 года оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 40,9%, степень эффективности характеризуется как «низкая».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, отделу развития сельских территорий администрации рекомендуется:

- осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

**Рекомендации по дальнейшей реализации**

**муниципальных программ МО "Майнский район" и МО "Майнское городскаое поселение"**

По итогам реализации муниципальных программ в 1 кв. 2023 году структурным подразделениям – разработчикам по каждой муниципальной программе даны рекомендации по итогам рассмотрения годовых отчётов.

**По показателям муниципальных программ:**

* продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ;
* осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию муниципальных программ, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды;
* не допускать занижения плановых значений целевых показателей муниципальных программ;
* обеспечить выполнение целевых показателей муниципальных программ, а при наличии объективных факторов, влияющих на их достижение, обеспечить внесение соответствующих изменений в муниципальных программы;
* обеспечить контроль за своевременной корректировкой показателей муниципальных программ, установленных в соглашениях о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджета бюджету района;
* провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в муниципальной программе;
* провести аудит значений и единиц измерения целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, в целях приведения их к единому трактованию в муниципальной программе, региональных проектах   
  и Стратегии социально-экономического развития МО Майнский район до 2030 года;
* провести аудит целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата с целью исключения их дублирования и дальнейшего установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей муниципальной программы с соответствующей актуализаций методик их расчёта.

**По объёмам финансирования, предусмотренным на реализацию** муниципальных **программ:**

* эффективно расходовать средства бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальных программ   
  в целях обеспечения достижения запланированных значений показателей;
* обеспечить своевременное приведение муниципальных программ   
  в соответствие с Решением Совета депутатов МО "Майнский район" о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

**По организации подготовки отчетов о ходе реализации государственных программ:**

* обеспечить соблюдение сроков предоставления информации   
  в Управление экономического развития по ежеквартальному мониторингу реализации муниципальных программ и годовых отчётов о ходе реализации муниципальных программ;
* указывать обоснованные оценочные значения показателей, по которым на дату составления годового отчёта отсутствует официальная статистическая информация (расчёт указанных значений показателей прикладывать к годовому отчету);
* указывать конкретные и детальные причины недостижения показателей, заблаговременно прорабатывать данный вопрос с соисполнителями муниципальных программ.