**Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Майнский район» и МО «Майнское городское поселение»**

**по итогам 9 месяцев 2024 года.**

**Введение**

Доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ по итогам 9 мес. 2024 года подготовлен в соответствии с Правилами разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Майнский район", а также осуществления контроля за ходом их реализации, утверждёнными постановлением администрации муниципального образования "Майнский район" от 13.01.2023 № 13, на основе представленных муниципальными заказчиками муниципальных программ в Управление экономического развития ежеквартальных отчётов о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО "Майнский район".

**Сводные данные о ходе выполнения муниципальных программ**

Согласно перечню муниципальных программ МО «Майнский район», утверждённому Постановлением Администрации МО "Майнский район"   
от 1 августа 2023 № 730, в 2024 году на территории МО "Майнский район" реализуется 29 муниципальных программ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Сроки реализации | Наименование муниципального заказчика |
|  | Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Майнский район» | 2022-2024 | Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области»» |
|  | Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Майнское городское поселение» Майнского района Ульяновской области | 2022-2024 | Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области» |
|  | «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и незаконного оборота наркотических средств на территории муниципального образования «Майнский район» | 2024-2028 | Отдел делам ГО и ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Майнский район» |
|  | «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Майнский район» | 2023-2025 | Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области |
|  | «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Майнский район» | 2024-2028 | Отдел по развитию сельских территорий администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области |
|  | «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда на территории муниципальных  образований сельских поселений Майнского района Ульяновской области» | 2024-2028 | Управление топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район» |
|  | «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда на территории муниципального образования «Майнское городское поселение» Майнского района Ульяновской области» | 2022-2024 | Управление топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район» |
|  | «Безопасные и качественные дороги муниципального образования «Майнский район» и муниципального образования «Майнское городское поселение» Ульяновской области | 2020-2024 | Управление топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район» |
|  | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Майнское городское поселение» | 2015-2025 | Управление топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район»» |
|  | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области | 2020-2030 | Управление топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район» |
|  | «Противодействие коррупции в муниципальном образовании  «Майнский район» | 2019-2024 | Отдел правового обеспечения администрации муниципального образования «Майнский район» |
|  | «Забота» муниципального  образования «Майнский район» и муниципального образования «Майнское городское поселение» | 2024-2028 | Администрация муниципального образования «Майнский район»- социальный блок |
|  | «Обеспечение жильём  молодых семей» | 2021-2026 | Управление архитектуры и строительства муниципального образования «Майнский район |
|  | «Молодёжь» | 2024-2028 | Отдел по молодежной политике и спорту администрации муниципального образования «Майнский район» |
|  | Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской области | 2023-2025 | Отдел муниципальной службы организационного обеспечения и архивного дела администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области |
|  | Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Майнский район» | 2023-2025 | Отдел информатизации и защиты информации администрации муниципального образования «Майнский район» |
|  | «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Майнский район» | 2022-2024 | Отдел по молодежной политике и спорту |
|  | «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Майнский район» | 2023-2025 | Управление экономического развития администрации района  АНО «Центр развития предпринимательства Майнского района |
|  | Гражданское общество в муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской области | 2022-2024 | Отдел общественных коммуникаций администрации муниципального образования «Майнский район» |
|  | Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории муниципального образования «Майнский район» | 2021-2025 | Отдел общественных коммуникаций администрации муниципального образования «Майнский район» |
|  | [Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "Майнское городское поселение"](garantF1://15245683.0) Майнского района Ульяновской области» | 2022-2024 | АНО ЦРП Майнского района |
|  | "Здоровый район" | 2024-2028 | Отдел охраны здоровья граждан администрации муниципального образования «Майнский район» |
|  | Развитие культуры муниципального образования «Майнский район» | 2022-2025 | Муниципальное учреждение «Отдел по делам культуры и организации досуга населения» администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области |
|  | «Развитие образования в муниципальном образовании «Майнский район» | 2020-2024 | МУ «Управление образования администрации МО «Майнский район» |
|  | «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Майнский район» | 2022-2024 | Отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области |
|  | «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования «Майнский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 2022-2024 | Отдел по делам ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Майнский район» |
|  | «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Майнское городское поселение» | 2021-2025 | Отдел по развитию сельских территорий администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области |
|  | «Охрана окружающей среды муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области | 2021-2025 | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Майнский район» |
|  | "Формирование комфортной городской среды в МО "Майнское городское поселение" | 2024-2028 | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Майнский район» |

**2. Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам муниципальное образование «Майнский район» и муниципальное образование «Майнское городское поселение» за 9 мес. 2024 года**

Общий объем финансирования, предусмотренный программами составил 804 млн. 264 тыс. 176 рублей 02 копейки

Общий объём освоенных средств по итогам 9 мес. 2024 года составил 580 млн. 284 тыс. 855 рублей 16 копеек, что составляет 72 %.

По результатам 9 мес. 2024 года по 7 муниципальным программам бюджетные средства освоены в полном объеме-100% , по 3 муниципальным программам – на уровне 90-100%, по 17 муниципальным программам – на уровне ниже 80% и 2 муниципальные программы не финансировались.

**3. Сведения об уровне и степени соответствия плановых и достигнутых целевых показателей муниципальных программ и показателей результативности муниципальных программ**

Текущее управление реализацией муниципальных программ (подпрограмм) осуществлялось муниципальными заказчиками совместно с соисполнителями в соответствии с их компетенцией. Муниципальный заказчик – координатор программы несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию муниципальной программы, несет ответственность за достижение значений целевых индикаторов муниципальной программы, а также ожидаемых результатов ее реализации.


Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

1.Степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы.

2. Степень достижения плановых значений показателей ожидаемого эффекта муниципальной программы.

3. Степень соотношения фактического и запланированного объема обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы.

4.Степень эффективности деятельности муниципального заказчика муниципальной программы.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы принимается одно из решений в зависимости от полученного итогового значения:

**4.Степень достижения плановых значений целевых индикаторов**

**муниципальных программ**

В 2024 году в 29 муниципальных программах МО "Майнский район" предусматривалось достижение 115 целевых индикаторов.

Несмотря на напряжённое исполнение районного бюджета, из 90- 52 индикатора достигли 90% или превысили свои плановые значения и 38 индикаторов составили показатели с низкой степенью достижения плановых значений целевых индикаторов .

**5.Степень достижения плановых значений показателей**

**ожидаемого результата муниципальных программ**

В рамках 29 муниципальных программ в 2024 году предусмотрено достижение 53 показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальных программ (показатели ожидаемого результата). Оценка степени достижения плановых значений показателя ожидаемого результата проводилась по 53 показателям, из них 37 показателей достигли более 90% или превысили свои плановые значения и 16 показателей составили показатели с низкой степенью достижения плановых значений целевых индикаторов .

Низкая степень достижения плановых значений показателей ожидаемого результата составила 0%.

**6.Степень эффективности реализации**

**муниципальных программ в результате интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ МО "Майнский район"**

Итогом оценки эффективности муниципальных программ является интегральная оценка эффективности реализации муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка эффективности программы  за 9 мес. 2024 года |
| 1 | Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Майнский район» | степень эффективности  ниже среднего |
| 2 | Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Майнское городское поселение» Майнского района Ульяновской области | низкая степень эффективности |
| 3 | «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и незаконного оборота наркотических средств на территории муниципального образования «Майнский район» | степень эффективности  выше среднего |
| 4 | «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Майнский район» | степень эффективности выше среднего |
| 5 | «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Майнский район» | степень эффективности  выше среднего |
| 6 | «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда на территории муниципальных  образований сельских поселений Майнского района Ульяновской области» | низкая степень эффективности |
| 7 | «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда на территории муниципального образования «Майнское городское поселение» Майнского района Ульяновской области» | низкая степень эффективности |
| 8 | «Безопасные и качественные дороги муниципального образования «Майнский район» и муниципального образования «Майнское городское поселение» Ульяновской области | степень эффективности средняя |
| 9 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Майнское городское поселение» | степень эффективности низкая |
| 10 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области | степень эффективности средняя |
| 11 | «Противодействие коррупции в муниципальном образовании  «Майнский район» | низкая степень эффективности |
| 12 | «Забота» муниципального  образования «Майнский район» и муниципального образования «Майнское городское поселение» | низкая степень эффективности |
| 13 | «Обеспечение жильём  молодых семей» | степень эффективности  выше среднего |
| 14 | «Молодёжь» | степень эффективности  ниже среднего |
| 15 | Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской области | низкая степень эффективности |
| 16 | Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Майнский район» | степень эффективности  ниже среднего |
| 17 | «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Майнский район» | степень эффективности ниже среднего |
| 18 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Майнский район» | степень эффективности ниже среднего |
| 19 | Гражданское общество в муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской области | степень эффективности  выше среднего |
| 20 | Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории муниципального образования «Майнский район» | степень эффективности  выше среднего |
| 21 | [Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "Майнское городское поселение"](garantF1://15245683.0) Майнского района Ульяновской области» | низкая степень эффективности |
| 22 | "Здоровый район" | степень эффективности  выше среднего |
| 23 | Развитие культуры муниципального образования «Майнский район» | степень эффективности  ниже среднего |
| 24 | «Развитие образования в муниципальном образовании «Майнский район» | степень эффективности  средняя |
| 25 | «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Майнский район» | степень эффективности средняя |
| 26 | «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования «Майнский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | степень эффективности  средняя |
| 27 | «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Майнское городское поселение» | низкая степень эффективности |
| 28 | «Охрана окружающей среды муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области | низкая степень эффективности |
| 29 | "Формирование комфортной городской среды в МО "Майнское городское поселение" | низкая степень эффективности |

**7.Реализация муниципальных программ**

**муниципального образования "Майнский район" и муниципального образования "Майнское городское поселение"**

**1. Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – МУ «КУМИЗО» МО «Майнский район»

Основной целью программы является обеспечение контроля за управлением муниципальным имуществом.

**Результаты эффективности реализации программы в 9 мес.2024 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 73,245 | | степень эффективности ниже среднего | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 81,03% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 72,22% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 56,88% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 350 | 257 | | 73,43% |

На реализацию  муниципальной программы в 2024 году предусмотрено в бюджете МО «Майнский район» 350,00 тыс. руб. В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 73 % от запланированного объёма финансирования или 257 тыс.рублей

В рамках реализации программы в 2024 году профинансированы следующие мероприятия:

-проведение кадастровых работ в отношении недвижимого имущества и земельных участков, не оформленных в установленном законом порядке, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области - 212 тыс. рублей

-организация торгов - 45 тыс.рублей

Программой на 2024 год установлены 4 целевых индикаторов. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 81%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование     целевого**  **показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** | **Источник информации**  **или**  **методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы** |
| 1 | Процент выполнения плана по доходам местного бюджета от управления и распоряжения муниципальной собственностью (итого) | % | 100 | 115,8 | 115 | Бюджет МО "Майнский район" |
| 2 | Процент сокращения количества земельных участков муниципальной казны, не вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к количеству земельных участков муниципальной казны в 2018 году (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте) | % | 60 | 45 | 75 | Реестр имущества МО "Майнский район" |
| 3 | Процент сокращения количества объектов имущества муниципальной казны (без учета земельных участков), не вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к количеству объектов имущества муниципальной казны в 2018 году | %. | 30 | 20 | 66 | Реестр имущества МО "Майнский район" |
| 4 | Доля объектов муниципального имущества, права на которые зарегистрированы в установленном законом порядке, от общего числа объектов муниципального имущества, находящегося в реестре муниципального имущества | % | 75 | 50 | 66 | Реестр имущества МО "Майнский район" |

Программой на 2024 год установлен 1 показатель, характеризующий ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 72%.

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 9 мес. 2024 года оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 73%, степень эффективности характеризуется как «ниже среднего».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, КУМИЗО рекомендуется:

* организовать работу в части выполнения значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата;
* осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.
* -обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления ежеквартальной отчетности о ходе реализации муниципальной программы

**2. Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Майнское городское поселение» на 2022-2024 год.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – МУ «КУМИЗО» МО «Майнский район»

Основной целью программы является обеспечение контроля за управлением муниципальным имуществом.

**Результаты эффективности реализации программы за 9 мес. 2024 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 58,949 | | Степень эффективности низкая | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 64,36% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 69,23% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 52,50% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 350 | 136,138 | | 38,90% |

На реализацию  муниципальной программы в 2024 году запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Майнское городское поселение» Майнского района Ульяновской области в объёме 350 тыс. руб. В отчётном периоде средства бюджета освоены в сумме 136,138 тыс.рублей или на 38,9%.

Программой на 2024 год установлены 4 целевых индикатора. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 64,36%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование     целевого  показателя | Ед.  изм. | Плановое значение | Фактическое  значение | Процент достижения  % | **Источник информации**  **или**  **методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы** |
| 1 | Процент выполнения плана по доходам местного бюджета от управления и распоряжения муниципальной собственностью (итого) | % | 100 | 46 | 46 | Бюджет МО "Майнское городское поселение" |
| 2 | Процент сокращения количества земельных участков муниципальной казны, не вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к количеству земельных участков муниципальной казны в 2018 году (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте) | % | 35 | 25 | 71 | Реестр имущества МО " Майнское городское поселение " |
| 3 | Процент сокращения количества объектов имущества муниципальной казны (без учета земельных участков), не вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к количеству объектов имущества муниципальной казны в 2018 году | %. | 30 | 20 | 66 | Реестр имущества МО " Майнское городское поселение " |
| 4 | Доля объектов муниципального имущества, права на которые зарегистрированы в установленном законом порядке, от общего числа объектов муниципального имущества, находящегося в реестре муниципального имущества | % | 75 | 55 | 73 | Реестр имущества МО " Майнское городское поселение " |

Программой на 2024 год установлен 1 показатель, характеризующий ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 69,23%.

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 9 мес. 2024 год оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 58,9%, степень эффективности характеризуется как «низкая».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, КУМИЗО рекомендуется:

* организовать работу в части выполнения значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата;
* осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.
* -обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления ежеквартальной отчетности о ходе реализации муниципальной программы

**3. Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и незаконного оборота наркотических средств на территории МО «Майнский район» на 2024-2028 годы.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел ГО, ЧС, мобилизационной подготовке и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Майнский район».

Целью программы является совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения.

**Результаты эффективности реализации программы в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 98,313 | | Степень эффективности выше среднего | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 100,00% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 100,00% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 88,75% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 25 | 25 | | 100,00% |

На реализацию  муниципальной программы в 2024 году было запланировано выделение денежных средств из бюджета в объёме 25 тыс. руб. В отчётном периоде средства из бюджета освоены на 100%.

Программой на 2024 год установлены 2 целевых индикаторов. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 100%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование**  **целевого**  **показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** |
|  | реализация мероприятий по выявлению и уничтожению очагов дикорастущих наркосодержащих растений на территори района | % | 100 | 100 | 100 |
|  | обеспечение учреждений района наглядными пособиями и печатной продукцией по профилактике наркомании | % | 100 | 100 | 100 |

Программой на 2024 год установлены 2 показателя, характеризующие ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 50%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование**  **целевого**  **показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** |
|  | реализация мероприятий по выявлению и уничтожению очагов дикорастущих наркосодержащих растений на территори района | % | 100 | 100 | 100 |
|  | обеспечение учреждений района наглядными пособиями и печатной продукцией по профилактике наркомании | % | 100 | 100 | 100 |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 9 мес.2024 год оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 98%, степень эффективности характеризуется как «выше среднего».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, отделу ГО и ЧС рекомендуется:

-рассмотреть возможность корректировки показателей ожидаемого результата муниципальной программы, а также необходимо разработать методику расчета показателей ожидаемого результата муниципальной программы

-осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом

предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды.

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

**4. Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории МО "Майнский район" на 2023-2025 г.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел ГО, ЧС, мобилизационной подготовке и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Майнский район», отдел информатизации администрации муниципального образования «Майнский район».

**Результаты эффективности реализации программы в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 98,313 | | СТЕПЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ выше среднего | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 100,00% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 100,00% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 88,75% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 265500 | 265500 | | 100,00% |

На реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из консолидированного бюджета МО «Майнский район» в объёме 265,5 тыс. руб.

В отчётном периоде средства бюджета освоены в сумме 265,5 тыс.рублей или 100%.

Программой на 2024 год установлены и достигнуты значения 2 из 2 целевых индикаторов. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 100%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование         целевого          показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** |
| 1 | обеспечение организаций наглядными пособиями по действиям в чрезвычайных ситуациях | шт. | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспечение систем видеонаблюдения в учреждениях культуры, организация охраны и оснащение объектов культуры современными инженерно-техническими средствами и системами. | % | 100 | 100 | 100 |

Программой на 2024 год установлены и достигнуты значения 2 из 2 показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 100%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование         целевого          показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** |
| 1 | обеспечение организаций наглядными пособиями по действиям в чрезвычайных ситуациях | шт. | 100 | 100 | 0 |
| 2 | Обеспечение систем видеонаблюдения в учреждениях культуры, организация охраны и оснащение объектов культуры современными инженерно-техническими средствами и системами. | % | 100 | 100 | 100 |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 9 мес. 2024 год оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 98,3%, степень эффективности характеризуется как «выше среднего».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, отделу ГО и ЧС рекомендуется:

-рассмотреть возможность корректировки показателей ожидаемого результата муниципальной программы, а также необходимо разработать методику расчета показателей ожидаемого результата муниципальной программы

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-провести аудит значений и единиц измерения целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, в целях приведения их к единому трактованию в муниципальной программе

**5. Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области»на 2024-2028 гг.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел по развитию сельских территорий администрации муниципального образования «Майнский район», отдел архитектуры и строительства муниципального образования «Майнский район». Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по итогам реализации проекта по благоустройству территорий , главной целью которых является создание комфортных условий проживания для людей в сельской местности

**Результаты эффективности реализации программы в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 97,8 | | степень эффективности выше среднего | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 100,00% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 100,00% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 88,75% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 2107,987 | 2057,987 | | 97,6% |

На реализацию мероприятий программы на 2024 год запланировано выделение денежных средств в объёме 2107,987 тыс.рублей. В отчётном периоде денежные средства освоены 97,6%. В рамках программы проведены мероприятия по благоустройству территорий МКД р.п. Майна - 2057,987 тыс.рублей.

Муниципальной программой на 2024 год установлен 1 целевой индикатор. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 100%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2024 г | Факт  2024 г  9 мес |
|  | Установка ограждения территории МКД р.п. Майна | М. | 586,78 | 586,78 | На основании акта выполненных работ |
|  |  |  |  |  |  |

Программой на 2024 год установлен 1 показатель, характеризующий ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 100%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2024 г | Факт  2024 г  9 мес |
|  | Доля благоустройства территории многоквартирных домов в р.п. Майна от общего количества МКД увеличиться на 33% | % | 35 | 35 | Отношение количества благоустроенных территорий МКД к общему количеству МКД |

По итогам проведенного мониторинга за 9 мес. 2024 год оценка эффективности реализации программы составила 97,8%, степень эффективности характеризуется как «выше среднего».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, отделу развития сельских территорий рекомендуется:

-рассмотреть возможность корректировки показателей ожидаемого результата муниципальной программы, а также необходимо разработать методику расчета показателей ожидаемого результата муниципальной программы

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-провести аудит значений и единиц измерения целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, в целях приведения их к единому трактованию в муниципальной программе

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

**6. Содержание и ремонт муниципального жилого фонда на территории**

**муниципальных образований сельских поселений Майнского района**

**Ульяновской области 2024-2028 годы.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление топливно- энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, и дорожной деятельности архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район».

Цель программы – создание условий для приведения муниципального жилищного фонда в соответствие с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими гражданам комфортные и безопасные условия проживания.

**Результаты эффективности реализации программы в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 38,791 | | Степень эффективности низкая | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 22,00% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 55,00% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 48,75% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 1544,733 | 562,17 | | 36,39% |

По данной муниципальной программе на 2024 год предусмотрено финансирование в объеме 1544,733 тыс. руб. Освоение  бюджетных средств составило 36,39% или 562,17 тыс.рублей

Средства направлены на взносы по капитальному ремонту- 226,77471 тыс.рублей

Ремонт муниципального жилого фонда - 335,4,000 тыс.рублей

Программой на 2024 год установлены 1 целевой индикатор. Степень достижения индикатора составила 22%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование**  **целевого**  **показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** |
|  | Оплата взносов за капремонт общего имущества в МКД ,находящиеся в муниципальной собственности | % | 100 | 22 | 22%  Отношение оплаты взносов за капремонт общего имущества в МКД к плановому значению |

     Программой на 2024 год установлен 1 показатель, характеризующий ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 55%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование**  **целевого**  **показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** |
|  | Доля отремонтированного муниципального жилищного фонда от общей площади жилищного фонда | % | 100 | 55 | 55%  Д/Д1\*100, где  Д- отремонтированная площадь  Д1 - площадь, запланированная к ремонту |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 9 мес. 2024 года оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 38,7%, степень эффективности характеризуется как «низкая».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, управлению топливно- энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, и дорожной деятельности архитектуры и строительства рекомендуется:

-рассмотреть возможность корректировки показателей ожидаемого результата муниципальной программы, а также необходимо разработать методику расчета показателей ожидаемого результата муниципальной программы

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

   -организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

**7**. **Содержание и ремонт муниципального жилого фонда на территории**

**МО "Майнское городское поселение" Майнского района Ульяновской области**

**2022-2026 годы.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление топливно- энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, и дорожной деятельности архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район».

Цель программы – создание условий для приведения муниципального жилищного фонда в соответствие с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими гражданам комфортные и безопасные условия проживания.

**Результаты эффективности реализации программы в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 60,348 | | степень эффективности низкая | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 91,00% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 0,00% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 68,75% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 368,467 | 335,03 | | 90,93% |

По данной муниципальной программе на 2024 год предусмотрено финансирование в сумме 368,467 тыс.рублей. За отчетный период освоение составило 90,9%

Ремонт муниципального жилищного фонда осуществлялся за счет имеющихся строительных материалов МУП" Майнский рынок"

Оплата взносов за капремонт общего имущества в МКД ,находящиеся в муниципальной собственности - 335,03 тыс.рублей

Программой на 2024 год установлен 1 целевой индикатор. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 91%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование**  **целевого**  **показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** |
|  | Оплата взносов за капремонт общего имущества в МКД ,находящиеся в муниципальной собственности | % | 100 | 91 | 91%  Отношение доли отремонтированного муниципального жилищного фонда к плановому значению |

     Программой на 2024 год установлен 1 показатель, характеризующий ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 0%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование**  **целевого**  **показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** |
|  | Доля отремонтированного муниципального жилищного фонда от общей площади жилищного фонда, запланированного на год | % | 100 | 0 | 0%  Отношение доли отремонтированного муниципального жилищного фонда к плановому значению |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 9 мес. 2024 год оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 60,3 %, степень эффективности характеризуется как «низкая».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, управлению топливно- энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, и дорожной деятельности архитектуры и строительства рекомендуется:

-рассмотреть возможность корректировки показателей ожидаемого результата муниципальной программы, а также необходимо разработать методику расчета показателей ожидаемого результата муниципальной программы

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

**8. Безопасные и качественные дороги муниципального образования**

**«Майнский район» и МО «Майнское городское поселение» на 2020-2024 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление топливно- энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, и дорожной деятельности архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район»

Целью программы является снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

**Результаты эффективности реализации программы в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 93,239 | | СТЕПЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ средняя | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 100,00% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 98,81% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 88,75% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 85308,55141 | 65189,85306 | | 76,42% |

На реализацию мероприятий программы в бюджете района 2024 году запланировано выделение денежных средств 85308,55141 тыс. руб. В 2024 году денежные средства были выделены в сумме 65189,85306 тыс.руб. (76,42%) .

Программой на 2024 год установлены и достигнуты значения 4 из 4 целевых индикаторов. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 100%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование**  **целевого**  **показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** |
|  | Количество мест концентрации ДТП улично-дорожной сети | ед | 5 | 0 | 100 |
|  | Число ДТП с участием детей | ед | 1 | 0 | 100 |
|  | Число лиц, погибших/пострадавших в результате ДТП | Чел. | 1/18 | 0/0 | 100 |
|  | Число ДТП | ед | 97 | 0 | 100 |

     Программой на 2024 год установлен 1 показатель, характеризующий ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 98%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование**  **целевого**  **показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** |
|  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог | % | 84 | 83 | 98,8 |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 9 мес.2024 год оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 93%, степень эффективности характеризуется как «средняя».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, управлению топливно- энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, и дорожной деятельности архитектуры и строительства рекомендуется:

-рассмотреть возможность корректировки показателей ожидаемого результата муниципальной программы, а также необходимо разработать методику расчета показателей ожидаемого результата муниципальной программы

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

**9. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Майнское городское поселение на 2015-2025гг».**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление топливно- энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, и дорожной деятельности архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район»

Целью программы является создание условий для эффективного инвестирования в коммунальную инфраструктуру в целях снижения издержек и повышения надежности при обеспечении доступности коммунальных услуг для потребителей и минимально необходимой нагрузки на бюджетную систему, а также переход к долгосрочным тарифам и заключению концессионных соглашений.

**Результаты эффективности реализации программы в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 10,727 | | СТЕПЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ низкая | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 0,00% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 10,00% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 48,75% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 482 | 10 | | 2,07% |

В отчетном году на реализацию муниципальной программы предусмотрено в бюджете 482 тыс. рублей, финансирование составило 2,07%.

Программой на 2024 год установлен 1 целевой индикатор. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 0%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование**  **целевого**  **показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** |
|  | Приобретение прожекторов | шт | 20 | 0 | 0 |

     Программой на 2024 год установлен 1 показателЬ, характеризующиЙ ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 10%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование**  **целевого**  **показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** |
|  | Доля обслуженных сетей газового оборудования | % | 100 | 10 | 10 |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 9 мес. 2024 года оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 10,7%, степень эффективности характеризуется как «низкая степень эффективности».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, управлению топливно- энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, и дорожной деятельности архитектуры и строительства рекомендуется:

-рассмотреть возможность корректировки показателей ожидаемого результата муниципальной программы, а также необходимо разработать методику расчета показателей ожидаемого результата муниципальной программы

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

**10. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений муниципального образования «Майнский район»на 2020-2030 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление топливно- энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, и дорожной деятельности архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район»

Целью программы является создание условий для эффективного инвестирования в коммунальную инфраструктуру в целях снижения издержек и повышения надежности при обеспечении доступности коммунальных услуг для потребителей и минимально необходимой нагрузки на бюджетную систему, а также переход к долгосрочным тарифам и заключению концессионных соглашений.

**Результаты эффективности реализации программы в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 87,020 | | СТЕПЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ средняя | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 86,00% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 99,21% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 73,75% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 3408,37356 | 2742,72848 | | 80,47% |

На реализацию мероприятий программы в бюджете района 2024 году запланировано выделение денежных средств 3408,37356 тыс. руб. За 9 мес.2024 года денежные средства были выделены в сумме 2742,72848 тыс.руб. (80,47%)

Программой на 2024 год установлен 1 целевой индикатор. Степень достижения составила 86%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование**  **целевого**  **показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** |
|  | Доля отремонтированных водопроводных сетей , запланированных на год | км | 100 | 86 | 86 |

     Программой на 2024 год установлен достигнут 1 показатель, характеризующий ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 99%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование**  **целевого**  **показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** |
|  | Доля благоустройства водопроводных сетей | % | 63,5 | 63 | 99 |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 9 мес.2024 года оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 87%, степень эффективности характеризуется как «средняя».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, управлению топливно- энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, и дорожной деятельности архитектуры и строительства рекомендуется:

-рассмотреть возможность корректировки показателей ожидаемого результата муниципальной программы, а также необходимо разработать методику расчета показателей ожидаемого результата муниципальной программы

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

**11. Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Майнский район» на 2019-2024 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел правового обеспечения администрации, функциональные органы и структурные подразделения администрации муниципального образования «Майнский район»; Общественный совет по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Майнский район».

Основной целью программы является снижение уровня коррупции в муниципальном образовании «Майнский район».

**Результаты эффективности реализации программы в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 43,334 | | степень эффективности низкая | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 61,12% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 33,33% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 60,42% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 50000 | 7200 | | 14,40% |

На реализацию мероприятий программы на 2024 год запланировано выделение денежных средств в объёме 50 тыс.руб, в том числе бюджет МО "Майнский район" - 50 тыс.руб

В отчётном периоде средства бюджета освоены в сумме 7,2 тыс.рублей или 14,4%

Отделом правового обеспечения проведена антикоррупционная экспертиза 6**2** проекта нормативных правовых актов.

Тексты подготовленных проектов нормативных правовых актов с указанием срока и электронного адреса для приема сообщений о замечаниях и предложениях к ним размещены на сайте администрации района.

Сведения о деятельности органов местного самоуправления МО «Майнский район» согласно ФЗ от 09.02.2009года № 8-ФЗ « Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» размещены на официальном сайте администрации МО «Майнский район» регулярно обновляются.

В администрации района оформлена и постоянно обновляется информация на стендах и официальном сайте о структуре администрации МО «Майнский район», о приеме граждан, о проведении «Прямых» и «Горячих» линий.

В районной газете «Ленинец» размещено 30 материалов антикоррупционной направленности и **6** материалов размещено на сайте администрации района.

За отчетный период обнародовано **244** нормативно правовых акта администрации и Совета депутатов МО «Майнский район».

Проведен мониторинг антикоррупционного образования в муниципальных образовательных учреждениях, по результатам которого в **10** образовательных учреждениях из **10** предусмотрены содержательные элементы антикоррупционного обучения на уроках истории, обществознания и литературы. Проведено 40 мероприятий антикоррупционной тематики, информация о которых размещена в СМИ или на официальных сайтах школ, сайтах муниципальных органов управления образования.

За отчетный период органами внутреннего и внешнего финансового контроля района проведено **14** проверок хозяйственной деятельности районных организаций на предмет выявления фактов неправомерного и неэффективного использования бюджетных средств, совершенного с использованием служебного положения. Результаты всех финансовых проверок, направлены в прокуратуру Майнского района. Следуя принципу неотвратимости наказания, все руководители, допустившие финансовые нарушения привлечены как к дисциплинарной, так и к административной ответственности.

Программой на 2024 год установлены 5 целевых индикаторов. Степень достижения квартальных значений целевых индикаторов составила 61%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2024 г | Факт  9 мес  2024 г |
| 1 | Доля проектов нормативно-правовых актов органов местного самоуправления прошедших антикорупционную экспертизу | % | 85 | 60 | Сайт администрации МО «Майнский район»  <http://www.maina-admin.ru> |
| 2 | Количество действующих нормативно-правовых актов органов местного самоуправления,прошедших антикоррупционную экспертизу | Ед. | 50 | 10 | сайте администрации МО «Майнский район»  <http://www.maina-admin.ru> |
| 3 | Увеличение количества информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и противодействию коррупции,размещенных в печатных средствах массовой информации района и на официальном сайте администрации муниципального образования «Майнский район» | ед | 50 | 20 | сайт администрации МО «Майнский район»  <http://www.maina-admin.ru>.  Газета «Ленинец» ( №2 от 10.01.2024, №3 от 17.01.2024, №8 от 21.02.2024, № 12 от 20.03.2024) |
| 4 | Количество проведенных обучающих мероприятий среди муниципальных служащих по антикоррупционной направленности | Ед. | 3 | 3 | сайт администрации МО «Майнский район»  <http://www.maina-admin.ru> |
| 5 | Количество заседаний межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Майнский район» | Ед. | 4 | 3 | сайт администрации МО «Майнский район»  <http://www.maina-admin.ru> |

     Программой на 2024 год установлены 3 показателя, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 33,3%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2024 г | Факт  2024 г |
| 1 | Число выявленных в органах местного самоуправления муниципального образования «Майнский район» должностных преступлений, совершенных с использованием служебного положения в личных целях или корпоративных интересах | ед | 0 | 0 | Информация, представленная по запросам правоохранительными органами |
| 2 | Доля населения положительно оценивающего повышение степени и прозрачности деятельности органов местного самоуправления МО «Майнский район» | % | 90 | 0 | По данным полученным в ходе проведения опросов жителей Майнского района, результаты которого размещены на сайте администрации МО «Майнский район»  <http://www.maina-admin.ru> |
| 3 | Доля жителей муниципального образования «Майнский район»,сталкивавшихся в муниципальных учреждениях расположенных на территории МО «Майнский район» и оказывающих услуги населению с фактами коррупции | % | 80 | 0 | По данным полученным в ходе проведения опросов жителей Майнского района, результаты которого размещены на сайте администрации МО «Майнский район»  <http://www.maina-admin.ru> |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 9 мес. 2024 год оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 43,3%, степень эффективности характеризуется как «низкая».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, отдел правового обеспечения администрации рекомендуется:

-организовать работу по выполнению значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата;

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления ежеквартальной отчетности о ходе реализации муниципальной программы

**12. «Забота» муниципального образования «Майнский район**

**на 2024 - 2028 годы.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление Министерства труда и социального развития Ульяновской области по Майнскому району (по согласованию); Отделение Ульяновского областного государственного казенного учреждения социальной защиты населения в р.п.Вешкайма по Майнскому району (по согласованию); ГУЗ «Майнская ЦРБ» (по согласованию); Муниципальное учреждение «Управление образования администрации муниципального образования «Майнский район»;Муниципальное учреждение «Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Майнский район»;

Областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения Майнского района (по согласованию); Отделение социальной помощи на дому ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Исток» в г.Ульяновске» (по согласованию).

Основной целью программы является обеспечение достойного уровня жизни пожилых граждан, инвалидов, граждан, воспитывающих детей, и иных нуждающихся в поддержке граждан, проживающих на территории муниципального образования.

**Результаты эффективности реализации программы в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 56,995 | | СТЕПЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ НИЗКАЯ | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 80,00% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 23,08% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 53,75% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 4631,7992 | 3244,3554 | | 70,05% |

На реализацию мероприятий программы на 2024 год запланировано выделение денежных средств в объёме 4631,79920 тыс.руб, исполнение составило 3244,3554 тыс.рублей или 70,05%

Программой на 2024 год установлены и достигнуты значения 1 из 1 целевых индикаторов. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 80%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Количество граждан пожилого возраста, инвалидов, охваченных социальными услугами, до 90 процентов от общего количества нуждающихся в социальных услугах граждан пожилого возраста и инвалидов. | Чел. | 240 | 898 |

     Программой на 2024 год установлены и достигнуты значения 1 из 1 показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 22,3%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица из­мерения | Значение показателя | | %  исполнения | Методика расчета значений показателя муниципальной программы.  Источник информации |  |
| План  2024 год | Факт  9 мес 2024 года |  | Причины неисполнения |
| 1 | Увеличение доли граждан пожилого возраста, инвалидов, охваченных социальными услугами | % | 65 | 15 | 23 | Фактические показатели делятся на общее количество нуждающихся ( граждане старшего поколения)в социальных услугах и умножаются на 100 | Число граждан  старшего поколения,  в том числе  инвалидов-6341  Надомники-115,  Стационар- 223  Полустационар- 610 |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 9 мес. 2024 года оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 56,9%, степень эффективности характеризуется как «НИЗКАЯ».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, разработчикам рекомендуется:

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

**13. Обеспечение жильем молодых семей на 2021-2024 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел архитектуры и строительства муниципального образования «Майнский район

Основной целью программы является государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

**Результаты эффективности реализации программы в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 98,313 | | степень эффективности выше среднего | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 100,00% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 100,00% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 88,75% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 1008 | 1008 | | 100,00% |

На финансирование муниципальной программы в 2024 году заложены средства из бюджета муниципального образования «Майнский район»  в сумме 1008 тыс. руб., освоено 1008тыс. руб. (100% от запланированного объема финансирования).

Программой на 2024 год установлен 1 целевой индикатор. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 100%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | %  исполнения | Методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы.  Источник информации |  |
| План  2024 год | Факт  2024 года |  | Причины неисполнения |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) | шт. | 2 | 2 | 100 | где:  Х 100  D  E  P    E – показатель ожидаемых результатов реализации муниципальной программы  D – количество семей получивших социальную выплату  P – количество семей участников программы    Х 100 = 100  2  E  2    Источник информации: пакет документов предоставляемый в отдел архитектуры и строительства (договор купли-продажи недвижимости; выписка из ЕГРН об объекте недвижимости). | Семья Замотиных получили свидетельство №73/104 от 28.02.2024 г. на сумму 504 000 рублей. На данный момент свидетельство сдано в банк для погашения ипотеки.  Семья Кривошеевых получили свидетельство №73/105 от 28.02.2024 г. на сумму 504 000 рублей. На данный момент свидетельство сдано в банк на приобретения жилья (первоначальный взнос). |

Программой на 2024 год установлен 1 показатель , характеризующий ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 100%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица из­мерения | Значение показателя | | %  исполнения | Методика расчета значений показателя муниципальной программы.  Источник информации |  |
| План  2024 год | Факт  2024 года |  | Причины неисполнения |
| 1 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 100 | 100 | 100 | где:  Х 100  D  E  P    E – показатель ожидаемых результатов реализации муниципальной программы  D – количество семей получивших социальную выплату  P – количество семей участников программы    Х 100 = 100  2  E  2    Источник информации: пакет документов предоставляемый в отдел архитектуры и строительства (договор купли-продажи недвижимости; выписка из ЕГРН об объекте недвижимости). | Семья Замотиных получили свидетельство №73/104 от 28.02.2024 г. на сумму 504 000 рублей. На данный момент свидетельство сдано в банк для погашения ипотеки.  Семья Кривошеевых получили свидетельство №73/105 от 28.02.2024 г. на сумму 504 000 рублей. На данный момент свидетельство сдано в банк на приобретения жилья (первоначальный взнос). |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 9 мес. 2024 года оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 98%, степень эффективности характеризуется как «выше среднего».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, разработчикам рекомендуется:

-организовать работу в части выполнения значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата;

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

**14. Молодежь 2024-2028 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел по молодежной политике и спорту администрации МО «Майнский район»

Создание возможностей для успешной социализации, самореализации. Увеличение количества молодых людей, принимающих активное участие в реализации программ и проектов в сфере молодёжной политики на территории МО «Майнский район»

**Результаты эффективности реализации программы в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 80,748 | | СТЕПЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ниже среднего | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 88,65% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 88,46% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 63,75% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 116000 | 79000 | | 68,10% |

На финансирование муниципальной программы в 2024 году заложены средства из бюджета муниципального образования «Майнский район»  в сумме 116 тыс. руб., освоено 79 тыс. руб. 68% от запланированного объема финансирования).

Программой на 2024 год установлены 3 целевых индикатора. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 88%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2024 г | Факт  2024 г |
| 1 | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях-фестивалях,конкурсах, проектах. | чел | 620 | 580 | Данные статистики |
| 2 | Количество молодых людей,принимающих участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности. | чел | 1200 | 990 | Регистрация на сайте Добро.рф |
| 3 | Количество молодых людей участвующих в работе органов молодежного самоуправления | чел | 445 | 400 | Число участников общественных молодёжных советов на территории района, школьное самоуправление, молодёжные и волонтёрские клубы |

Программой на 2024 год установлен 1 показатель, характеризующий ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения значения составила 88,46%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2024 г | Факт  2024 г |
| 1 | Увеличение доли молодёжи, участвующей в активной общественной и творческой жизни | % | 52 | 46 | Фактический показатель доли молодёжи данной категории делим на плановый показатель и умножаем на 100. |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 9 мес.2024 года оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 80,7%, степень эффективности характеризуется как «ниже среднего».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, Отделу по молодежной политике и спорту администрации рекомендуется:

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

**15. Развитие муниципальной службы МО «Майнский район» на 2023-2025 годы.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел кадровый службы и архивного дела администрации МО «Майнский район»

**Результаты эффективности реализации программы за 9 мес.2024 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 64,561 | | Эффективность низкая | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 78,50% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 78,50% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 78,75% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 260000 | 22400 | | 8,62% |

На финансирование муниципальной программы в 2024 году заложены средства из бюджета муниципального образования «Майнский район»  в сумме 260 тыс. руб., за 9 мес.2024 года бюджетные средства освоены в сумме 22,4 тыс.рублей или 8%

В рамках реализации программы в 2024 году проведены следующие мероприятия:

- 12 человек прошли курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки муниципальных служащих

-59 человек участвовали в корпоративных мероприятиях

-3 человека прошли диспансеризацию

Программой на 2024 год установлены 4 целевых индикатора. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 78,5 %.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | %  исполнения | Методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы.  Источник информации |  |
| План  2024 год | Факт  9 мес  2024 года |  | Причины неисполнения |
| 1 | Количество поощрений муниципальных служащих | % | 15 | 15 | 100 | Постановление администрации МО «Майнский район» от 23.09.2022 № 1213 | поощрили 9 человек |
| 2 | Количество муниципальных служащих, участвующих в корпоративных мероприятиях | % | 100 | 100 | 100 | 42% участие муниципальных служащих в мероприятиях, посвященных Дню образования Ульяновской области | В мероприятиях участвовало 59 человек |
| 3 | Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих должности муниципальной службы, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку | % | 50 | 50 | 100 | Участие в обучении согласно заявок | обучилось 62 человека |
| 4 | Муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших диспансеризацию | % | 100 | 14 | 86 |  | прошли диспансеризацию 22  человека |

Программой на 2024 год установлены 4 показателя, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 78,5%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица из­мерения | Значение показателя | | %  исполнения | Методика расчета значений показателя муниципальной программы.  Источник информации |  |
| План  2024 год | Факт  9 мес .2024 года |  | Причины неисполнения |
| 1 | Представление к муниципальным наградам и почетным званиям, оформление Доски почета (местного, областного, федерального уровня) | % | 15 | 15 | 100 | Постановление администрации МО «Майнский район» от 23.09.2022 № 1213 | поощрили 9 человек |
| 2 | Повышение уровня корпоративной культуры в рамках органов местного самоуправления (Чествование ветеранов, мероприятия к Дню ГГС и муниципального служащего, участие в форуме «Экипаж – 2020» | % | 100 | 100 | 100 | 42% участие муниципальных служащих в мероприятиях, посвященных Дню образования Ульяновской области | В мероприятиях участвовало 59 человек |
| 4 | Финансирование повышения квалификации и профессиональной подготовки муниципальных служащих (включая проезд и проживание) | % | 50 | 50 | 100 | Участие в обучении согласно заявок | обучилось 59 человек |
| 5 | Проведение диспансеризации муниципальных служащих | % | 100 | 14 | 86 |  | прошли диспансеризацию 22 человека |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 9 мес. 2024 года оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 64,5% - степень эффективности характеризуется как «низкая».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, Отделу кадровый службы и архивного дела администрации МО «Майнский район»

рекомендуется:

-организовать работу в части выполнения значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата;

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе.

**16. Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Майнский район» на 2023-2025 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел информатизации и защиты информации администрации муниципального образования «Майнский район».

Основной целью программы является повышение качества жизни населения и эффективности управления муниципальным районом муниципального образования «Майнский район» за счет использования информационных и коммуникационных технологий.

**Результаты эффективности реализации программы в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 72,257 | | Эффективность ниже среднего | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 88,29% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 65,71% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 63,00% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 1720,013 | 1048,61682 | | 60,97% |

На реализацию муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Майнский район» в объёме 1720,013 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 60,97% или 1048,61682 тыс.рублей

В рамках реализации программы в 2024 году профинансированы следующие мероприятия:

-заправка катриджей- 94,130 тыс.рублей

-замена устаревшей техники -662,29533 тыс.рублей

-эксплуатация информационных систем - 64,860 тыс.рублей

-приобретение программных продуктов - 188,000 тыс. рублей

-техническая поддержка сайта - 1,00849 тыс.рублей

-обеспечение функционирования антивирусного лицензионного программного обспечения

- 16,943 тыс.рублей

- приобретение электронных подписей - 21,200 тыс.рублей

Программой на 2024 год установлены 5 целевых индикаторов. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 88,29%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | %  исполнения | Методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы.  Источник информации |
| План  2024 г | Факт  2024 г |  |
| 1 | Количество приобретенной оргтехники, средств связи и компьютерной техники | шт | 10 | 7 | 70 | Количество приобретенной технике за отработанный период, делиться на годовой план \*100% |
| 2 | Доля компьютерной техники подлежащей обновлению | % | 70 | 20 | 71 | Доля приобретенной технике, делиться на годовой план \*100% |
| 3 | Доля рабочих мест требующих установку средств защиты от несанкционированного доступа в ЛВС и поддержка работоспособности, VipNet и ПАК «Соболь» в администрации района ее структурных подразделениях и функциональных органах | % | 4 | 4 | 100 | Отношение количества рабочих мест, требующих установку средств защиты к общему количеству рабочих мест |
| 4 | Доля рабочих мест с антивирусным лицензионным программным обеспечением | % | 100 | 100 | 100 | Отношение количества рабочих мест с антивирусным лицензионным программным обеспечением к общему количеству рабочих мест |
| 5 | Доля приобретенных лицензионных продуктов отечественного офисного программного обеспечения ((включенного в единый реестр российского программного обеспечения) или свободного | % | 20 | 20 | 100 | Отношение приобретенных лицензионных продуктов отечественного офисного программного обеспечения к общему количеству приобретенных лицензионных продуктов на основании договоров. |

Программой на 2024 год установлены и достигнуты 1 из 2 показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 65%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | %  исполнения | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2024 г | Факт  2024 г |  |  |
| 1 | Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения | % | 70 | 50 | 71 | сумма затрат на приобретение отечественного программного обеспечения от отечественного производителя/общая сумма затрат на приобретение программного обеспечения |
| 2 | Доля заявлений о предоставлении муниципальных услуг, поданных  в электронной форме, в общем числе заявлений  о предоставлении МСЗУ (в части услуг, для получения которых организована возможность подачи заявлений в электронной форме) | % | 50 | 30 | 60 | Отношение оказанных услуг в рамках электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений к общему количеству оказанных услуг. |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 9 мес. 2024 год оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 72%, степень эффективности характеризуется как «ниже среднего».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, Отделу информатизации рекомендуется:

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе.

**17. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел по молодежной политике и спорту администрации МО «Майнский район».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 83,958 | | СТЕПЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ниже среднего | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 99,95% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 100,67% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 88,75% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 150 | 40,9692 | | 27,31% |

На финансирование муниципальной программы в 2024 году заложены средства из бюджета муниципального образования «Майнский район»  в сумме 150000 рублей.

На реализацию муниципальной программы в отчетном периоде 2024 году средства освоены в сумме 40 969,20 рублей или 27,3%. В том числе:

-Пропаганда занятий физической культуры - 10,0 тыс.рублей

-Проведение районных районных комплексных мероприятий - 12,080 тыс.рублей

-Проведение чемпионатов - 15,0 тыс.рублей

-Участие в спортивно-массовых мероприятиях - 3,8892 тыс.рублей

од установлены и достигнуты значения 3 из 4 целевых индикаторов. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 98%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2024 г | Факт  2024 г |
| 1 | Число квалифицированных учителей физической культуры и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом) | % | 43 | 43 | Согласно штатному расписанию |
| 3 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | 98,7 | 98,7 | ЕПС=98,7% |
| 4 | Увеличение удельного веса населения района с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения района данной категории | % | 6,6 | 6,5 | Количество занимающихся 4 человека делится на общее число население с физическими ограничениями 61 человек и умножается на 100% получаем 6,5% |
| 5 | - доля учащихся систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | % | 85,2 | 86,3 | Количество занимающихся учащихся 1455 человек делится на общее число учащихся 1685 человек и умножается на 100% получаем 86,3% |

Программой на 2024 год установлен и достигнут 1 показатель, характеризующий ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 100%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2024 г | Факт  2024 г |
| 2 | Увеличение удельного веса населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения района | % | 60 | 60,4 | Количество занимающихся 11205 человек , делится на общее число население 18574 человек и умножается на 100% получаем 60,4% |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 9 мес.2024 года оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 83,9%, степень эффективности характеризуется как «ниже среднего».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, Отделу по молодежной политике и спорту администрации рекомендуется:

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

**18. Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской области на 2023-2025гг.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление экономического развития администрации района, АНО «Центр развития предпринимательства Майнского района Ульяновской области». Срок реализации программы 2023-2025 годы.

**Результаты эффективности реализации программы в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 80,103 | | СТЕПЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ НИЖЕ СРЕДНЕГО | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 89,21% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 75,00% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 65,00% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 1412,47 | 1174,42871 | | 83,15% |

В 2024 году на реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Майнский район» в объёме 1412,47 тыс. руб.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 83,15 % от запланированного объёма финансирования. В рамках реализации программы в 2024 году профинансированы следующие мероприятия:

- предоставление субсидии некоммерческой организации на выполнение функций в сфере развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования - 1149,42871 тыс.рублей

-проведение праздника "День российского предпринимательства" -25,0 тыс.рублей

Программой на 2024 год установлены и достигнуты значения 2 из 4 целевых индикаторов. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 89%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2022 г | Факт  2024 г |
| 1 | Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему | Тыс.ед. | 0,131 | 0,204 | Данные ИФНС , годовая отчетность формы №1-патент |
| 2 | Количество объектов имущества, переданных самозанятым гражданам из состава перечней имущества | Ед. | 7 | 6 | Данные КУМИЗО |
| 3 | Увеличение количества объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества | Ед. | 84 | 88 | Данные КУМИЗО |
| 4 | Количество объектов имущества, переданных СМП из состава перечней имущества | % | 22 | 19 | Данные КУМИЗО |

Программой на 2024 год установлены и достигнут 1 из 2 показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 75%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2023 г | Факт  2024 г |
| 1 | Увеличение количество СМП | % | +103% | +1022,1 | Данные ИФНС , hwww.nalog.gov.ru/rn77/ |
| 2 | Увеличение налоговых поступлений от СМП ежегодно | % | +103% | +144% | Исполнение бюджета  за 9 мес 2024 год |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 9 мес.2024 года оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 80%, степень эффективности характеризуется как «ниже среднего».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, разработчикам рекомендуется:

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

**19. Гражданское общество и национальная политика в МО «Майнский район»**

**на 2022-2024 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел общественных коммуникаций администрации муниципального образования «Майнский район»

Основной целью программы является создание правовых, экономических и организационных условий для дальнейшего становления социально ориентированных некоммерческих организаций, развития добровольческой (волонтёрской) деятельности и обеспечение их эффективного участия в социально-экономическом развитии муниципального образования «Майнский район».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 95,979 | | степень эффективности выше среднего | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 93,33% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 100,00% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 88,75% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 250 | 250 | | 100,00% |

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Майнский район» в объёме 250 тыс. рублей.В отчётном периоде средства освоены 100%.

Программой на 2024 год установлены 3 целевых индикатора. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 93,3%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование целевого**  **показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** | **Источник информации**  **или**  **методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы** |
| 1 | Количество мероприятий, проведённых органами местного самоуправления муниципальных образований Майнского района с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) | единиц | 5 | 5 | 100 | Отчеты СО НКО |
| 2 | Количество СО НКО, получивших субсидии из бюджета муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области | единиц | 1 | 1 | 100 | Соглашение |
| 3 | Количество информационных материалов, опубликованных в периодических печатных средствах массовой информации, а также  радио-, теле- и иных программ, вышедших в свет (в эфир), освещающих деятельность СО НКО | единиц | 13 | 40 | 307 | Данные отдела общественных коммуникаций |

Программой на 2024 год установлены 2 показателя, характеризующие ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 100%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование целевого**  **показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| 1 | Увеличение количества участников мероприятий, и получателей социальных услуг ,оказываемых СО НКО населению | чел | 220 | 220 | 100 | Сводная информация о числе участников |
| 2 | Увеличение количества привлеченных  СО НКО добровольцев | чел | 26 | 26 | 100 | Сводная информация о количестве привлеченных добровольцев |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 9 мес 2024 год оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 96 %, степень эффективности характеризуется как «выше среднего».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, Отделу общественных коммуникаций администрации рекомендуется:

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

**20. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории МО «Майнский район» Ульяновской области**

**на 2021-2025 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел общественных коммуникаций.

**Результаты эффективности реализации программы в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 96,194 | | СТЕПЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ выше среднего | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 100,83% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 94,47% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 83,75% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 36 | 36 | | 100,00% |

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Майнский район» в объёме 36 000 рублей.В отчётном периоде средства освоены 100%.

В рамках реализации программы в 2024 году проводились следующие мероприятия:

-проведение праздника "Акатуй" - 7,0 тыс.рублей

-участие делегации в областном празднике "Акатуй" - 6,0 тыс.рублей

-проведение праздника "Сабантуй - 7,0 тыс.рублей

-участие делегации в областном празднике "Сабантуй" - 6,0 тыс.рублей

-баннер -10,0 тыс.рублей

Программой на 2024 год установлены 3 целевых индикаторов. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 100%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2024 г | Факт  2024 г |
| 3 | Количество участников мероприятий, проводимых на территории Майнского района, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | Тыс.чел. | 2,20 | 2,20 | Количество участников мероприятий, проводимых на территории Майнского района, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (И4), определяется по формуле:  ,  где  - количество участников мероприятия |
| 4 | Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Майнского района | Тыс. чел. | 0,8 | 0,82 | Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Майнского района (И5), определяется по формуле:  ,  где  - количество участников мероприятия |
| 5 | Количество участников мероприятий, проводимых на территории Майнского района, направленных на содействие гармонизации национальных, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений | Тыс.чел. | 0,24 | 0,24 | Количество участников мероприятий, проводимых на территории Майнского района, направленных на содействие гармонизации национальных, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, проживающих на территории Майнского района (И6), определяется по формуле:  ,  где  - количество участников мероприятия |

Программой на 2024 год установлены 2 показателя, характеризующие ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 94,5%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | %  исполнения | Методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы.  Источник информации |
| План  2024 год | Факт  2024года |  |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории МО «Майнский район» | % | 80,6 | 87,8 | 108 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории МО «Майнский район» (И1), определяется по формуле:  ,  где:  - количество граждан, признавших, что за последние годы межнациональные отношения в МО «Майнский район» стали более терпимыми;  - количество граждан, признавших, что за последние годы межнациональные отношения в МО «Майнский район» не изменились;  - общее количество опрошенных.  Количество граждан, признавших, что за последние годы межнациональные отношения в МО «Майнский район» стали более терпимыми, и количество граждан, признавших, что за последние годы межнациональные отношения в МО «Майнский район» не изменились, определяется по итогам опроса общественного мнения по вопросу "Как, на Ваш взгляд, за последние годы изменились межнациональные отношения в МО «Майнский район»?" |
| 2 | Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории МО «Майнский район» | % | 65,4 | 86,8 | 132 | Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории МО «Майнский район» (И2) определяется по формуле:  ,  где  - количество граждан, отрицающих раздражение или неприязнь по отношению к представителям какой-либо национальности (определяется по итогам опроса мнения по вопросу "Чувствуете ли Вы в настоящее время враждебность к людям других национальностей?" |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 9 мес. 2024 года оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 96%, степень эффективности характеризуется как «выше среднего».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, отделу рекомендуется:

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

**21. Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "Майнское городское поселение" МО "Майнский район" на 2022-2024 г**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел общественных коммуникаций, Центр развития предпринимательства.

**Результаты эффективности реализации программы в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 60,525 | | СТЕПЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ  низкая | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 58,37% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 97,71% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 71,88% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 10 | 0 | | 0,00% |

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Майнское городское поселение"» в объёме 10,000 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоено 0 % средств от запланированного объёма финансирования.

Программой на 2024 год установлены 4 целевых индикаторов. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 58%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2024 г | Факт  2024 г |
| 1 | Количество ТОС, организованных  на территории муниципального образования «Майнское городское поселение» | шт. | 3 | 2 | Сведения, предоставленные АНО Центром развития предпринимательства Майнского района Ульяновской области |
| 2 | Количество проектов, получивших субсидии из бюджета муниципального образования «Майнское городское поселение» в целях финансового обеспечения реализациисоциально ориентированных программ (проектов) | шт. | 2 | 0 | Сведения, предоставленные АНО Центром развития предпринимательства Майнского района Ульяновской области |
| 3 | Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства, развитие культуры и массового спорта на территории ТОС | шт. | 20 | 17 | Сведения, содержащиеся в отчетах об исполнении планов-графиков ТОС |
| 4 | Количество информационных сообщений о мероприятиях, проводимых ТОС | шт. | 22 | 18 | Сведения, содержащиеся в отчетах об исполнении планов-графиков ТОС |

Программой на 2024 год установлены 1 показатель, характеризующий ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 97,7%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2024 г | Факт  2024 г |
| 1 | Увеличение количества граждан в муниципальном образовании "Майнское городское поселение", принимающих участие в деятельности ТОС | Чел. | 7350 | 7182 | На основании справки предоставленной МКУ «Административно- хозяйственное управление» МО «Майнское городское поселение» Майнского района Ульяновской области |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 9 мес. 2024 года оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 60 %, степень эффективности характеризуется как «низкая».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, разработчикам рекомендуется:

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

**22. «Здоровый район» на 2024-2028 годы.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел охраны здоровья администрации муниципального образования «Майнский район».

Основной целью программы является создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения муниципального образования "Майнский район" Ульяновской области.

**Результаты эффективности реализации программы за 9 мес. 2024 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 98,997 | | степень эффективности выше среднего | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 100,48% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 101,72% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 88,75% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 19 | 19 | | 100,00% |

В 2024 году объем финансирования в бюджете предусмотрен в размере 19 тыс.рублей, по итогам 9 мес. 2024 года средства использовались на 100% или 19 тыс.рублей

Изготовление баннера - 10,0 тыс.рублей

Проведение мероприятия - Золотой юбилей Мытаревых - 1 тыс.рублей

Проведение мероприятия - Золотой юбилей Казаковых - 1 тыс.рублей

Проведение мероприятия - Золотой юбилей Фридман - 1 тыс.рублей

Чествование юбиляров «Две половинки семейного счастья» - 2,0 тыс.рублей

Проведение мероприятия- 4 тыс.рублей

Программой на 2024 год установлены 4 целевых индикатора. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 55%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | %  исполнения | Методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы.  Источник информации |
| План  2024 год | Факт  2024 года |  |
| 1. | Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения района (3-79 лет) | % | 60,4 | 60,8 | 99,4 | Количество населения (возраст 3-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, : 11126 умножаем на 100 и делим на общее количество населения (возраст 3-79 лет) : 18574  **(11205 х 100) / 18430 = 60,8** |
| 2. | Уменьшение смертности мужчин в трудоспособном возрасте (16-59 лет) (на 100 тыс.населения) | % | 951,5 | 702,9 | 100,2 | Количество умерших мужчин в трудоспособном возрасте (16-59 лет) : 20 делим на общее количество мужчин в трудоспособном возрасте (16-59 лет) : 5343 и умножаем на 100 тыс.  **(37 / 5264) х 100000 = 702,9** |
| 3. | Уменьшение смертности женщин в трудоспособном возрасте (16-54 лет) (на 100 тыс.населения) | % | 283,4 | 192,1 | 100,3 | Количество умерших женщин в трудоспособном возрасте (16-54 лет) : 6 делим на общее количество женщин в трудоспособном возрасте (16-54 лет) : 4245 и умножаем на 100 тыс.  **(8 / 4164) х 100000 = 192,1** |
| 4. | Уменьшение заболеваемости алкоголизмом (включая алкогольные психозы) | промилле | 62,5 | 32,2  (4 человека) | 100,6 | Сведения ГУЗ «Майнская районная больница» |

Программой на 2024 год установлен 1 показатель, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 102,7%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица из­мерения | Значение показателя | | %  исполнения | Методика расчета значений показателя муниципальной программы.  Источник информации |
| План  2024 год | Факт  2024 года |  |
| 1 | Увеличение средней продолжительности жизни населения МО «Майнский район» | лет | 69,7 | 70,9 | 101,7 | Сумму прожитых лет умерших лиц (6990) делим на количество умерших лиц (96)  **11883 / 166 = 70,9** |
|  |  |  |  |  |  |  |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 9 мес. 2024 года оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 98%, степень эффективности характеризуется как «выше среднего».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, отделу охраны здоровья администрации рекомендуется:

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

**23. Развитие культуры муниципального образования «Майнский район»**

**на 2022-2024 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – МУК «МИКМ», МУК «ММБ им. И.С. Полбина», МУК «ММЦК», МБУ ДО «Майнская ДШИ им. В.Н. Кашперова», МКУ ДО «Игнатовская ДШИ»

**Результаты эффективности реализации программы в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 83,435 | | СТЕПЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ниже среднего | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 87,76% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 90,00% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 65,83% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 90734,5309 | 71874,03446 | | 79,21% |

На финансирование муниципальной программы в 2024 году заложены средства из бюджета муниципального образования «Майнский район»  в сумме 90734,4509 тыс.руб., освоено 71784,03446 тыс.руб. ( 79,21% от запланированного объема финансирования).

В рамках реализации программы денежные средства были освоены на заработную плату с начислением, на коммунальные услуги и пожарную безопасность.

Программой на 2024 год установлены 4 целевых индикаторов. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 87%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2024 г | Факт  2024 г |
| 1 | Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий КДУ | Тыс.  единиц | **284,35** | **250,9** | <https://statais.mkrf.ru/admin/index.html#/current_state>  Свод 243форма 7 - НК |
| 2 | Увеличение числа посещений библиотек | Тыс.  единиц | **214,74** | **167** | <https://statais.mkrf.ru/admin/index.html#/current_state>  Свод 242форма 6-НК |
| 3 | Увеличение числа посещений музеев | Тыс.  единиц | **9,84** | **8,4** | <https://statais.mkrf.ru/admin/index.html#/statistics_data> Свод форма - 8 НК |
| 4 | Увеличение числа посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ | Тыс.  Единиц | **3,21** | **3,2** | <https://statais.mkrf.ru/admin/index.html#/current_state>  1-Культура (431-439) |

Программой на 2024 год установлены и достигнуты 1 показатель из 2, характеризующий ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 90%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2024 г | Факт  2024 г |
| 1 | Уровень увеличения численности граждан посетивших учреждения культуры МО «Майнский район» | % | 15 | 12 | <https://statais.mkrf.ru/admin/index.html#/current_state>  Свод 243форма 7 - НК  <https://statais.mkrf.ru/admin/index.html#/current_state>  Свод 242форма 6-НК  <https://statais.mkrf.ru/admin/index.html#/statistics_data> Свод форма - 8 НК  <https://statais.mkrf.ru/admin/index.html#/current_state>  1-Культура (431-439) |
| 2 | Укрепление пожарной безопасности учреждений культуры МО «Майнский район», снижение количества пожаров. | % | 100 | 100 |  |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 9 мес. 2024 года оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 83%, степень эффективности характеризуется как «ниже среднего».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, отделу охраны здоровья администрации рекомендуется:

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

**24. Развитие образования МО «Майнский район на 2024-2028 годы.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – МУ «Управление образования администрации МО «Майнский район».

Основной целью программы является создание условий для обеспечения доступности качественного образования и инновационных механизмов развития системы образования МО «Майнский район»

**Результаты эффективности реализации программы в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 85,259 | | СТЕПЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ средняя | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 81,18% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 100,16% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 84,46% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 558297,7242 | 394330,54 | | 70,63% |

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано выделение денежных средств из районного бюджета МО «Майнский район» в объёме 558297,7242 тыс. рублей.

В отчётном периоде финансирование по данной программе осуществлялось в сумме 394330,54тыс.рублей- 70,63%

Программой на 2024 год установлены и достигнуты значения 10 из 14 целевых индикаторов. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 81,18%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора** | **Единица из­мерения** | **Значение целевого индикатора** | | **%**  **исполнения** | **Методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы.**  **Источник информации** | **Причины неисполнения** |
| **План**  **2024 год** | **Факт на 01.10.**  **2024 год** |
| 1 | Охват школьников горячим питанием | % | 86 | 86 | 100 | Количество обучающихся, которые питаются в 10 ОО умножается на 100% и делится на общее количество обучающихся в районе в 10 ОО |  |
| 2 | Доля общеобразовательных организаций, имеющих современно оснащенные залы для приема пищи | % | 60 | 60 | 100 | Количество школ, имеющих современно оснащенные залы для приема пищи умножается на 100% и делится 10 общеобразовательных организаций. |  |
| 3 | Доля несовершеннолетних занятых в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций, % | % | 90 | 30,2 | 39,4 | Доля несовершеннолетних занятых в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций умножается на 100% и делится на общее количество обучающихся в 10 школах. | Кол-во обуч-1494  90%-1344  Занято 530 чел-39,4% |
| 4 | Доля несовершеннолетних занятых в лагерях труда и отдыха, % | % | 90 | 90 | 100 | Доля несовершеннолетних занятых в лагерях труда и отдыха умножается на 100% и делится на общее количество обучающихся в 10 школах. | Показатель |
| 5 | Улучшение состояния спортивного объекта в МО «Майнский район» (оснащение спортинвентарём, ремонт спортивных залов) | % | 90 | 90 | 100 | 10 общеобразовательных организаций (в 9 школах проведен ремонт спортивных залов) |  |
| 6 | Расширение и оснащение материально-технической базы ДОО, % | % | 60 | 60 | 100 | Количество ДОО, в которых оснащена материально-техническая база умножается на 100% и делится общее количество ДОО. |  |
| 7 | Ремонт в зданиях ДОО, % | % | 66,6 | 66,6 | 100 | Количество ДОО, в которых проведен ремонт помещений умножается на 100% и делится общее количество ДОО. |  |
| 8 | Обеспечение технической исправности школьных автобусов | % | 100 | 100 | 100 | 16 школьных автобусов. Своевременное проведение технического осмотра, обслуживание и ремонт школьных автобусов для перевозки обучающихся должен составлять 100%. |  |
| 9 | Обеспечение качества пожарной безопасности в образовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 | Количество объектов, на которых имеется качественная пожарная безопасность, умножается на 100% и делится общее количество объектов  (32 объекта). |  |
| 10 | Доля образовательных организаций, оборудованных системой управления и эвакуации при ЧС | % | 0 | 12,5 | 12,5 | Количество объектов, оборудованных системой управления и эвакуации при ЧС, умножается на 100% и делится общее количество объектов  (32 объекта) | Из 32 объектов система управления и эвакуации при ЧС на 01.10.2024 г. установлена на 4 объектах |
| 11 | Трудоустройство выпускников образовательных учреждений высшего образования поступивших по целевым договорам от муниципального образования «Майнский район» по профильным направлениям «Медицина», «Образование», «Сельское хозяйство» на территории муниципального образования «Майнский район». Закрепление и увеличение молодых специалистов на территории муниципального образования «Майнский район» | % | 90 | 0 | 0 | Количество поступивших выпускников школ умножается на 100% и делится на количество трудоустроенных специалисты | Выполнение показателя по поступлению выпускников и трудоустройству специалистов будет достигнуто к 01.10.2024 г. |
| 12 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | % | 97 | 87,8 | 90,5 | Всего детей от 5 до 18 лет возраста района, умножается на 100% и делится на количество детей, охваченных доп. образованием |  |
| 13 | Увеличение количества детей, молодежи и общественности, вовлечённых в мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма | % | 100 | 100 | 100 | Количество обучающихся, которые вовлечены в мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма в 10 ОО умножается на 100% и делится на общее количество обучающихся в районе в 10 ОО |  |
| 14 | Увеличение количества детей, молодежи и общественности, вовлечённых в мероприятия военно+ патриотического ,культурно-духовного воспитания во в | % | 10 | 10 | 100 |  |  |

Программой на 2024 год установлены и достигнуты значения 9 из 10 показателя, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 100%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица из­мерения** | **Значение целевого индикатора** | | **%**  **исполнения** | **Методика расчета значений показателя муниципальной программы.**  **Источник информации** | **Причины неисполнения** |
| **План**  **2024 год** | **Факт на 01.07.**  **2024 год** |
| 1 | Создание комплексной системы организации качественного, полноценного горячего питания в общеобразовательных организациях муниципального образования «Майнский район» | % | 100 | 100 | 100 | Количество школ, которые используют единое утвержденное меню, умножается на 100% и делится на общее количество школ в районе (10 школ) |  |
| 2 | Повышение безопасности образовательных организаций, снижение риска возникновения пожаров, травматизма, гибели людей, уничтожения муниципального имущества | % | 100 | 100 | 100 | Количество объектов, оборудованных инженерно-техническими средствами умножается на 100% и делится общее количество объектов (32 объекта) |  |
| 3 | Укрепление антитеррористической защищённости образовательных организаций | % | 90 | 100 | 100 | Количество объектов, укрепленных антитеррористической защищённостью умножается на 100% и делится общее количество объектов (32 объекта) |  |
| 4 | Обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 1 года до 7 лет | % | 100 | 100 | 100 | Д = (Чдо/(Чдо + Чду)) \* 100%, Д - доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 7 лет, %; Чдо - численность детей в возрасте от 1 до 7 лет в организациях ДОУ, тыс. человек;  Чду - численность детей в возрасте от 1 до 7 лет, не обеспеченных местом |  |
| 5 | Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно) дополнительным образованием, а также осуществление поддержки талантливой молодежи | % | 97 | 92,7 | 95,5 | Всего детей от 5 до 18 лет возраста района, умножается на 100% и делится на количество детей, охваченных доп. образованием | Показатель будет выполнен с учетом зачисленных детей с 01.10.2024 г. |
| 6 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся на территории муниципального образования «Майнский район» | % | 100 | 0 | 0 | Количество обучающихся, которые охвачены отдыхом и оздоровлением в 10 ОО умножается на 100% и делится на общее количество обучающихся в районе в 10 ОО. | Показатель будет выполнен 01.10.2024 г. |
| 7 | Повышение качества обучения безопасному поведению на дорогах в образовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 | Количество обучающихся, которые принимают участие в мероприятиях в 10 ОО умножается на 100% и делится на общее количество обучающихся в районе в 10 ОО.  100% участие обучающихся в муниципальном этапе конкурса ЮИД «Безопасное колесо» |  |
| 8 | Увеличение количества и улучшение состояния спортивных сооружений в районе, укрепление материально-технической базы | % | 90 | 90 | 100 | Всего в районе 10 общеобразовательных организаций. В 9 школах проведен ремонт спортивных залов. В 1 ОО – Уржумская СШ – нет ремонта спортивного зала. (9 школ х 100% : 10 школ) |  |
| 9 | Обеспечение педагогическими, врачебными кадрами, специалистами в сфере культуры, сельского хозяйства | % | 90 | 90 | 100 | 1 вакансия – педагог русского языка |  |
| 10 | Создание условий для безопасных перевозок учащихся | % | 100 | 100 | 100 | Всего на подвоз в ОО района задействованы 16 школьных автобусов. Своевременное проведение технического осмотра, обслуживание и ремонт школьных автобусов для перевозки обучающихся должен составлять 100%. |  |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 9 мес. 2024 год оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 85,25%, степень эффективности характеризуется как «средняя».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, отделу охраны здоровья администрации рекомендуется:

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

**25. Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Майнский район» на 2022-2024 год**

Основные исполнители муниципальной программы

–Отдел ГО,ЧС и взаимодействия с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Майнский район»;

- Межмуниципальный отдел МВД России «Майнский» (по согласованию);

- Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений;

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования «Майнский район»;

-Управление образования администрации муниципального образования «Майнский район»;

- ГУЗ «Майнская районная больница» (по согласованию)

Целью программы является снижение количества правонарушений на территории муниципального образования «Майнский район».

**Результаты эффективности реализации программы в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 89,144 | | СТЕПЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ средняя | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 100,00% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 100,00% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 88,75% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 264,368 | 143,17124 | | 54,16% |

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано выделение денежных средств из консолидированного бюджета МО «Майнский район»   в объёме 264,368 тыс. рублей, освоено 143,17124 тыс. рублей или 54%.

Программой на 2024 год установлен 1 целевой индикатор. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 100%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование целевого**  **показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** |
|  | Снижение общего количества зарегистрированных преступлений | % | 92 | 92 | 100 |

Программой на 2024 год установлен и достигнут 1 показатель, характеризующий ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 100%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование целевого**  **показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** |
|  | Снижение общего количества зарегистрированных преступлений | % | 92 | 92 | 100 |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 9 мес. 2024 года оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 89%, степень эффективности характеризуется как «средняя».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, Отделу ГО, ЧС, мобилизационной подготовке и взаимодействию с правоохранительными органами администрации рекомендуется:

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

**26.Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории МО «Майнский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2022-2024 годы.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел ГО, ЧС, мобилизационной подготовке и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Майнский район», отдел информатизации администрации муниципального образования «Майнский район».

**Результаты эффективности реализации программы в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 94,549 | | СТЕПЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ средняя | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 100,00% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 100,00% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 88,75% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 4391,89 | 3565,47008 | | 81,18% |

На реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из консолидированного бюджета МО «Майнский район» в объёме 4391,89 тыс. рублей .В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 3565,47008 рублей, что составляет 81,18 % от запланированного объёма финансирования.

Программой на 2024 год установлены и достигнуты значения 3 из 3 целевых индикаторов. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 100%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование         целевого          показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** |
| 1 | Создание в полном объёме  автоматизированной информационной  системы ЕДДС, обеспечивающей автоматизацию выполнения задач и функций ЕДДС, сопрягающейся с региональной автоматизированной информационно управляющей системой единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и с имеющимися автоматизированными системами взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб (ДДС) экстренных оперативных служб и организаций (объектов) по прямым каналам связи, а также телекоммуникационной подсистемой системы 112. | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Модернизация системы централизованного оповещения населения на базе технических средств нового поколения, в каждом населенном пункте муниципального образования «Майнский район». | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | обновление материально- технической базы ГО и ЧС администрации | % | 100 | 100 | 100 |

Программой на 2024 год установлены и достигнуты значения 2 из 2 показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 100%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование         целевого          показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** |
| 1 | Создание в полном объёме  автоматизированной информационной  системы ЕДДС, обеспечивающей автоматизацию выполнения задач и функций ЕДДС, сопрягающейся с региональной автоматизированной информационно управляющей системой единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и с имеющимися автоматизированными системами взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб (ДДС) экстренных оперативных служб и организаций (объектов) по прямым каналам связи, а также телекоммуникационной подсистемой системы 112. | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Модернизация системы централизованного оповещения населения на базе технических средств нового поколения, в каждом населенном пункте муниципального образования «Майнский район». | % | 100 | 100 | 100 |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 9 мес.2024 года оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 94%, степень эффективности характеризуется как «средняя».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, разработчику рекомендуется:

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

**27. Охрана окружающей среды на территории МО "Майнское городское поселение"**

**на 2021-2025 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел развития сельских территорий.

Целью Программы является оздоровление экологической обстановки в муниципальном образовании "Майнское городское поселение " и обеспечение экологической безопасности его территорий и населения.

**Результаты эффективности реализации программы в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 44,593 | | степень эффективности низкая | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 0,00% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 100,00% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 68,75% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 695 | 148,75 | | 21,40% |

На финансирование муниципальной программы в 2024 году средства из бюджета муниципального образования «Майнское городское поселение»  заложены в сумме 695,0 тыс.рублей. За отчетный период освоено 21,4%.

Проведено регулярное обследование ГТС на территории Майнское г/п- 148,75 тыс.рублей

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 1 целевому показателю.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование     целевого**  **показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** |
| 4 | Количество обустроенных родников | ед | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |

Программой на 2024 год установлен 1 показатель, характеризующий ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 100%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2024 г | Факт  2024 г  6 мес |
|  | Доля благоустроенных родников от общего количества родников | % | 75 | 75 | Отношение доли благоустроенных родников к общему количеству родников |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 9 мес. 2024 года оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 44%, степень эффективности характеризуется как «низкой».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, отделу развития сельских территорий администрации рекомендуется:

- осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

**28. Охрана окружающей среды на территории МО "Майнский район"**

**на 2024-2028 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление топливно- энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, и дорожной деятельности архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район»

Целью Программы является оздоровление экологической обстановки в муниципальном образовании "Майнский район " и обеспечение экологической безопасности его территорий и населения.

**Результаты эффективности реализации программы в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 39,017 | | эффективность низкая | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 0,00% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 95,68% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 68,75% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 4236952,36 | 0 | | 0,00% |

На финансирование муниципальной программы в 2024 году заложены средства из бюджета муниципального образования «Майнский район»  в сумме 4236952,36 тыс. руб., освоено 0 тыс. руб. (0% от запланированного объема финансирования).

Программой на 2024 год установлены 3 целевых индикаторов. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 0%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2024 г | Факт  2024 г |
| 1 | Количество обустроенных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твёрдых коммунальных отходов. | шт. | 11 | 0 | Договор подряда |
| 2 | изготовление ПСД на реконструкцию ГТС на р.Гуща в с.Загоскино | ед | 1 | 0 | Договор подряда |
| 3 | количество благоустроенных родников | ед | 1 | 0 | Договор подряда |

Программой на 2024 год установлены 2 целевых показателя, характеризующие ожидаемые результаты реализации муниципальной программы установлены. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 95,6%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2024 г | Факт  2024 г |
| 1 | Доля обустроенных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твёрдых коммунальных отходов | % | 44,2 | 42 | Д/Д1 \*100  Д -количество благоустроенных площадок  Д1 - общее количество площадок ТКО |
| 2 | Доля благоустроенных родников | % | 51,9 | 50 | Д/Д1 \*100  Д -количество благоустроенных родников  Д1 - общее количество родников |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 9 мес.2024 года оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 389%, степень эффективности характеризуется как «низкая».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, отдел

у развития сельских территорий администрации рекомендуется:

- осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

29.Формирование комфортной городской среды

в МО "Майнское городское поселение" на 2024-2028 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление топливно- энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, и дорожной деятельности архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район»

**Результаты эффективности реализации программы в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 41,691 | | низкая СТЕПЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 0,00% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, % | 69,00% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 48,75% |  |  |
| Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 12134,0000 | 8299 | | 68,39% |

На финансирование муниципальной программы в 2024 году заложены средства из бюджета муниципального образования «Майнский район»  в сумме 12134 тыс. руб., освоено 8299 тыс. руб. (68% от запланированного объема финансирования).

Средства направлены на следующие мероприятия:

-уличное освещение - 1305,7 тыс.рублей

мероприятия в области благоустройства- 3062,8 тыс.рублей

- оплата по договорам гражданско правового характера - 846,3 тыс.рублей

-ПМИ - 1297,4 тыс.рублей

-софинансирование ПМИ - 524 тыс.рублей

-предоставление субсидий для развития ТОСов -1250,0 тыс.рублей

Программой на 2024 год установлены 2 целевых индикаторов. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 0%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2024 г | Факт  2024 г |
| 1 | Увеличение количества оборудованных контейнерных площадок | % | 103 | 0 | Акты выполненных работ |
| 2 | Увеличение количества обустроенного уличного освещения | % | 840 | 0 | Акты выполненных работ |

Программой на 2024 год установлен 1 целевой показатель, характеризующий ожидаемые результаты реализации муниципальной программы установлены. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 69%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | Значение целевого индикатора | | Источник информации  или  методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы. |
| План  2024 г | Факт  2024 г |
| 1 | оля благоустроенных территорий общего пользования от площади территории общего пользования, запланированной на год | % | 100 | 69 | Д/Д1 \*100  Д -площадь благоустроенных территорий  Д1 - площадь территории общего пользования, запланированная на год |

***Вывод:*** По итогам проведенного мониторинга за 9 мес.2024 года оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 41,6%, степень эффективности характеризуется как «низкая».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, отделу развития сельских территорий администрации рекомендуется:

- осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.

-организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;

-организовать работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей

-обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

-провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе

**Рекомендации по дальнейшей реализации**

**муниципальных программ МО "Майнский район" и МО "Майнское городскаое поселение"**

По итогам реализации муниципальных программ за 9 мес. 2024 году структурным подразделениям – разработчикам по каждой муниципальной программе даны рекомендации по итогам рассмотрения годовых отчётов.

**По показателям муниципальных программ:**

* продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ;
* осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию муниципальных программ, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды;
* не допускать занижения плановых значений целевых показателей муниципальных программ;
* обеспечить выполнение целевых показателей муниципальных программ, а при наличии объективных факторов, влияющих на их достижение, обеспечить внесение соответствующих изменений в муниципальных программы;
* обеспечить контроль за своевременной корректировкой показателей муниципальных программ, установленных в соглашениях о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджета бюджету района;
* провести аудит целевых индикаторов показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в муниципальной программе;
* провести аудит значений и единиц измерения целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, в целях приведения их к единому трактованию в муниципальной программе, региональных проектах   
  и Стратегии социально-экономического развития МО Майнский район до 2030 года;
* провести аудит целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата с целью исключения их дублирования и дальнейшего установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей муниципальной программы с соответствующей актуализаций методик их расчёта.

**По объёмам финансирования, предусмотренным на реализацию** муниципальных **программ:**

* эффективно расходовать средства бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальных программ   
  в целях обеспечения достижения запланированных значений показателей;
* обеспечить своевременное приведение муниципальных программ   
  в соответствие с Решением Совета депутатов МО "Майнский район" о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

**По организации подготовки отчетов о ходе реализации государственных программ:**

* обеспечить соблюдение сроков предоставления информации   
  в Управление экономического развития по ежеквартальному мониторингу реализации муниципальных программ и годовых отчётов о ходе реализации муниципальных программ;
* указывать обоснованные оценочные значения показателей, по которым на дату составления годового отчёта отсутствует официальная статистическая информация (расчёт указанных значений показателей прикладывать к годовому отчету);
* указывать конкретные и детальные причины недостижения показателей, заблаговременно прорабатывать данный вопрос с соисполнителями муниципальных программ.