**Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Майнский район» и МО «Майнское городское поселение»**

**по итогам 2021 года.**

**1.Сводные данные о ходе выполнения муниципальных программ**

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с Постановлением Администрации МО "Майнский район" от 19.12.2019 года №1284 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Майнский район»

Согласно перечню муниципальных программ МО «Майнский район», утверждённому Постановлением Администрации МО "Майнский район"
от 13 июля 2020 № 522, в 2021 году на территории МО "Майнский район" реализовывалось 35 муниципальных программ. Общий объем финансирования, предусмотренный программами составил 555 млн. 574 тыс. 249 рублей, из них средства местного бюджета –63 млн. 994 тыс. 960 рублей.

Общий объём освоенных средств по итогам 2021 года составил 555 млн. 075 тыс. 089,16 рублей, что составляет 99,9 %.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам муниципальное образование «Майнский район» и

муниципальное образование «Майнское городское поселение» за 2021 год

| № п/п | Муниципальная программа | Объем финансирования, рублей | Исполнение за 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  План | Факт | % | Динамика,тыс. рублей |
|  | «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Майнский район» на 2019-2021 год | 130000 | 130000 | 100 | 0,00 |
|  | «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории МО «Майнский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»на 2019-2021 годы | 3868647,34 | 3766787,97 | 97,4 | -101859,37 |
|  | «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и незаконного оборота наркотических средств на территории муниципального образования «Майнский район»на 2021-2023 годы | 19701,44 | 19701,44 | 100 | 0,00 |
|  | «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Майнский район»на 2020-2022 годы | 55217,21 | 55217,21 | 100 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области»на 2021-2024 годы | 2457773,80 | 2457773,80 | 100 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  Развитие малых форм хозяйствования в муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской области на 202-2024 годы | 20000 | 20000 | 100 | 0,00 |
|  | «Защита прав потребителей на территории муниципального образования «Майнский район» на 2020-2022 годы | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|  | Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Майнское городское поселение»  | 4258411,54 | 4258411,54 | 100 | 0,0 |
|  |  «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда на территории муниципальных образований сельских поселений Майнского района на 2020-2023 годы | 538414,43 | 538414,43 | 100 | 0,00 |
| 1. 0
 | «Чистая вода» на территории муниципального образования «Майнское городское поселение» на 2019-2021 годы | 520697,60 | 520697,60 | 100 | 0,00 |
|  | «Безопасные и качественные дороги муниципального образования «Майнский район» и МО "Майнское городское поселение"на 2020-2024 годы | 52510160,76 | 52510160,76 | 100 | 0,00 |
|  | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Майнское городское поселение» 2015-2025 | 217234,94 | 217234,94 | 100 | 100 |
|  | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений муниципального образования «Майнский район» 2020-2030 | 2740,58589 | 2549,70526 | 93 | -190,88063 |
|  | «Развитие благоустройства территории муниципального образования «Майнское городское поселение» Майнского района 2021-2023 годы | 11337489,15 | 11337489,15 | 100 | 100 |
|  | «Противодействие коррупции в муниципальном образовании«Майнский район» 2019-2024 годы | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | «Забота» муниципального образования «Майнский район»2021-2023 годы | 4128600 | 3922180 | 95 | -206420 |
|  | «Обеспечение жильём молодых семей2021-2024 годы  | 504000 | 504000 | 100 | 0,00 |
|  | «Молодёжь» 2019-2023 годы  | 54696 | 54696 | 100 | 0,00 |
|  | «Привлечение и закреплениемолодых специалистов на территории муниципальногообразования «Майнский район»на 2021-2023 годы | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Развитие муниципальной службы муниципального образования «Майнский район»2020-2022 годы | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в МО «Майнский район» 2020-2022 годы  | 1221264,11 | 1221264,11 | 100 | 0 |
|  | Программа управления муниципальной собственностью муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области на 2019-2021 годы | 350000 | 350000 | 100 | 0,00 |
|  | Программа управления муниципальной собственностью муниципального образования «Майнское городское поселение»2019-2021 годы |  249285,0 | 249285,0 | 100 | 0,00 |
|  | «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Майнский район» 2019-2021 годы  | 2791628,55 | 2791628,55 | 100 | 0,00 |
|  | «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Майнский район» 2020-2022 годы | 755454,76 | 755454,76 | 100 | 0,00 |
|  | Гражданское общество и национальная политика в МО «Майнский район» на 2019-2021 годы | 200000 | 200000 | 100 | 0,00 |
|  | «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования «Майнский район» на 2021-2025 годы | 26823,20 | 26823,20 | 100 | 0,00 |
|  |  «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "Майнское городское поселение"  | 505250,00 | 505250,00 | 100 | 0,00 |
|  | "Здоровый район" на 2021-2023 годы | 10000 | 10000 | 100 | 0,00 |
|  | Развитие культуры муниципального образования «Майнское городское поселение» | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Развитие культуры муниципального образования «Майнский район»2019-2021 годы | 74890000 | 74890000 | 100 | 0,00 |
|  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры муниципального образования «Майнский район» 2019-2021 годы | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | «Развитие образования в муниципальном образовании «Майнский район» 2020-2024 годы | 390659580 | 390659580 | 100 | 0,00 |
|  | Охрана окружающей средына территории МО "Майнский район"на 2021-2023 годы | 453034,00 | 453034,00 | 100 | 0,00 |
|  | Охрана окружающей средына территории МО "Майнское городское поселение"на 2021-2023 годы | 99995,0 | 99995,0 | 100 | 0,00 |
|   |  Всего  | 555574249,19 | 555075089,16 | 99,9 | -499160,03 |

По результатам 2021 года по 26 муниципальным программам бюджетные средства освоены в полном объеме, по 2 муниципальным программам – на уровне 90-99,9%, по 7 муниципальным программам- финансирование отсутствовало.

**2. Сведения об уровне и степени соответствия плановых и достигнутых целевых показателей муниципальных программ и показателей результативности муниципальных программ**

В ходе анализа реализации муниципальных программ на первом этапе Управлением экономического развития был проведен анализ степени достижения целевых индикаторов муниципальных программ.

Общее количество утвержденных и необходимых к достижению целевых индикаторов составило 189.

По предварительным итогам степень достижения целевых индикаторов государственных программ составила 83% (157).

По результатам оценки эффективности 26 программ (74%) признаны эффективными (исполнено и финансовое обеспечение и целевые индикаторы). Получили рекомендации сохранить или обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальных программ за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

6 программ признаны среднеэффективными (программы не финансировались или финансировались не полностью , но целевые показатели выполнялись). Получили рекомендации обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальных программ за счет средств бюджета в очередном финансовом году при условии их корректировки.

3 программы признаны неэффективными и даны рекомендации о досрочном прекращении реализации муниципальнх программ, либо провести доработку муниципальных программ, в том числе в части изменения объема бюджетных ассигнований и корректировке индикаторов.

Результаты комплексной оценки эффективности

реализации муниципальных программ

| № п/п | Муниципальная программа | Оценка эффективности программы за 2021 год |
| --- | --- | --- |
|
|  | «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Майнский район» на 2019-2021 год | эффективная |
|  | «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории МО «Майнский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»на 2019-2021 годы | эффективная |
|  | «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и незаконного оборота наркотических средств на территории муниципального образования «Майнский район»на 2021-2023 годы | эффективная |
|  | «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Майнский район»на 2020-2022 годы |  эффективная | № п/п | Муниципальная программа | Объем финансирования на 2016 год, тыс. рублей | Исполнение за 2016 год |
|  | Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области»на 2020-2024 годы | эффективная |  |  |  | тыс. рублей | % |
|  |  Развитие малых форм хозяйствования в муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской области на 2020-2024 годы | среднеэффективная |
|  | «Защита прав потребителей на территории муниципального образования «Майнский район» на 2020-2022 годы | среднеэффективная |
|  | Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Майнское городское поселение»  | среднеэффективная |
|  |  «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда на территории муниципальных образований сельских поселений Майнского района на 2020-2023 годы | эффективная |
|  | «Чистая вода» на территории муниципального образования «Майнское городское поселение» на 2019-2021 годы | эффективная |
|  | «Безопасные и качественные дороги муниципального образования «Майнский район» и МО "Майнское городское поселение"на 2020-2024 годы | эффективная |
|  | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Майнское городское поселение» 2015-2025 | эффективная |
|  | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений «Майнский район» 2020-2030 | среднеэффективная |
|  | «Развитие благоустройства территории муниципального образования «Майнское городское поселение» Майнского района 2021-2023 годы | эффективная |
|  | «Противодействие коррупции в муниципальном образовании«Майнский район» 2019-2024 годы | среднеэффективная |
|  | «Забота» муниципального образования «Майнский район»2021-2023 годы | эффективная |
|  | «Обеспечение жильём молодых семей 2021-2024 годы  | эффективная |
|  | «Молодёжь» 2019-2023 годы  | эффективная |
|  | «Привлечение и закреплениемолодых специалистов на территории муниципальногообразования «Майнский район» на 2021-2023 годы | неэффективная |
|  | Развитие муниципальной службы муниципального образования «Майнский район» 2020-2022 годы | среднеэффективная |
|  | Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в МО «Майнский район» 2020-2022 годы | эффективная |
|  | Программа управления муниципальной собственностью муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области на 2019-2021 годы | эффективная |
|  | Программа управления муниципальной собственностью муниципального образования «Майнское городское поселение»2019-2021 годы | эффективная |
|  | «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Майнский район» 2019-2021 годы  | эффективная |
|  | «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Майнский район» 2020-2022 годы | эффективная |
|  | Гражданское общество и национальная политика в МО «Майнский район» на 2019-2021 годы | эффективная |
|  | «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования «Майнский район» на 2021-2025 годы | эффективная |
|  |  «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "Майнское городское поселение"  | эффективная |
|  | "Здоровый район" на 2021-2023 годы | эффективная |
|  | Развитие культуры муниципального образования «Майнский район» на 2020-2022 гг. | эффективная |
|  | Развитие культуры муниципального образования «Майнское городское поселение»2019-2021 годы | неэффективная |
|  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры муниципального образования «Майнский район» 2019-2021 годы | неэффективная |
|  | «Развитие образования в муниципальном образовании «Майнский район» 2020-2024 годы | эффективная |
|  | Охрана окружающей среды на территории МО "Майнский район"на 2021-2023 годы | эффективная |
|  | Охрана окружающей среды на территории МО "Майнское городское поселение"на 2021-2023 годы | эффективная |

**2.Результаты освоения бюджетных средств по реализации муниципальных программ муниципального образования "Майнский район"**

 **1. Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Майнский район» на 2019-2021 год**

Основные исполнители муниципальной программы

–Отдел ГО,ЧС и взаимодействия с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Майнский район»;

- Межмуниципальный отдел МВД России «Майнский» (по согласованию);

- Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений;

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования «Майнский район»;

-Управление образования администрации муниципального образования «Майнский район»;

- ГУЗ «Майнская районная больница» (по согласованию)

На реализацию мероприятий программы в 2021 году запланировано выделение денежных средств из консолидированного бюджета МО «Майнский район»   в объёме 130 тыс. рублей, освоено 130 тыс. рублей или 100%.

Целью программы является снижение количества правонарушений на территории муниципального образования «Майнский район».

В целях повышения уровня общественной безопасности на территории района в 2021 году на обслуживание и ремонт системы передачи тревожных сообщений в подразделение ВНГ РФ ( 3 КТС ) направлено 130 000 рублей.

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- ежеквартально на совещаниях при Главе администрации МО «Майнский район» рассматриваются вопросы обеспечения взаимодействия, органов местного самоуправления, правоохранительных, контролирующих органов в решении задач в области профилактики правонарушений;

- проводится мониторинг реализации пива и алкогольных напитков вблизи мест расположения дошкольных, учебных заведений;

- ведется работа ДДООП по предупреждению правонарушений на улицах населенных пунктов.

Проводимые мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму:

- ежеквартально на заседаниях комиссии рассматриваются наиболее актуальные вопросы обеспечения антитеррористической защищенности опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, населения;

- во всех образовательных организациях района ведется видеонаблюдение;

- на постоянной основе обеспечивается обмен информацией между правоохранительными органами, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления о деятельности общественных организаций и частных лиц, представляющих угрозу безопасности для жизни и здоровья граждан.

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 17 целевом индикаторам, ожидаемое значение которых достигнуто.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого****показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
|  | Пресечение незаконной коммерческой деятельности  | % | 80 | 80 | 100 |
|  | Пресечение оборота контрафактной продукции  | % | 80 | 80 | 100 |
|  | Пресечение нелегального оборота лома черных и цветных металлов | % | 70 | 70 | 100 |
|  | Пресечение нелегального оборота алкогольной продукции | % | 80 | 80 | 100 |
|  | Снижение безнаказанности правонарушений несовершеннолетних | % | 90 | 90 | 100 |
|  | Расширение доступности организованных форм занятости для менее защищенных категорий граждан | % |  80 | 80 | 100 |
|  | Вовлечение населения в предупреждение правонарушений. | % | 80 | 80 | 100 |
|  | Снижение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | % | 80 | 80 | 100 |
|  | Пресечение детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | % | 80 | 80 | 100 |
|  | Создание условий занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в ОВД | % | 80 | 100 | 100 |
|  | Формирование у граждан стереотипов поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Профилактика террористических актов, правонарушений среди несовершеннолетних в образовательных организациях. | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Повышение общественной безопасности на улицах и в иных общественных местах | % | 80 | 80 | 100 |
|  | Вовлечение населения в предупреждение правонарушений. | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Снижение уровня молодежной групповой преступности | % | 90 | 90 | 100 |
|  | Пресечение незаконного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов. | % | 80 | 80 | 100 |
|  | Содействие работе участковых пунктов полиции. | % | 100 | 100 | 100 |

***Вывод:*** по результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной программы координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку объемов финансирования мероприятий программы.

**2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории МО «Майнский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2019-2021 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Майнский район» от 16.10.2018 №747

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел ГО, ЧС, мобилизационной подготовке и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Майнский район», отдел информатизации администрации муниципального образования «Майнский район».

На реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из консолидированного бюджета МО «Майнский район» в объёме 3868647,34 рублей .В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 3766787,97 рублей, что составляет 97,4% от запланированного объёма финансирования.

В рамках реализации программы в 2021 году профинансированы следующие мероприятия: обеспечение деятельности единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС); техническое обслуживание и ремонт муниципальной автоматизированной системы оповещения. Приобретение радиостанции в ЕДДС.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 4 целевым индикаторам, ожидаемое значение достигнуто по 3 индикаторам.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование        целевого         показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
| 1 | Создание в полном объёмеавтоматизированной информационнойсистемы ЕДДС, обеспечивающей автоматизацию выполнения задач и функций ЕДДС, сопрягающейся с региональной автоматизированной информационно управляющей системой единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и с имеющимися автоматизированными системами взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб (ДДС) экстренных оперативных служб и организаций (объектов) по прямым каналам связи, а также телекоммуникационной подсистемой системы 112. |  % | 100  | 100 | 100  |
| 2 | Модернизация системы централизованного оповещения населения на базе технических средств нового поколения, в каждом населенном пункте муниципального образования «Майнский район». |  % |  90 |  90 | 100 |
| 3 | Создание и оснащение учебно-консультационных пунктов в соответствии с действующим законодательством РФ | % | 80 | 80 | 100 |
| 4 | Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников администрации района и работников созданных муниципальных учреждений, предприятий. | % | 80 | 0 | 0 |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной.

По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2021 год координатору программы рекомендуется провести доработку, в том числе в части изменения объемов бюджетных ассигнований и целевых показателей.

 **3. Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и незаконного оборота наркотических средств на территории МО «Майнский район» на 2019-2021 годы.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел ГО, ЧС, мобилизационной подготовке и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Майнский район», ГУЗ Майнская ЦРБ (по согласованию), комиссии по ДН и ЗП.

Целью программы является совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения.

На реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из консолидированного бюджета МО «Майнский район» в объёме 19701,44 рублей .В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 19701,44 рублей, что составляет 100% от запланированного объёма финансирования. Средства были направлены на реализацию мероприятий по выявлению и уничтожению очагов дикорастущих наркосодержащих растений на территори района.

Кроме того в рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- ежеквартальные заседания межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту;

- ежеквартальное проведение совместных рейдов сотрудников межмуниципального отдела МВД РФ «Майнский», органов системы профилактики учреждений образования, учреждений здравоохранения администрации района в местах проведения досуга молодежи (дискотека, кафе) для выявления торговых точек реализующих курительные смеси запрещенные к обороту, и пресечения потребления и сбыта наркотических и психотропных веществ;

- проведение семинаров-совещаний с руководителями учреждений образования, детских, молодежных организаций по вопросам профилактик и наркомании, ВИЧ-инфекции, токсикомании;

- организована пропаганда здорового образа жизни, освещены на страницах районной газеты вопросы реабилитации и борьбы среди детей подростков, молодежи.

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 7 целевом индикаторам, ожидаемое значение достигнуто.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****целевого****показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
|  | Снижение уровня наркотизации населения на территории МО «Майнский район»  | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Пресечение вовлечения подростков и молодежи в потребление наркотических веществ и совершение преступлений. | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Снижение степени доступности наркотических средств и психотропных веществ, для их незаконного потребления на территории района. | % | 80 | 80 | 100 |
|  | Увеличение количества изъятых из незаконного оборота наркотиков, выявляемости наркопреступлений. | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Повышение уровня профилактических мероприятий связанных с информированием населения о вреде наркотиков. | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Снижения числа правонарушений и чрезвычайных происшествий, связанных с незаконным оборотом и потреблением наркотиков | % | 80 | 80 | 100 |
|  | Снижение уровня поступления из других регионов наркотических веществ, их приобретение и потребление на территории МО «Майнский район».  | % | 90 | 90 | 100 |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2021 год координатору программы рекомендуется провести доработку, в том числе в части изменения объемов бюджетных ассигнований и целевых показателей.

**4. Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории МО "Майнский район" на 2020-2022 г.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел ГО, ЧС, мобилизационной подготовке и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Майнский район», отдел информатизации администрации муниципального образования «Майнский район».

На реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из консолидированного бюджета МО «Майнский район» в объёме 55,2 тыс. руб.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 55,2 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объёма финансирования.

В рамках реализации программы в 2021 году профинансированы следующие мероприятия: обеспечение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, объектов культуры (включая дооснащение места пребывания людей дополнительной системой видеонаблюдения )

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование        целевого         показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
| 1 | обеспечение организаций наглядными пособиями по действиям в чрезвычайных ситуациях | шт.  | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспечение систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях, организация охраны и оснащение объектов культуры современными инженерно-техническими средствами и системами. | % | 100 | 100 | 100 |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2021 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

**5. Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области»на 2020-2024 гг.**

 Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел по развитию сельских территорий администрации муниципального образования «Майнский район», отдел архитектуры и строительства муниципального образования «Майнский район».

На реализацию мероприятий программы на 2021 год запланировано выделение денежных средств в объёме 2457,77738 тыс.руб.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 2457,77738 тыс. рублей (100,0% от запланированного объёма финансирования).

 В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на территории района были реализованы 2 общественно значимых проекта по благоустройству территорий МО "Майнское городское поселение" на общую сумму 2,4 млн. рублей.

 Благоустройство территории МКД р.п. Майна МО «Майнское городское поселение» Майнского района ( р.п. Майна ул. Советская д. 2 – д. 22), установка ограждений 793,66 п.м., объем финансирования составил 1 897 864,31 рублей.

 Модернизация сетей наружного освещения в р.п. Майна ул. Советская д. 5 – д. 9., объем финансирования составил 527 909,49 рублей.

Также 32,0 тыс. рублей было выделено на районный праздник «День сельского хозяйства».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по итогам реализации проектов по благоустройству территорий МО "Майнское городское поселение", главной целью которых является создание комфортных условий проживания для людей в сельской местности

***Вывод:*** по результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной. По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования.

**6. Развитие малых форм хозяйствования на территории МО «Майнский район» на 2020-2024 гг.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел по развитию сельских территорий администрации муниципального образования «Майнский район»

На реализацию мероприятий программы на 2021 год запланировано выделение денежных средств в объёме 20 тыс.руб.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 20 тыс. рублей (100,0% от запланированного объёма финансирования).Средства направлены на предоставление

субсидий главам личных подсобных хозяйств на возмещение части затрат на приобретение крупного рогатого скота молочного направления.

 Субсидия на возмещение части затрат на приобретение коров предоставляются в размере 10 (десять) тысяч рублей за 1 голову приобретенной товарной нетели или коровы молочного направления, в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, но не более 30 (тридцати) тысяч рублей.

 В 2021 году данной мерой поддержки воспользовались 1(одно) личное подсобное хозяйство:

 -ЛПХ Велиев Рашада Исмаил оглы, в размере 20 тыс. рублей, на данные средства Глава ЛПХ приобрел 2 коровы молочного направления.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 6 целевым индикаторам, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.измер. |  |
| Плановоезначение | Фактическое значение | Отклонение |
| Количество личных подсобных хозяйств, получивших с помощью Программы субсидии на возмещение части затрат на приобретение крупного рогатого скота молочного направления | ед | 2 | 1 | 50% |
|  |  |  |  |  |

***Вывод:*** по результатам реализации за 2021 год программа признана среднеэффективной.

**7. Защита прав потребителей на территории МО "Майнский район" на 2020-2022 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел развития сельских территорий.

На реализацию мероприятий программы в 2021 году финансирование не предусмотрено, в связи с ограничительными мерами выездные мероприятия не проводились.

Проводилось информирование граждан через средства массовой информации и на сайтах исполнителей, участников программы. В течении 2021 года размещено 8 публикаций о типичных нарушениях прав потребителей, о результатах мероприятий по соблюдению требований действующего законодательства РФ. Организовано 2 "круглых стола" для хозяйствующих субъектов в сфере потребительского рынка по вопросам обеспечения защиты прав потребителей. Проведено 2 заседания по защите прав потребителей на территории муниципального образования «Майнский район».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого  индикатора | План | Факт | Отклонение, % |
| 1 | Организация и проведение «круглых столов» по вопросам обеспечения защиты прав потребителей (в единицах) | 2 | 2 | 100 |
| 2 | Проведение просветительных мероприятий  среди учащихся учебных заведений муниципального образования «Майнский район» об основах потребительских знаний (в единицах) | 2 | 2 | 100 |
| 3 | Освещение в средствах массовой информации, сетиInternet вопросов защиты прав потребителей (в единицах) | 3 | 8 | 266 |
| 4 | Организация работы муниципальной комиссии по защите прав потребителей на территории муниципального образования «Майнский район» (в единицах) | 2 | 2 | 100 |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2021 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

**8. Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Майнское городское поселение» на 2018-2022 годы"**

Программа утверждена постановлением администрации МО «Майнский район» от 17.04.2018 №263.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление топливно- энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, и дорожной деятельности архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район».

Целью программы является создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования «Майнский район»

На реализацию мероприятий программы на 2021 год запланировано выделение денежных средств из консолидированного бюджета МО «Майнский район» в объёме 4258,4 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий программы на 2021 год денежные средства из консолидированного бюджета МО «Майнский район» выделены в 100% объеме.

 Были выполнены работы по благоустройству 6 дворовых территорий и установке 9 светоточек по ул. Советской в р.п. Майна.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 5 целевым показателям, ожидаемое значение достигнуто в неполном объеме.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****целевого****показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
| 1 | Увеличение доли благоустроенных парков и скверов от общей площади парков и скверов поселения | % | 91 | 69 | 76 |
| 2 | Увеличение доли благоустроенных (или создание новых) цветников от общей площади поселения | % | 85 | 67 | 79 |
| 3 | Увеличение доли детских игровых комплексов от общего количества детских игровых комплексов в поселении | % | 81 | 62 | 76,5 |
| 4 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД от общей площади | % | 82 | 12 | 15 |
| 5 | Увеличение доли благоустроенных площадей, улиц от общей площади | % | 89 | 67 | 75 |

***Вывод:*** по результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана среднеэффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2021 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

**9. Содержание и ремонт муниципального жилого фонда на территории**

 **муниципальных образований сельских поселений Майнского района**

 **Ульяновской области 2020-2023 годы.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление топливно- энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, и дорожной деятельности архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район».

По данной муниципальной программе на 2021 год предусмотрено финансирование в объеме 538,414 тыс. руб. Освоение  бюджетных средств составило 538,414 тыс. руб., или 100%.

Цель программы – создание условий для приведения муниципального жилищного фонда в соответствие с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими гражданам комфортные и безопасные условия проживания.

В рамках реализации программы денежные средства были выделены из районного бюджета

-на взносы на капитальный ремонт домов на территории муниципальных образований сельских поселений в Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области - 138,4 тыс.рублей

-на ремонт муниципального жилья - ремонт кровли в с.Уржумское ул.Советская д.76 - 400 тыс.рублей

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 1 целевому индикатору, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****целевого****показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
|  | Замена изношенных коммуникаций, внутренних инженерных систем муниципального жилого фонда | % | 100 | 100 | 0  | 100 |

***Вывод:*** по результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной.

**10. «Чистая вода на территории муниципального образования**

**«Майнское городское поселение на 2019-2021 годы»**

Программа утверждена постановлением администрации МО «Майнский район» от 18.12.2018 №954.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление топливно- энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, и дорожной деятельности архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район»

На реализацию мероприятий программы в бюджете 2021 году запланировано выделение денежных средств 520 697,60 рублей. В 2021 году денежные средства были выделены в сумме 520 697,60 рублей (100%) на ремонт системы водоснабжения.

 На эти средства произведена замена сетей водоснабжения общей протяженностью 1200 п/м в р.п. Майна. Выполнен ремонт магистрального водопровода от родников до с. Абрамовка протяжённостью 1500п/м.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 3 целевым индикаторам, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****целевого****показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
|  | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 38 | 38 | 100 |
|  | Увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества | % | 89 | 89 | 100 |
|  | Сокращение уровня потерь воды в сетях централизованного водоснабжения, в том числе из-за аварий | % | 14 | 14 | 100 |

***Вывод:*** по результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной.

**11. Безопасные и качественные дороги муниципального образования**

**«Майнский район» и МО «Майнское городское поселение» на 2020-2024 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление топливно- энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, и дорожной деятельности архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район»

Целью программы является снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

На реализацию мероприятий программы в бюджете района 2021 году запланировано выделение денежных средств 52510,16076 тыс. руб. В 2021 году денежные средства были выделены в сумме 52510,16076 тыс.руб. (100%) , в том областной бюджет 50563,444414 рублей и местный бюджет - 1946,71662 рублей.

 В 2021 г. в МО «Майнский район» проведены работы по ремонту 17 объектов дорожного хозяйства:

 - в МО «Майнское городское поселение» оборудованы тротуары по ул. Ленинская и от ул. Лесная до ул. Северная, оборудована велопешеходная дорожка по улице Красноармейская, отремонтировано асфальтобетонное покрытие улиц Пушкина, Садовая, Советская и пер. Полевой в р.п.Майна, проведен ремонт ул. Центральная в с. Большое Жеребятниково, общая сумма ремонта составила около 40 млн. руб. Более 4 млн. руб. потрачено на ремонт территорий детских садов №1 и №5 в р.п. Майна.

 - в МО «Игнатовское городское поселение» проведен ремонт асфальтобетонного покрытия улицы Советская в с. Поповка с оборудованием остановочного павильона на сумму более 4 млн. руб. и проведен ремонт участка дороги по ул. Нижняя в с. Сосновка, стоимостью более 1 млн. руб.

 - в МО «Тагайское сельское поселение» отремонтированы ул. Интернатская, ул. Крупской и пер. 4-й Центральный в с. Тагай на общую сумму около 10 млн. руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 5 целевым индикаторам, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****целевого****показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
|  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог | % | 81,0 | 80,0 | 99 |
|  | Количество мест концентрации ДТП улично-дорожной сети | ед | 3 | 3 | Не превысил  |
|  | Число ДТП с участием детей | ед | 1 | 0 | Не превысил |
|  | Число лиц, погибших/пострадавших в результате ДТП  | Чел. | 1/11 | 0 | ДТП со смертельным исходом на дорогах местного значения не зарегистрировано |
|  | Число ДТП | ед | 58 | 0 | -64% (снижение на 50 ед.) |

***Вывод:*** по результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2021 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

**12. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Майнское городское поселение на 2015-2025гг».**

Программа утверждена постановлением администрации МО «Майнский район» от 06.11.2015 №1158

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление топливно- энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, и дорожной деятельности архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район»

Целью программы является создание условий для эффективного инвестирования в коммунальную инфраструктуру в целях снижения издержек и повышения надежности при обеспечении доступности коммунальных услуг для потребителей и минимально необходимой нагрузки на бюджетную систему, а также переход к долгосрочным тарифам и заключению концессионных соглашений.

В отчетном году на реализацию муниципальной программы предусмотрено в бюджете 217 234,94 рублей, финансирование составило 100%.

 Средства направлены на техническое обследование объекта сетей газораспределения и газопотребления.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 11 целевым индикаторам, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****целевого****показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
|  | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 | 0 | 0 |
|  | Продолжительность (бесперебойн ость) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 100 |
|  | Удельное потребление | м3/чел | 28,1 | 28,1 | 100 |
|  | Уровень потерь и неучтенных расходов газа | % | 9,2 | 9,2 | 100 |
|  | Удельное потребление газа | м3/чел./мес. | 14 | 42 | 300 |
|  | Количество аварий и повреждений на  1  км сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 |
|  | Уровень потерь | % | 8 | 8 | 100 |
|  | Износ системы | % | 34 | 34 | 100 |
|  | Удельное теплопотребление | Гкал/чел | 8,47 | 8,47 | 100 |
|  | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Объем утилизируемых (захороняемых) твердых бытовых отходов от всех потребителей | тыс. м3 | 15,8 | 15,8 | 100 |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной.

**13. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений муниципального образования «Майнский район»на 2020-2030 годы**

Программа утверждена постановлением администрации МО «Майнский район» от 26.022020 №156

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление топливно- энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, и дорожной деятельности архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район»

Целью программы является создание условий для эффективного инвестирования в коммунальную инфраструктуру в целях снижения издержек и повышения надежности при обеспечении доступности коммунальных услуг для потребителей и минимально необходимой нагрузки на бюджетную систему, а также переход к долгосрочным тарифам и заключению концессионных соглашений.

В отчетном году на реализацию муниципальной программы предусмотрено в бюджете 2740585,89 рублей, финансирование составило 93% или 2549705,26 рублей, в том числе областные средства – 2498707,43 рублей и районный бюджет 50997,83 рублей.

На эти средства выполнены работы по замене участка водопроводных сетей в ст.Выры по ул.Молодежная

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 2 целевым индикаторам, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****целевого****показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
|  | Снижение уровня аварийности на объектах водоснабжения | % | 9 | 1 | 12 |
|  | Газификация населенных пунктов | % | 0 | 0 | 0 |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана среднеэффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2021 год координатору программы рекомендуется провести доработку, в том числе в части изменения объемов бюджетных ассигнований и целевых показателей.

**14. Развитие благоустройства территории МО "Майнское городское поселение Майнского района на 2021-2023 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление топливно- энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, и дорожной деятельности архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район».

На реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из консолидированного бюджета МО «Майнский район» в объёме 11337,48915 тыс. руб.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 11337,48915 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объёма финансирования.

Из них:

-оплата договоров гражданско-правового характера - 607,6 тыс.рублей

-уличное освещение р.п. Майна - 5545,4 тыс.руб.

-благоустройство территории (расчистка , ГСМ, транспортные услуги ) - 4185,4 тыс.рублей

-устройство ограждения кладбища в р.п. Майна - 999,0 тыс.рублей

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 2 целевым индикаторам, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****целевого****показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
|  | Ремонт и содержание фонарей уличного освещения | % | 20 | 20 | 100 |
|  | Увеличение доли обустроенных контейнерных площадок | % | 10 | 10 | 100 |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2021 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

**15. Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Майнский район» на 2019-2024 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел правового обеспечения администрации, функциональные органы и структурные подразделения администрации муниципального образования «Майнский район»; Общественный совет по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Майнский район».

Основной целью программы является снижение уровня коррупции в муниципальном образовании «Майнский район».

В отчетном периоде финансирование по данной программе не осуществлялось.

 Отделом правового обеспечения проведена антикоррупционная экспертиза 220 проектов нормативных правовых актов и 10-х действующих нормативных актов.

 Тексты подготовленных проектов нормативных правовых актов с указанием срока и электронного адреса для приема сообщений о замечаниях и предложениях к ним размещены на сайте администрации района.Отделом правового обеспечения проведен обучающий семинар для сотрудников городского и сельских поселений по обучению навыкам выявления и устранения коррупциогенных факторов при подготовке проектов нормативных правовых актов.

 Сведения о деятельности органов местного самоуправления МО «Майнский район» согласно ФЗ от 09.02.2009года № 8-ФЗ « Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» размещены на официальном сайте администрации МО «Майнский район» регулярно обновляются.

 В администрации района оформлена и постоянно обновляется информация на стендах и официальном сайте о структуре администрации МО «Майнский район», о приеме граждан, о проведении «Прямых» и «Горячих» линий.

 В районной газете «Ленинец» размещен 31 материал антикоррупционной направленности и 51 материал размещен на сайте администрации района.

 За отчетный период обнародовано 180 нормативных правовых актов администрации и Совета депутатов МО «Майнский район».

 Проведен мониторинг антикоррупционного образования в муниципальных образовательных учреждениях, по результатам которого в 14 образовательных учреждениях из 14 предусмотрены содержательные элементы антикоррупционного обучения на уроках истории, обществознания и литературы. Было проведено 43 открытых урока по антикоррупционной тематике, 132 классных часа, 30 тематических встреч.

 На стенде в администрации МО «Майнский район» размещены контактные данные «горячей антикоррупционной линии» Управления по реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции Губернатора Ульяновской области, «горячей линии» по противодействию коррупции в МО «Майнский район».

 В администрациях всех поселений, в учреждениях образования и культуры так же размещена эта информация, установлено 44 «ящика доверия». На информационных стендах, в зданиях организаций учрежденных органами местного

самоуправления МО «Майнский район», размещены памятки для граждан об общественно опасных последствиях проявления коррупции.

 В подведомственных администрации муниципальных учреждениях созданы комиссии по противодействию коррупции. В администрации района создана и работает комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. Всего за отчетный период проведено 5 заседаний комиссий. Информация о работе комиссии размещена на информационном стенде.

 В трудовой договор с каждым муниципальным служащим включены положения о соблюдении Кодекса служебной этики и Стандарта антикоррупционного поведения, утвержденные распоряжением администрации МО «Майнский район».

 Приняты следующие меры по усилению работы кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений:

 В должностных инструкциях муниципальных служащих администрации района предусмотрена ответственность за недопущение нецелевого и (или) неправомерного и (или) неэффективного использования бюджетных средств и муниципального имущества. За отчётный период проведёно 5 заседания комиссии по урегулированию конфликта интересов.

 За 12 месяцев 2021 года проведено 7 заседаний Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Майнский район».

 В июне 2021 года отделом муниципальной службы, организационного обеспечения и архивного дела администрации района проведен анализ полноты, достоверности и своевременности представления муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Данные сведения предоставляются 25 муниципальными служащими.

 За отчетный период органами внутреннего и внешнего финансового контроля района проведено 38 проверок хозяйственной деятельности районных организаций на предмет выявления фактов неправомерного и неэффективного использования бюджетных средств, совершенного с использованием служебного положения. Результаты всех финансовых проверок, направлены в прокуратуру Майнского района. Следуя принципу неотвратимости наказания, ответственные сотрудники, руководители, допустившие финансовые нарушения привлечены как к дисциплинарной, так и к административной ответственности.

 Работа по профилактике коррупции в районе ведётся постоянно, о ходе реализации мероприятий районной программы докладывается на Межведомственной комиссии по профилактике коррупции. По составленному графику еженедельно происходит комиссионное вскрытие ящиков антикоррупционной почты, на сайте района регулярно публикуются все новости в сфере профилактики коррупции, происходящие как в стране и области, так и в районе.

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 6 целевым индикаторам, ожидаемое значение которых достигнуто 100%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование        целевого         показателя | Ед. изм. | Плановоезначение | Фактическое значение | Отклонение фактическогозначения от  планового | Обоснованиепричинотклонения |
| 1. 1
 | Доля населения положительно оценивающего повышение степени открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Майнский район» (по данным социологических исследований). | % | 95 | 95 | 100% |  |
| 1. 2
 | Доля жителей муниципального образования «Майнский район», сталкивавшихся в государственных и муниципальных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Майнский район» и оказывающих услуги населению, с фактами коррупции (по данным социологических исследований). | % | 2 | 2 | 100% |  |
| 1. 3
 | Доля подготовленных сотрудниками органов местного самоуправления муниципального района экспертных заключений по результатам антикоррупционных экспертиз проектов муниципальных правовых актов от общего количества, разработанных сотрудниками органов местного самоуправления муниципального района проектов муниципальных нормативных правовых актов. | % | 100 | 100 | 100% |  |
| 1. 4
 | Количество публикаций по теме коррупции и противодействию коррупции, размещённых в муниципальных печатных средствах массовой информации. | единиц | 15 | 15 | 100% |  |
| 1. 5
 | Доля официальных сайтов сельских поселений, расположенных на территории муниципального образования «Майнский район», содержащих тексты федеральных, региональных и муниципальных нормативных правовых актов о противодействии коррупции. | % | 100 | 100 | 100% |  |
| 1. 6
 | Доля общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «Майнский район», внедривших элементы антикоррупционного воспитания и образования в учебные планы. | % | 100 | 100 | 100% |  |

  ***Вывод:***Реализация программы осуществляется эффективно.

**16. «Забота» муниципального образования «Майнский район**

**на 2021 - 2023 годы.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление Министерства труда и социального развития Ульяновской области по Майнскому району (по согласованию); Отделение Ульяновского областного государственного казенного учреждения социальной защиты населения в р.п.Вешкайма по Майнскому району (по согласованию); ГУЗ «Майнская ЦРБ» (по согласованию); Муниципальное учреждение «Управление образования администрации муниципального образования «Майнский район»;

Муниципальное учреждение «Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Майнский район»;

Областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения Майнского района (по согласованию); Отделение социальной помощи на дому ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Исток» в г.Ульяновске» (по согласованию).

Основной целью программы является обеспечение достойного уровня жизни пожилых граждан, инвалидов, граждан, воспитывающих детей, и иных нуждающихся в поддержке граждан, проживающих на территории муниципального образования.

За 12 месяцев 2021 года социальную поддержку населения из бюджетов всех уровней было направлено 247,9 млн. руб. В том числе, на оплату мер социальной поддержки за жилищно-коммунальные услуги федеральным льготникам (ветеранам ВОВ, инвалидам, чернобыльцам и т.д.) направлено 12824,4 тыс. руб., Региональным льготникам по Законам Ульяновской области № 132-ЗО, №10-ЗО предоставлены меры социальной поддержки (ЕДВ – 27211,5 тыс. руб., ЕДК за ЖКУ- 21862,2 тыс. руб., компенсация за телефон и проезд- 211,7 тыс. руб.) в сумме 49,3 млн. руб.

Одной из важных мер социальной поддержки граждан в условиях роста тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг остается предоставление субсидий на оплату ЖКУ.

За 2021 год 336 семьям предоставлена субсидия в сумме 3000,5 тыс. руб.

Из областного бюджета выплачена компенсация на оплату услуг ЖКХ 118 семьям в 2021 году на сумму 749,6тыс.руб.

 В 2021 году нуждающиеся льготники обеспечены твердым топливом – 424 чел.,сумма выплаченной компенсации за приобретенные дрова составила 2296,2 тыс. руб.

Одной из приоритетных задач по улучшению демографической ситуации является комплекс мер по улучшению положения семьи, женщин и детей.

В МО «Майнский район» проживает 2692 семьи, в которых воспитываются 3973 несовершеннолетних детей.

За 2021 год 785 семей с несовершеннолетними детьми, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в расчете на душу населения в Ульяновской, являлись получателями ежемесячных пособий в соответствии с Законом Ульяновской области от 01.11.2006 № 152-ЗО «О пособиях на детей в Ульяновской области».

Всего за 2021 год семьям, имеющих детей предоставлены следующие меры социальной поддержки:

- единовременное пособие при рождении ребенка выплачено 62 получателям на сумму 1175,7 тыс.руб.;

 - ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачено 229 получателям на сумму 12727,6 тыс.руб.;

- ежемесячная денежная выплата при рождении после 31 декабря 2012 года третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет выплачена 194 получателям на сумму 21624,8 тыс.руб.;

 - ежемесячное пособие на ребёнка до достижения им возраста 16(18) лет предоставлено 790 получателям на сумму 3822,1 тыс.руб.

Благодаря реализации комплекса мер социальной поддержки для семей с детьми, направленных на стимулирование положительного изменения основных демографических показателей, социальную поддержку семьи и детства, в районе наблюдается положительная динамика. Продолжает устойчиво расти количество рождений третьих и последующих детей.

На 01.01.2022 г. общее количество многодетных семей, зарегистрированных на территории МО «Майнский район», составило 391 семью, в которых воспитывается 1351 ребенок.

В полном объеме представляются меры социальной поддержки многодетным семьям в соответствии с Законом Ульяновской области № 154-ЗО:

 - 199 многодетных семей получили ежемесячную денежную компенсацию за коммунальные услуги в сумме 2604,1тыс. руб.;

 - 234 семьи получили ежемесячную денежную выплату в размере 160 рублей на каждого ребёнка из числа малообеспеченных семей на сумму 1163,2 тыс. руб.;

 - 18 семей получили ежемесячную денежную выплату на оплату питания школьников в размере 150 рублей на сумму25,5тыс. руб.;

 - 8 семей получили ежемесячную денежную выплату на оплату детского сада на сумму 94,4 тыс.руб.;

В соответствии с Законом Ульяновской обл. № 181-ЗО ежемесячную денежную выплату получили 15 человек из числа беременных женщин и кормящих матерей на сумму 54,6 тыс.руб.

В 2021 году выдано 80 государственных сертификатов на именной капитал «Семья» из них:

- на рождение 2-го ребёнка – 55 сертификатов,

- на рождение 3-го ребёнка и последующих – 25 сертификата.

Реализовано с начала года 64 сертификата на сумму 3289,3 тыс.руб.

В целях поддержки детей из многодетных и малоимущих семей за счет средств районного бюджета организовано бесплатное питание в школах.

В 2021 году 1781 школьник из малообеспеченных семей получил данный вид поддержки, на что было затрачено 1114,9 тыс.руб. (районный бюджет и внебюджетные средства).

За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 адресная материальная помощь оказана 226 лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из средств областного и муниципального бюджетов на общую сумму 10114,6 тыс. руб., в том числе по источникам средств:

1) из средств муниципального образования помощь оказана 99 гражданам на 863,8 тыс. руб., в т.ч.:

 - в связи с пожаром – 35 чел. на сумму 701,9 тысяч рублей;

 - на дорогостоящее лечение – 20 чел. на 35,5 тысяч рублей;

 - на ремонт – 9 чел. на 31,0 тысяч рублей;

 -на другие виды помощи- 35 чел. на 95,4 тысяч рублей

2) из средств областного бюджета денежную помощь получили 127 человек, на общую сумму 9250,8 тыс. руб., в т.ч.:

- в связи с пожаром –27 чел. на 5845,0 тысяч рублей;

 - на дорогостоящее лечение – 29 чел. на 928,8 тысяч рублей;

 - на ремонт –17 чел. на 522,0 тысяч рублей;

 - на газификацию жилья –34 чел. на 1577,0 тысяч рублей;

 - на погашение задолженности по оплате ЖКУ – 8 чел. на 176,0 тысяч рублей;

- на другие виды помощи 17 чел. на 202,0 тысяч рублей;

Единовременная денежная выплата:

 -на приобретение лекарственных препаратов гражданам старше 65 лет- 107 чел. на сумму 512,7 тыс.руб.;

 -на приобретение компьютерной техники детям из многодетных семей- 7 чел. на сумму 140,0 тыс.руб.

**Акция «Помоги собраться в школу»**

Всего выявлено 553 ребенка, нуждающегося в помощи.

Потребность в денежных средствах составляет 112,4 тыс. рублей:

* Областной бюджет – 858 тыс. рублей (2,0 тыс.рублей на 1 школьника);
* Муниципальный бюджет – 18 тыс. рублей;
* Спонсорские средства – 136,4 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2022 помощь оказана 623 школьникам на сумму 1125,7тыс.рублей ( %):

* Областной бюджет – 473чел на сумму 946,0 тыс.рублей
* Муниципальный бюджет – 15 чел. на сумму 18,0 тыс.рублей
* Спонсорские средства –135чел. на 161,7 тыс. рублей

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 1 индикаторау, ожидаемое значение которого достигнуто 100%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Увеличение доли граждан пожилого возраста, инвалидов, охваченных социальными услугами, до 90 процентов от общего количества нуждающихся в социальных услугах граждан пожилого возраста и инвалидов. | Чел. | 210 | 220 |

***Вывод:***Реализация муниципальной программы осуществляется эффективно. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2021 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

**17. Обеспечение жильем молодых семей на 2021-2024 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел архитектуры и строительства муниципального образования «Майнский район

Основной целью программы является государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году запланировано выделение денежных средств из консолидированного бюджета МО «Майнский район» в объёме 504 тыс.руб.В отчетном периоде освоены денежные средства в полном объеме.

В рамках программы денежные средства выделены на выплату ипотечных кредитов 2 семьям:

семья Бондаревых из трёх человек ,выдано свидетельство №73/1070 от 26.08.2021 года на сумму 283,5 тыс.рублей

семья Балалиных из двух человек, выдано свидетельство №73/1107 от 17.12.2021 года на сумму 220,5 тыс.рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица из­мерения | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | Чел. | 2 | 2 |

***Вывод:***Муниципальная программа за 2021 год оценивается как эффективная.

**18. Молодежь 2019-2023 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел по молодежной политике и спорту администрации МО «Майнский район»

Создание возможностей для успешной социализации, самореализации. Увеличение количества молодых людей, принимающих активное участие в реализации программ и проектов в сфере молодёжной политики на территории МО «Майнский район»

На финансирование муниципальной программы в 2021 году заложены средства из бюджета муниципального образования «Майнский район»  в сумме 54,696 тыс. руб., освоено 54,696 тыс. руб. (100% от запланированного объема финансирования).

В рамках реализации программы в 2021 году профинансированы следующие мероприятия:

- открытие Года детского спорта 2021

-Организация районного конкурса "Лучший врач 2021 года"

-турнир по волейболу среди работающей молодежи (памятные сувениры )

-районная легкоатлетическая эстафета (кубки и медали )

-круглый стол -экспедиция "Чего хочет молодежь?"

-организация площадки Майна молодая на районный праздник День Майны

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 3 целевым показателям, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****целевого****показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Отклонения** |
|  | доля молодых людей, участвующих в мероприятиях-фестивалях, конкурсах, проектах. | % | 10 | 15 | - |
|  | доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности | % | 10 | 14 | - |
|  |  доля молодых людей, участвующих в работе органов молодёжного самоуправления | % | 7 | 9 | - |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной. Координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

**19. Привлечение и закрепление молодых специалистов на территории МО «Майнский район» на 2021-2023 гг.»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел по молодежной политике и спорту администрации МО «Майнский район», МУ «Управление образования администрации муниципального образования «Майнский район», Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Майнский район», ГУЗ «Майнская центральная районная больница» (по согласованию).

На финансирование муниципальной программы в 2021 году средства из бюджета муниципального образования «Майнский район»  не предусмотрены, что связано с отсутствием молодых специалистов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 4 целевым показателям, ожидаемое значение не достигнуто.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование        целевого         показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
|  | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов: |  |  |  |  |
| 1 | по отрасли «Образование» | Чел. | 5 | 0 | 0 |
| 2 | по отрасли «Здравоохранение» | Чел. | 15 | 0 | 0 |
| 3 | по отрасли «Культура» | Чел. | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Местное самоуправление | Чел. | 3 | 0 | 0 |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана неэффективной. Координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

**20. Развитие муниципальной службы МО «Майнский район» на 2020-2022 годы.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел кадровый службы и архивного дела администрации МО «Майнский район»

На финансирование муниципальной программы в 2021 году средства из бюджета не предусмотрены .

В рамках реализации программы в 2021 году представлено к муниципальным наградам и почетным званиям, оформление Доски почета (местного, областного, федерального уровня) 10 человек.

32 человека прошли курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки муниципальных служащих.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 4 целевым показателям, ожидаемое значение достигнуто в неполном объеме (75%).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** |  **Наименование        целевого         показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
| 1 | Представление к муниципальным наградам и почетным званиям, оформление Доски почета (местного, областного, федерального уровня) | % | 15  | 15 | 100 |
| 2 | Повышение уровня корпоративной культуры в рамках органов местного самоуправления (Чествование ветеранов, мероприятия к Дню ГГ и муниципального служащего, участие в форуме «Экипаж-2021» | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Повышение квалификации и профессиональной подготовки муниципальных служащих,  | % | 50 | 50 | 100 |
| 4 | Проведение диспансеризации муниципальных служащих | % | 100 | 0 | Ограничения по плановым медицинским осмотрам |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2021 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

**21. Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Майнский район» на 2020-2022 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел информатизации и защиты информации администрации муниципального образования «Майнский район».

Основной целью программы является повышение качества жизни населения и эффективности управления муниципальным районом муниципального образования «Майнский район» за счет использования информационных и коммуникационных технологий.

На реализацию муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Майнский район» в объёме 1221264,11 рублей.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 100%.

В рамках реализации программы в 2021 году профинансированы следующие мероприятия:

-обеспечение муниципальных служащих и технических работников современной оргтехникой и средствами связи - 671 544,72 рублей

-приобретение средств технической защиты информации 42300 рублей

 - приобретение электронно-цифровых подписей (ЭЦП);

 - приобретение лицензионного ПО - 45275 рублей

 - аттестация рабочего места -59148 рублей

- обновление и поддержание работоспособности парка компьютерной техники-256829,75 рублей

 - консультационные услуги и обновление справочно-информационных баз данных, электронный документооборот - 22400 рублей

- техническая поддержка официального сайта Администрации МО «Майнский район» - 123766,64 рублей

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 5 целевым индикаторам,плановое значение достигнуто по всем пяти индикаторам.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование        целевого         показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
| 1 | Количество приобретенной оргтехники, средств связи, и компьютерной техники  | шт.  | 12 | 21 | 100 |
| 2 | Количество компьютерной техники подлежащей обновлению | шт | 5 | 5 | 100 |
| 3  | Доля рабочих мест с антивирусным лицензионным программным обеспечением | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество рабочих мест с установленными средствами защиты от несанкционированного доступа в ЛВС и поддержка работоспособности, VipNet и ПАК "Соболь" в администрации района, ее структурных подразделениях и функциональных органах | шт | 3 | 3 | 100 |
| 5 | Количество приобретенных лицензионных продуктов отечественного офисного программного обеспечения ( включенного в единый реестр российского программного обеспечения) или свободного | шт | 32 | 0 | Отсутствие финансирования |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной. По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования.

**22. Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области на 2019-2021 годы**

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Майнский район» от 10.09.2018 №649

Ответственный исполнитель муниципальной программы – МУ «КУМИЗО» МО «Майнский район»

Основной целью программы является обеспечение контроля за управлением муниципальным имуществом.

На реализацию  муниципальной программы в 2021 году было предусмотрено в бюджете МО «Майнский район» 350 тыс. руб.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 100 % от запланированного объёма финансирования.

В рамках реализации программы в 2021 году профинансированы следующие мероприятия:

Проведение кадастровых работ в отношении недвижимого имущества и земельных участков, не оформленных в установленном законом порядке, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области -201600 рублей

Организация торгов по продаже муниципального имущества и торгов по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества, публикации информационных сообщений о приватизации муниципального имущества, а также организация деятельности, связанной с подготовкой и организацией аукционов по продаже или права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области, публикации информационных сообщений о проведении аукционов - 148400 рублей

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 4 целевым индикаторам, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование    целевого****показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
| 1 | Процент выполнения плана по доходам местного бюджета от управления и распоряжения муниципальной собственностью (итого)  | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Процент сокращения количества земельных участков муниципальной казны, не вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к количеству земельных участков муниципальной казны в 2018 году (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте) | % | 20 | 20 | 100 |
| 3  | Процент сокращения количества объектов имущества муниципальной казны (без учета земельных участков), не вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к количеству объектов имущества муниципальной казны в 2018 году  | %. | 15 | 15 | 100 |
| 4 | Доля объектов муниципального имущества, права на которые зарегистрированы в установленном законом порядке, от общего числа объектов муниципального имущества, находящегося в реестре муниципального имущества  | % | 60 | 60 | 100 |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной. По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования.

**23. Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Майнское городское поселение» на 2019-2021 год.**

 Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Майнский район» от 10.09.2018 №648.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы – МУ «КУМИЗО» МО «Майнский район»

 Основной целью программы является обеспечение контроля за управлением муниципальным имуществом.

 На реализацию  муниципальной программы в 2021 году было запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Майнское городское поселение» Майнского района Ульяновской области в объёме 249,285 тыс. руб.

 В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 100 % от запланированного объёма финансирования.

 В рамках реализации программы в 2021 году профинансированы следующие мероприятия:

 Проведение кадастровых работ в отношении недвижимого имущества и земельных участков, не оформленных в установленном законом порядке, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области -183100 рублей

Организация торгов по продаже муниципального имущества и торгов по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества, публикации информационных сообщений о приватизации муниципального имущества, а также организация деятельности, связанной с подготовкой и организацией аукционов по продаже или права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области, публикации информационных сообщений о проведении аукционов - 66200 рублей

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 4 целевым индикаторам, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование    целевогопоказателя | Ед. изм. | Плановоезначение | Фактическое значение | Процент достижения% |
| 1 | Процент выполнения плана по доходам местного бюджета от управления и распоряжения муниципальной собственностью (итого)  | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Процент сокращения количества земельных участков муниципальной казны, не вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к количеству земельных участков муниципальной казны в 2018 году (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте) | % | 20 | 20 | 100 |
| 3  | Процент сокращения количества объектов имущества муниципальной казны (без учета земельных участков), не вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к количеству объектов имущества муниципальной казны в 2018 году  | %. | 15 | 15 | 100 |
| 4 | Доля объектов муниципального имущества, права на которые зарегистрированы в установленном законом порядке, от общего числа объектов муниципального имущества, находящегося в реестре муниципального имущества  | % | 60 | 60 | 100 |

 Вывод: По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной. По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования.

**24. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской области на 2019-2021 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел по молодежной политике и спорту администрации МО «Майнский район»,.

На финансирование муниципальной программы в 2021 году заложены средства из бюджета муниципального образования «Майнский район»  в сумме 2791628,55 рублей.

На реализацию муниципальной программы в 20214 году выделены средства в сумме 2791628,55 рублей (100% ).В рамках программы профинансированы следующие мероприятия:

Реализация проекта ПМИ - ремонт здания типографии (секция ДЗЮДО, акробатика, фехтование ) - 1074513,43 рублей

Реализация проекта ПМИ - ремонт здания типографии (дверные блоки и отопление ) -1055000 рублей

Участие детей в областных соревнованиях - 33380 рублей

Укрепление материальной базы ДЮСШ ( приобретение настенных матов) - 66620 рублей

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 5 целевым показателям, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование        целевого         показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Отклонение фактическогозначения от  планового** | **Обоснование****причин****отклонения** |
| **-/+** | **%** |
| 1. | Число квалифицированных учителей физической культуры и тренеров преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | Чел.  | 40 | 40 |   |  100 |  |
|  | Доля жителей Майнского района, включая учащихся и студентов, взрослого населения, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, и общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО.  |  % |  29,0 | 31,5  |   | 108,6 |   |
|  3 | Доля жителей Майнского района систематически занимающихся физической культуры и спортом, в общей численности населения  | %  | 46,8 | 56,1  |   |  120 |   |
| 4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом  | % | 5 | 5 |  | 100 |  |
| 5 | Доля учащихся систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся в Майнском районе | % | 95 | 96,7 |  | 101,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2021 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

**25. Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской области на 2020-2022гг.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление экономического развития администрации района, АНО «Центр развития предпринимательства Майнского района Ульяновской области». Срок реализации программы 2020-2022 годы.

В 2021 году на реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Майнский район» в объёме 755,4 тыс. руб.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 100 % от запланированного объёма финансирования. В рамках реализации программы в 2021 году профинансированы следующие мероприятия:

- предоставление субсидии некоммерческой организации на выполнение функций в сфере развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования - 745,45 тыс.рублей

-проведение районного праздника "День российского предпринимательства" - 10 тыс.рублей

 По состоянию на 01.01.2022г. на территории района в сфере малого бизнеса осуществляют деятельность 514 субъектов, из них 11 малых предприятий, 1 среднее, 41 микропредприятие и 461 индивидуальный предприниматель. За аналогичный период 2020 года в сфере малого бизнеса осуществляли деятельность 492 субъекта (на 22 субъекта меньше, чем в текущем периоде). За январь-декабрь 2021 года в качестве самозанятых зарегистрирован 491 человек. Общее количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (с учетом индивидуальных предпринимателей и самозанятых) по состоянию на 01 декабря 2021 г. составило 3035 человек.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 5 целевым индикаторам, ожидаемое значение достигнут о в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование        целевого         показателя** | **Ед. изм.** | **Фактическое значение за 2019 год** | **Фактическое значение за 2020 год** | **Процент достижения****%** |
| 1 | Кол-во ИП, применяющих патентную систему налогообложения | Тыс.чел. | 0,170 | 0,232 | 136,5 |
| 2 | Количество самозанятых граждан, зафиксирующих свой статус и применяющих НПД | Тыс.чел. | 0,172 | 0,491 | 285,5 |
| 3 | Доля объектов имущества, переданных самозанятым гражданам из состава перечней имущества (0,3%) | % | 2 | 3 | 150 |
| 4 | Увеличение количества объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества | ед | 64 | 68 | 106,2 |
| 5 | Доля объектов имущества, переданных субъектам СМП из состава перечней имущества (0,7%) | % | 4 | 5 | 125 |
|  |  |  |  |  |  |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной.

**26. Гражданское общество и национальная политика в МО «Майнский район»**

 **на 2019-2021 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел общественных коммуникаций администрации муниципального образования «Майнский район»

Основной целью программы является создание правовых, экономических и организационных условий для дальнейшего становления социально ориентированных некоммерческих организаций, развития добровольческой (волонтёрской) деятельности и обеспечение их эффективного участия в социально-экономическом развитии муниципального образования «Майнский район».

На реализацию мероприятий программы в 2021 году запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Майнский район» в объёме 200 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоено средств в размере 200 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированного объёма финансирования.

 Предоставлены субсидии из бюджета муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области на реализацию социально ориентированных проектов:

 1. ТОС "Мечты сбываются" в п.Родниковые Пруды и п.Рыбхоз Пионер МО "Игнатовское городское поселение" - реализовал проект "Войны священные страницы -навеки в памяти людской " ,установив мемориальную композицию (памятник ) - 100 тыс.рублей.

 2. ТОС "Рассвет" п.Безлесный МО Выровское сельское поселение- реализовал проект "Школа здоровья Помоги себе сам" ,установив стеклопакеты в ФАП в .с.Безлесный - 100 тыс.рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 3 целевым показателям, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого****показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
| 1 | Количество мероприятий, проведённых органами местного самоуправления муниципальных образований Майнского района с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) | единиц | 5 | 5 | 100 |
| 2 | Количество СО НКО, получивших субсидии из бюджета муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области  | единиц | 2 | 2 | 100 |
|  3 | Количество информационных материалов, опубликованных в периодических печатных средствах массовой информации, а также радио-, теле- и иных программ, вышедших в свет (в эфир), освещающих деятельность СО НКО | единиц | 12 | 13 |  108(за счет увеличения ТОС в районе ) |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной. По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования.

**27. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории МО «Майнский район» Ульяновской области**

**на 2021-2025 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел общественных коммуникаций.

На реализацию мероприятий программы в 2021 году запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Майнский район» в объёме 26823 рублей.

В отчётном периоде освоено средств в 100 % размере от запланированного объёма финансирования.

В рамках реализации программы в 2021 году профинансированы следующие мероприятия:

-Проведение национального праздника "Акатуй" - 18 815,2 рублей

-Проведение национального праздника "Сабантуй" - 8008 рублей

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 5 целевым индикаторам, ожидаемое значение достигнуто по в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование        целевого         показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан района |  % | 80,3 | 80,8 | 106 |
| 2 | Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к гражданам другой национальности | % | 65,1 | 65,8 | 101 |
| 3 | Численность участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | тыс. чел.  | 0 | 0 | 0 |
|  4 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия (нарастающим итогом) | тыс. чел.  | 0,65 | 0,70 | 107,6 |
| 5 | Численность участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка и языков народов России | тыс. чел.  | 0 | 0 | 0 |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной. По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования.

**28. Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "Майнское городское поселение" МО "Майнский район" на 2019-2021 г**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел общественных коммуникаций .

На реализацию мероприятий программы в 2021 году запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Майнский район» в объёме 505 250 рублей.

В отчётном периоде освоено 100 % средств от запланированного объёма финансирования.

В рамках реализации программы в 2021 году профинансированы следующие мероприятия: предоставлены субсидии из бюджета муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области ТОСам "Майнское городское поселение".

ТОС «Лесокомбинат» реализовал проект «Социокультурный центр», в рамках которого произведен ремонт канализации, водоснабжения и газификации здания бывшего медпункта - 300 000 рублей.

ТОС «Импульс р.п. Майна благоустроил парк Патриот (укладка брусчатки вокруг памятных знаков родов войск РА ) - 200 000 рублей.

Государственная регистрация в качестве юридического лица ТОС "Сельхозтехника" в р.п. Майна - 5250 рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 4 целевым индикаторам, ожидаемое значение достигнуто по в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование        целевого         показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства | шт | 20 | 33 | 165 |
| 2 | Количество ТОСов | шт | 3 | 3 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |
|  34 | Количество ТОСов получивших субсидииКоличество информационных сообщений о проводимых мероприятий | шт шт | 330 | 275 | 33,3 (на момент получения субсидий зарегистрировано 2 ТОСа)250 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2021 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

**29. «Здоровый район» на 2021-2023 годы.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел охраны здоровья администрации муниципального образования «Майнский район».

Основной целью программы является создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения муниципального образования "Майнский район" Ульяновской области.

В 2021 году объем финансирования составил 10 000 рублей - 100% от предусмотренного в бюджете.

В рамках реализации программы в 2021 году профинансированы следующие мероприятия:

1.Торжественный прием Главы администрации МО Майнский район ,посвященный 35-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС - 4000 рублей

2.Чествование юбиляров семейной жизни "Две половинки семейного счастья " - 5000 рублей (приобретение подарков )

3. Праздник "Ромашковые свадьбы" - 1000 рублей (приобретение подарков )

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 4 целевым показателям, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме по 2 показателям.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****целевого****показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** | **Причины** |
|  | Увеличение доли детей и молодежи систематически занимающихся физической культурой | % | 82,8 | 85,6 | 103 |  |
|  | Увеличение доли граждан среднего возраста систематически занимающихся физической культурой | % | 39,4 | 54,3 | 137,8 |  |
|  | Увеличение доли граждан старшего возраста систематически занимающихся физической культурой | % | 18 | 23,9 | 133 |  |
|  | Увеличение количества зарегистрированных браков | ед | 47 | 62 | 132 |  |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной.

**30. Развитие культуры муниципального образования «Майнский район»**

 **на 2020-2022 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – МУК «МИКМ», МУК «ММБ им. И.С. Полбина», МУК «ММЦК», МБУ ДО «Майнская ДШИ им. В.Н. Кашперова», МКУ ДО «Игнатовская ДШИ»

На финансирование муниципальной программы в 2021 году заложены средства из бюджета муниципального образования «Майнский район»  в сумме 74890 тыс.руб., освоено 74890 тыс.руб. ( 100% от запланированного объема финансирования).

В результате реализации программы решаются следующие задачи:

- создание единого культурного и информационного пространства района;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и их технической оснащенности с учетом современных требований;

- расширение доступа населения МО «Майнский район» к культурным ценностям и культурным благам;

- сохранение кадрового потенциала культуры.

В рамках реализации программы денежные средства были освоены на заработную плату с начислением, на коммунальные услуги и пожарную безопасность.

 В 2021 году продолжись ремонтные работы и укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

 В рамках федерального проекта "Культурная среда" .

 - завершен капитальный ремонт Дома культуры в с.Полбино, объем финансирования 2,6 млн. рублей.

 -проведена замена оконных блоков в Майнской детской школе искусств, объем финансирования 748 тыс. рублей.

 При участии в федеральном партийном проекте «Местный Дом культуры» выполнен ремонт входной группы Игнатовского Дома культуры, объем финансирования 691 тыс. рублей.

 Завершен Ремонт Тагайского Дома культуры, объем финансирования 2,3 млн. рублей. За счет средств областного и местного бюджетов переоснащена сельская библиотека по модельному стандарту в с. Абрамовка

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 3 целевым индикаторам, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** **целевого показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
| 1. | Прирост посещений библиотек | Тыс.чел. | 153,39 | 157,09 | 102,4 |
| 2. | Прирост посещений музеев | Тыс.чел. | 8,53 | 10,76 | 126,1 |
| 3. | Приобретение огнетушителей | % | 100 | 100 | 100 |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной.

**31. Развитие культуры муниципального образования «Майнское городское поселение» на 2019-2021 гг.**

Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Майнский район».

В 2021 году выделение денежных средств из бюджета МО «Майнское городское поселение» не предусмотрено.

***Вывод:*** По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана неэффективной.

 По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2021 год координатору программы рекомендуется провести корректировку путем включения этой программы как подпрограммы в программу " Развитие культуры муниципального образования «Майнский район» на 2020-2022 годы, так как некоторые мероприятия в программе дублируются с другими программами.

 **32. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры МО "Майнский район" на 2019-2021 годы**

Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Майнский район».

В 2021 году выделение денежных средств из бюджета МО «Майнский район» не предусмотрено.

***Вывод:*** По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана неэффективной.

 По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2021 год координатору программы рекомендуется провести корректировку путем включения этой программы как подпрограммы в программу " Развитие культуры муниципального образования «Майнский район» на 2020-2022 годы, так как некоторые мероприятия в программе дублируются с другими программами.

**33. Развитие образования МО «Майнский район на 2020-2024 годы.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – МУ «Управление образования администрации МО «Майнский район».

Основной целью программы является создание условий для обеспечения доступности качественного образования и инновационных механизмов развития системы образования МО «Майнский район»

На реализацию мероприятий программы в 2021 году запланировано выделение денежных средств из районного бюджета МО «Майнский район» в объёме 390659,58 тыс. рублей.

В отчётном году финансирование по данной программе осуществлялось в сумме 390659,58 тыс.рублей-100%

Данная программа является комплексной по образованию.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период реализации программы** | **Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб.****(с одним знаком после запятой)** | **Расходы за отчетный период, тыс. руб.****(с одним знаком после запятой)** |
| **Финансовыесредства, всего** | **в том числе** | **Финансовыесредства, всего** | **в том числе** |
| **ФБ** | **ОБ** | **РБ** | **внебюд-****жетные****средства** | **ФБ** | **ОБ** | **РБ** | **внебюд-****жетные****средства** |
| 2021 год | 390659,58 |  | 265727,64 | 124931,94 | 0 | 390659,58 |  | 265727,64 | 124931,94 | 0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим целевым индикаторам.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование        целевого         показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Отклонение фактическогозначения от  планового** | **Обоснование****причин****отклонения** |
| **-/+** | **%** |
| **Подпрограмма «Совершенствование организации школьного питания муниципального образования «Майнский район» на 2020 -2024 г.»**   |
| 1.1. | Охват школьников горячим питанием | % | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 1.2. | Удельный вес обучающихся, получающих горячее 2-х разовое питание | % | 90 | 94 |  | 104 |  |
| 1.3. | Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным нормативным требованиям по организации горячего питания | % | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 1.4. | Охват льготным питанием школьников из малообеспеченных семей | % | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 1.5. | Доля общеобразовательных организаций, использующих современное технологическое и холодильное оборудование | % | 50 | 60 |  | 110 |  |
| 1.6. | Доля общеобразовательных организаций, имеющих современно оснащенные залы для приема пищи | % | 30 | 35 |  | 105 |  |
| 1.7. | Доля общеобразовательных организаций, имеющих необходимое количество посуды, инвентаря | % | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 1.8. | Доля работников образовательных организаций (поваров), прошедших обучение, повышение квалификации по вопросам формирования культуры здорового питания школьников | % | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 1.9. | Доля школьников из малообеспеченных семей, охваченных льготным питанием | % | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 1.10. | Охват школьников образовательными программами, направленными на формирование культуры здорового питания | % | 85 | 100 |  | 115 |  |
| 1.11. | Доля (%) обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием | % | 100 | 100 |  | 100 |  |
| **Подпрограмма «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи на территории МО «Майнский район» на 2020-2024 г. г.»** |
| 2.1. | Доля несовершеннолетних подлежащих оздоровлению(от общей численности детей школьного возраста) | % | 98,8 | 98,8 |  | 100 |  |
| 2.2. | Доля несовершеннолетних занятых в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций | % | 60,5 | 60,5 |  | 100 |  |
| 2.3. | Доля несовершеннолетних занятых в лагерях труда и отдыха | % | 10 | 10 |  | 100 |  |
| 2.4. | Доля несовершеннолетних направленные в загородные оздоровительные лагеря и санатории | % | 5,3 | 5,3 |  | 100 |  |
| 2.5. | Доля несовершеннолетних охваченные иными формами занятости | % | 23,3 | 23,3 |  | 100 |  |
| **Подпрограмма «Создание условий для занятий физической культурой и спортом на 2020-2024 г. г. в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах на территории «Майнский район» Ульяновской области»** |
| 3.1. | Улучшение состояния спортивных объектов в МО «Майнский район» (оснащение спортинвентарём, ремонт спортивных залов)  | % | 1 | 1 |  | 100 | Согласно Распоряжения Министерства образования и науки Ульяновской области №1887-р от 29.10.2019 г. в список победителей конкурсного отбора на предоставление в 2020-2022 г.г. субсидий из областного бюджета Ул. области вошла Анненковская СШ в 2021 г. |
| 3.2. | Охват детей, занимающихся физической культурой и спортом от 7-18 лет  | % | 29 | 29 |  | 100 |  |
| **Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на территории МО «Майнский район» на 2020-2024 г. г.»** |
| 4.1. | Доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных разными формами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет | % | 59,5 | 48 |  | 79 | Всего - 1365 челОхват - 643 чел |
| 4.2. | Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, охваченных разными формами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 81 | 36,4 |  | 45 | Всего - 357 челОхват - 130 чел |
| 4.3. | Доля детей в возрасте 3-7 лет, которые получают дошкольное образование, в общей численности детей в возрасте 3-7 лет | % | 63,7 | 63,7 |  | 100 | Всего - 813 челОхват - 513 чел |
| 4.4 | Улучшение качественного состава педагогических кадров ДОО, повышение доли педагогов с высшей и первой категориями. | % | 46 | 62 |  | 135% | Всего 79 чел,1 и высш.кат. - 49 чел. |
| 4.5. | Расширение и оснащение материально-технической базой ДОО | % | 53,3 | 56,25 |  | 105,5 |  |
| 4.6. | Ремонт в зданиях ДОО | % | 26,7 | 33,3 |  | 125 |  |
| **Подпрограмма «Комплексное обслуживание школьных автобусов в Майнском районе на 2020-2024 г. г.»** |
| 5.1. | Обеспечение технической исправности школьных автобусов | % | 100 | 100 |  | 100% |  |
| **Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций МО «Майнский район»****на 2020-2024 г. г.»** |
| 6.1. | Обеспечение качества пожарной безопасности в образовательных организациях | % | 100 | 100 |  | 100% |  |
| **Подпрограмма «Укрепление антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций «Майнский район» на 2020-2024 г. г.»** |
| 7.1. | Доля образовательных организаций, оснащенных КЭВ | % | 100 | 100 |  | 100% |  |
| 7.2. | Доля образовательных организаций, имеющих периметральное ограждение, соответствующее требования | % | 100 | 100 |  | 100% |  |
| 7.3. | Доля образовательных организаций, оборудованных достаточным наружным освещением | % | 100 | 100 |  | 100% |  |
| **Подпрограмма «Сопровождение студентов, поступивших в образовательные учреждения высшего образования по целевым договорам от МО «Майнский район» по профильным направлениям «Медицина», «Образование», «Сельское хозяйство» с целью из трудоустройства на территории МО «Майнский район» на 2020-2024 г. г.»** |
| 8.1. | Количество студентов, поступивших в ВУЗы по целевым договорам от муниципального образования «Майнский район» по профильным направлениям, в том числе: | Ед. | 5 | 13 |  | 260% |  |
| 8.1.1. | Образование | Ед. | 2 | 9 |  | 100% |  |
| 8.1.2. | Медицина  | Ед. | 1 | 3 |  | 100% |  |
| 8.1.3. | Сельское хозяйство | Ед. | 2 | 1 |  | 50% |  |
| 8.2. | Количество трудоустроенных на территории муниципального образования «Майнский район» молодых специалистов окончивших ВУЗ по целевому договору, в том числе: | Ед. | 4 | 1 |  | 25% |  |
| 8.2.1. | Образование | Ед. | 2 | 0 |  | 0% | Не было выпускников в 2021 году |
| 8.2.2. | Медицина  | Ед. | 1 | 1 |  | 100 |  |
| 8.2.3. | Сельское хозяйство | Ед. | 1 | 0 |  | 0% | Не было выпускников в 2021 году |
| **Проекты, реализуемые в составе муниципальной программы** |
| **Проект «Учитель будущего»** |
| 1 | Доля учителей общеобразовательных организаций Ульяновской области, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, %  | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, % | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Проект «Современная школа»** |
| 1 | Число общеобразовательных организаций Майнского района Ульяновской области, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц | Ед. | 0,007 | 0,007 |  | 100% |  |
| О | Численность обучающихся в образовательных организациях Майнского района Ульяновской области, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек  | Ед. | 0,33 | 0,33 |  | 100% | Обновлена МТБ в 6 школах (Тагайская,Загоскинская,Уржумская)Майнский лицей,Старомаклаушинская школа,Выровская школа |
| **Проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"** |
| 1 | Среднее время ожидания для получения дошкольного образования в возрасте от 1,5- 3 лет | % | 3,7 | 3,7 |  | 100% |  |
| 2 | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5- 3 лет | Ед. | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет в Ульяновской области | % | 100 | 100 |  | 100% |  |
| **Проект «Успех каждого ребенка»** |
| 1 | Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | % | 82 | 93,3 |  | 114 |  |
| 4 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию ,в том числе в рамках программы Билет в будущее | Ед. | 0 | 0 |  | 0 |  |
| **Проект «Цифровая образовательная среда»** |
| 1 | Доля общеобразовательных организаций, оснащение в целях внедрения цифровой образовательной среды | % | 33,33 | 33,33 |  | 100 |  |
| 2 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | % | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | % | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | % | 0 | 0 |  | 0 |  |
| **Проект «Патриотическое воспитание граждан РФ»** |
|  | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | Тыс.чел. | 1,35 | 1,97 |  | 146 | 100% обучающихся |

***Вывод:*** по результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2021 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку объемов финансирования мероприятий программы.

**34. Охрана окружающей среды на территории МО "Майнский район"**

**на 2021-2023 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление топливно- энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, и дорожной деятельности архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район»

Целью Программы является оздоровление экологической обстановки в муниципальном образовании "Майнский район " и обеспечение экологической безопасности его территорий и населения.

На финансирование муниципальной программы в 2021 году заложены средства из бюджета муниципального образования «Майнский район»  в сумме 453 тыс. руб., освоено 453 тыс. руб. (100% от запланированного объема финансирования).

На эти средства обустроили площадки накопления для ТКО в Майнском городском поселении и в Тагайском поселении.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 1 целевому показателю, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме (100%).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование    целевого****показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
| 1 | Количество обустроенных площадок накопления ТКО  | ед | 13 | 13 | 100 |

***Вывод:*** по результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной.

**35. Охрана окружающей среды на территории МО "Майнское городское поселение"**

**на 2021-2023 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел развития сельских территорий.

Целью Программы является оздоровление экологической обстановки в муниципальном образовании "Майнское городское поселение " и обеспечение экологической безопасности его территорий и населения.

На финансирование муниципальной программы в 2021 году заложены средства из бюджета муниципального образования «Майнское городское поселение»  в сумме 99,995 тыс. руб., освоено 99,995 тыс. руб. (100% от запланированного объема финансирования).

На эти средства обустроили родник в с.Комаровка..

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 4 целевым показателям, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме (100%).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование    целевого****показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Процент достижения****%** |
| 1 | Количество мероприятий по экологическомц просвещению  | ед | 7 | 7 | 100 |
| 2 | Количество участников | ед | 150 | 150 | 100 |
| 3 | Количество информационных материалов | ед | 10 | 10 | 100 |
| 4 | Количество обустроенных родников | ед | 1 | 1 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |

***Вывод:*** по результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной.

Заключение

По итогам проведенного анализа необходимо отметить, что для повышения качества реализации муниципальных программ должны быть приняты меры по:

- максимальному привлечению средств вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников;

- своевременному внесению изменений в программы (в части объемов финансирования мероприятий, перечня и значений показателей);

- повышению уровня взаимодействия с исполнителями программных мероприятий и оперативному управлению муниципальными программами;

- соблюдению установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации принципа эффективности использования бюджетных средств

– достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

 Таблица 1

Исполнение муниципальных программ за 2021 год

| № п/п |  Наименование программы | Показатели реализации муниципальной программы | Объем расходов, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество, всего | исполнение 80% и более | % исполненных | План | Факт | Исполнение, % |
| 1 | «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Майнский район» на 2019-2021 годы» | 17 | 17 | 100 | 130 | 130 | 100 |
| 2 |  «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории МО «Майнский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2019-2021 годы» | 4 | 3 | 75 | 3868,6 | 3766,7 | 97,4 |
| 3 | «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и незаконного оборота наркотических средств на территории муниципального образования «Майнский район» на 2019-2021 годы» | 7 | 7 | 100 | 19,7 | 19,7 | 100 |
| 4 | «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципал ьного образования «Майнский район» на 2020-2022 годы» | 2 | 2 | 100 | 55,2 | 55,2 | 100 |
| 5 | «Устойчивое развитие сельских территорий муниципальногообразования «Майнский район» на 2021-2024 годы  | 5 | 5 | 100 | 2457,7 | 2457,7 | 100 |
| 6 | «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области на 2018-2020 годы» | 1 | 1 | 100 | 20, | 20,0 | 100 |
| 7 | «Защита прав потребителей на территории муниципального образования «Майнский район» на 2020-2022 годы» | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Майнское городское поселение» на 2018-2022 годы» | 5 | 0 | 0 | 4258,4 | 4258,4 | 100 |
| 9 |  «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда на территории муниципальных образований сельских поселений Майнского района Ульяновской области на 2020-2023 годы». | 1 | 1 | 100 | 538,4 | 538,4 | 100 |
| 10 |  «Чистая вода» на территории муниципального образования «Майнское городское поселение» на 2019-2021 годы» | 3 | 3 | 100 | 520,6 | 520,6 | 100 |
| 11 |  «Безопасные и качественные дороги муниципального образования «Майнский район» и МО «Майнское городское поселение» на 2020-2024 годы». | 5 | 5 | 100 | 52510,1 | 52510,1 | 100 |
| 12 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Майнское городское поселение» на 2015-2025 годы. | 11 | 11 | 100 | 217,2 | 217,2 | 100 |
| 13 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений «Майнский район» на 2020-2030 годы. | 2 | 0 | 0 | 2740,5 | 2549,7 | 93 |
| 14 | «Развитие благоустройства территории муниципального образования «Майнское городское поселение» Майнского района Ульяновской области на 2021-2023» | 2 | 2 | 100 | 11337,4 | 11337,4 | 100 |
| 15 | «Противодействие коррупции в муниципальном образовании«Майнский район» на 2019-2024 годы | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 16 |  «Забота» муниципального образования «Майнский район» на 2021-2023 годы» | 1 | 1 | 100 | 4128,6 | 3922,1 | 95 |
| 17 |  «Обеспечение жильём молодых семей на 2021 -2024 годы» | 1 | 1 | 100 | 504 | 504 | 100 |
| 18 |  «Молодёжь 2019-2023 гт.» | 3 | 3 | 100 | 54,6 | 54,6 | 100 |
| 19 |  «Привлечение и закреплениемолодых специалистов на территории муниципальногообразования «Майнский район» на 2021-2023 годы» | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Развитие муниципальной службы муниципального образования «Майнский район» на 2020 -2022 годы | 4 | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Майнский район» на 2020-2022 годы | 5 | 4 | 80 | 1221,2 | 1221,2 | 100 |
| 22 | Программа управления муниципальной собственностью муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области на 2019-2021 годы | 4 | 4 | 100 | 350 | 350,0 | 100 |
| 23 | Программа управления муниципальной собственностью муниципального образования «Майнское городское поселение» на 2019-2021 годы | 4 | 4 | 100 | 249,2 | 249,2 | 100 |
| 24 | «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Майнский район» на 2019-2021 годы».  | 5 | 5 | 100 | 2791,6 | 2791,6 | 100 |
| 25 |  «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области на 2020-2022 гг.» | 5 | 5 | 100 | 755,4 | 755,4 | 100 |
| 26 | Гражданское общество и национальная политика в МО «Майнский район» Ульяновской области на 2019-2021 годы | 3 | 3 | 100 | 200 | 200 | 100 |
| 27 | «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы» | 5 | 3 | 62 | 26,8 | 26,8 | 100 |
| 28 |  «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании " Майнское городское поселение" Майнского района Ульяновской области на 2019-2021 годы» | 4 | 4 | 100 | 505,2 | 505,2 | 100 |
| 29 | "Здоровый район" на 2021 - 2023 годы» | 4 | 4 | 100  | 10 | 10 | 0 |
| 30 | Развитие культуры муниципального образования «Майнский район» 2020-2022гг. | 3 | 3 | 100 | 74890,0 | 74890,0 | 100 |
| 31 | Развитие культуры муниципального образования «Майнское городское поселение» 2019-2021гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры МО "Майнский район" на 2019-2021 годы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Муниципальная программа «Развитие образования МО «Майнский район» на 2020-2024 годы» | 54 | 38 | 70 | 390659,0 | 390659,0 | 100 |
| 34 | Охрана окружающей среды на территории МО "Майнский район" на 2021-2023 годы | 1 | 1 | 100 | 453 | 453 | 100 |
| 35 | Охрана окружающей среды на территории МО " Майнское городское поселение " на 2021-2023 годы | 4 | 4 | 100 | 99,9 | 99,9 | 100 |
| ИТОГО: | 189 | 157 | 83 | 555574,2 | 555075,1 | 99,9 |