|  |  |
| --- | --- |
|  | Согласовано  Куратор Харитонова Н.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Руководитель исполнителя Башмакова Е.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата поступления отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

# «Гражданское общество и государственная национальная политика

# в МО «Майнский район» Ульяновской области»

**за** **1 квартал 2025года**

1. **Сведения о достижении показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | Единица измерения | Плановое значение на конец  отчётного периода - | Фактическое значение на конец  отчётного  периода | Подтверждающий  документ | Комментарий |
| 1 | 2 |  | 6 | 7 | 8 |
| Цель муниципальной программы "Создание условий для развития и эффективной деятельности институтов гражданского общества" | | | | | | |
| 1. | Количество некоммерческих организаций, в том числе СО НКО, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области | Единица | 25 | 25 | Данные министерства юстиции РФ от 31.03.2025 № б/н | - |
| Цель муниципальной программы "Укрепления общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) на территории муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области" | | | | | | |
|  | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | Тысяча человек | 0,1000 | 0,1000 | Отчет управления образования о проведении мероприятия от 28.03.2025 № б/н | - |
| Цель муниципальной программы "Содействия гармонизации национальных и межнациональных (межэтнических) отношений" | | | | | | |
|  | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Майнского района | Тысяча человек | 0,32 | 0,3200 | отчет о проведении мероприятий от 31.03.2025 № б/н | - |

**2.Сведения о квартальном достижении показателей муниципальной программы в 1 квартале 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели муниципальной программы | Плановые значения по кварталам | | | | На конец |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 2025 года |
| 1. | Создание условий для развития и эффективной деятельности институтов гражданского общества | | | | | |
| 1.1. | Количество некоммерческих организаций, в том числе СО НКО, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области, Единица | | | | | |
| план | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| факт/прогноз | 25 |  |  |  | 25/25 |
| 2. | Укрепления общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) на территории муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области | | | | | |
| 2.1 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, Тысяча человек | | | | | |
| план | 0,10 | 1,70 | 0,45 | 0 | 2,25 |
| факт/прогноз | 0,10 |  |  |  | 0,10/2,25 |
| 3 | Содействия гармонизации национальных и межнациональных (межэтнических) отношений | | | | | |
| 3.1 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Майнского района, Тысяча человек | | | | | |
| план | 0,32 | 0,50 | 0 | 0 | 0,82 |
| факт/прогноз | 0,32 |  |  |  | 0,32/0,82 |

**3.Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  П/П | Наименование муниципальной программы | Ответственные  исполнители  мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Код целевой статьи расходов | Объём финансового  обеспечения, тыс. рублей | | | Комментарии  (1) |
| Предусмотрено  паспортом | Кассовое  исполнение | Процент  исполнения  (7/6)\*100  обязательств |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | *5* | 6 | 7 | 8 | 12 |
| Гражданское общество и государственная национальная политика в МО «Майнский район» Ульяновской области | | | Всего, в том числе | 7 000 000 000 | 273,0 | 8,0 | 2,93 | - |
| бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования Ульяновской области (далее - местный бюджет) | 273,0 | 8,0 | 2,93 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | -  2 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | *i* | 8 | 9 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение развития гражданского общества и организации взаимодействия составляющих его элементов | | | Всего, в том числе | 7040100000 | 200,0 | 0 | 0 | Исполнение 2-3 квартал |
| бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования Ульяновской области (далее - местный бюджет) | 200,0 | 0 | 0 | Исполнение 2-3 квартал |
| 1.1. | Предоставление субсидий из бюджета МО «Майнский район» Ульяновской области социально ориентированным некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения реализации социально ориентированных программ (проектов) | | Администрация муниципального образования "Майнский район"(отдел общественных коммуникаций администрации) | Всего, в том числе | 7040106060 | 200,0 | 0 | 0 | Исполнение 2-3 квартал |
| бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования Ульяновской области (далее - местный бюджет) | 200,0 | 0 | 0 | Исполнение 2-3 квартал |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение гражданской идентичности и этнокультурного развития народов России, проживающих на территории муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области | | | Всего, в том числе | 7040200000 | 73 | 8,0 | 10,95 | Исполнение 2 квартал |
| бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования Ульяновской области (далее - местный бюджет) |  | 73 | 8,0 | 10,95 | - |
| 2.1 | Подготовка и проведение районных мероприятий | | Администрация муниципального образования "Майнский район | Всего, в том числе | 7040206070 | 41,0 | 8,0 | 19,5 | - |
| бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования Ульяновской области (далее - местный бюджет) |  |  |  |  |  |
| 2,2 | Обеспечение участия делегации района на областных национальных праздниках | | Администрация муниципального образования "Майнский район | Всего, в том числе | 7040206080 | 20,0 | 0 | 0 | Исполнение 2 квартал |
| бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования Ульяновской области (далее - местный бюджет) | 20,0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Организация издания и распространения печатной продукции | | Администрация муниципального образования "Майнский район | Всего, в том числе | 7040206090 | 12,0 | 0,0 | 0 | Исполнение в 3 квартале |
| бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования Ульяновской области (далее - местный бюджет) | 12,0 | 0,0 | 0 | Исполнение в 3 квартале |