Куратор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Горбунова М.Г

Дата поступления отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

# «Забота» МО «Майнское городское поселение»

**За 1 квартал 2025года**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | Единица измерения | Плановое значение на конец  отчётного периода- | Фактическое значение на конец  отчётного  периода | Подтверждающий  документ | Комментарий |
| 1 | 2 |  | 6 | 7 | 8 |
| Цель муниципальной программы « Снижение уровня социальной напряженности в муниципальном образовании « Майнский район»» | | | | | | |
| 1. | Увеличение доли граждан пожилого возраста, инвалидов, охваченных социальными услугами от общего количества обратившихся | % | 10,1 | 10,1 | Отчёт отделения соц. зашиты населения |  |

2.Сведения о квартальном достижении показателей муниципальной программы в 2025г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели муниципальной программы | Плановые значения по кварталам | | | | На конец |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 2025г |
| 1. | Снижение уровня социальной напряженности | | | | | |
| 1.1. | Увеличение доли граждан пожилого возраста, инвалидов, охваченных социальными услугами от общего количества обратившихся | | | | | |
| план | 10,1 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 10,5 |
| факт/прогноз | 10,1 | 0 | 0 | 0 |  |

3.Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  П/П | | Наименование муниципальной программы | | Ответственные  исполнители  мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Код целевой статьи расходов | Объём финансового  обеспечения, тыс. рублей | | | | Комментарии  (1) |
| Предусмот- рено  паспортом | | Кассовое  исполнение | Процент  исполнения  (7/6)\*100  обязательств |  |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | *5* | 6 | | 7 | 8 | 12 |
|  | | | | | Всего, в том числе |  |  | |  |  |  |
| Муниципальная программа «Забота» МО « Майнский район» | | | | |
| бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования Ульяновской области (далее - местный бюджет) | 6800000000 | 365,330 55 | | 187,117 | 51,2 |  |
| 1. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | |  | | Всего, в том числе | 6840000000 | 365,330 55 | 187,117 | | 51,2 |  |
| 1.1. | Оказание адресной помощи | |  | | бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования Ульяновской области (далее - местный бюджет) | 6840106010 | 100,000 | 35,0 | | 35,0 |  |
| 1.2 | Обеспечение доплаты к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности | |  | | бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования Ульяновской области (далее - местный бюджет | 6840106020 | 154,330 55 | 41117  10 | | 26,6 |  |
| 1.3 | Социальная помощь по погребению военнослужащих, сотрудников внутренних органов,войск национальной гвардии РФ, погибших при исполнении воинского долга | |  | | бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования Ульяновской области (далее - местный бюджет) | 684010630 | 111,0 | 111,0 | | 100 |  |
| 1.4 | Предоставление мер социальной поддержки иных категорий | |  | | бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования Ульяновской области (далее - местный бюджет) | 6840106040 | 121,700 | 0 | | 0 |  |

4.Сведения об объектах капитального строительства, создаваемых в процессе реализациимуниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (структурного элемента), объекта капитального строительства | Ответственные исполнители,  заказчик, застройщик | Сроки выполнения работ | Общая стоимость объекта, тыс.руб. | Источник | Общие кассовые расходы по состоянию на  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  тыс.рублей | За \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_год, тыс. руб. | | | Техничес  кая готовность | Кратская характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания |
| Предусмот  рено программой | Кассовые расходы | Степень выполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Наименование» | | | | | Всего |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| ВБС |  |  |  |  |  |  |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
| Наименование мероприятия | | | | | | | | | | | |
| 1. | Наименование объекта |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| ВБС |  |  |  |  |  |  |

1. Информация о рисках муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые  меры  реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственныйзапринятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
|  |  |  |  |  |  | - |  |

1. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы |
| - |