Доклад о ходе реализации муниципальных программ на территории МО «Майнский район» за 2017 год

Настоящий отчёт подготовлен на основании отчётов ответственных исполнителей муниципальных программ в соответствии с постановлением №1500 от 04.12.2013 г.  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ муниципального образования «Майнский район».

На территории муниципального образования «Майнский район» в соответствии с Перечнем, утверждённым постановлением Администрации МО «Майнский район» №1214 от 19.11.2015 г. реализуются 38 муниципальных  программ муниципального образования «Майнский район», в сферах образования, культуры, сельского хозяйства, социальной поддержке и защиты населения, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства, исполнителями которых выступают структурные подразделения и подведомственные учреждения АдминистрацииМО «Майнский район».

На реализацию муниципальных программ Майнского района на 2017 год предусмотрены средства в размере 367786,898 тыс. рублей из всех источников финансирования (298362,1 тыс. рублей первоначально утвержденный бюджет Майнского района). Общий объём освоенных средств за счёт всех источников финансирования на отчётную дату составляет 419076,874 тыс. рублей (393611,64 тыс. рублей, средства бюджета Майнского района), что составляет 113,9 %.

Описание реализации муниципальных программ муниципального образования «Майнский район» за 2017 год:

**1. Устойчивое развитие сельскохозяйственных территорий муниципального образования «Майнский район» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»**

На реализацию мероприятий программы на 2017 год запланировано выделение денежных средств в объёме 4026,6 тыс. руб. (из них из консолидированного бюджета МО «Майнский район» в объёме 905,7 тыс. руб.).

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 2818,62 тыс. рублей (311,2% от запланированного объёма финансирования).

В рамках реализации программы за  2017 год профинансированы следующие мероприятия:

1. За 2017 год получили свидетельства о предоставлении социальных выплат на улучшение жилищных условий 4 жителя Майнского района: Гимовское с/п – 1 чел. 626,22 тыс. руб; Майнское г/п – 3 чел 2192,4 тыс. руб. На эти цели всего было выделено бюджетных средств 2818,62 тыс.рублей, в том числе 1568,76 тыс.рублей из федерального бюджета, 1235,76 тыс.рублей из областного бюджета, 14,093 тыс.рублей из бюджета МО «Майнский район». Также было привлечено 1207,98 тыс.руб. из внебюджетных источников.

Все эти граждане в 2016 году на полученные средства социальной выплаты улучшить свои жилищные условия путем приобретения и строительства жилья.

Достижение целевых индикаторов по итогам 2017 года следующее:

1. Количество человек, которым была предоставлена помощь: план 4 факт 4. Процент выполнения 100 %.

2. Количество введенной площади. План 247,7 кв.м. факт 247,7 кв.м. Процент выполнения составил 100%.

***Вывод****:* реализация муниципальной программы осуществляется в плановом режиме, а так же расходы по ней  в отчетном периоде осуществлялись эффективно.

**2. Газификация муниципального образования «Майнский район» на 2013-2016 годы».**

На реализацию мероприятий программы на 2017 год запланировано выделение денежных средств из консолидированного бюджета МО «Майнский район» в объёме 414,9 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 961,68405 тыс. рублей (231,8 % от запланированного объёма финансирования).

В 13.09.2016г за №142-ПЛ Губернатором Ульяновской области утверждена **«**Дорожная карта по газификации Ульяновской области на 2017-2021 гг.»

На основании данной дорожной карты  в рамках синхронизации с планом-графиком ПАО «Газпром», планируется строительство:

- внутрипоселковых  газопроводов  в 2020-2021гг. по реализации ФЦП и программ ЖКХ  в п. Новоанненковский, с. Анненково Лесное, п. Новочуфаровский, с. Сущевка, с. Чуфарово, с. Старые Маклауши, с. Новые Маклауши, с. Чирикеево,

-межпоселковых  газопроводов:

- р.п.Майна-п.Новоанненковский- с.Анненково Лесное - п.Новочуфаровский - с.Сущевка,  протяженностью 22,8 км

-с.Новое Никулино-д.ТимофеевкаЦильниского района - с.Чуфарово - с.СтарыеМаклауши - с.НовыеМаклауши - с.Чирикеево,  протяженностью 26,1 км.

В с. Копышовка, с. Поповка ул. Колхозная п. Родниковые Пруды и п. Рыбхоз «Пионер» за счет спецнадбавки по транспортировке по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в 2017 году выполнены работы по разработке проектно-сметной документации, а в дальнейшем планируется выполнить строительство внутрипоселковых газопроводов до 2021 года.

В мае 2017 года были заключены контракты на разработку ПСД на газификацию населенных пунктов Майнского района (п. Безречный, с. Юшанское, п. Безлесный).

***Вывод:*** в 2017 году программа реализовывалась в плановом режиме, расходы по ней  в отчетном периоде осуществлялись эффективно.

**3. Строительство и ремонт водопроводных сетей на 2015-2017 годы на территории муниципальных образований сельских поселений Майнского района Ульяновской области.**

В 2017 году продолжилась работа по реконструкции водоснабжения р.п. Майна, дополнительный объем финансирования на эти цели составил 10075,8 тыс. рублей (из них средства областного бюджета — 9975,0 тыс. рублей, средства районного бюджета 100,8 тыс. рублей). Были заключены муниципальные контракты и выполнены следующие работы:

- электроосвещение здания насосной станции I подъема;

- силовое оборудование и электроотопление насосной станции I подъема;

- электрооборудование и прокладка кабелей для насосной станции 2 подъема;

- технологическое оборудование насосной станции I подъема.

- строительство водовода протяженностью 3,07 км в р.п. Майна.

Также произведена работа по замене запорной арматуры в количестве 14 шт, выполнен ремонт водонапорной башни 50 м3 по пер. Первомайскому р.п. Майна.

На дополнительные выделенные средства 3693,2 млн. рублей выполнены работы по замене внутренних водопроводных сетей в р.п. Майна по ул. Советская протяженностью 850п/м, ул. 1-я Комсомольская протяженностью 635 п/м, ул., , пер Южный протяженностью 74п/м, ул. Зеленая протяженностью 345п/м, пер Почтовый- ул. Пионерская протяженностью 463п/м.

В рамках реализации проекта «Местных инициатив» в с. Копышовка заменен магистральный водопровод протяженностью 1,5 км, объем финансирования составил 1811,1 тыс. рублей.

В рамках реализации программы «Чистая вода» в 2017 году был выполнен ремонт водопровода ст. Выры. Заменен участок по ул. Школьная протяженностью 1 км, объем финансирования составил 1200,00 тыс.рублей.

***Вывод:****реализация муниципальной программы осуществляется в плановом режиме, а так же расходы по ней  в отчетном периоде осуществлялись эффективно.*

**4. Развитие системы дорожного хозяйства муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области на 2015-2017 годы»**

На реализацию мероприятий программы в 2017 году запланировано выделение денежных средств из бюджетов всех уровней в сумме 34589 тыс. рублей, в том числе из бюджета МО «Майнский район» в объёме 3129 тыс. рублей, областной бюджет- 31460 тыс. руб.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 25301,834тыс. рублей (областной бюджет – 10755,2 тыс. руб., бюджет МО «Майнский район» - 14546,634 тыс. руб.) (73,1 % от запланированного объёма финансирования).

В рамках реализации программы «Развитие системы дорожного хозяйства муниципального образования «Майнский район Ульяновской области на 2015-2017 годы» за 2017 год профинансированы следующие мероприятия:

Проведен ремонт дорог в р.п. Майна по улицам Первомайская, Ленинская, Северная, Полбина, Зеленая, Лесная, Селиванова.

***Вывод:****реализация муниципальной программы осуществлялась в плановом режиме, а так же расходы по ней  в отчетном периоде осуществлялись эффективно.*

**5.** **«Подготовка объектов теплового хозяйства к отопительным сезонам 2017-2018, 2018-2019 годов на территории муниципального образования «Майнский район».**

На ремонт котельных и теплосетей предприятиями ЖКХ затрачено 386,6 тыс.рублей (средства предприятий ЖКХ):

- произведен ремонт 19 котлов (18 котлов в котельных р.п.Майна, 1 котел р.п. Игнатовка (100%);

- произведен ремонт вспомогательного оборудования - 183 ед., (100%);

- произвели замену участка тепловых сетей р.п.Майна протяженностью 400 п/м, р.п. Игнатовка протяженностью 300 п/м , (100%%)

- произведена замена теплоизоляции тепловых сетей в р.п.Майна , р.п. Игнатовка.

***Вывод:*** реализация программы осуществлялась планово и эффективно.

**6. Содержание и ремонт муниципального жилого фонда на территории муниципальных образований сельских поселений Майнского района Ульяновской области на 2016-2019 годы».**

По данной муниципальной программе на 2017 год предусмотрено финансирование в объеме 442,8 тыс. руб. Освоение  бюджетных средств составило 372,128 тыс. руб., или 84%.

В рамках реализации программы профинансированы следующие мероприятия:

- содержание и ремонт МКУ «Рембытстрой».

**Вывод:** реализация муниципальной программы осуществляется в плановом режиме, а так же расходы по ней  в отчетном периоде осуществлялись эффективно*.*

**7. «Чистая вода на территории муниципального образования «Майнское городское поселение на 2016-2018 годы».**

На реализацию мероприятий программы по паспорту в 2017 году запланировано выделение денежных средств 15533,5 тыс. руб. Освоение  бюджетных средств составило 13802,124 тыс. руб., или 88,8%.

В рамках реализации программы за 2017 год был выполнен ремонт водопровода ст. Выры. Заменен участок по ул. Школьная протяженностью 1 км. Выполнены работы по замене внутренних водопроводных сетей в р.п. Майна по улицам Советская, 1-я Комсомольская, Зеленая, пер. Южный.

***Вывод:*** *реализация муниципальной программы осуществляется в плановом режиме, а так же расходы по ней  в отчетном периоде осуществлялись эффективно.*

**8. «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Майнский район» на 2016-2018 годы.**

На реализацию мероприятий программы в 2017 году запланировано выделение денежных средств из консолидированного бюджета МО «Майнский район» в объёме 25,0 тыс. рублей. В отчётном году освоение средств бюджета составило 0 тыс. рублей из-за отсутствия финансирования, но тем не менее в рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- организация тематической наружной социальной рекламы, а также размещение материалов в средствах массовой информации по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий;

- проведение акций "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!" "Вежливый водитель", "Зебра";

- обучение водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации ДТП, приемам оказания первой медицинской помощи;

***Вывод:*** *Несмотря на отсутствие финансирования, программа осуществлялась среднеэффективно, все целевые индикаторы выполнены.*

**9. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Майнское городское поселение на 2015-2025гг».**

В отчетном году на реализацию муниципальной программы финансирование не осуществлялось.

Достижение целевых индикаторов по итогам 2017 года:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование         целевого          показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Отклонение  фактического значения от   планового** | | **Обоснование**  **причин**  **отклонения** |
| **-/+** | **%** |
|  | Строительство и обустройство контейнерных площадок | шт. в год | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | Площадь несанкционированных свалок ликвидированных, на которых проведена техническая рекультивация и естественная ассимиляция природной среды | га | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | Количество населенных пунктов, охваченных системой сбора и удаления отходов, по отношению к общему количеству населенных пунктов района | % | 50 | 50 | 0 | 0 |  |
|  | Количество проводимых экологических акций, природоохранных мероприятий по уборке от мусора и бытовых отходов в год | акций в год | 6 | 6 | 0 | 0 |  |
|  | Количество публикаций, материалов по экологическому воспитанию и просвещению в сфере обращения с отходами | публикаций | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |

***Вывод:*** Не смотря на отсутствие финансирования, программа осуществлялась среднеэффективно, все целевые индикаторы выполнены.

**10. «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и незаконного оборота наркотических средств на территории МО «Майнский район» на 2017-2018гг».**

На реализацию мероприятий программы на 2017 год запланировано выделение денежных средств из консолидированного бюджета МО «Майнский район»  в объёме 6,0 тыс. рублей.

В отчётном году освоение средств бюджета составило 0 тыс. рублей из-за отсутствия финансирования, но тем не менее в рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- ежеквартальные заседания межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту;

- ежеквартальное проведение совместных рейдов сотрудников межмуниципального отдела МВД РФ «Майнский», органов системы профилактики учреждений образования, учреждений здравоохранения администрации района в местах проведения досуга молодежи (дискотека, кафе) для выявления торговых точек реализующих курительные смеси запрещенные к обороту, и пресечения потребления и сбыта наркотических и психотропных веществ;

- проведение семинаров-совещаний с руководителями учреждений образования, детских, молодежных организаций по вопросам профилактик и наркомании, ВИЧ-инфекции, токсикомании;

- организована пропаганда здорового образа жизни, освещены на страницах районной газеты вопросы реабилитации и борьбы среди детей подростков, молодежи.

***Вывод:***в целом реализация муниципальной программы в отчетном году осуществлялась среднеэффективно.

**11. «Профилактика правонарушений в МО «Майнский район на 2016-2018 годы»**

На реализацию мероприятий программы в 2017 году запланировано выделение денежных средств из консолидированного бюджета МО «Майнский район»  в объёме 96,6 тыс. рублей.В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 75,065 тыс. рублей или 77,7%.

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- ежеквартально на совещаниях при Главе администрации МО «Майнский район» рассматриваются вопросы обеспечения взаимодействия, органов местного самоуправления, правоохранительных, контролирующих органов в решении задач в области профилактики правонарушений;

- ежегодно предоставляется список организаций и индивидуальных предпринимателей в части определения мест отбывания исправительных работ и вида обязательных работ и объектов, где возможно исполнение этих работ;

- проводится мониторинг реализации пива и алкогольных напитков вблизи мест расположения дошкольных, учебных заведений;

- ведется работа ДДООП по предупреждению правонарушений на улицах населенных пунктов.

Проводимые мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму:

- ежеквартально на заседаниях комиссии рассматриваются наиболее актуальные вопросы обеспечения антитеррористической защищенности опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, населения;

- во всех образовательных организациях района ведется видеонаблюдение;

- на постоянной основе обеспечивается обмен информацией между правоохранительными органами, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления о деятельности общественных организаций и частных лиц, представляющих угрозу безопасности для жизни и здоровья граждан.

***Вывод:***в целом реализация муниципальной программы в отчетном году осуществлялась среднеэффективно.

**12 . Противодействие коррупции в МО «Майнский район» на 2016-2018 годы».**

На реализацию мероприятий программы в 2017 году запланировано выделение денежных средств из консолидированного бюджета МО «Майнский район» в объёме 25,0 тыс. рублей. В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 40,8 тыс. рублей (163,2 %).

Проводимые мероприятия по противодействию коррупции:

- оформление информационных стендов, регулярное обновление на официальном сайте администрации района соответствующих разделов с информацией о структуре и функциях органов местного самоуправления района, времени и месте приема граждан и представителей организаций, о порядке обжалования действий должностных лиц;

- участие в обучающих семинарах-тренингах, проводимых Уполномоченным по противодействию коррупции в Ульяновской области;

- публикация на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет текстов нормативных правовых актов МО «Майнский район» в сфере противодействия коррупции;

- публикация в районной газете «Ленинец» и на официальном сайте МО «Майнский район» текста муниципальной целевой программы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Майнский район» и ее изменений;

- размещение в средствах массовой информации тематических публикаций о деятельности МФЦ и перечня оказываемых им услуг на территории района.

***Вывод:****в целом реализация муниципальной программы осуществляется в плановом режиме, а так же расходы по ней  в отчетном периоде осуществлялись эффективно.*

**13. Развитие образования МО «Майнский район на 2016-2020 годы.**

На реализацию мероприятий программы в 2017 году запланировано выделение денежных средств из консолидированного бюджета МО «Майнский район» в объёме 240773,9 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 287713,18 тыс. рублей (119,5 % от запланированного объёма финансирования).

В 2017 году в Игнатовской средней школе проведён капитальный ремонт спортивного и тренажёрного зала, заменены оконные блоки, в Выровском детском саду «Колосок» проведён капитальный ремонт кровли.

Проведено переоборудование помещений под столовую в Карлинской СШ. Произведён ремонт помещений, приобретено холодильное оборудование, мойки.

Приобретены два автобуса для подвоза обучающихся Игнатовской и Уржумской средних школ.

Приобретён газовый котёл в котельную МКОУ «Тагайская СШ» - 158,8 тыс.руб.

Произведён ремонт спортивного зала МОУ Игнатовской СОШ на сумму 1 269 тыс.руб. (64 800 руб. местный бюджет).

45 тыс.руб. – обслуживание КЭВП (3 школы).

50 тыс.руб. - частичный ремонт ограждения Майнского детского сада №2 «Сказка».

30 тыс.руб. - замена входной двери МУ ДО «Майнский ЦДТ им.Г.Ф.Кныша».

20 тыс.руб. - замена ламп освещения в 5 учреждениях (МОУ «Майнский многопрофильный лицей», МКОУ «Старомаклаушинская СШ», МКОУ «Репьёвская ОШ», МОУ Загоскинская СОШ имени Зимина, МДОУ Выровский детский сад «Колосок».

110 тыс.руб. установка видеонаблюдения в МУ ДО «Майнский ЦДТ им.Г.Ф.Кныша», МУ ДО «Майнская детско-юношеская спортивная школа», установка КЭВП в МУ ДО «Майнская детско-юношеская спортивная школа», МУ ДО «Майнский ЦДТ им.Г.Ф.Кныша», Майнского детского сада №2 «Сказка».

Произведён текущий ремонт крыши МКОУ «Репьёвская ОШ».

В рамках реализации программы в 2017 году профинансированы следующие мероприятия:

- организация и проведение мероприятия «Образовательный экспресс» - 3,5 тыс.руб.

- организация и проведение конкурса «Ученик года -2017».

- подвоз детей на олимпиады – 10,0 тыс.руб.

Достижение целевых индикаторов по итогам 2017 года:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование     целевого**  **показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Отклонение  фактического значения от   планового** | | **Обоснование**  **причин**  **отклонения** |
| **-/+** | **%** |
| 1.1 | Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления | чел. | 1061 | 1061 |  |  |  |
| 1.2 | Софинансирование дневного оздоровительного лагеря | чел. | 1061 | 1061 |  |  |  |
| 1.3 | Лагерь труда т отдыха | чел. | 28 | 28 |  |  |  |
| 1.4 | Трудоустройство детей | чел. | 85 | 85 |  |  |  |
| 1.5 | Палаточный лагерь | чел. | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.6 | Доля педагогов, прошедших обучение для работы в лагерях | % | 100 | 100 |  |  |  |

***Вывод:*** в целом реализация муниципальной программы в 2017 году осуществлялась эффективно.

**14. Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений МО «Майнский район» на 2015-2017 годы».**

На реализацию мероприятий программы по паспорту в 2017 году запланировано выделение денежных средств 500 тыс. руб. В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 541,11658 тыс. рублей (108,2 % от запланированного объёма финансирования).

Средства бюджета были реализованы на следующие мероприятия:

- оплата льготного питания;

- приобретение посуды;

- приобретение технологического оборудования.

В образовательных организациях регулярно проводится пропаганда здорового питания, осуществляется мониторинг заболеваемости школьников.

***Вывод:*** в целом муниципальная программа за 2017 год оценивается эффективной.

**15. Обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций МО «Майнский район» на 2014-2018 годы».**

На финансирование муниципальной программы в 2017 году заложены средства из бюджета муниципального образования «Майнский район»  в сумме 648,1267 тыс. руб., освоено745,12670 тыс. руб. (115% от запланированного объема финансирования).

Средства бюджета были реализованы на следующие мероприятия:заправка огнетушителей, тех. обслуживание пожарной сигнализации, установка пожарной сигнализации.

***Вывод:*** *реализация муниципальной программы осуществлялась в плановом режиме, расходы по ней  в отчетном периоде осуществлялись эффективно.*

**16. Укрепление антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций Майнского района на 2013-2020 годы»**

На финансирование муниципальной программы в 2017 году заложены средства из бюджета муниципального образования «Майнский район»  в сумме 26 тыс. руб. В отчётном периоде финансирование программы не осуществлялось.

***Вывод:*** *реализация муниципальной программы осуществлялось неэффективно.*

**17. Развитие дошкольного образования на территории МО «Майнский район» на 2016-2018гг.»**

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило тыс. рублей 22,8 тыс.руб.

В рамках реализации программы в 2017 году профинансированы следующие мероприятия:

- организация и проведение Спартакиады «Малышок» - 6 тыс.

- проведение праздничного мероприятия «День учителя» - 4,8 тыс. руб.

- организация и проведение конкурса Учитель и воспитатель года – 12 тыс. руб.

***Вывод:***реализация муниципальной программы осуществлялась в плановом режиме, расходы по ней  в отчетном периоде осуществлялись эффективно.

**18. Создание условий для занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях, расположенных в сельской местности на 2016-2018 годы».**

На реализацию муниципальной программы в 2017 году выделены средства из бюджета муниципального образования «Майнский район» в сумме 340,5 тыс. руб.

В рамках реализации программы в 2017 году профинансированы следующие мероприятия:

- приобретение спортивного инвентаря для спортивной площадки МКОУ Тагайская СШ» - 160,5 тыс. руб.

- приобретение спортивного оборудования в МОУ Загоскинскую СОШ имени Зимина - 180 тыс.руб.

***Вывод:*** в целом муниципальная программа за 2017 год оценивается как эффективной.

**19. Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи на территории МО «Майнский район» на 2017 год»**

На финансирование муниципальной программы в 2017 году заложены средства из бюджета муниципального образования «Майнский район»  в сумме 2620,37 тыс. руб., освоено 2620,37 тыс. руб. (100% от запланированного объема финансирования).

Достижение целевых индикаторов по итогам 2017 года:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование     целевого**  **показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Отклонение  фактического значения от   планового** | | **Обоснование**  **причин**  **отклонения** |
| **-/+** | **%** |
| 1.1 | Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления | чел. | 1061 | 1061 |  |  |  |
| 1.2 | Софинансирование дневного оздоровительного лагеря | чел. | 1061 | 1061 |  |  |  |
| 1.3 | Лагерь труда т отдыха | чел. | 28 | 28 |  |  |  |
| 1.4 | Трудоустройство детей | чел. | 85 | 85 |  |  |  |
| 1.5 | Палаточный лагерь | чел. | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.6 | Доля педагогов, прошедших обучение для работы в лагерях | % | 100 | 100 |  |  |  |

***Вывод:***в целом муниципальная программа за 2017 год оценивается как эффективной.

**20. Развитие физической культуры и спорта в МО «Майнский район» на 2016-2018гг.**

На финансирование муниципальной программы в 2017 году заложены средства из бюджета муниципального образования «Майнский район»  в сумме 154,5 тыс. руб., освоено116,729 тыс. руб. (75,5% от запланированного объема финансирования).

В рамках реализации программы в 2017 году профинансированы следующие мероприятия:

- проведение районных спортивных соревнований, участие в областных соревнованиях.

***Вывод:****в целом реализация муниципальной программы осуществляется в плановом режиме, а так же расходы по ней  в отчетном периоде осуществлялись эффективно.*

**21. «Забота» муниципального образования «Майнский район на 2014-2018 г.»**

Реализация Программы осуществляется по направлениям:

- Социальная помощь ветеранам и пожилым гражданам - на оказание помощи данной категории граждан предусмотрено выделение средств в сумме 857,7 тыс.рублей. В 2017 году по данному направлению израсходовано 846,6 тыс.рублей, что составляет 107,4 % от планового значения.

- Социальная помощь инвалидам – за 2017 год по данному направлению израсходовано 639,3 тыс.рублей, что составляет 104,04 % от планового значения 614,5 тыс.рублей.

В рамках данного направления проводятся мероприятия по реализации программы «Доступная среда», доставка инвалидов на получение сеансов гемодиализа (3 раза в неделю на транспорте администрации МО «Майнский район»);

- Социальная помощь семьям с детьми, материнству и детству – в 2017 году по данному направлению израсходовано 2975,23 тыс.рублей, что составляет 110,6 % от планового значения 2690,6 тыс.рублей.

В рамках данного направления предоставляются меры социальной поддержки беременным женщинам (оказание адресной материальной помощи на приобретение продуктовых наборов малоимущим беременным женщинам, предоставление бесплатного проезда с учетом 16 поездок всем иногородним беременным женщинам, вручение памятных подарков при рождении ребенка), обеспечиваются бесплатным питанием в школах дети из малообеспеченных семей, осуществляются мероприятия по организации летней занятости детей, проводятся благотворительные акции «Помоги собраться в школу», «Новогодний подарок».

- Адресная помощь населению – в 2017 году по данному направлению израсходовано 2033,4 тыс. рублей, что составляет 100,5 % от планового значения 2022,4 тыс. рублей.

В рамках данного направления на адресно-заявительной основе оказывается материальная помощь гражданам в связи с трудной жизненной ситуацией, в том числе на проведение капитального ремонта в жилых помещениях, занимаемых ветеранами ВОВ.

- Иные расходы - оказывается финансовая и иная поддержка деятельности общественных ветеранских, семейных и женских объединений, реализуются мероприятия, направленные на организацию семейного отдыха. Всего по данному направлению в 2017 году израсходовано 216,7 тыс.рублей, что составляет 101,8 % от планового значения 212,8 тыс.рублей.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Забота» в 2017 году 6710,6 тыс.рублей, что составляет 106,05 % от планового значения 6327,7 тыс.рублей.

**Вывод:**реализация муниципальной программы осуществлялась в плановом режиме, а так же расходы по ней  в отчетном периоде осуществлялись эффективно.

**22. «Молодежь 2014-2018 гг.»**

На финансирование муниципальной программы в 2016 году заложены средства из бюджета муниципального образования «Майнский район»  в сумме 67,0 тыс. руб., освоено 36,785 тыс. руб. (54,9% от запланированного объема финансирования).

В рамках реализации программы в 2017 году профинансированы следующие мероприятия:

Акции: «Мы-граждане России», «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», «Российскийтриколор».

Турслёт работающей молодёжи «Прорыв», День молодёжи, Открытый Кубок КВН Майнского района, День призывника.

Соревнования по волейболу, мини-футболу, настольному теннису, интеллектуальной игре «Что?Где? Когда?»

Достижение целевых индикаторов по итогам 2017 года:

- доля молодых людей, участвующих в мероприятиях – фестивалях, конкурсах, проектах – плановое значение 9%, факт – 9% (выполнение 100%);

- доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской деятельности) - плановое значение 9%, факт – 9% выполнение 100%);

- доля молодых людей, участвующих в работе органов молодежного самоуправления - плановое значение 6%, факт – 6% (выполнение 100%).

**Вывод:**реализация муниципальной программы осуществлялась в плановом режиме, а так же расходы по ней  в отчетном периоде осуществлялись эффективно.

**23. Привлечение и закрепление молодых специалистов на территории МО «Майнский район» на 2017-2019 гг.»**

На финансирование муниципальной программы в 2017 году заложены средства из бюджета муниципального образования «Майнский район»  в сумме 414,3 тыс. руб., освоено 379,39 тыс. руб. (или 91,6%).

В рамках реализации программы в 2017 году профинансированы следующие мероприятия:

1. Ежемесячные дополнительные выплаты к заработной плате молодым специалистам с высшим образованием в размере 2500 рублей, со средним профессиональным образованием – 1000 рублей.

2. Единовременная выплата при заключении соглашения о предоставлении мер социально-экономической поддержки в размере 5000 рублей.

***Вывод: :****в целом муниципальная программа за 2017 год оценивается как эффективной.*

**24. Развитие муниципальной службы МО «Майнский район» на 2017-2019 годы».**

На финансирование муниципальной программы в 2017 году заложены средства из бюджета муниципального образования «Майнский район»  в сумме 34,5 тыс. руб., освоено 55,07588 тыс. руб. (160% от запланированного объема финансирования).

В рамках реализации программы в 2017 году проведено финансирование курсов повышения квалификации сотрудников администрации муниципального образования «Майнский район».

Проводимые мероприятия по развитию муниципальной службы:

- диспансеризация сотрудников администрации МО «Майнский район»;

- присвоение классных чинов;

- мероприятия, направленные на развитие корпоративной культуры.

**Вывод:** *в целом реализация муниципальной программы осуществлялась в плановом режиме, а так же расходы по ней  в отчетном периоде осуществлялись эффективно.*

**25. Развитие культуры муниципального образования «Майнский район» на 2017-2019гг.»**

На финансирование муниципальной программы в 2017 году заложены средства из бюджета муниципального образования «Майнский район»  в сумме 45707,6 тыс. руб., освоено 61687,95346 тыс. руб. (135% от запланированного объема финансирования).

В результате реализации программы решаются следующие задачи:

- создание единого культурного и информационного пространства района;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и их технической оснащенности с учетом современных требований;

- расширение доступа населения МО «Майнский район» к культурным ценностям и культурным благам;

- сохранение кадрового потенциала культуры.

В рамках реализации программы были выполнены следующие мероприятия:

- Участие МУК ММЦК в проекте Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии на получение денежных средств для осуществления кинопоказа в населённых пунктах с количеством жителей до 500 тысяч человек. Грант в размере 5 миллионов рублей. Был переоборудован Кинозал для показа фильмов в формате 3D.

- Майнская ДШИ: приобретение микроавтобуса для перевозки детей с ограниченными возможностями здоровья – 1075,0тыс. руб.,

- осуществление ремонта котельной с. Ст.Матюнино МУК ММЦК на сумму 296,959 тыс. руб. по проекту «Поддержка местных инициатив граждан»»;

- укрепление материально-технической базы МУК ММЦК – 24,484 тыс.руб.

- укрепление материально-технической базы Майнской ДШИ - 1134,9 тыс.руб. – фед. бюджет.

- реализация программы «Доступная среда» - 66,6 тыс. руб., из которых 19,5 тыс. руб. бюджет МО, 47,1 тыс.руб.- фед. Бюджет. На эти средства была выполнена замена входной группы здания Майнского СДК, установлен пандус.

- подключение к сети Интернет - 96,640 тыс. руб. фед.бюджет. - 3 библиотеки.

- комплектование книжных фондов 16,6 тыс. руб. фед.бюджет.

***Вывод:****реализация муниципальной программы в 2017 году осуществлялась в плановом режиме, расходы по ней  в отчетном периоде осуществлялись эффективно.*

**26. Подготовка и переподготовка кадров для учреждений культуры МО « Майнский район» на 2013-2018гг.»**

На реализацию мероприятий программы по паспорту в 2017 году запланировано выделение денежных средств в сумме 61 тыс. руб. Финансирование в отчетном периоде не осуществлялось.

***Вывод:****по причине отсутствия финансированияреализация муниципальной программы осуществлялась неэффективно.*

**27. Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях культуры МО «Майнский район» на 2016-2018 годы».**

На реализацию мероприятий программы по паспорту в 2017 году запланировано выделение денежных средств в сумме 360,9 тыс. руб., освоено 75,57 тыс. руб. (57,57 тыс. руб. средства из бюджета муниципального образования «Майнский район», 18 тыс. руб. внебюджетные средства). Процент освоения составляет 20,9% от запланированного объема финансирования.

В рамках реализации программы в 2017 году профинансированы следующие мероприятия: заправка огнетушителей, тех. обслуживание пожарной сигнализации, установка пожарной сигнализации.

***Вывод:****реализация муниципальной программы в 2017 году осуществлялась в плановом режиме, а так же расходы по ней  в отчетном периоде осуществлялись эффективно.*

**28. Управление муниципальной собственностью МО «Майнский район» Ульяновской области на 2014-2018гг.**

На реализацию  муниципальной программы в 2017 году было запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Майнский район» в объёме 182,5 тыс. руб.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 182,5 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированного объёма финансирования.

В рамках реализации программы в 2017 году профинансированы следующие мероприятия:

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с организацией кадастровой деятельности в отношении недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области, его инвентаризацией.

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с организацией торгов по продаже муниципального имущества и торгов по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества, публикации информационных сообщений о приватизации муниципального имущества, а также деятельности, связанной с подготовкой и организацией аукционов по продаже или права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области, публикации информационных сообщений о проведении аукционов.

Достижение целевых индикаторов по итогам 2017 года:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование     целевого**  **показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Отклонение  фактического значения от   планового** | | **Обоснование**  **причин**  **отклонения** |
| **-/+** | **%** |
| 1.1 | Паспортизация объектов | Шт. | 12 | 12 |  |  |  |
| 1.2 | Оценка объектов | Шт. | 5 | 5 |  |  |  |
| 1.3 | Информационное обеспечение | Шт. | 2 | 2 |  |  |  |

***Вывод:****в целом муниципальная программа за 2017 год оценивается как эффективной.*

**29*.* Управление муниципальной собственностью МО «Майнское городское поселение» на 2014-2018 гг.**

На реализацию  муниципальной программы в 2017 году было запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Майнское городское поселение» Майнского района Ульяновской области в объёме 50 тыс. руб.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 41,5 тыс. руб., что составляет 83 % от запланированного объёма финансирования.

В рамках реализации программы в 2017 году профинансированы следующие мероприятия:

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с организацией кадастровой деятельности в отношении недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Майнское городское поселение» Майнского района Ульяновской области, его инвентаризацией.

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с организацией торгов по продаже муниципального имущества и торгов по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества, публикации информационных сообщений о приватизации муниципального имущества, а также деятельности, связанной с подготовкой и организацией аукционов по продаже или права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Майнское городское поселение» Майнского района Ульяновской области, публикации информационных сообщений о проведении аукционов.

Достижение целевых индикаторов по итогам 2017 года:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование     целевого**  **показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Отклонение  фактического значения от   планового** | | **Обоснование**  **причин**  **отклонения** |
| **-/+** | **%** |
| 1.1 | Паспортизация объектов | Шт. | 6 | 5 |  | 17 | Срок исполнения договора Iквартал 2018г. |
| 1.2 | Оценка объектов | Шт. | 1 | 1 |  |  |  |

***Вывод:****в целом муниципальная программа за 2017 год оценивается как эффективной.*

**30. Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Майнский район Ульяновской области на 2016-2018гг.**

На реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из консолидированного бюджета МО «Майнский район» в объёме 50,0 тыс. руб.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 50,0 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированного объёма финансирования.

В рамках реализации программы в 2017 году профинансированы следующие мероприятия:

Предоставление субсидии некоммерческой организации на выполнение функций в сфере развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования – 45,0 тыс.руб.

Организация и проведение праздника «День Российского предпринимателя» - 5,0 тыс.руб.

**Вывод:***в целом муниципальная программа за 2017 год оценивается как эффективной.*

**31. Программа социально-экономического развития МО «Майнский район» на 2017-2019гг.**

Программа  социально – экономического развития муниципального образования «Майнский  район» на 2017-2020 годы финансирование не предусматривает. Основными инструментами решения задач социально-экономического развития района на 2017-2020 годы являются муниципальные программы.

В перечне на 2017 год  числится 38 муниципальных программ по различным направлениям:

- в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты, молодежной политики – 20 Программ;

 - в сфере обеспечения безопасности населения – 5 Программы;

- в сфере улучшения благоустройства и содержания территории  Майнского района, обеспечения граждан жильем – 9 Программ.

- в области развития экономического потенциала муниципального образования  – 4 Программ.

В бюджете района на 2017 год предусмотрены средства на реализацию муниципальных программ в размере 298 362,1 тыс.рублей.

За 2017 год  исполнение мероприятий программ за счет средств районного бюджета составило 393611,64 тыс. рублей или 131,9% от предусмотренного финансирования.

Все средства были использованы по целевому назначению в соответствии с доведенными бюджетными ассигнованиями.

***Вывод:****реализация муниципальной программы в 2017 году осуществлялась в плановом режиме и эффективно.*

**32. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории МО «Майнский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2018г.**

На реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из консолидированного бюджета МО «Майнский район» в объёме 2036,8 тыс. руб.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 2503,64 тыс. руб., что составляет 122,9 % от запланированного объёма финансирования.

В рамках реализации программы в 2017 году профинансированы следующие мероприятия: обеспечение деятельности ЕДДС; связь; ТО МАСЦО; Связь АЙ ПИ Телеком.

***Вывод:****в целом муниципальная программа за 2017 год оценивается как эффективной.*

**33. Развитие информатизации в МО «Майнский район» на 2017-2019 гг.**

На реализацию муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из консолидированного бюджета МО «Майнский район» в объёме 1384,2 тыс.руб.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 1201,39 тыс. руб., что составляет 86,8 % от запланированного объёма финансирования.

В рамках реализации программы в 2017 году профинансированы следующие мероприятия:

Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 1080,89 тыс. руб., а именно:

- заправка картриджей и ремонт оргтехники 82 тыс.руб.;

- приобретение ЭЦП 8,97 тыс. руб.;

- консультационные услуги и обновление справочно-информационных баз данных 106,34 тыс.руб.;

- прочие услуги 25,7 тыс.руб.;

- обслуживание программного продукта, электронной почты 668,255 тыс. руб.;

- приобретение программного продукта 55,1 тыс. руб.;

- приобретение оргтехники 36,36 тыс. руб.;

- коммутатор для интернета 1 тыс. руб.

- приобретение компьютера 54,47 тыс. руб.;

- прочие расходы 0,52 тыс. руб.;

- запасные части к оргтехнике, приобретение тонеров и картриджей 16,49 тыс. руб.;

- приобретение средств защиты информации 5,69 тыс. руб.

Создание и развитие информационных систем и ресурсов общего пользования 120,494 тыс. руб., а именно:

- техническая поддержка официального сайта 8,594 тыс. руб.;

- публикация объявлений, информационных сообщений в средствах массовой информации 111,9 тыс. руб.

Достижение целевых индикаторов по итогам 2017 года:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование         целевого          показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Отклонение  фактического значения от   планового** | | **Обоснование**  **причин**  **отклонения** |
| **-/+** | **%** |
| 1.1 | Разработка нормативной правовой документации, регулирующей использование информационных ресурсов и технологий | шт | 14 | 30 | +16 | 214,2 |  |
| 1.2 | Разработка нормативной правовой документации, регулирующей процесс предоставления муниципальных услуг в электронном виде | шт | 35 | 10 | -25 | 28,6 | Установлена и используется система ТВИС. В целях приведения Реестра муниципальных услуг, в соответствии с действующим законодательством сократилось количество муниципальных услуг. |
| 1.3 | Приведение реестра муниципальных услуг (функций) в соответствие с действующим законодательством | шт | 1 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | Приведение административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций) в соответствие с действующим законодательством | шт | 35 | 4 | -31 | 11,4 | В целях приведения Реестра муниципальных услуг, в соответствии с действующим законодательством сократилось количество муниципальных услуг. |
| 1.5 | Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг (функций) | шт | 12 | 0 | -12 | 100 | Проблемы кадрового обеспечения. |
| 1.6 | Повышение квалификации муниципальных служащих | чел | 5 | 13 | +8 | 260 | Обеспечение квалифицированными кадрами. Обучение за счет Правительства Ульяновской области. |
| 1.7 | Приобретение программного обеспечения | тыс.руб | 806 | 5,69 | -800,31 | 0,7 | Отсутствие финансирования |
| 1.8 | Приобретение электронно-цифровых подписей (ЭЦП) | тыс.руб | 7,7 | 7,7 |  |  |  |
| 1.9 | Обновление и поддержание работоспособности парка компьютерной техники | тыс.руб | 212 | 66 | -146 | 31,1 | Отсутствие финансирования |
| 1.10 | Консультационные услуги и обновление справочно-информационных баз данных | тыс.руб | 154 | 53 | -101 | 34,4 | Отсутствие финансирования |
| 1.11 | Информационное программное обслуживание, обслуживание электронной почты | тыс.руб | 57,7 | 57,3 | -0,4 | 99,3 | Проблемы финансового характера |
| 1.12 | Приобретение средств защиты информации | тыс.руб | 21 | 5,69 | -15,31 | 27,1 | Отсутствие финансирования |
| 1.13 | Техническая поддержка официального сайта Администрации муниципального образования "Майнский район" | тыс.руб | 8,6 | 8,6 |  |  |  |
| 1.14 | Формирование и ведение программного обеспечения "Реестр государственных и муниципальных услуг" | шт | 32 | 32 |  |  |  |
| 1.15 | Размещение публикаций в СМИ о деятельности органов местного самоуправления, реализации мероприятий Программы | тыс.руб | 107,7 | 102,1 | -5,6 | 94,8 | Проблемы финансового характера |

***Вывод:****реализация муниципальной программы осуществлялась в плановом режиме, расходы по ней  в отчетном периоде осуществлялись эффективно.*

**34. Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2018гг**

На реализацию муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из консолидированного бюджета МО «Майнский район» в объёме 90,3 тыс.руб. По причине отсутствия участников программы финансирование в отчетном периоде не осуществлялось.

**Вывод:***муниципальная программа за 2017 год оценивается как неэффективной.*

**35. «Доступная среда» на 2016-2018гг.**

Муниципальной программой «Доступная среда» на 2016-2018 годы в 2017 году было предусмотрено проведение социально значимых мероприятий для инвалидов, а также мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры на сумму 1625,3 тыс. рублей за счет финансирования из средств бюджета муниципального образования «Майнский район», в том числе в 2017 году за счет субсидии из федерального бюджета - 373,9 тыс.руб., средств, поступающих в бюджет района из внебюджетных источников - 1142,7 тыс.рублей.

Все социально значимые мероприятия, предусмотренные программой, выполнены.

В 2017 году приобретен шестнадцатиместный автобус для перевозки детей с ограниченными возможностями здоровья для МБУ ДО «Майнская ДШИ им.В.Н.Кашперова» на сумму 1500 тыс.руб.: из них за счет субсидии из федерального бюджета - 327,3 тыс.руб., средств, поступающих в бюджет района из внебюджетных источников - 1031,7 тыс.руб., 141,0 тыс.руб. - бюджет муниципального образования.

Мероприятия по повышению показателей доступности объектов и услуг, выполнены:

В МКУК «Культурный центр» МО «Майнское городское поселение» Майнского района Ульяновской области, ДК р.п. Майна установлен пандус с поручнями, кнопка вызова персонала, окрашены крайние ступени лестничного марша в желтый цвет - выполнено в полном объеме на сумму 66,6 тыс.руб. за счет субсидии из федерального бюджета - 46,6 тыс.руб., 20,0 тыс.руб. - бюджет муниципального образования.

**Вывод:***в целом муниципальная программа за 2017 год оценивается как эффективной.*

**36. Гражданское общество и национальная политика в МО «Майнский район» на 2016-2018гг.**

На реализацию мероприятий программы в 2017 году запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Майнский район» в объёме 100 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоено средств в размере 100 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированного объёма финансирования.

В рамках реализации программы в 2017 году профинансированы следующие мероприятия:

- организация и проведение фестиваля «Венок дружбы»;

- приобретение мебели, инвентаря (шатры, палатки, баннеры, растяжки).

**Вывод:** *в целом муниципальная программа за 2017 год оценивается как эффективной.*.

**37. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории МО «Майнский район» Ульяновской области на 2015-2020 гг..**

На реализацию мероприятий программы в 2017 году запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Майнский район» в объёме 5 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоено средств в размере 5 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированного объёма финансирования.

В рамках реализации программы в 2017 году профинансированы следующие мероприятия:

- организация и проведение награждения на празднике «Сабантуй»;

- организация и проведение награждения на празднике «Акатуй»;

- приобретение подарков, Почетных грамот.

**Вывод:** *в целом муниципальная программа за 2017 год оценивается как эффективной.*

**38. Охрана окружающей среды на территории МО «Майнский район» на 2017-2020 гг.**

На реализацию мероприятий программы в 2017 году запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Майнский район» в объёме 113,0 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоено средств в размере 113,0 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированного объёма финансирования освоены на благоустройство родников.

***Вывод:***реализация муниципальной программы осуществлялась в плановом режиме, а так же расходы по ней  в отчетном периоде осуществлялись эффективно.