ПРОЕКТ

Предложения и замечания направлять до 02.08.2021 по телефону

8(84244)2-20-50 или на  e-mail: mainsk@mail.ru

Администрация муниципального образования «Майнский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

р.п.Майна

Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области

С целью комплексного решения основных направлений экологической политики, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области Администрация муниципального «Майнский район»                  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы администрации района по экономического развитию Волкова А.Д.

Глава администрации район							О.В.Шуенков

УТВЕРЖДЕНА

постановление администрации муниципального образования «Майнский район

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Паспорт

муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области

| Наименование муниципальной программы | Охрана окружающей среды муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Правовые основы для разработки | Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Устав муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области |
| Разработчик муниципальной программы | Управление ТЭР, ЖКХ, дорожной деятельности, архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район»: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Советская, д. 3; тел.: 8 (84244) 2-20-01; e-mail: maynagkh@yandex.ru |
| Руководитель муниципальной программы | Начальник управления ТЭР, ЖКХ, дорожной деятельности, архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район»: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Советская, д. 3; тел.: 8 (84244) 2-20-01; e-mail: maynagkh@yandex.ru |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цели: - обеспечение конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду; - оздоровление экологической обстановки в муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской области; - защита окружающей среды и населения района от негативного воздействия отходов производства и потребления; - улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории района; - сохранение и восстановление природных экосистем; - экологическое воспитание и просвещение населения; - повышение уровня экологической культуры. Задачи: - реализация природоохранных мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской области; - экологическое образование и воспитание населения |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа реализуется в течение 2021-2025 годов |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы | - обустройство мест (площадок) для накопления твёрдых коммунальных отходов; |
| Исполнитель муниципальной программы | Управление ТЭР, ЖКХ, дорожной деятельности, архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район»: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Советская, д. 3; тел.: 8 (84244) 2-20-01; e-mail: maynagkh@yandex.ru |
| Объёмы финансирования по источникам и срокам | Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы в 2021-2025 годах составляет – 453,034 тысячи рублей – за счёт бюджетных ассигнований муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области, источником которых являются субсидии из областного бюджета Ульяновской области. В том числе по годам реализации: 2021 год – 453,034 тысячи рублей. Из них за счёт бюджетных ассигнований муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области, источником которых являются субсидии из областного бюджета Ульяновской области: 2021 год – 453,034 тысячи рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - увеличение количества мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твёрдых коммунальных отходов, обустроенных в соответствии с требованиями российского законодательства |
| Система контроля за исполнением муниципальной программы | Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области А.Д. Волков |
| Целевые индикаторы | - количество обустроенных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твёрдых коммунальных отходов. |

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Действующее законодательство в настоящее время указывает на необходимость осуществления органами местного самоуправления деятельности, направленной на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.

Обеспечение экологической безопасности является одним из важных факторов реализации конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, а также необходимым условием улучшения качества жизни и здоровья населения.

Однако, в настоящее время на территории муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области (далее – МО «Майнский район») имеется ряд факторов, оказывающих негативное воздействие на экологию. Это проблемы, связанные с неудовлетворительным состоянием зелёных насаждений, организацией деятельности по накоплению отходов производства и потребления, загрязнением территорий несанкционированными свалками, антропогенным воздействием на окружающую среду.

Одним из ключевых элементов в сохранении экологического равновесия являются зелёные насаждения. В результате воздействия вредителей и болезней, антропогенных факторов, неблагоприятных погодных условий зелёные насаждения теряют свою биологическую устойчивость и становятся больными и аварийными. В связи с этим необходимо проводить мероприятия по удалению больных и аварийных и созданию новых зеленых насаждений.

Основными проблемами обращения с ТКО на территории МО «Майнский район» являются несоответствие большинства мест (площадок) накопления ТКО требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Особую угрозу для экологической безопасности представляют несанкционированные свалки, расположенные на территории населённых пунктов МО «Майнский район», которые являются источником загрязнения почв, атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод.

Уровень экологической культуры и экологического сознания части населения МО «Майнский район» остаётся довольно низким, что является причиной осуществления деятельности, негативно влияющей на состояние окружающей среды.

Формирование экологической культуры населения, повышения экологического воспитания и образования особенно в детском и подростковом возрасте являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде в перспективе. Реализация мероприятий по экологическому образованию, формированию экологической культуры населения будет способствовать:

- повышению образовательного уровня, профессиональных навыков и знаний в области экологии, использованию получаемой информации для принятия наиболее эффективных управленческих решений;

- возможности оценить ситуацию и выработать адекватно ситуации правильную поведенческую стратегию;

- формированию экологически ориентированного мировоззрения;

- развитию экологического туризма;

- изучению природы Ульяновской области;

- привитию бережного отношения к природе.

Муниципальная программа содержит комплекс мероприятий по решению приоритетных задач в сфере охраны окружающей среды и обеспечения рационального природопользования на территории МО «Майнский район», осуществление которых будет способствовать обеспечению экологической безопасности, улучшению экологической обстановки, устойчивому функционированию естественных экологических систем, повышению уровня экологического воспитания и экологической культуры.

2. Основные цели, задачи

Целями муниципальной программы является:

- обеспечение конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду;

- оздоровление экологической обстановки в муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской области;

- защита окружающей среды и населения района от негативного воздействия отходов производства и потребления;

- улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории района;

- сохранение и восстановление природных экосистем;

- экологическое воспитание и просвещение населения;

- повышение уровня экологической культуры.

Реализация целей муниципальной программы возможна путём решения следующих задач:

- реализация природоохранных мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки в МО «Майнский район»;

- экологическое образование и воспитание населения.

Реализация муниципальной программы будет способствовать обеспечению экологической безопасности, улучшению экологической обстановки, устойчивому функционированию естественных экологических систем, повышению уровня экологического воспитания и экологической культуры.

- 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить в 2021-2025 годах в один этап.

4. Система мероприятий муниципальной программы

Система мероприятий муниципальной программы направлена на улучшение экологической обстановки в МО «Майнский район» и предусматривает следующие основные мероприятия:

- благоустройство родников, используемых населением для питьевых нужд;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- обустройство мест (площадок) для накопления твёрдых коммунальных отходов;

- охрана, защита и содержание зелёных насаждений;

- экологическое просвещение населения.

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков, источников и объёмов финансового обеспечения их реализации представлен в приложении к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы в 2021-2025 годах составляет – 453,034 тысячи рублей, из них:

453,034 тысячи рублей – за счёт бюджетных ассигнований муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области, источником которых являются субсидии из областного бюджета Ульяновской области.

В том числе по годам реализации:

2021 год – 453,034 тысячи рублей;

Из них за счёт бюджетных ассигнований муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области, источником которых являются субсидии из областного бюджета Ульяновской области:

2021 год – 453,034 тысячи рублей

Объём бюджетных ассигнований бюджета МО «Майнский район» на реализацию муниципальной программы утверждается решением Совета депутатов МО «Майнский район» на очередной финансовый год и плановый период.

Ежегодный объём бюджетных ассигнований бюджета МО «Майнский район» на реализацию муниципальной программы подлежит уточнению  при разработке проекта бюджета МО «Майнский район» на очередной финансовый год и плановый период.

Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования.

6. Механизм реализации муниципальной программы

Контроль за исполнением программы осуществляет Первый заместитель Главы администрации МО «Майнский район» А.Д. Волков.

Организацию управления муниципальной программой и текущий контроль за ходом её реализации осуществляет начальник управления ТЭР, ЖКХ, дорожной деятельности, архитектуры и строительства администрации МО «Майнский район».

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется МКУ АХУ муниципального образования Майнское городское поселение Майнского района Ульяновской области, главами администраций поселений МО «Майнский район», а также путём заключения муниципальных контрактов (договоров) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит:

- увеличить количество мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО, обустроенных в соответствии с требованиями российского законодательства.

При реализации муниципальной программы в соответствии с принципом программно-целевого планирования должны быть достигнуты целевые индикаторы, которые являются критерием выполнения задач и достижения целей муниципальной программы.

Расчёт значений целевых индикаторов муниципальной программы:

- количество обустроенных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твёрдых коммунальных отходов – фактическое значение количества обустроенных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твёрдых коммунальных отходов;

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы отражает эффективность использования бюджетных средств на достижение целей муниципальной программы.

Целевые индикаторы муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Источник информации | Единица измерения | Номер программного мероприятия, соответствующего целевому индикатору | Базовое значение целевого индикатора в 2020 году | Значения целевых индикаторов по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Количество обустроенных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твёрдых коммунальных отходов | Договор, муниципальный контракт | Штука (шт.) | 1 | 77 | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области"

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обустройство мест (площадок) для накопления (в том числе для раздельного накопления) твёрдых коммунальных отходов, расположенных по адресу: 1) Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, 2) Ульяновская область, Майнский район, с. Уржумское. | 2021-2025 годы | Областной бюджет Ульяновской области, в том числе: | 453,034 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 453,034 |
|  |  |  | для муниципального образования «Майнское городское поселение» Майнского района, Ульяновской области | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
|  |  |  | для муниципального образования «Тагайское сельское поселение» Майнского района, Ульяновской области | 303,034 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,034 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  | 453,034 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 453,034 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к муниципальной программе

МЕТОДИКА

оценки эффективности муниципальных программ

(подпрограмм муниципальных программ) муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области

1. Настоящая Методика устанавливает правила оценки эффективности реализации муниципальных программ  (далее – муниципальная  программа) в целом, подпрограмм муниципальных программ (далее - подпрограмма).

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется муниципальным заказчиком муниципальной программы, муниципальным заказчиком-координатором (далее - муниципальный заказчик) ежегодно по итогам ее реализации в отчетном финансовом году.

3. Исходными данными для оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

-данные, содержащиеся в годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы, подготавливаемом муниципальным заказчиком;

-данные, полученные в результате мониторинга хода реализации муниципальных программ, осуществляемого отдела экономического развития администрации МО «Майнский район»;

-иные данные о результатах реализации муниципальной программы, необходимые для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

4. По результатам анализа исходных данных муниципальный заказчик оценивает:

- эффективность реализации мероприятий муниципальной программы;

- соотношение фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы;

- качество планирования целевых индикаторов муниципальной программы;

- эффективность реализации проектов, реализуемых в составе муниципальной программы.

5.Оценка эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» не осуществляется.

6.Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы (за исключением проектов, реализуемых в составе муниципальной программы) рассчитывается по следующей формуле:

СР =    ___∑СРi __ ,   где

i

CPi - степень достижения значения i-ro целевого индикатора (показателя ожидаемого эффекта);

i - количество основных мероприятий муниципальной программы.

При этом в зависимости от динамики значений целевых индикаторов муниципальной программы применяются следующие формулы:

для оценки степени достижения значений целевых индикаторов муниципальной  программы, предполагающих положительную динамику:

Ф

СР i =            * 100%

п

для оценки степени достижения значений целевых индикаторов государственной программы, предполагающих отрицательную динамику:

П-Ф

CPj =                _______  *   100% + 100, где

п

Ф - фактическое значение целевого индикатора;

П - плановое значение целевого индикатора.

- Оценка соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы (УФ) рассчитывается по следующей формуле:

УФ =   _ФУФ___   *100%, где:

УФП

ФУФ - фактический объём финансового обеспечения реализации государственной программы;

УФП - запланированный объём финансового обеспечения реализации государственной программы.

- Оценка качества планирования целевых индикаторов (КП) рассчитывается по следующей формуле:

П - П0

КП =                   ____   * 100%

П

П - общее количество целевых индикаторов;

П0 - количество целевых индикаторов, значения которых отличаются от допустимого предела.

Допустимые отклонения значений целевых индикаторов находятся в пределах +20 %.

- Оценка эффективности реализации проектов, реализуемых в составе муниципальной  программы (ЭРп), рассчитывается по следующей формуле:

∑ Э Р п j

ЭРП=        _______ * 100 %, где:

К

ЭРпj- - эффективность реализации j-ro проекта, реализуемого в составе государственной программы;

К - количество проектов, реализуемых в составе государственной программы.

Эффективность реализации j-ro проекта, реализуемого в составе государственной программы, рассчитывается по следующей формуле:

∑ Пi       * 100 %, где:

ЭPПj =     ____

N

Пi - значение коэффициента достижения i-ro индикатора, характеризующего результат реализации проекта, реализуемого в составе муниципальной  программы;

N - количество индикаторов, характеризующих результат реализации проекта.

В случае если муниципальной программой не предусмотрена реализация проектов, то значение ЭРП принимается равным 100 %.

- Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (И) рассчитывается по формуле:

И = 0,3 * CP + 0,3 * ЭРп + 0,3 * УФ + 0,1 * КП

5. По завершении указанной оценки муниципальный заказчик осуществляет интегральную оценку эффективности реализации муниципальной программы и с учётом полученных по её результатам значений определяет степень эффективности реализации муниципальной программы, которая характеризуется следующим образом:

| Степень эффективности реализации муниципальной программы | Значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| Реализация муниципальной программы является эффективной | Более 80 процентов |
| Реализация муниципальной программы является умеренно эффективной | От 70 до 80 процентов включительно |
| Реализация муниципальной программы является неэффективной | Менее 70 процентов |

____________