Информация о ходе реализации ППМИ-2023

14.08.2023г

| Наименование поселения | Наименование проекта | Дата заключения контракта | Стадия выполнения ремонтных работ (какие виды работ выполнены, на сколько %) | Планируемая дата окончания ремонтных работ | Описание проблем с подрядчиком в ходе ремонтных работ (при наличии) | Планируемая дата торжественного открытия | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО "Майнский район" | "Спорт с комфортом" (Ремонт здания ДЮСШ в р.п.Майна Майнского района) | 20.03.2023 | Разборка оконных проемов и витражей входной группы, замена канализации, реконструкция туалета и душевых, 100% | 30.06.2023 | - | 15.07.2023 | 2 218 500,00 |
| Майнское городское поселение | Благоустройство территории парка "Победы" по ул.Чапаева р.п.Майна | 13.03.2023 | Установка бортовых камней, Асфальтобетонное покрытие дорожки. Работа выполнена на 100%, оплачено | 11.05.2023 | - | 11.06.2023 | 1 095 021,60 |
| Выровское сельское поселение | Устройство ограждения кладбища в с. Выры Майнского района Ульяновской области | 21.03.2023 | 100%, оплачено | 08.06.2023 | - | - | 595 119,12 |
|  | Устройство ограждения кладбища в пос.Станция Выры, Майнского района, Ульяновской области | 21.03.2023 | 100%, оплачено | 08.06.2023 | - | - | 1 077 595,00 |
| Анненковское сельское поселение | "Вода источник здоровья!"(ремонт водопровода в п.Новоанненковский) | 24.03.2023 г. | Уложена труба, подключен насос, установлены колодцы, установлены задвижки. Работы выполнены на 90% | 15.06.2023 г. | - | 14.07.2023 г. | 1 231 442,35 |
| Игнатовское городское поселение | Девиз: Всё хорошо в природе, но вода-красота всей природы!Благоустройство родника в д.Александровка | 03.04.2023 | 5% | 05.06.2023 | - | 01.07.2023 | 151 830,00 |
|  | Устройство ограждения кладбища в с.Поповка Майнского района Ульяновской области | 28.03.2023 | 5% | 15.06.2023 | - | 01.07.2023 | 892 403,44 |
| Тагайское сельское поселение | Установка памятника участникам Великой Отечественной войны в селе Копышовка | 21.03.2023 | Установка памятника, и ограждение, 100%, оплачено | 04.05.2023 | - | 08.05.2023 | 1 057 040,00 |
|  | Ремонт здания культурно-административного центра села Подлесное по ул.Центральная,д.18 | 13.03.2023 | Система отопления с сантехникой , монтаж электропроводки, устройство напольного покрытия, 100%, оплачено | 30.06.2023 | - | 30.06.2023 | 1 360 092,57 |